## февр.2019
СОГЛАСОВАНО |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
Начальник РЭС |  |  |  |  | Первый заместитель
АО " Энергосервис" |  |  |  | генерального директора-
Главный инженер
__________К.И. Достов |  |  |  | АО "Энергосервис"
"____"__________2019 г.
___________С.В. Тихомиров
"____"_____________2019 г.
План работ на февраль 2019 г.
по г. Москва
№ п/п | Место проведения работ | Наименование работ | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Примечание
Плановые работы
1 | г. Москва | Работы по дефектам | 2019-02-01
2 | г. Москва, ЖК "Солнцево парк" | ТО РТП-921 2СШ РУ-10кВ | 04.02-05.02.2019
3 | г. Москва, ЖК "Солнцево парк" | ТО РТП-921 2СШ РУ-10кВ | 06.02-07.02.2019
4 | г. Москва, ЖК "Солнцево парк" | ТО-ТП-923 РУ-10кВ Т-1, Т-2 | 2019-02-08
5 | г. Москва, ЖК "Солнцево парк" | ТО-ТП-9213 РУ-10кВ Т-1, Т-2 | 2019-02-11
| г. Москва, ЖК "Солнцево парк" | ТО-ТП-925 РУ-10кВ Т-1, Т-2 | 2019-02-12
6 | г. Москва, ЖК "Солнцево парк" | ТО-ТП-9210 РУ-10кВ Т-1, Т-2 | 2019-02-13
7 | г. Москва, ЖК "Солнцево парк" | ТО-ТП-9211 РУ-10кВ Т-1, Т-2 | 2019-02-14
8 | г. Москва | Работы по дефектам | 2019-02-15
9 | г. Москва, ЖК "Солнцево парк" | ТО РТП-922 РУ-10кВ 1СШ, Т-1 | 18-19.02.2019
10 | г. Москва, ЖК "Солнцево парк" | ТО РТП-922 РУ-10кВ 2СШ, Т-2 | 20-21.02.2019
11 | г. Москва, ЖК "Солнцево парк" | ТО ТП-9212 РУ-10/0,4кВ 1,2СШ | 2019-02-22
12 | "Вимм-Билль-Данн" Варшавское ш. | ТО РТП-15010 яч.5, 15, 18, ТП-3 Т-5, Т-6, Т-7 | 2019-02-25
13 | г. Москва, ЖК "Солнцево парк" | ТО ТП-9215 РУ-10/0,4кВ 1,2СШ | 2019-02-26
14 | г. Москва, ЖК "Солнцево парк" | ТО-ТП-927 РУ-10кВ Т-1, Т-2 | 2019-02-27
15 | г. Москва, ЖК "Солнцево парк" | ТО-ТП-924 РУ-10кВ Т-1, Т-2 | 2019-02-28
СОСТАВИЛ:
Главный инженер РЭС г. Москва _______________ Сальник В.В.

## март 2019
СОГЛАСОВАНО |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
Начальник РЭС |  |  |  |  | Первый заместитель
АО " Энергосервис" |  |  |  | генерального директора-
Главный инженер
__________К.И. Достов |  |  |  | АО "Энергосервис"
"____"__________2019 г.
___________С.В. Тихомиров
"____"_____________2019 г.
План работ на март 2019 г.
по г. Москва
№ п/п | Место проведения работ | Наименование работ | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Примечание
Плановые работы
1 | г. Москва | Работы по дефектам | 2019-03-01
2 | г. Москва, ЖК "Солнцево парк" | ТО РТП-921 2СШ РУ-10кВ | 04.03-05.03.2019
3 | г. Москва, ЖК "Солнцево парк" | ТО РТП-921 2СШ РУ-10кВ | 06.03-07.03.2019
4 | г. Москва, ЖК "Солнцево парк" | ТО ТП-923 РУ-10кВ Т-1, Т-2 | 2019-03-11
5 | г. Москва, ЖК "Солнцево парк" | ТО ТП-925 РУ-10кВ Т-1, Т-2 | 2019-03-12
6 | г. Москва, ЖК "Солнцево парк" | ТО ТП-9210 РУ-10кВ Т-1, Т-2 | 2019-03-13
7 | г. Москва, ЖК "Солнцево парк" | ТО ТП-9211 РУ-10кВ Т-1, Т-2 | 2019-03-14
8 | г. Москва | Работы по дефектам | 2019-03-15
9 | г. Москва, Химкинский бульвар, д16 | ТО ТП-20002 РУ-10кВ 1СШ Т-1, П-20003 РУ-10кВ 1СШ Т-1 | 2019-03-18
10 | г. Москва, Химкинский бульвар, д16 | ТО ТП-20002 РУ-10кВ 2СШ Т-2, П-20003 РУ-10кВ 2СШ Т-2 | 2019-03-19
11 | г. Москва, ЖК "Солнцево парк" | ТО РТП-922 РУ-10кВ 2СШ, Т-2 | 20-21.03.2019
12 | г. Москва, ЖК "Солнцево парк" | ТО ТП-9212 РУ-10кВ 1,2СШ | 2019-03-22
13 | г. Москва, ул. Ясеневая, 14 | ТО КРУН-1, 2. КТПн-1, 2, 3 | 2019-03-25
14 | г. Москва, ЖК "Столичные поляны" | ТО КТПн-1, КТПн-2, КТПн-3 | 2019-03-26
15 | г. Москва, ЖК "Солнцево парк" | ТО ТП-9215 РУ-10кВ 1,2СШ | 2019-03-27
16 | г. Москва, ЖК "Солнцево парк" | ТО ТП-927 РУ-10кВ Т-1, Т-2 | 2019-03-28
17 | г. Москва, ЖК "Солнцево парк" | ТО ТП-924 РУ-10кВ Т-1, Т-2 | 2019-03-29
СОСТАВИЛ:
Главный инженер РЭС г. Москва _______________ Сальник В.В.

## апр.2019
СОГЛАСОВАНО |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
Начальник РЭС |  |  |  |  | Первый заместитель
АО " Энергосервис" |  |  |  | генерального директора-
Главный инженер
__________К.И. Достов |  |  |  | АО "Энергосервис"
"____"__________2019 г.
___________С.В. Тихомиров
"____"_____________2019 г.
План работ на апрель 2019 г.
по г. Москва
№ п/п | Место проведения работ | Наименование работ | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Примечание
Плановые работы
1 | г. Москва, ЖК "Саларьево Парк" | ТО КРУн-3, КТПн-1, 2, 3, 4, 5 | 2019-04-01
2 | г. Москва, ЖК "Саларьево Парк" | ТО КРУн-3, КТПн-1, 2, 3, 4, 5 | 2019-04-02
3 | г. Москва, ЖК "Саларьево Парк" | ТО КРУн-53, 52, КТПн-5304, 5201, 5202 | 2019-04-03
4 | г. Москва, ЖК "Саларьево Парк" | ТО КРУн-53, 52, КТПн-5304, 5201, 5202 | 2019-04-04
5 | г. Москва | Работы по дефектам | 2019-04-05
6 | г. Москва, ЖК "Солнцево парк" | ТО РТП-921 2СШ РУ-10кВ | 2019-04-08
7 | г. Москва, ЖК "Солнцево парк" | ТО РТП-921 2СШ РУ-10кВ | 2019-04-09
8 | г. Москва, ЖК "Солнцево парк" | ТО ТП-9210 РУ-10кВ Т-1, Т-2 | 2019-04-10
9 | г. Москва, 1-й Варшавский пр-д, д.6 "Вимм-Билль-Данн" | ТО РТП-15010, ТП-1,2,3,4 | 2019-04-11
10 | г. Москва, ЖК "Солнцево парк" | ТО ТП-9211 РУ-10кВ Т-1, Т-2 | 2019-04-12
11 | г. Москва, Ленинградское ш.16, БЦ "Метрополис" | ТО ТП-3 РУ-10кВ 1СШ Т-1, 2СШ Т-2 | 2019-04-13
12 | г. Москва, Люблинская 72 | ТО ТП-1 Т-1,2,3,4, ТП-2 Т-1,2,3,4,5 | 15.04-16.04.2019
| г. Москва, "Вимм-Билль-Данн" Дмитровское ш., д.108 | ТО РП-17078, ТП-1,2,3,6,7 | 2019-04-17
13 | г. Москва, Ленинградское ш.16, БЦ "Метрополис" | ТО ТП-1 РУ-10кВ 1СШ Т-1, ТП-2 РУ-10кВ 1СШ Т-1 | 2019-04-18
14 | г. Москва, Ленинградское ш.16, БЦ "Метрополис" | ТО ТП-1 РУ-10кВ 2СШ Т-2, ТП-2 РУ-10кВ 2СШ Т-2 | 2019-04-19
15 | г. Москва, Ленинградское ш.16, БЦ "Метрополис" | ТО ТП-4 РУ-10кВ 1СШ Т-1, 2СШ Т-2 | 2019-04-20
16 | г. Москва, ЖК "Солнцево парк" | ТО РТП-922 2СШ РУ-10кВ, Т-1 | 2019-04-22
17 | г. Москва, ЖК "Солнцево парк" | ТО РТП-922 2СШ РУ-10кВ, Т-2 | 2019-04-23
18 | г. Москва, ЖК "Солнцево парк" | ТО ТП-9212 РУ-10кВ 1,2СШ | 2019-04-24
19 | г. Москва, Люблинская 72 | ТО ТП-1 Т-1,2,3,4, ТП-2 Т-1,2,3,4,5 | 2019-04-25
20 | г. Москва | Работы по дефектам | 2019-04-26
21 | г. Москва, Химкинский бульвар, д16 | ТО ТП-20002 РУ-10кВ 1СШ Т-1, П-20003 РУ-10кВ 1СШ Т-1 | 2019-04-29
22 | г. Москва, Химкинский бульвар, д16 | ТО ТП-20002 РУ-10кВ 2СШ Т-2, П-20003 РУ-10кВ 2СШ Т-2 | 2019-04-30
СОСТАВИЛ:
Главный инженер РЭС г. Москва _______________ Сальник В.В.

## май 2019
СОГЛАСОВАНО |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
Начальник РЭС |  |  |  |  | Первый заместитель
АО " Энергосервис" |  |  |  | генерального директора-
Главный инженер
__________К.И. Достов |  |  |  | АО "Энергосервис"
"____"__________2019 г.
___________С.В. Тихомиров
"____"_____________2019 г.
План работ на май 2019 г.
по г. Москва
№ п/п | Место проведения работ | Наименование работ | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Примечание
Плановые работы
1 | г. Москва | Работы по дефектам | 2019-05-06
2 | г. Москва | Работы по дефектам | 2019-05-07
3 | г. Москва, ЖК "Солнцево парк" | ТО ТП-9211 РУ-10кВ Т-1, Т-2 | 2019-05-08
4 | г. Москва, ЖК "Лайф Ботанический сад" | ТО РТП-20015 1СШ, Т-1 | 13-14.05.2019
5 | г. Москва, ЖК "Лайф Ботанический сад" | ТО РТП-20015 2СШ, Т-2 | 15-16.05.2019
6 | г. Москва, ЖК "Солнцево парк" | ТО ТП-9210 РУ-10кВ Т-1, Т-2 | 2019-05-17
7 | г. Москва | Работы по дефектам | 2019-05-20
8 | г. Москва, ЖК "Солнцево парк" | ТО ТП-9212 РУ-10кВ 1,2СШ | 2019-05-21
9 | г. Зеленоград, ООО "ФОРС" | ТО КТП-13 Т-1, Т-2 (РП-11075) | 2019-05-22
10 | г. Москва, 1-й Варшавский пр-д, д.6 "Вимм-Билль-Данн" | ТО РТП-24951, 15010, ТП-1,2,3,4 | 2019-05-23
11 | г. Москва, ЖК "Солнцево парк" | ТО ТП-9212 РУ-10кВ 1,2СШ | 2019-05-24
12 | г. Зеленоград, ЗАО "НИИ МВ" | ТО КТП-13 Т-1, Т-2 (РП-11077) | 2019-05-25
13 | г. Москва, ЖК "Лайф Ботанический сад" | ТО ТП-20017 РУ-10/0,4кВ 1СШ Т-1 ТО ТП-20018 РУ-10/0,4кВ 1СШ Т-1 | 2019-05-27
14 | г. Москва, ЖК "Лайф Ботанический сад" | ТО ТП-20017 РУ-10/0,4кВ 2СШ Т-2 ТО ТП-20018 РУ-10/0,4кВ 2СШ Т-2 | 2019-05-28
15 | г. Москва, ЖК "Лайф Ботанический сад" | ТО ТП-20019 РУ-10/0,4кВ 1СШ Т-1 ТО ТП-20020 РУ-10/0,4кВ 1СШ Т-1, Т-3 | 2019-05-29
16 | г. Москва, ЖК "Лайф Ботанический сад" | ТО ТП-20019 РУ-10/0,4кВ 2СШ Т-2 ТО ТП-20020 РУ-10/0,4кВ 2СШ Т-2, Т-4 | 2019-05-30
17 | г. Москва | Работы по дефектам | 2019-05-31
СОСТАВИЛ:
Главный инженер РЭС г. Москва _______________ Сальник В.В.

## июнь2019
СОГЛАСОВАНО |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
Начальник Московского РЭС |  |  |  |  | Первый заместитель
АО " МСК Энерго" |  |  |  | генерального директора-
Главный инженер
__________К.И. Достов |  |  |  | АО "МСК Энерго"
"____"__________2019 г.
___________С.В. Тихомиров
"____"_____________2019 г.
План работ на июнь 2019 г.
по г. Москва
№ п/п | Место проведения работ | Наименование работ | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Примечание
Плановые работы
1 | г. Москва,Рублевское ш. вл.103-105, ЖК "Вандер парк" | ТО ТП-1,2,3 1СШ РУ-10/0,4кВ | 2019-06-03
2 | г. Москва,Рублевское ш. вл.103-105, ЖК "Вандер парк" | ТО ТП-1,2,3 2СШ РУ-10/0,4кВ | 2019-06-04
3 | г. Москва, пр-д Стойкомбината, д.1 ПИК-Индустрия (ДСК-2) | ТО ТП-Компрессорная РУ-10кВ 1СШ и тр-р Т-1 | 2019-06-05
4 | г. Москва, пр-д Стойкомбината, д.1 ПИК-Индустрия (ДСК-2) | ТО ТП-Компрессорная РУ-10кВ 2СШ и тр-р Т-2 | 2019-06-06
5 | г. Москва, пр-д Стойкомбината, д.1 ПИК-Индустрия (ДСК-2) | ТО КТП-2 РУ-10кВ Т-1, Т-2 | 2019-06-07
6 | г. Москва, пр-д Стойкомбината, д.1 ПИК-Индустрия (ДСК-2) | ТО КТП-5 РУ-10кВ 1СШ и Т-1, 2СШ и Т-2 | 2019-06-10
7 | г. Москва, пр-д Стойкомбината, д.1 ПИК-Индустрия (ДСК-2) | ТО КТП-1 РУ-10кВ Т-1 | 2019-06-11
8 | г. Москва, пр-д Стойкомбината, д.1 ПИК-Индустрия (ДСК-2) | ТО КТП-4 РУ-10кВ 1СШ и Т-1 | 2019-06-13
9 | г. Москва, пр-д Стойкомбината, д.1 ПИК-Индустрия (ДСК-2) | ТО КТП-4 РУ-10кВ 2СШ и Т-2 | 2019-06-14
10 | г. Москва, ул.Заповедная, вл 14-16 | ТО ТП-161 РУ-10кВ Т-1, ТП-162 РУ-10кВ Т-1 | 2019-06-17
11 | г. Москва, ул.Заповедная, вл 14-16 | ТО ТП-161 РУ-10кВ Т-2, ТП-162 РУ-10кВ Т-2 | 2019-06-18
12 | г. Москва, пр-д Стойкомбината, д.1 ПИК-Индустрия (ДСК-2) | ТО ТП-5027 РУ-10кВ 1СШ и Т-1 | 2019-06-19
13 | г. Москва, пр-д Стойкомбината, д.1 ПИК-Индустрия (ДСК-2) | ТО ТП-5027 РУ-10кВ 2СШ и Т-2 | 2019-06-20
14 | г. Москва, ул. Мироновская д.46, ЖК "Мироновский" | ТО ТП-461 РУ-10кВ 1СШ и Т-1, 2СШ и Т-2 | 2019-06-21
15 | г. Москва, ул. Мироновская д.46, ЖК "Мироновский" | ТО ТП-462 РУ-10кВ 1СШ и Т-1, 2СШ и Т-2 | 2019-06-24
16 | г. Москва, ул. Академика Павлова д.28, ЖК "Академика Павлова" | ТО КРУН-10кВ, КТП-1 РУ-10кВ и Тр-р , КТП-2 РУ-10кВ и Тр-р | 2019-06-25
17 | г. Москва, Боровское ш., ЖК "Солнцево парк" | ТО ТП-928 РУ-10кВ и Т-1, Т-2 | 2019-06-26
18 | г. Москва, ул.Заповедная, вл 14-16 | ТО РТП-160 РУ-10кВ 1СШ | 2019-06-27
19 | г. Москва, ул.Заповедная, вл 14-16 | ТО РТП-160 РУ-10кВ 2СШ | 2019-06-28
СОСТАВИЛ:
Главный инженер Московского РЭС _______________ Сальник В.В.

## июль2019
СОГЛАСОВАНО |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
Начальник Московского РЭС |  |  |  |  | Первый заместитель
АО " МСК Энерго" |  |  |  | генерального директора-
Главный инженер
__________К.И. Достов |  |  |  | АО "МСК Энерго"
"____"__________2019 г.
___________С.В. Тихомиров
"____"_____________2019 г.
План работ на июль 2019 г.
по г. Москва
№ п/п | Место проведения работ | Наименование работ | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Примечание
Плановые работы
1 | г. Москва | Работы по дефектам, нанесение диспетчерских наименований | 01-05.07.2019
2 | г. Москва | Работы на складе | 2019-07-08
3 | г. Москва, 2-й Сыромятнический пер.БЦ "Дельта Плаза" | ТО ТП-27800 РУ-10кВ Т-1, Т-3 | 2019-07-09
4 | г. Москва, 2-й Сыромятнический пер.БЦ "Дельта Плаза" | ТО ТП-27800 РУ-10кВ Т-2, Т-4 | 2019-07-10
5 | г. Москва, Варшавское ш. д.160, Чертаново-Южное | ТО ТП-172, 173, 174 РУ-10/0,4кВ 1сек., Т-1 | 11-12.07.2019
6 | г. Москва, Варшавское ш. д.160, Чертаново-Южное | ТО ТП-172, 173, 174 РУ-10/0,4кВ 2сек., Т-2 | 15-16.07.2019
7 | г. Москва, Варшавское ш. д.160, Чертаново-Южное | ТО ТП-185, 186 РУ-10/0,4кВ 1сек., Т-1 | 2019-07-17
8 | г. Москва, Варшавское ш. д.160, Чертаново-Южное | ТО ТП-185, 186 РУ-10/0,4кВ 1сек., Т-1 | 2019-07-18
9 | г. Москва | Работы по дефектам | 2019-07-19
10 | г. Москва, Варшавское ш. д.160, Чертаново-Южное | ТО РТП-180 1СШ РУ-10кВ, Т-1 | 22-25.07.2019
11 | г. Москва, ул. Черняховкого д.19 ОАО "ЖБИ-23", | ТО РТП-15103 1СШ РУ-10кВ, Т-1 | 2019-07-26
12 | г. Москва, Варшавское ш. д.160, Чертаново-Южное | ТО РТП-180 2СШ РУ-10кВ, Т-2 | 29-31.07.2019
СОСТАВИЛ:
Главный инженер Московского РЭС _______________ Сальник В.В.

## авг 2019
СОГЛАСОВАНО |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
Начальник Московского РЭС |  |  |  | ИО Первого заместителя
АО " МСК Энерго" |  |  |  | генерального директора-
Главного инженера
__________К.И. Достов |  |  |  | АО "МСК Энерго"
"____"__________2019 г.
___________А.К. Игликов
"____"_____________2019 г.
План работ на август 2019 г.
по г. Москва
№ п/п | Место проведения работ | Наименование работ | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Примечание
Плановые работы
1 | г. Москва, ул. Складочная 6 | Аварийно-восстановительные работы | 01-02.08.2019
2 | г. Москва, Боровское ш. вл.2 ЖК "Мещерский лес" | ТО РТП-17103 РУ-10кВ 1СШ, Т-1 | 05-07.08.2019
3 | г. Москва, Боровское ш. вл.2 ЖК "Мещерский лес" | ТО ТП-17001 РУ-10/0,4кВ 1СШ, Т-1 ТО ТП-17002 РУ-10/0,4кВ 1СШ, Т-1 | 2019-08-08
4 | г. Москва, Боровское ш. вл.2 ЖК "Мещерский лес" | ТО ТП-17001 РУ-10/0,4кВ 2СШ, Т-2 ТО ТП-17002 РУ-10/0,4кВ 2СШ, Т-2 | 2019-08-09
5 | г. Москва, Боровское ш. вл.2 ЖК "Мещерский лес" | ТО РТП-17103 РУ-10кВ 2СШ, Т-2 | 12-14.08.2019
6 | г. Москва, Боровское ш. вл.2 ЖК "Мещерский лес" | ТО ТП-17003 РУ-10/0,4кВ 1СШ, Т-1 ТО ТП-17004 РУ-10/0,4кВ 1СШ, Т-1 | 2019-08-15
7 | г. Москва, Боровское ш. вл.2 ЖК "Мещерский лес" | ТО ТП-17003 РУ-10/0,4кВ 2СШ, Т-2 ТО ТП-17004 РУ-10/0,4кВ 2СШ, Т-2 | 2019-08-16
8 | г. Москва, ул. Красноказарменная 14 ЖК "Петр I" | ТО РТП-140 РУ-10кВ 1СШ, Т-1 | 19-21.08.2019
9 | г. Москва, ул. Красноказарменная 14 ЖК "Петр I" | ТО ТП-141 РУ-10/0,4кВ 1СШ, Т-1 ТО ТП-142 РУ-10/0,4кВ 1СШ, Т-1 | 2019-08-22
10 | г. Москва | Работы по дефектам | 2019-08-23
11 | г. Москва, ул. Красноказарменная 14 ЖК "Петр I" | ТО РТП-140 РУ-10кВ 2СШ, Т-2 | 26-28.08.2019
12 | г. Москва, ул. Красноказарменная 14 ЖК "Петр I" | ТО ТП-141 РУ-10/0,4кВ 2СШ, Т-2 ТО ТП-142 РУ-10/0,4кВ 2СШ, Т-2 | 2019-08-29
13 | г. Москва | Работы по дефектам | 2019-08-30
СОСТАВИЛ:
Главный инженер Московского РЭС _______________ Сальник В.В.

## сент 2019
СОГЛАСОВАНО |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
Начальник Московского РЭС |  |  |  | ИО Первого заместителя
АО " МСК Энерго" |  |  |  | генерального директора-
Главного инженера
__________К.И. Достов |  |  |  | АО "МСК Энерго"
"____"__________2019 г.
___________А.К. Игликов
"____"_____________2019 г.
План работ на сентябрь 2019 г.
по г. Москва
№ п/п | Место проведения работ | Наименование работ | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Примечание
Плановые работы
1 | г. Москва, Высоковольтныйй пр-д 11, ЖК "Римского-Корсакова" | ТО РТП-150 РУ-10кВ 1СШ, Т-1 | 02-03.09.2019
2 | г. Москва, Высоковольтныйй пр-д 11, ЖК "Римского-Корсакова" | ТО РТП-150 РУ-10кВ 1СШ, Т-1 | 04-05.09.2019
3 | г. Москва | Работы по дефектам | 2019-09-06
4 | г. Москва, Высоковольтныйй пр-д 11, ЖК "Римского-Корсакова" | ТО ТП-151 РУ-10/0,4кВ 1СШ, Т-1 ТО ТП-152 РУ-10/0,4кВ 1СШ, Т-1 | 2019-09-09
5 | г. Москва, Высоковольтныйй пр-д 11, ЖК "Римского-Корсакова" | ТО ТП-151 РУ-10/0,4кВ 2СШ, Т-2 ТО ТП-152 РУ-10/0,4кВ 2СШ, Т-2 | 2019-09-10
6 | г. Москва, ул. Чистова 16 | ТО РТП-20001 РУ-10кВ 1СШ, Т-1 | 11-12.09.2019
7 | г. Москва, ул. Чистова 16 | ТО ТП-20009 РУ-10/0,4кВ 1СШ, Т-1, 2СШ, Т-2 | 2019-09-13
8 | г. Москва, ул. Чистова 16 | ТО РТП-20001 РУ-10кВ 2СШ, Т-2 | 16-17.09.2019
9 | г. Зеленоград, ПАО "Микрон" | ТО яч.34 РУ-10кВ РП-11075, ТО КТП-14 РУ-10кВ яч.1, 2, 3 и Т-142 | 2019-09-18
10 | г. Зеленоград, ПАО "Микрон" | ТО яч.33 РУ-10кВ РП-11075, ТО КТП-15 РУ-10кВ яч.4, 5, 6 и Т-152 | 2019-09-19
11 | г. Зеленоград, ПАО "Микрон" | ТО яч.9 РУ-10кВ РП-11075, ТО КТП-14 РУ-10кВ яч.4, 5, 6 и Т-141 | 2019-09-20
12 | г. Зеленоград, ПАО "Микрон" | ТО яч.22 РУ-10кВ РП-11075, ТО КТП-15 РУ-10кВ яч.1, 2, 3 и Т-151 | 2019-09-23
13 | г. Зеленоград, ПАО "Микрон" | ТО яч.8 РУ-10кВ РП-11075, КТП-5 РУ-10кВ Т-22, ТП-5 Т-1 | 2019-09-24
14 | г. Зеленоград, НПК "НИИДАР" | ТО яч.6, 7, 8 РУ-10кВ РП-11074, КТП-3 РУ-10кВ Т-1, КТП-4 РУ-10кВ Т-1, КТП-5 РУ-10кВ Т-2 | 2019-09-25
15 | г. Зеленоград, НПК "НИИДАР" | ТО яч.6, 7, 8 РУ-10кВ РП-11074, КТП-3 РУ-10кВ Т-2, КТП-4 РУ-10кВ Т-2, КТП-5 РУ-10кВ Т-1 | 2019-09-26
16 | г. Зеленоград, ПАО "Микрон" | ТО яч.18 РУ-10кВ РП-11075, КТП-7 РУ-10кВ Т-1 | 2019-09-27
17 | г. Зеленоград, ПАО "Микрон" | ТО яч.10 РУ-10кВ РП-11075, КТП-7 РУ-10кВ Т-2 | 2019-09-30
СОСТАВИЛ:
Главный инженер Московского РЭС _______________ Сальник В.В.