## форма ФСТ
Согласовано:
Председатель Топливно-энергетического комитета Московской Области
Ц.Д. Цагадаев
" ____" ______________________ 2009 г.
ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ЗАО "КОРОЛЕВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" НА 2010 г.
№ п/п | Наименование проектов, объектов и работ | Район | Сроки выполнения работ (проектов) |  | Физические параметры объекта |  | Сметная стоимость в тек. ценах, без НДС | 2010год
[8 empty] | Вводимая протяженность сетей, вводимая мощность трансформаторов | Итого за счет регулируемых тарифов (тыс.руб) | Источники финансирования, без НДС
[10 empty] | За счет тарифа на передачу э/э |  | За счет платы за тех. присоеди-нение | За счет иных источников (расшифровать)
|  |  | Начало | Окончание | Ед. изм. (км., Мва, шт.) | Протяженность сетей, мощность трансформаторов |  |  |  | Амортизация отчетного года | Прибыль отчетного года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| ИТОГО |  |  |  | км, МВА, шт | 15,26 1,549 3 | 87023.81 | 15,26 1,549 3 | 87023.81 | 14057.2 | 72966.61 | 0
1. | Техническое перевооружение и реконструкция, в.т.ч.: |  |  |  | км, МВА, шт | 15,26 1,549 3 | 71227.01 | 15,26 1,549 3 | 71227.01 | 14057.2 | 57169.81 | 0
Проект № 1
| "Реконструкция электроснабжения жилой застройки мкр.Валентиновка пос.Болшево взамен выбывающих основных фондов» | г. Королев МО мкр. Валентиновка | 2010 г. | 2010 г. | км, МВА | 4,9 1,389 | 18019.19 | 4,9 1,389 | 18019.19 | 0 | 18019.19 | 0
Объект № 4
| Строительство зданий новых БКТП в микрорайоне "Валентиновка" (п. Болшево) с установкой и наладкой силовых трансформаторов типа ТМГ 10/0,4 кВ и ячеек RМ-6 | г. Королев МО мкр. Валентиновка | 1 кв.2010 | 1 кв.2010 | МВА | 3*0,063 | 5701.33 | 3*0,063 | 5701.33 | 0 | 5701.33 | 0
| Объект № 5 | [9 empty] | 1682.67
| Прокладка линий 10 кВ от новых БКТП до вновь строящихся БКТП кабелем типа АСБл сечением 3*95 кв. мм. в микрорайоне "Валентиновка" (п. Болшево) | г. Королев МО мкр. Валентиновка | 2 кв. 2010 | 4 кв.2010 | км | 0.924 | 1682.67 | 0.924 | 1682.67 | 0 |  | 0
Объект № 6
| Прокладка линий СИП 3А 10 кВ сечением 3*95 от БКТП по улицам: ул. Щепкина, ул. Театральная, ул. Журнальная, ул. Лесной проезд в микрорайоне "Валентиновка" (п. Болшево) | г. Королев МО мкр. Валентиновка | 1 кв. 2010 | 3 кв. 2010 | км | 4 | 7739.99 | 4 | 7739.99 | 0 | 7739.99 | 0
Объект № 7
| Монтаж столбовых подстанций Howard, мощностью 15-40 кВА в микрорайоне "Валентиновка" (п. Болшево) | г. Королев МО мкр. Валентиновка | 3 кв. 2010 | 4 кв.2010 | МВА | 23х0,04 7х0,025 7х0,015 | 2895.2 | 23х0,04 7х0,025 7х0,015 | 2895.2 | 0 | 2895.2 | 0
Проект № 2
| "Строительство РТП и реконструкция распределительных сетей (кабельных и воздушных линий напряжением 6 кВ) сельского поселения Тарасовка и поселка Челюскинский Московской области" | п. Тарасовское МО | 2010 г. | 2010 г | км, шт | 8,8 3 | 43238.72 | 8,8 3 | 43238.72 | 14057.2 | 29181.52 | 0
Объект № 1
| Строительство линии ВЛ-6 кВ отпайка от ВЛ-6 кВ лин. 576 до ТП-358 | п. Тарасовское МО | 2 кв. 2010 | 2 кв. 2010 | км | 1.8 | 12352.39 | 1.8 | 12352.39 | 836.72 | 11515.67 | 0
Объект № 2
| Реконструкция ВЛ-6 кВ (лин. 578 и лин. 576) от РТП-1517 до ТП-260. | п. Тарасовское МО | 3 кв. 2010 | 3 кв. 2010 | км | 4 | 10752.21 | 4 | 10752.21 | 10752.21 | 0 | 0
Объект № 3
| Монтаж секционного выключателя "Реклоузер" на отпайках ВЛ-6 кВ (линия 576- линия 578) | п. Тарасовское МО | 4 кв. 2010 | 4 кв. 2010 | шт | 3 | 1827.89 | 3 | 1827.89 | 1827.89 | 0 | 0
Объект № 4
| Строительство КЛ-6 кВ 2-х фидерных линий от ПС-239 "Пушкино" до РТП-1517, взамен ВЛ-6 кВ ф. 320 и ф. 460. | п. Тарасовское МО | 2 кв. 2010 | 2 кв. 2010 | км | 3 | 18306.23 | 3 | 18306.23 | 640.38 | 17665.85 | 0
Проект № 3
| «Реконструкция распределительной сети напряжением 6 кВ с установкой столбовых трансформаторных подстанций в мкр. Болшево, г. Королева Московской области, взамен выбывающих основных фондов» | г. Королев МО мкр. Болшево | 3 кв. 2010 | 4 кв.2010 | км, МВА | 0,74 0,16 | 6467.3 | 0,74 0,16 | 6467.3 | 0 | 6467.3 | 0
Проект № 4
| «Реконструкция кабельной линии КЛ-0,4 кВ от ТП-433 в мкр. Текстильщик, г. Королева Московской области, взамен выбывающих основных фондов» | г. Королев МО мкр. Текстильщик | 3 кв. 2010 | 4 кв.2010 | км | 0.82 | 3501.8 | 0.82 | 3501.8 | 0 | 3501.8 | 0
2. | Прочие капитальные вложения | [5 empty] | 15796.8 |  | 15796.8 | 0 | 15796.8 | 0
| Проект №5 Построение системы АИСКУЭ на объектах ЗАО "Королевская электросеть" | г. Королев МО | 1 кв. 2010 | 4 кв.2010 | - | - | 15796.8 | - | 15796.8 | 0 | 15796.8 | 0
|  | Директор ЗАО "Королевская электросеть" |  |  |  | Н.А. Байбакова