## кап ремонт
Отчет об исполнении программы капитального ремонта ЗАО "Королевская электросеть" за 2010 год, млн. рублей с НДС
№№ | Наименование работ | Объем финансирования [2010 год] |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей
|  | план** | факт***
Подрядный способ
1 | Капитальный ремонт КЛ-6 кВ от ТП-472 до ТП-430 | 0.48 | 0.468 | 0.468
2 | Капитальный ремонт КЛ-6 кВ лин. 435 от ТП-199 до ТП-202 | 0.7 | 0.732 | 0.732
3 | Капитальный ремонт КЛ-6 кВ от ТП-21 до ТП-18 | 0.63 | 0.63 | 0.63
4 | Капитальный ремонт КЛ-6 кВ от РП-1537 до ТП-70 | 5 | 4.935 | 4.935
5 | Капитальный ремонт КЛ-6 кВ ф. 201 от ПС-257 до ТП-62 | 11 | 11.144 | 11.144
6 | Капитальный ремонт КЛ-6 кВ от ТП-24 до ТП-18 | 1.5 | 1.486 | 1.486
7 | Капитальный ремонт КЛ-10 кВ от ТП-315 до ТП-419 | 0.4 | 0.384 | 0.384
8 | Капитальный ремонт КЛ-10 кВ от РП-1536 до ТП-315 | 0.17 | 0.181 | 0.181
9 | Капитальный ремонт КЛ-6 кВ лин. 440 от ТП-207 до ТП-199 | 0.25 | 0.256 | 0.256
10 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-183 | 0.1 | 0.065 | 0.065
11 | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ от ТП-246 | 0.1 | 0.171 | 0.171
12 | Капитальный ремонт КЛ-6 кВ от РП-1537 до ТП-62 | 9.6 | 9.904 | 9.904
13 | Капитальный ремонт КЛ-10 кВ ф. 5 от ПС-255 до ТП-400 | 0.8 | 0.86 | 0.86
14 | Капитальный ремонт КЛ-10 кВ от ТП-383 до ТП-39 | 0.4 | 0.43 | 0.43
15 | Капитальный ремонт КЛ-6 кВ от ТП-71 до ТП-76 | 1.7 | 1.672 | 1.672
16 | Капитальный ремонт лин. 145 от ТП-419 до ТП-315 | 0.05 | 0.059 | 0.059
17 | Капитальный ремонт КЛ-10 кВ ф. 115 Б от ПС-255 до РП-1523 | 0.7 | 0.686 | 0.686
18 | Капитальный ремонт КЛ-6 кВ от ТП-137 до ТП-34 | 1 | 1.014 | 1.014
19 | Капитальный ремонт КЛ-10 кВ от ТП-247 до ТП-477 | 1.3 | 1.322 | 1.322
20 | Капитальный ремонт КЛ-10 кВ лин. 185, 186 от РП-1545 до РП-1548 | 5 | 5.168 | 5.168
21 | Капитальный ремонт трансформаторных подстанций | 2 | 1.941 | 1.941
22 | Капитальный ремонт КЛ-6 кВ от ТП-449 до ТП-207 | 2.5 | 2.419 | 2.419
23 | Капитальный ремонт КЛ-6 кВ от ТП-449 до ТП-478 | 2 | 2.123 | 2.123
24 | Капитальный ремонт КЛ-6 кВ от ТП-449 до ТП-229 | 1 | 1.053 | 1.053
25 | Капитальный ремонт КЛ-10 кВ ф. 110 от ПС-336 до ТП-60 | 2.5 | 2.433 | 2.433
26 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ лин. 342 | 0.3 | 0.236 | 0.236
27 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ лин. 328 | 0.2 | 0.207 | 0.207
28 | Капитальный ремонт КЛ-10 кВ ф. 52 от ПС-198 до РП-1532 | 0.3 | 0.253 | 0.253
29 | Капитальный ремонт КЛ-6 кВ от РП-1532 до ТП-53 | 0.2 | 0.22 | 0.22
30 | Капитальный ремонт КЛ-6 кВ от ТП-59 до РП-1532 | 0.6 | 0.651 | 0.651
31 | Капитальный ремонт КЛ-10 кВ ф. 51 от ПС-198 до РП-1532 | 0.3 | 0.257 | 0.257
32 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-229 | 0.3 | 0.278 | 0.278
33 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-241 | 0.2 | 0.219 | 0.219
34 | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ лин. 164 | 0.3 | 0.354 | 0.354
35 | Проектные работы по капитальному ремонту | 4.612 | 6.535 | 6.535
| Итого подрядным способом | 58.192 | 60.746 | 60.746
Хозяйственный способ
1 | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ лин. 164 | 0.3 | 0.36 | 0.36
2 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-175 | 0.6 | 0.607 | 0.607
3 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ лин. 376 | 0.8 | 0.841 | 0.841
4 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-470 | 0.8 | 0.768 | 0.768
5 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-259 | 1.618 | 1.542 | 1.542
| Итого хозяйственным способом | 4.118 | 4.118 | 4.118
| Всего | 62.31 | 64.864 | 64.864