## Формат ФСТ
Утверждаю:
Министр энергетики Московской области
ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МСК ЭНЕРГОСЕТЬ" НА 2018-2022 г.г.
№ п/п | Наименование проектов, объектов и работ | Район | Идентификатор проекта | Сроки выполнения работ (проектов) |  | Физические параметры объекта |  |  | Сметная стоимость в тек. ценах, без НДС (тыс.руб) | Итого за счет регулируемых тарифов 2017-2021 г.г. (тыс.руб) | 2018 | [6 empty] | 2019 | [6 empty] | 2020 | [6 empty] | 2021 | [6 empty] | 2022 | [6 empty] | Примечание
[11 empty] | Ввод объектов |  |  | Итого за счет регулируемых тарифов (тыс.руб) | Источники финансирования, без НДС |  |  | Ввод объектов |  |  | Итого за счет регулируемых тарифов (тыс.руб) | Источники финансирования, без НДС |  |  | Ввод объектов |  |  | Итого за счет регулируемых тарифов (тыс.руб) | Источники финансирования, без НДС |  |  | Ввод объектов |  |  | Итого за счет регулируемых тарифов (тыс.руб) | Источники финансирования, без НДС |  |  | Ввод объектов |  |  | Итого за счет регулируемых тарифов (тыс.руб) | Источники финансирования, без НДС
[15 empty] | За счет тарифа на передачу э/э |  | За счет платы за тех. присоеди-нение |  |  |  |  | За счет тарифа на передачу э/э |  | За счет платы за тех. присоеди-нение |  |  |  |  | За счет тарифа на передачу э/э |  | За счет платы за тех. присоеди-нение |  |  |  |  | За счет тарифа на передачу э/э |  | За счет платы за тех. присоеди-нение |  |  |  |  | За счет тарифа на передачу э/э |  | За счет платы за тех. присоеди-нение
|  |  |  | Начало | Окончание | Мощность трансформа-торов,МВА | Протяжен-ность сетей, км | Коли- чество, шт |  |  | МВА | км | шт |  | Амортизация отчетного года | Прибыль отчетного года |  | МВА | км | шт |  | Амортизация отчетного года | Прибыль отчетного года |  | МВА | км | шт |  | Амортизация отчетного года | Прибыль отчетного года |  | МВА | км | шт |  | Амортизация отчетного года | Прибыль отчетного года |  | МВА | км | шт |  | Амортизация отчетного года | Прибыль отчетного года
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 7 | 7 |  | 8 | 8 |  | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19
| ИТОГО |  |  | 2018 | 2022 | 2.52 | 41.678 | 110 | 203735 | 203735 | 0 | 19.9 | 4 | 40747 | 40747 | 0 | 0 | 2 | 7.22 | 12 | 40747 | 40747 | 0 | 0 | 0 | 8.818 | 1 | 40747 | 40747 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 22 | 40747 | 40747 | 0 | 0 | 0.52 | 2.04 | 71 | 40747 | 40747 | 0 | 0
| Техническое перевооружение и реконструкция, в.т.ч.: |  |  | 2018 | 2022 | 2.52 | 41.678 | 110 | 203735 | 203735 | 0 | 19.9 | 4 | 40747 | 40747 | 0 | 0 | 2 | 7.22 | 12 | 40747 | 40747 | 0 | 0 | 0 | 8.818 | 1 | 40747 | 40747 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 22 | 40747 | 40747 | 0 | 0 | 0.52 | 2.04 | 71 | 40747 | 40747 | 0 | 0
1 | Реконструкция электроснабжения РП-1517 в пос. Тарасовка Пушкинского р-на | Пушкинский р-н, Моск. область | G_16_K | 2018 | 2018 | 0 | 19.9 | 4 | 39372.46 | 39372.46 | 0 | 19.9 | 4 | 39372.46 | 39372.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | дефектная ведомость, год ввода в эксплуатацию - 1965, износ 100%
2 | Реконструкция электроснабжения ТП-31 в западной части г. Королев | г. Королев Моск. область | H_2 | 2018 | 2019 | 2 | 2.06 | 12 | 21063.27 | 21063.27 | 0 | 0 | 0 | 1374.54 | 1374.54 | 0 | 0 | 2 | 2.06 | 12 | 19688.73 | 19688.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | дефектная ведомость, год ввода в эксплуатацию - 1959, износ 100%
3 | Монтаж силовой кабельной линии КЛ- 6 кВ от РУ-6 кВ РТП-1519 до вновь устанавливаемых БКТП, взамен выбывающих основных фондов в мкр. Первомайский | г. Королев Моск. область | H_3 | 2019 | 2020 | 0 | 5.16 | 0 | 23708.63 | 23708.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 0 | 21058.27 | 21058.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2650.36 | 2650.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | дефектная ведомость, год ввода в эксплуатацию - 1958, износ 100%
4 | Монтаж высоковольтных воздушных линий ВЛК-6 кВ от РУ-6 кВ БКТП до РУ-6 кВ монтируемых СТП, взамен выбывающих основных фондов в мкр. Первомайский | г. Королев Моск. область | H_4 | 2020 | 2020 | 0 | 5.1 | 0 | 16684.65 | 16684.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 16684.65 | 16684.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | дефектная ведомость, год ввода в эксплуатацию - 1953, износ 100%
5 | Монтаж низковольтных воздушных линий 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БКТП до границ участков существующих жилых домов, взамен выбывающих основных фондов в мкр. Первомайский | г. Королев Моск. область | H_5 | 2020 | 2020 | 0 | 2.7 | 0 | 3121.84 | 3121.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 3121.84 | 3121.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | дефектная ведомость, год ввода в эксплуатацию - 1927, износ 100%
6 | Реконструкция кабельной линии 10 кВ РП-1536 ТП-315, по адресу: г. Королев, ул. Калининградская | г. Королев Моск. область | H_6 | 2020 | 2020 | 0 | 0.194 | 0 | 953.5148 | 953.5148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 953.5148 | 953.5148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | деф.вед., год ввода в эксплуатацию -1979г., износ 100%
7 | Реконструкция кабельной линии 10 кВ ТП-315 ТП-419, по адресу: г. Королев, ул. Калининградская | г. Королев Моск. область | H_7 | 2020 | 2021 | 0 | 0.63 | 0 | 2814.6168 | 2814.6168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 2275.8371 | 2275.8371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.7798 | 538.7798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | деф.вед., год ввода в эксплуатацию -1979г., износ 100%
8 | Реконструкция КРУН-2, по адресу: мкр. Первомайский, ул. Советская | г. Королев Моск. область | H_8 | 2021 | 2021 | 0 | 1.265 | 1 | 9589.7 | 9589.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.265 | 1 | 9589.7 | 9589.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | деф.вед., год ввода в эксплуатацию -1996г., износ 100%
9 | Строительство линии 237 ТП-303 КТП-305 взамен выбывающих основных фондов, по адресу: пос. Образцово | г. Королев Моск. область | H_9 | 2020 | 2020 | 0 | 0.194 | 0 | 660.7981 | 660.7981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 660.7981 | 660.7981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | деф.вед.,, год ввода в эксплуатацию 1995г., износ 100 %
10 | Строительство кабельной линии 6кВ л.130 ТП-305-МРП-705 взамен выбывающих основных фондов, по адресу: пос. Образцово | г. Королев Моск. область | H_10 | 2021 | 2021 | 0 | 1.371 | 0 | 5602.8318 | 5602.8318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.371 | 0 | 5602.8318 | 5602.8318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | деф.вед.,, год ввода в эксплуатацию 1995г., износ 100 %
11 | Строительство линии 712 А ТП-310-КТП-1160 взамен выбывающих основных фондов, по адресу: пос. Образцово | г. Королев Моск. область | H_11 | 2021 | 2021 | 0 | 1.064 | 0 | 4338.2539 | 4338.2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.064 | 0 | 4338.2539 | 4338.2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | дефектная ведомость, год ввода в эксплуатацию 1995г., износ 100 %
12 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП-330, по адресу: мкр. Болшево ул. Московская | г. Королев Моск. область | H_12 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 13 | 4591.77 | 4591.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4591.77 | 4591.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | дефектная ведомость, год ввода в эксплуатацию -1988г., износ 100%
13 | Реконструкция ТП-20. Монтаж столбовых трансформаторных подстанций (СТП), прокладка воздушной линии ВЛ-6кВ, взамен выбывающих основных фондов, по адресу: г. Королев, ул. Чайковского | г. Королев Моск. область | H_13 | 2021 | 2022 | 0.52 | 2.04 | 7 | 11260.77 | 11260.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7938.2046 | 7938.2046 | 0 | 0 | 0.52 | 2.04 | 7 | 3322.5654 | 3322.5654 | 0 | 0 | Технические условия
14 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-400, по адресу: г. Королев, ул. Мичурина,д. 21 Г | г. Королев Моск. область | H_14 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 16 | 10066.5088 | 10066.5088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10066.5088 | 10066.5088 | 0 | 0 | дефектная ведомость, год ввода в эксплуатацию -1983 г. износ 100%
15 | Реконструкция РУ-6кВ РП-1542, по адресу: мкр.Болшево, ул.Б.Комитетская | г. Королев Моск. область | H_15 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 15 | 9473.3627 | 9473.3627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9473.3627 | 9473.3627 | 0 | 0 | дефектная ведомость, год ввода в эксплуатацию -1988 г. износ 100%
16 | Реконструкция РУ-6 кВ РП-1521 ,по адресу: Московская область, мкр.Первомайский, ул.Советская | г. Королев Моск. область | H_16 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 12 | 7693.9243 | 7693.9243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7693.9243 | 7693.9243 | 0 | 0 | дефектная ведомость, год ввода в эксплуатацию -1981 г. износ 100%
17 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-1522, по адресу: г. Королев, ул. Мичурина,д. 21 Д | г. Королев Моск. область | H_17 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 21 | 10190.6388 | 10190.6388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10190.6388 | 10190.6388 | 0 | 0 | дефектная ведомость, год ввода в эксплуатацию -1996 г. износ 100%
18 | Приобретение высоковольтной лаборатории | г. Королев Моск. область | H_18 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 1 | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Износ 100 %
19 | Приобретение автобуса ПАЗ-32053 | г. Королев Моск. область | H_19 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 1 | 1186.44 | 1186.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1186.44 | 1186.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Износ 100 %
20 | Приобретение ГАЗ 2752 | г. Королев Моск. область | H_20 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 1 | 698.31 | 698.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 698.31 | 698.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Износ 100 %
21 | Приобретение МАЗ-5340В3 | г. Королев Моск. область | H_21 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 1 | 1949.15 | 1949.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1949.15 | 1949.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Износ 100 %
22 | Приобретение автоподъемника АПТ-18 на ГАЗ-3309 | г. Королев Моск. область | H_22 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 1 | 2584.75 | 2584.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2584.75 | 2584.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Износ 100 %
23 | Приобретение LADA KALINA 21941 | г. Королев Моск. область | H_23 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 2 | 798.31 | 798.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 798.31 | 798.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Износ 100 %
24 | Приобретение LADA Largus | г. Королев Моск. область | H_24 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 2 | 930.5 | 930.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 930.5 | 930.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Износ 100 %
Генеральный директор АО "МСК Энерго" В.А. Борисенков

## приложение 1
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от « 05 » апреля 2013 г. № 185
Перечень инвестиционных проектов и плановые показатели реализации инвестиционной программы.
Акционерное общество "МСК Энергосеть"
№№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей (МВт/Гкал/ч/км/МВА) |  |  | Плановые показатели энергети- ческой эффектив- ности проекта | год начала строительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства ** | Остаточная стоимость строительства ** | План финансирова-ния текущего года | Ввод мощностей | [17 empty] | Объем финансирования****
[12 empty] | План 2018 года |  |  | План 2019 года |  |  | План 2020 года |  |  | План 2021 года |  |  | План 2022 года |  |  | Итого |  |  | План 2018 года | План 2019 года | План 2020 года | План 2021 года | План 2022 года | Итого
|  | С/П* | МВА | км | шт |  |  |  | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | МВА | км | шт | МВА | км | шт | МВА | км | шт | МВА | км | шт | МВА | км | шт | МВА | км | шт | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей
| ВСЕГО, |  | 2.52 | 41.678 | 110 |  | 2018 | 2022 | 240.4073 | 240.4073 | 0 | 0 | 19.9 | 4 | 2 | 7.22 | 12 | 0 | 8.818 | 1 | 0 | 3.7 | 22 | 0.52 | 2.04 | 71 | 2.52 | 41.678 | 110 | 48.0815 | 48.0815 | 48.0815 | 48.0815 | 48.0815 | 240.4073
| Техническое перевооружение и реконструкция | С/П | 2.52 | 41.678 | 110 | - | 2018 | 2022 | 240.4073 | 240.4073 | 0 | 0 | 19.9 | 4 | 2 | 7.22 | 12 | 0 | 8.818 | 1 | 0 | 3.7 | 22 | 0.52 | 2.04 | 71 | 2.52 | 41.678 | 110 | 48.0815 | 48.0815 | 48.0815 | 48.0815 | 48.0815 | 240.4073
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | С/П | 2.52 | 41.678 | 110 | - | 2018 | 2022 | 240.4073 | 240.4073 | 0 | 0 | 19.9 | 4 | 2 | 7.22 | 12 | 0 | 8.818 | 1 | 0 | 3.7 | 22 | 0.52 | 2.04 | 71 | 2.52 | 41.678 | 110 | 48.0815 | 48.0815 | 48.0815 | 48.0815 | 48.0815 | 240.4073
1 | Реконструкция электроснабжения РП-1517 в пос. Тарасовка Пушкинского р-на | С/П | 0 | 19.9 | 4 | - | 2018 | 2018 | 46.4595 | 46.4595 | 0 | 0 | 19.9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 4 | 46.4595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4595
2 | Реконструкция электроснабжения ТП-31 в западной части г. Королев | С/П | 2 | 2.06 | 12 | - | 2018 | 2019 | 24.8547 | 24.8547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.06 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.06 | 12 | 1.622 | 23.2327 | 0 | 0 | 0 | 24.8547
3 | Монтаж силовой кабельной линии КЛ- 6 кВ от РУ-6 кВ РТП-1519 до вновь устанавливаемых БКТП, взамен выбывающих основных фондов в мкр. Первомайский | С/П | 0 | 5.16 | 0 | - | 2019 | 2020 | 27.9762 | 27.9762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 0 | 0 | 24.8488 | 3.1274 | 0 | 0 | 27.9762
4 | Монтаж высоковольтных воздушных линий ВЛК-6 кВ от РУ-6 кВ БКТП до РУ-6 кВ монтируемых СТП, взамен выбывающих основных фондов в мкр. Первомайский | С/П | 0 | 5.1 | 0 | - | 2020 | 2020 | 19.6879 | 19.6879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 19.6879 | 0 | 0 | 19.6879
5 | Монтаж низковольтных воздушных линий 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БКТП до границ участков существующих жилых домов, взамен выбывающих основных фондов в мкр. Первомайский | С/П | 0 | 2.7 | 0 | - | 2020 | 2020 | 3.6838 | 3.6838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 3.6838 | 0 | 0 | 3.6838
6 | Реконструкция кабельной линии 10 кВ РП-1536 ТП-315, по адресу: г. Королев, ул. Калининградская | С/П | 0 | 0.194 | 0 | - | 2020 | 2020 | 1.1251 | 1.1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 1.1251 | 0 | 0 | 1.1251
7 | Реконструкция кабельной линии 10 кВ ТП-315 ТП-419, по адресу: г. Королев, ул. Калининградская | С/П | 0 | 0.63 | 0 | - | 2020 | 2021 | 3.3212 | 3.3212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 2.6855 | 0.63576 | 0 | 3.3212
8 | Реконструкция КРУН-2, по адресу: мкр. Первомайский, ул. Советская | С/П | 0 | 1.265 | 1 | - | 2021 | 2021 | 11.3158 | 11.3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.265 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.265 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.3158 | 0 | 11.3158
9 | Строительство линии 237 ТП-303 КТП-305 взамен выбывающих основных фондов, по адресу: пос. Образцово | С/П | 0 | 0.194 | 0 | - | 2020 | 2020 | 0.77974 | 0.77974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0.77974 | 0 | 0 | 0.77974
10 | Строительство кабельной линии 6кВ л.130 ТП-305-МРП-705 взамен выбывающих основных фондов, по адресу: пос. Образцово | С/П | 0 | 1.371 | 0 | - | 2021 | 2021 | 6.6113 | 6.6113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6113 | 0 | 6.6113
11 | Строительство линии 712 А ТП-310-КТП-1160 взамен выбывающих основных фондов, по адресу: пос. Образцово | С/П | 0 | 1.064 | 0 | - | 2021 | 2021 | 5.1191 | 5.1191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1191 | 0 | 5.1191
12 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП-330, по адресу: мкр. Болшево ул. Московская | С/П | 0 | 0 | 13 | - | 2021 | 2021 | 5.4183 | 5.4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.4183 | 0 | 5.4183
13 | Реконструкция ТП-20. Монтаж столбовых трансформаторных подстанций (СТП), прокладка воздушной линии ВЛ-6кВ, взамен выбывающих основных фондов, по адресу: г. Королев, ул. Чайковского | С/П | 0.52 | 2.04 | 7 | - | 2021 | 2022 | 13.2877 | 13.2877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 2.04 | 7 | 0.52 | 2.04 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.3671 | 3.9206 | 13.2877
14 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-400, по адресу: г. Королев, ул. Мичурина,д. 21 Г | С/П | 0 | 0 | 16 | - | 2022 | 2022 | 11.8785 | 11.8785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8785 | 11.8785
15 | Реконструкция РУ-6кВ РП-1542, по адресу: мкр.Болшево, ул.Б.Комитетская | С/П | 0 | 0 | 15 | - | 2022 | 2022 | 11.1786 | 11.1786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1786 | 11.1786
16 | Реконструкция РУ-6 кВ РП-1521 ,по адресу: Московская область, мкр.Первомайский, ул.Советская | С/П | 0 | 0 | 12 | - | 2022 | 2022 | 9.0788 | 9.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0788 | 9.0788
17 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-1522, по адресу: г. Королев, ул. Мичурина,д. 21 Д | С/П | 0 | 0 | 21 | - | 2022 | 2022 | 12.025 | 12.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.025 | 12.025
18 | Приобретение высоковольтной лаборатории | - | 0 | 0 | 1 | - | 2020 | 2020 | 16.992 | 16.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.992 | 0 | 0 | 16.992
19 | Приобретение автобуса ПАЗ-32053 | - | 0 | 0 | 1 | - | 2021 | 2021 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4
20 | Приобретение ГАЗ 2752 | - | 0 | 0 | 1 | - | 2021 | 2021 | 0.82401 | 0.82401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82401 | 0 | 0.82401
21 | Приобретение МАЗ-5340В3 | - | 0 | 0 | 1 | - | 2020 | 2020 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 2.3
22 | Приобретение автоподъемника АПТ-18 на ГАЗ-3309 | - | 0 | 0 | 1 | - | 2021 | 2021 | 3.05 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 3.05
23 | Приобретение LADA KALINA 21941 | - | 0 | 0 | 2 | - | 2021 | 2021 | 0.94201 | 0.94201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.94201 | 0 | 0.94201
24 | Приобретение LADA Largus | - | 0 | 0 | 2 | - | 2021 | 2021 | 1.098 | 1.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.098 | 0 | 1.098
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
<*> С - строительство, П - проектирование.
<**> Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).
<***> Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
<****> В прогнозных ценах соответствующего года.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
Генеральный директор АО "МСК Энерго" В.А. Борисенков

## показ надежности
Целевые показатели надежности и качества услуг по передаче электрической энергии
Акционерное общество "МСК Энергосеть"
Наименование показателя | Значение показателя, 2018-2022 годы
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 0.014339 | 0.014124 | 0.01391 | 0.0137 | 0.01356
Показатель уровня качества предоставляемого технологического присоединения (Птпр) | 0.9736 | 0.959 | 0.9448 | 0.9309 | 0.9206
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | 0.9413 | 0.9272 | 0.9134 | 0.9045 | 0.9
<*> Заполняется в отношении сетевых организаций, в том числе организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.
<**> Количество заполняемых столбцов должно соответствовать периоду реализации инвестиционной программы.
<***> Показатель не заполняется в отношении организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.
Генеральный директор АО "МСК Энерго" В.А. Борисенков

## приложение 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от « 05 » апреля 2013 г. № 185
Объемы и источники финансирования инвестиционной программы (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
Акционерное общество "МСК Энергосеть"
№№ | Источник финансирования | План 2018 года | План 2019 года | План 2020 года | План 2021 года | План 2022 года | Итого
1 | Собственные средства | 48.0815 | 48.081 | 48.0815 | 48.081 | 48.0815 | 240.4074
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 40.747 | 40.747 | 40.747 | 40.747 | 40.747 | 203.735
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 40.747 | 40.747 | 40.747 | 40.747 | 40.747 | 203.735
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС | 7.3345 | 7.334 | 7.3345 | 7.334 | 7.3345 | 36.6714
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 48.0815 | 48.081 | 48.0815 | 48.081 | 48.0815 | 240.4064
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать кем и когда утверждена инвестиционная программа
** - для сетевых компаний, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше
Генеральный директор АО "МСК Энерго" В.А. Борисенков

## приложение 2
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от « 05 » апреля 2013 г. № 185
План ввода основных средств
Акционерное общество "МСК Энергосеть"
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей * | [17 empty] | Вывод мощностей | [17 empty] | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС) | Ввод основных средств сетевых организаций
[39 empty] | План 2018 года | [14 empty] | План 2019 года |  |  | План 2020года |  |  | План 2021 года |  |  | План 2022 года |  |  | Итого |  |  | План 2018 года |  |  |  |  | План 2019 года | План 2020 года | План 2021 года | План 2022 года | Итого
|  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | Итого |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | Итого |  |  |  | I кв. |  |  | II кв. |  |  | III кв. |  |  | IV кв. |  |  | итого | [17 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого
|  | МВА | км | шт | МВА | км | шт | МВА | км | шт | МВА | км | шт | МВА | км | шт | МВА | км | шт | МВА | км | шт | МВА | км | шт | МВА | км | шт | МВА | км | шт | МВА | км | шт | МВА | км | шт | млн. руб. | МВА | км | шт | МВА | км | шт | МВА | км | шт | МВА | км | шт | МВА | км | шт | МВА | км | шт | МВА | км | шт | МВА | км | шт | МВА | км | шт | МВА | км | шт | млн. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79
| Итого | 0 | 19.9 | 4 | 2 | 7.22 | 12 | 0 | 8.818 | 1 | 0 | 3.7 | 22 | 0.52 | 2.04 | 71 | 2.52 | 41.678 | 110 | 0 | 19.9 | 4 | 2 | 7.22 | 12 | 0 | 8.818 | 1 | 0 | 3.7 | 22 | 0.52 | 2.04 | 71 | 2.52 | 41.678 | 110 | 203.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 4 | 0 | 19.9 | 4 | 2 | 7.22 | 12 | 0 | 8.818 | 1 | 0 | 3.7 | 22 | 0.52 | 2.04 | 71 | 2.52 | 41.678 | 110 | 0 | 0 | 0 | 40.747 | 40.747 | 40.747 | 40.747 | 40.747 | 40.747 | 203.735
1 | Реконструкция электроснабжения РП-1517 в пос. Тарасовка Пушкинского р-на | 0 | 19.9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 4 | 0 | 19.9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 4 | 39.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 4 | 0 | 19.9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.3725 | 39.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3725
2 | Реконструкция электроснабжения ТП-31 в западной части г. Королев | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.06 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.06 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.06 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.06 | 12 | 21.0633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.06 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.06 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.3745 | 1.3745 | 19.6887 | 0 | 0 | 0 | 21.0633
3 | Монтаж силовой кабельной линии КЛ- 6 кВ от РУ-6 кВ РТП-1519 до вновь устанавливаемых БКТП, взамен выбывающих основных фондов в мкр. Первомайский | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 0 | 23.7086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0583 | 2.6504 | 0 | 0 | 23.7086
4 | Монтаж высоковольтных воздушных линий ВЛК-6 кВ от РУ-6 кВ БКТП до РУ-6 кВ монтируемых СТП, взамен выбывающих основных фондов в мкр. Первомайский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 16.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6847 | 0 | 0 | 16.6847
5 | Монтаж низковольтных воздушных линий 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БКТП до границ участков существующих жилых домов, взамен выбывающих основных фондов в мкр. Первомайский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 3.1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1218 | 0 | 0 | 3.1218
6 | Реконструкция кабельной линии 10 кВ РП-1536 ТП-315, по адресу: г. Королев, ул. Калининградская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0.95351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95351 | 0 | 0 | 0.95351
7 | Реконструкция кабельной линии 10 кВ ТП-315 ТП-419, по адресу: г. Королев, ул. Калининградская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 2.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2758 | 0.53878 | 0 | 2.8146
8 | Реконструкция КРУН-2, по адресу: мкр. Первомайский, ул. Советская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.265 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.265 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.265 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.265 | 1 | 9.5897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.265 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.265 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5897 | 0 | 9.5897
9 | Строительство линии 237 ТП-303 КТП-305 взамен выбывающих основных фондов, по адресу: пос. Образцово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0.6608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6608 | 0 | 0 | 0.6608
10 | Строительство кабельной линии 6кВ л.130 ТП-305-МРП-705 взамен выбывающих основных фондов, по адресу: пос. Образцово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.371 | 0 | 5.6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6028 | 0 | 5.6028
11 | Строительство линии 712 А ТП-310-КТП-1160 взамен выбывающих основных фондов, по адресу: пос. Образцово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.064 | 0 | 4.3383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3383 | 0 | 4.3383
12 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП-330, по адресу: мкр. Болшево ул. Московская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4.5918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5918 | 0 | 4.5918
13 | Реконструкция ТП-20. Монтаж столбовых трансформаторных подстанций (СТП), прокладка воздушной линии ВЛ-6кВ, взамен выбывающих основных фондов, по адресу: г. Королев, ул. Чайковского | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 2.04 | 7 | 0.52 | 2.04 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 2.04 | 7 | 0.52 | 2.04 | 7 | 11.2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 2.04 | 7 | 0.52 | 2.04 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9382 | 3.3226 | 11.2608
14 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-400, по адресу: г. Королев, ул. Мичурина,д. 21 Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 10.0665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0665 | 10.0665
15 | Реконструкция РУ-6кВ РП-1542, по адресу: мкр.Болшево, ул.Б.Комитетская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 9.4734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4734 | 9.4734
16 | Реконструкция РУ-6 кВ РП-1521 ,по адресу: Московская область, мкр.Первомайский, ул.Советская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 7.6939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6939 | 7.6939
17 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-1522, по адресу: г. Королев, ул. Мичурина,д. 21 Д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 10.1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1906 | 10.1906
18 | Приобретение высоковольтной лаборатории | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 14.4
19 | Приобретение автобуса ПАЗ-32053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1864 | 0 | 1.1864
20 | Приобретение ГАЗ 2752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.69831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69831 | 0 | 0.69831
21 | Приобретение МАЗ-5340В3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.9491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9491 | 0 | 1.9491
22 | Приобретение автоподъемника АПТ-18 на ГАЗ-3309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5848 | 0 | 2.5848
23 | Приобретение LADA KALINA 21941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.79831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79831 | 0 | 0.79831
24 | Приобретение LADA Largus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.9305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9305 | 0 | 0.9305
<*> Заполняется в отношении инвестиционных программ сетевых организаций.
<**> При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.
<***> Иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
Генеральный директор АО "МСК Энерго" В.А. Борисенков