## стр.1
Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-э
Утверждаю
Генеральный директор
(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))
Прокопенко А.В.
[16 empty] | (подпись) | (инициалы, фамилия)
М.П.
[11 empty] | ОТЧЕТ | Акционерное общество "МСК Энергосеть"
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения
за |  | 3 |  |  |  |  | квартал 2 |  | 018 | г.
за | [5 empty] | год
" | 20 |  | " | октября |  |  |  | 2 | 018 | г. |  |  |  | в | Комитет по ценам и тарифам Московской области
|  |  |  | (дата составления) | [10 empty] | (указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))
Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)1 | [12 empty] | Приказ Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2017 № 325-р
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную
программу |  |  |  |  | Приказ Министерства энергетики от 31.10.2017 №81 "Об утверждении инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, реализуемых
на территории Московской области

## стр.2_3
Таблица 1
№ | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой |  |  |  | Период реализации согласно инвести-ционной программе, годы | Срок ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия, год |  | Стадия выпол-нения 2, % | Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС |  |  |  |  | Отклонения 2 | [5 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | план | факт |  | полная стои-мость 3 | остаток 4 на начало отчетного года | финансирование в отчетном периоде (2018 /III кв.) |  | осталось профинан-сировать по резуль-татам отчетного периода 4 | млн. руб. без НДС |  | из них за счет:
[16 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) |  | прочее (указать)
[11 empty] | план 3 | факт 4
| 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 | 15
|  | ВСЕГО, | [5 empty] | 76.51% | 75.4766 | 75.4766 | 75.4766 | 57.7471 | 17.7295 | 17.7295 |  | 10.3505 | 10.3505 |  | 17.7295
[10 empty] | 75.0915 |  | 57.362 |  |  |  |  | 10.3505
[10 empty] | 74.4152 |  | 56.6857 |  |  |  |  | 10.3505
1 | Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-72, взамен выбывающих основных фондов по адресу: ул. Сакко и Ванцетти, д.3Б |  |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 100% | 0.3851 | 0.3851 | 0.3851 | 0.3851 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ от КТП-143, взамен выбывающих основных фондов по адресу:г.Королев, мкр. Болшево, ул.Луговая. |  |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 100% | 0.67628 | 0.67628 | 0.67628 | 0.67628 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Реконструкция КЛ-10кВ от РТП-222 до ТП-1350 по адресу: Московская обл., г.Балашиха, мкр.1 Мая |  |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 100% | 0.62697 | 0.62697 | 0.62697 | 0.62697 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Реконструкция электроснабжения от ТП 303, взамен выбывающих основных фондов по адресу:Щелковский район, пос. Образцово |  |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 100% | 0.57576 | 0.57576 | 0.57576 | 0.57576 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-76, взамен выбывающих основных фондов |  |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 100% | 0.54944 | 0.54944 | 0.54944 | 0.54944 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
6 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кв от ТП-238, КТП-159 направлением на д.91 по ул. Кирова мкр. Первомайский, взамен выбывающих основных фондов |  |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 100% | 5.6294 | 5.6294 | 5.6294 | 5.6294 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
7 | Реконструкция РП-1517, взамен выбывающих основных фондов по адресу: МО, п.Тарасовка, Пушкинский район. |  |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 100% | 2.2727 | 2.2727 | 2.2727 | 2.2727 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
8 | "Реконструкция КТП-132, взамен выбывающих основных фондов по адресу: М.О., г.Королев, мкр.Болшево, ул.Проезжая. |  |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 92% | 0.3056 | 0.3056 | 0.3056 | 0.28114 | 0.024462 | 0.024462 |  | 0 | 0 |  | 0.024462 | Финансирование запланировано на IV квартал 2018 года
9 | Реконструкция внешнего электроснабжения православного прихода по адресу: М.о., Пушкинский район, п. Лесные поляны, ул. Ленина, у д.№6. |  |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 100% | 0.083879 | 0.083879 | 0.083879 | 0.083879 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
10 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-59, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул.Шоссейная, 5 |  |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 97.91% | 0.14563 | 0.14563 | 0.14563 | 0.14258 | 0.0030459 | 0.0030459 |  | 0 | 0 |  | 0.0030459
11 | Реконструкция ТП-24, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул. Циолковского, д.24Б, |  |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 100% | 8.136 | 8.136 | 8.136 | 8.136 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
12 | Реконструкция ТП-196, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул.Калинина д.9а, |  |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 69.88% | 10.1016 | 10.1016 | 10.1016 | 7.0593 | 3.0423 | 3.0423 |  | 0 | 0 |  | 3.0423 | Финансирование запланировано на IV квартал 2018 года
13 | Реконструкция СТП 2012, в связи с техническим присоединением по адресу: г.Королев, мкр.Болшево, ул.Бурково д. 55/1 |  |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 10.02% | 0.42154 | 0.42154 | 0.42154 | 0.042234 | 0.37931 | 0.37931 |  | 0 | 0 |  | 0.37931 | Финансирование запланировано на IV квартал 2018 года
14 | Реконструкция электроснабжения от РТП-10 ДСК |  |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 76.31% | 6.2276 | 6.2276 | 6.2276 | 4.7525 | 1.4751 | 1.4751 |  | 0 | 0 |  | 1.4751 | Финансирование запланировано на IV квартал 2018 года
15 | Реконструкция ТП-34 , взамен выбывающих основных фондов по адресу: М.о., Ленинский р-он, мкр.Бутово-Парк-2Б (мкр."Дрожжино-2") |  |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 100% | 5.9559 | 5.9559 | 5.9559 | 5.9559 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
16 | Реконструкция ТП-28, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул.Терешковой, д.3 |  |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 100% | 0.21299 | 0.21299 | 0.21299 | 0.21299 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
17 | Реконструкция Ру-6 кВ с заменой трансформаторов с 2*400 на 2*1000, реконструкция КЛ 6кВ от ТП-471 до врезки в линии 6 кВ в направлении ТП-468, по адресу: г.Королев, мкр. Юбилейный, ул. А.И. Нестеренко, вл. № 5 |  |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 100% | 3.1642 | 3.1642 | 3.1642 | 3.1642 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
18 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.210, ф.304 от РУ-10 кВ ПС 859 "Бутово" в замен выбывающих фодов, по адресу: г. Москва, Южное Бутово, пересечение ул. Поляны с ул. Скобелевская |  |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 100.1% | 2.5576 | 2.5576 | 2.5576 | 2.5591 | -0.001489 | -0.001489 |  | 0 | 0 |  | -0.001489 | Финансирование запланировано на IV квартал 2018 года
19 | Реконструкция КТП-115 с заменой силового трансформатора 63 кВА на 250 кВА , оборудования 10/0,4 кВ, с целью технологического присоединения заявителя, по адресу: г. Королев, ул.Горького д.77 |  |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 100% | 0.087288 | 0.087288 | 0.087288 | 0.087288 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
20 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.48б от ПСТ-157 сек.4 -РТП-222 с.1, ф.62б от ПСТ-157 сек.2-РТП-222 с.2- РТП с.2 по адресу: мкр. 1 Мая г. Балашиха |  |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 100% | 1.3482 | 1.3482 | 1.3482 | 1.3482 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
21 | Реконструкция кабельных линий КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-2 до ВРУ по адресу: МО, г. Королев, ул. Либкнехта, ул. Ленина |  |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 83.09% | 1.3173 | 1.3173 | 1.3173 | 1.0946 | 0.22273 | 0.22273 |  | 0.22273 | 0.22273 |  | 0.22273 | Финансирование запланировано на IV квартал 2018 года
22 | Реконструкция ТП-468 с заменой трансформаторов 2х400 кВА на 2х630 кВА, замена вводных коммутационных аппаратов в РУ-0,4 кВ по адресу: МО, г. Королев, Школьный проезд, д. №2 |  |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 0% | 3.1735 | 3.1735 | 3.1735 | 0 | 3.1735 | 3.1735 |  | 3.1735 | 3.1735 |  | 3.1735 | Финансирование запланировано на IV квартал 2018 года
23 | Реконструкция ТП-16 с заменой трансформатора 400 кВА на 630 кВА по адресу: МО, г. Королёв, ул. Ленина , у д.17 |  |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 0% | 2.4281 | 2.4281 | 2.4281 | 0 | 2.4281 | 2.4281 |  | 2.4281 | 2.4281 |  | 2.4281 | Финансирование запланировано на IV квартал 2018 года
24 | Реконструкция ТП-152, установка щита ЩО-70 в РУ-0,4 кВ по адресу: МО, г. Королев, ул. Горького , дом № 4-6 |  |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 0% | 1.4288 | 1.4288 | 1.4288 | 0 | 1.4288 | 1.4288 |  | 1.4288 | 1.4288 |  | 1.4288 | Финансирование запланировано на IV квартал 2018 года
25 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-250 до РУ-0,4 кВ ТП проект., для перевода н/в нагрузки 0,4 кВ с ТП-250 на вновь построенную ТП проект по адресу: МО, г. Королев, мкр. Текстильщик, ул. Молодежная |  |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 0% | 0.79814 | 0.79814 | 0.79814 | 0 | 0.79814 | 0.79814 |  | 0.79814 | 0.79814 |  | 0.79814 | Финансирование запланировано на IV квартал 2018 года
26 | Реконструкция КТП-355 с заменой трансформатора 250 кВА на 400 кВА по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Тарасовка, Большая Тарасовская ул, дом № 91 |  |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 0% | 1.6467 | 1.6467 | 1.6467 | 0 | 1.6467 | 1.6467 |  | 1.6467 | 1.6467 |  | 1.6467 | Финансирование запланировано на IV квартал 2018 года
27 | Реконструкция ТП-299 с заменой трансформаторов 2х180 кВА на трансформаторы 2х250 кВА, установкой панели ЩО-70, строительство ВЛИ - 0,4 кВ от РУ-0.4 кВ к ТП-299, по адресу: МО, мкр. Болшево, ул. Станционная, д. №56А |  |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 0% | 0.65258 | 0.65258 | 0.65258 | 0 | 0.65258 | 0.65258 |  | 0.65258 | 0.65258 |  | 0.65258 | Финансирование запланировано на IV квартал 2018 года
28 | Газель 270500-264-364 |  |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 0% | 0.76695 | 0.76695 | 0.76695 | 0 | 0.76695 | 0.76695 |  | 0 | 0 |  | 0.76695 | Финансирование запланировано на IV квартал 2018 года
29 | Соболь |  |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 0% | 0.69915 | 0.69915 | 0.69915 | 0 | 0.69915 | 0.69915 |  | 0 | 0 |  | 0.69915 | Финансирование запланировано на IV квартал 2018 года
30 | Трактор экскаватор JCB 3CXS14M2NM |  |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 100% | 2.4703 | 2.4703 | 2.4703 | 2.4703 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
31 | ГАЗ-ПСС-131 |  |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 100% | 0.47881 | 0.47881 | 0.47881 | 0.47881 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
32 | ГАЗ-33086 |  |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 100% | 0.47881 | 0.47881 | 0.47881 | 0.47881 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
33 | КАМАЗ 390806 |  |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 100% | 2.2076 | 2.2076 | 2.2076 | 2.2076 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
34 | КАМАЗ 637110 |  |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 80% | 2.3093 | 2.3093 | 2.3093 | 1.8475 | 0.46186 | 0.46186 |  | 0 | 0 |  | 0.46186 | Финансирование запланировано на IV квартал 2018 года
35 | Газель |  |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 80% | 2.1568 | 2.1568 | 2.1568 | 1.7254 | 0.43136 | 0.43136 |  | 0 | 0 |  | 0.43136 | Финансирование запланировано на IV квартал 2018 года
36 | ЗИЛ СААЗ 4546 |  |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 100% | 0.36017 | 0.36017 | 0.36017 | 0.36017 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
37 | Прицеп-роспуск АР-5 |  |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 100% | 0.063559 | 0.063559 | 0.063559 | 0.063559 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
38 | Прицеп автомобильный 880712 |  |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 100% | 0.16102 | 0.16102 | 0.16102 | 0.16102 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
39 | УАЗ-390945 |  |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 100% | 0.088136 | 0.088136 | 0.088136 | 0.088136 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
40 | УАЗ-390944 |  |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 100% | 0.088136 | 0.088136 | 0.088136 | 0.088136 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
41 | УАЗ-390995 |  |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 100% | 0.15763 | 0.15763 | 0.15763 | 0.15763 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
42 | УАЗ-390945 |  |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 100% | 0.20847 | 0.20847 | 0.20847 | 0.20847 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
43 | УАЗ-390995 |  |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 60% | 0.24237 | 0.24237 | 0.24237 | 0.14542 | 0.096949 | 0.096949 |  | 0 | 0 |  | 0.096949 | Финансирование запланировано на IV квартал 2018 года
44 | ВАЗ-21041 |  |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 100% | 0.045763 | 0.045763 | 0.045763 | 0.045763 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
45 | Дизель-генераторная установка, прицеп-платформа |  |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 100% | 0.69492 | 0.69492 | 0.69492 | 0.69492 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
46 | Автокран |  |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 100% | 0.88983 | 0.88983 | 0.88983 | 0.88983 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Таблица 2
№ № |  |  | Источник финансирования | [5 empty] | Объем финансирования (отчетный год 2018/III квартал), млн. руб. без НДС |  |  |  | Отклонения 2 |  |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План 3 |  | Факт 2 |  | млн. руб. без НДС |  | %
|  |  | 1 | [5 empty] | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6
|  |  |  | ВСЕГО, |  |  |  |  | 75.4766 |  | 57.7471 |  | 17.7295 |  | 76.5099
А |  |  |  | Собственные средства, в т.ч.: |  |  |  |  | 75.4766 |  | 57.7471 |  | 17.7295 |  | 76.5099
А.1 |  |  |  | Чистая прибыль, в т.ч.:
А.1.1 |  |  |  | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:
А.1.1.1 |  |  |  | прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:
А.1.1.1.1 |  |  |  | за счет платы за технологическое присоединение
А.2 |  |  |  | Амортизационные отчисления |  |  |  |  | 75.4766 |  | 57.7471 |  | 17.7295 |  | 76.5099 |  |  | Финансирование запланировано на IV квартал 2018 года
А.3 |  |  |  | Прочие собственные средства
А.3.1 |  |  |  | Наименование источника
Б |  |  |  | Привлеченные средства, в т.ч.:
Б.1 |  |  |  | Кредиты
Б.2 |  |  |  | Займы
Б.3 |  |  |  | Прочие привлеченные средства
Б.3.1 |  |  |  | Наименование источника
В |  |  |  | Бюджетное финансирование
Г |  |  |  | Прочие источники финансирования, в т.ч.:
Г.1 |  |  |  | Лизинг
Справочно:
Д |  |  |  | Доход на инвестированный капитал 5
Е |  |  |  | Возврат инвестированного капитала 5
_____1_Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
_____2_Нарастающим итогом за год.
_____3_В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
_____4_В ценах отчетного года.
_____5_При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.