## Прил 7.1
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы | [10 empty] | АО "МСК Энерго" по Московской области, млн. рублей с НДС
(представляется | [10 empty] | ежеквартально)
Утверждаю
АО "МСК Энерго"
Прокопенко А.В.
[21 empty] | « | » |  | 20 | года
М. П.
№№ | Наименование объекта | Остаток | Объем финансирования | [9 empty] | Освоено (закрыто |  | Введено (оформлено |  | Осталось | Отклонение*** | [5 empty] | Причины
|  | стоимости | [2018 год] | [9 empty] | актами выполненных |  | актами ввода |  | профинан- | [6 empty] | откло-
|  | на начало | [10 empty] | работ) млн. рублей |  | в эксплуатацию) |  | сировать | [6 empty] | нений
|  | года* | всего |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  |  |  | млн. рублей |  | по резуль- | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчет- | всего | за отчет- | татам |  |  | уточнения |  |  | уточнения
[14 empty] | ный |  | ный | отчетного |  |  | стоимости |  |  | стоимости
[14 empty] | квартал |  | квартал | периода* |  |  | по результа- |  |  | по результа-
[20 empty] | там утверж- |  |  | там закупоч-
[20 empty] | денной ПСД |  |  | ных процедур
| ВСЕГО, | нд | 52.3967 | 38.3484 | нд | 18.3835 | нд | 19.9648 | нд | нд | 52.3967 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.0484 | 14.0484 | нд | нд |  |  | нд
1. | Техническое перевооружение | нд | 36.778 | 24.1608 | нд | 18.3835 | нд | 5.7772 | нд | нд | 36.778 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд
| и реконструкция | [16 empty] | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | нд | 36.778 | 24.1608 | нд | 18.3835 | нд | 5.7772 | нд | нд | 36.778 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.4384 | 12.4384 | нд | нд |  |  | нд
1.1.1 | Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-72, взамен выбывающих основных фондов по адресу: ул. Сакко и Ванцетти, д.3Б | нд | 0.45442 | 0.45442 | нд | 0.45442 | нд | нд | нд | нд | 0.45442 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд |  |  | нд
1.1.2 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ от КТП-143, взамен выбывающих основных фондов по адресу:г.Королев, мкр. Болшево, ул.Луговая. | нд | 0.79801 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.79801 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.79801 | 0.79801 | нд | нд |  |  | нд
1.1.3 | Реконструкция КЛ-10кВ от РТП-222 до ТП-1350 по адресу: Московская обл., г.Балашиха, мкр.1 Мая | нд | 0.73983 | 0.67269 | нд | нд | нд | 0.67269 | нд | нд | 0.73983 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.067134 | 0.067134 | нд | нд |  |  | нд
1.1.4 | Реконструкция электроснабжения от ТП 303, взамен выбывающих основных фондов по адресу:Щелковский район, пос. Образцово | нд | 0.6794 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6794 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6794 | 0.6794 | нд | нд |  |  | нд
1.1.5 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-76, взамен выбывающих основных фондов | нд | 0.64834 | 0.64834 | нд | нд | нд | 0.64834 | нд | нд | 0.64834 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд |  |  | нд
1.1.6 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кв от ТП-238, КТП-159 направлением на д.91 по ул. Кирова мкр. Первомайский, взамен выбывающих основных фондов | нд | 6.7966 | 6.6427 | нд | 6.6427 | нд | нд | нд | нд | 6.7966 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15395 | 0.15395 | нд | нд |  |  | нд
1.1.7 | Реконструкция РП-1517, взамен выбывающих основных фондов по адресу: МО, п.Тарасовка, Пушкинский район, | нд | 3.307 | 2.6818 | нд | нд | нд | 2.6818 | нд | нд | 3.307 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.62516 | 0.62516 | нд | нд |  |  | нд
1.1.8 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-133, взамен выбывающих основных фондов | нд | 0.29423 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29423 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29423 | 0.29423 | нд | нд |  |  | нд
1.1.9 | "Реконструкция КТП-132, взамен выбывающих основных фондов по адресу: М.О., г.Королев, мкр.Болшево, ул.Проезжая. | нд | 0.33175 | 0.33175 | нд | нд | нд | 0.33175 | нд | нд | 0.33175 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд |  |  | нд
1.1.10 | Реконструкция внешнего электроснабжения православного прихода по адресу: М.о., Пушкинский район, п. Лесные поляны, ул. Ленина, у д.№6. | нд | 0.098977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.098977 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.098977 | 0.098977 | нд | нд |  |  | нд
1.1.11 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-59, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул.Шоссейная, 4а | нд | 0.18103 | 0.087127 | нд | 0.087127 | нд | нд | нд | нд | 0.18103 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.093907 | 0.093907 | нд | нд |  |  | нд
1.1.12 | Реконструкция ТП-24, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул. Циолковского, д.24Б, | нд | 10.32 | 9.6005 | нд | 9.6005 | нд | нд | нд | нд | 10.32 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71952 | 0.71952 | нд | нд |  |  | нд
1.1.13 | Реконструкция ТП-196, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул.Калинина д.9а, | нд | 1.1505 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1505 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1505 | 1.1505 | нд | нд |  |  | нд
1.1.14 | Реконструкция СТП 2012, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, мкр.Болшево, ул.Бурково | нд | 0.34429 | 0.049836 | нд | нд | нд | 0.049836 | нд | нд | 0.34429 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29445 | 0.29445 | нд | нд |  |  | нд
1.1.15 | Реконструкция электроснабжения от РТП-10 ДСК | нд | 0.43214 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43214 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43214 | 0.43214 | нд | нд |  |  | нд
1.1.16 | Реконструкция ТП-34 , взамен выбывающих основных фондов по адресу: М.о., Ленинский р-он, мкр.Бутово-Парк-2Б (мкр."Дрожжино-2") | нд | 7.031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.031 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.031 | 7.031 | нд | нд |  |  | нд
1.1.17 | Реконструкция ТП-28, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул.Терешковой, д.3 | нд | 1.5989 | 1.5989 | нд | 1.5989 | нд | нд | нд | нд | 1.5989 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд |  |  | нд
1.1.18 | Реконструкция Ру-6 кВ с заменой трансформаторов с 2*400 на 2*1000, реконструкция КЛ 6кВ от ТП-471 до врезки в линии 6 кВ в направлении ТП-468, по адресу: г.Королев, мкр. Юбилейный, ул. А.И. Нестеренко, вл. № 5 | нд | 0.14581 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14581 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14581 | 0.14581 | нд | нд |  |  | нд
1.1.19 | Реконструкция КТП-115 с заменой силового трансформатора 63 кВА на 250 кВА , оборудования 10/0,4 кВ, с целью технологического присоединения заявителя, по адресу: г. Королев, ул.Горького д.77 | нд | 0.032996 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.032996 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.032996 | 0.032996 | нд | нд |  |  | нд
1.1.20 | "Реконструкция КЛ-10кВ ф.48б от ПСТ-157 сек.4 -РТП-222 с.1, ф.62б от ПСТ-157 сек.2-РТП-222 с.2- РТП с.2" по адресу: мкр. 1 Мая г. Балашиха | нд | 1.3928 | 1.3928 | нд | нд | нд | 1.3928 | нд | нд | 1.3928 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд |  |  | нд
2. | Новое строительство | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд
2.1. | Прочее новое строительство | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд |  |  | нд
1
2
3. | Прочие капитальные вложения | нд | 15.6187 | 14.1876 | нд | нд | нд | 14.1876 | нд | нд | 15.6187 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4311 | 1.4311 | нд | нд |  |  | нд
3.1 | Газель 270500-264-364 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд |  |  | нд
3.2 | Соболь | нд | 0.091713 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.091713 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.091713 | 0.091713 | нд | нд |  |  | нд
3.3 | LADA GRANTA седан | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд |  |  | нд
3.4 | Трактор экскаватор JCB 3CXS14M2NM | нд | 2.915 | 2.915 | нд | нд | нд | 2.915 | нд | нд | 2.915 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд |  |  | нд
3.5 | ГАЗ-ПСС-131 | нд | 0.565 | 0.565 | нд | нд | нд | 0.565 | нд | нд | 0.565 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд |  |  | нд
3.6 | ГАЗ-33086 | нд | 0.565 | 0.565 | нд | нд | нд | 0.565 | нд | нд | 0.565 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд |  |  | нд
3.7 | КАМАЗ 390806 | нд | 2.605 | 2.605 | нд | нд | нд | 2.605 | нд | нд | 2.605 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд |  |  | нд
3.8 | КАМАЗ 637110 | нд | 2.725 | 2.18 | нд | нд | нд | 2.18 | нд | нд | 2.725 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.545 | 0.545 | нд | нд |  |  | нд
3.9 | Газель | нд | 2.545 | 2.036 | нд | нд | нд | 2.036 | нд | нд | 2.545 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.509 | 0.509 | нд | нд |  |  | нд
3.10 | ЗИЛ СААЗ 4546 | нд | 0.425 | 0.425 | нд | нд | нд | 0.425 | нд | нд | 0.425 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд |  |  | нд
3.11 | Прицеп-роспуск АР-5 | нд | 0.075 | 0.075 | нд | нд | нд | 0.075 | нд | нд | 0.075 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд |  |  | нд
3.12 | Прицеп автомобильный 880712 | нд | 0.19 | 0.19 | нд | нд | нд | 0.19 | нд | нд | 0.19 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд |  |  | нд
3.13 | УАЗ-390945 | нд | 0.104 | 0.104 | нд | нд | нд | 0.104 | нд | нд | 0.104 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд |  |  | нд
3.14 | УАЗ-390944 | нд | 0.104 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0.104 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.104 | 0.104 | нд | нд |  |  | нд
3.15 | УАЗ-390995 | нд | 0.186 | 0.186 | нд | нд | нд | 0.186 | нд | нд | 0.186 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд |  |  | нд
3.16 | УАЗ-390945 | нд | 0.246 | 0.246 | нд | нд | нд | 0.246 | нд | нд | 0.246 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд |  |  | нд
3.17 | УАЗ-390995 | нд | 0.286 | 0.1716 | нд | нд | нд | 0.1716 | нд | нд | 0.286 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1144 | 0.1144 | нд | нд |  |  | нд
3.18 | ВАЗ-21041 | нд | 0.054 | 0.054 | нд | нд | нд | 0.054 | нд | нд | 0.054 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд |  |  | нд
3.19 | Передвижной дизель-генератор | нд | 0.82 | 0.82 | нд | нд | нд | 0.82 | нд | нд | 0.82 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд |  |  | нд
3.20 | Прицеп-платформа | нд | 0.067 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0.067 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.067 | 0.067 | нд | нд |  |  | нд
3.21 | Автокран | нд | 1.05 | 1.05 | нд | нд | нд | 1.05 | нд | нд | 1.05 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд |  |  | нд
… |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд
Справочно: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд
| Оплата процентов за привлеченные | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд
| кредитные ресурсы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд
* В ценах отчетного года.
** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## % (hidden)
Сумма долга | #REF!
#REF!
#REF!
Проценты | 12.5%
Кол-во дней в мес | 360
|  | % | % | Дни/мес.
2014-01-01 | #REF! | #REF! |  | 31
2014-02-01 | #REF! | #N/A |  | 28
2014-03-01 | #N/A | #N/A |  | 31
2014-04-01 | #N/A | #N/A |  | 30
2014-05-01 | #N/A | #N/A |  | 31
2014-06-01 | #N/A | #N/A |  | 30
2014-07-01 | #N/A | #N/A |  | 31
2014-08-01 | #N/A | #N/A |  | 31
2014-09-01 | #N/A | #N/A |  | 30
2014-10-01 | #N/A | #N/A |  | 31
2014-11-01 | #N/A | #N/A |  | 30
2014-12-01 | #N/A | #N/A |  | 31
| #REF! | #REF!
#REF!
#REF!

## Приложение 7.2
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации | [15 empty] | инвестиционной программы АО "МСК Энерго" по Московской области в отчетном году
(представляется | [15 empty] | ежеквартально)
Утверждаю
АО "МСК Энерго"
Прокопенко А.В.
[30 empty] | « | » |  |  |  | 20 | года
М. П.
с НДС
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, |  |  |  |  | Фактически профинансировано, |  |  |  |  | Отклонение фактической |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | млн. руб.* |  |  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  | стоимости работ от плановой |  |  |  |  | актами выполненных работ), |  |  |  |  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи | [5 empty] | Иные
[12 empty] | стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | млн. руб. | [18 empty] | объек-
|  | Всего | ПИР | СМР | обору- | про- | Всего | ПИР | СМР | обору- | про- | Всего | ПИР | СМР | обору- | про- | Всего | ПИР | СМР | обору- | про- | год | Норма- | мощ- | теп- | год | Норма- | Коли- | Мощ- | год | Норма- | Тип | Марка |  | про- | ты
[5 empty] | дова- | чие |  |  |  | дова- | чие |  |  |  | дова- | чие |  |  |  | дова- | чие | ввода | тив- | ность, | ловая | ввода | тив- | чество | ность, | ввода | тив- | опор | кабеля |  | тяжен-
[5 empty] | ние и |  |  |  |  | ние и |  |  |  |  | ние и |  |  |  |  | ние и |  | в эк- | ный | МВт | энер- | в эк- | ный | и мар- | МВт | в эк- | ный |  |  |  | ность,
[5 empty] | мате- |  |  |  |  | мате- |  |  |  |  | мате- |  |  |  |  | мате- |  | сплуа- | срок |  | гия, | сплуа- | срок | ка си- |  | сплуа- | срок |  |  |  | км
[5 empty] | риалы |  |  |  |  | риалы |  |  |  |  | риалы |  |  |  |  | риалы |  | тацию | служ- |  | Гкал/ | тацию | служ- | ловых |  | тацию | служ-
[23 empty] | бы, |  | час |  | бы, | транс- |  |  | бы,
[23 empty] | лет |  |  |  | лет | форма- |  |  | лет
торов,
шт.
| ВСЕГО, | 52.3967 | 3.6778 | 33.1002 | 15.6187 | нд | 38.3484 | 2.5393 | 21.6214 | 14.1876 | нд | 14.0484 | 1.1385 | 11.4788 | 15.6187 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
1 | Техническое перевооружение | 36.778 | 3.6778 | 33.1002 | нд | нд | 24.1608 | 2.5393 | 21.6214 | нд | нд | 1.9541 | 1.1385 | 11.4788 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
и реконструкция
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 36.778 | 3.6778 | 33.1002 | нд | нд | 24.1608 | 2.5393 | 21.6214 | 0 | 0 | 1.9541 | 1.1385 | 11.4788 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
1.1.1 | Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-72, взамен выбывающих основных фондов по адресу: ул. Сакко и Ванцетти, д.3Б | 0.45442 | 0.045442 | 0.40898 | нд | нд | 0.45442 | 0.045442 | 0.40898 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
1.1.2 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ от КТП-143, взамен выбывающих основных фондов по адресу:г.Королев, мкр. Болшево, ул.Луговая. | 0.79801 | 0.079801 | 0.71821 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
1.1.3 | Реконструкция КЛ-10кВ от РТП-222 до ТП-1350 по адресу: Московская обл., г.Балашиха, мкр.1 Мая | 0.73983 | 0.073983 | 0.66584 | нд | нд | 0.67269 | 0.067269 | 0.60542 | нд | нд | 0.067134 | 0.0067134 | 0.060421 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
1.1.4 | Реконструкция электроснабжения от ТП 303, взамен выбывающих основных фондов по адресу:Щелковский район, пос. Образцово | 0.6794 | 0.06794 | 0.61146 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
1.1.5 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-76, взамен выбывающих основных фондов | 0.64834 | 0.064834 | 0.5835 | нд | нд | 0.64834 | 0.064834 | 0.5835 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
1.1.6 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кв от ТП-238, КТП-159 направлением на д.91 по ул. Кирова мкр. Первомайский, взамен выбывающих основных фондов | 6.7966 | 0.67966 | 6.1169 | нд | нд | 6.6427 | 0.66427 | 5.9784 | нд | нд | 0.15395 | 0.015395 | 0.13855 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
1.1.7 | Реконструкция РП-1517, взамен выбывающих основных фондов по адресу: МО, п.Тарасовка, Пушкинский район, | 3.307 | 0.3307 | 2.9763 | нд | нд | 2.6818 | 0.26818 | 2.4136 | нд | нд | 0.62516 | 0.062516 | 0.56265 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
1.1.8 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-133, взамен выбывающих основных фондов | 0.29423 | 0.029423 | 0.26481 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
1.1.9 | "Реконструкция КТП-132, взамен выбывающих основных фондов по адресу: М.О., г.Королев, мкр.Болшево, ул.Проезжая. | 0.33175 | 0.033175 | 0.29857 | нд | нд | 0.33175 | 0.033175 | 0.29857 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
1.1.10 | Реконструкция внешнего электроснабжения православного прихода по адресу: М.о., Пушкинский район, п. Лесные поляны, ул. Ленина, у д.№6. | 0.098977 | 0.0098977 | 0.089079 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
1.1.11 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-59, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул.Шоссейная, 4а | 0.18103 | 0.018103 | 0.16293 | нд | нд | 0.087127 | 0.087127 | нд | нд | нд | 0.093907 | -0.069024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
1.1.12 | Реконструкция ТП-24, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул. Циолковского, д.24Б, | 10.32 | 1.032 | 9.288 | нд | нд | 9.6005 | 0.96005 | 8.6404 | нд | нд | 0.71952 | 0.071952 | 0.64757 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
1.1.13 | Реконструкция ТП-196, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул.Калинина д.9а, | 1.1505 | 0.11506 | 1.0355 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
1.1.14 | Реконструкция СТП 2012, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, мкр.Болшево, ул.Бурково | 0.34429 | 0.034429 | 0.30986 | нд | нд | 0.049836 | 0.049836 | нд | нд | нд | 0.29445 | -0.015407 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
1.1.15 | Реконструкция электроснабжения от РТП-10 ДСК | 0.43214 | 0.043214 | 0.38893 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
1.1.16 | Реконструкция ТП-34 , взамен выбывающих основных фондов по адресу: М.о., Ленинский р-он, мкр.Бутово-Парк-2Б (мкр."Дрожжино-2") | 7.031 | 0.7031 | 6.3279 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
1.1.17 | Реконструкция ТП-28, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул.Терешковой, д.3 | 1.5989 | 0.15989 | 1.439 | нд | нд | 1.5989 | 0.15989 | 1.439 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
1.1.18 | Реконструкция Ру-6 кВ с заменой трансформаторов с 2*400 на 2*1000, реконструкция КЛ 6кВ от ТП-471 до врезки в линии 6 кВ в направлении ТП-468, по адресу: г.Королев, мкр. Юбилейный, ул. А.И. Нестеренко, вл. № 5 | 0.14581 | 0.014581 | 0.13123 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
1.1.19 | Реконструкция КТП-115 с заменой силового трансформатора 63 кВА на 250 кВА , оборудования 10/0,4 кВ, с целью технологического присоединения заявителя, по адресу: г. Королев, ул.Горького д.77 | 0.032996 | 0.0032996 | 0.029696 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
1.1.20 | "Реконструкция КЛ-10кВ ф.48б от ПСТ-157 сек.4 -РТП-222 с.1, ф.62б от ПСТ-157 сек.2-РТП-222 с.2- РТП с.2" по адресу: мкр. 1 Мая г. Балашиха | 1.3928 | 0.13928 | 1.2535 | нд | нд | 1.3928 | 0.13928 | 1.2535 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
2. | Новое строительство | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
3 | Прочие капитальные вложения | 15.6187 | нд | нд | 15.6187 | нд | нд | нд | нд | 14.1876 | нд | 15.6187 | нд | нд | 15.6187 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
3.1 | Газель 270500-264-364 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
3.2 | Соболь | 0.091713 | нд | нд | 0.091713 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.091713 | нд | нд | 0.091713 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
3.3 | LADA GRANTA седан | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
3.4 | Трактор экскаватор JCB 3CXS14M2NM | 2.915 | нд | нд | 2.915 | нд | 2.915 | нд | нд | 2.915 | нд | 2.915 | нд | нд | 2.915 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
3.5 | ГАЗ-ПСС-131 | 0.565 | нд | нд | 0.565 | нд | 0.565 | нд | нд | 0.565 | нд | 0.565 | нд | нд | 0.565 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
3.6 | ГАЗ-33086 | 0.565 | нд | нд | 0.565 | нд | 0.565 | нд | нд | 0.565 | нд | 0.565 | нд | нд | 0.565 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
3.7 | КАМАЗ 390806 | 2.605 | нд | нд | 2.605 | нд | 2.605 | нд | нд | 2.605 | нд | 2.605 | нд | нд | 2.605 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
3.8 | КАМАЗ 637110 | 2.725 | нд | нд | 2.725 | нд | 2.18 | нд | нд | 2.18 | нд | 2.725 | нд | нд | 2.725 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
3.9 | Газель | 2.545 | нд | нд | 2.545 | нд | 2.036 | нд | нд | 2.036 | нд | 2.545 | нд | нд | 2.545 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
3.10 | ЗИЛ СААЗ 4546 | 0.425 | нд | нд | 0.425 | нд | 0.425 | нд | нд | 0.425 | нд | 0.425 | нд | нд | 0.425 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
3.11 | Прицеп-роспуск АР-5 | 0.075 | нд | нд | 0.075 | нд | 0.075 | нд | нд | 0.075 | нд | 0.075 | нд | нд | 0.075 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
3.12 | Прицеп автомобильный 880712 | 0.19 | нд | нд | 0.19 | нд | 0.19 | нд | нд | 0.19 | нд | 0.19 | нд | нд | 0.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
3.13 | УАЗ-390945 | 0.104 | нд | нд | 0.104 | нд | 0.104 | нд | нд | 0.104 | нд | 0.104 | нд | нд | 0.104 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
3.14 | УАЗ-390944 | 0.104 | нд | нд | 0.104 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.104 | нд | нд | 0.104 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
3.15 | УАЗ-390995 | 0.186 | нд | нд | 0.186 | нд | 0.186 | нд | нд | 0.186 | нд | 0.186 | нд | нд | 0.186 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
3.16 | УАЗ-390945 | 0.246 | нд | нд | 0.246 | нд | 0.246 | нд | нд | 0.246 | нд | 0.246 | нд | нд | 0.246 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
3.17 | УАЗ-390995 | 0.286 | нд | нд | 0.286 | нд | 0.1716 | нд | нд | 0.1716 | нд | 0.286 | нд | нд | 0.286 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
3.18 | ВАЗ-21041 | 0.054 | нд | нд | 0.054 | нд | 0.054 | нд | нд | 0.054 | нд | 0.054 | нд | нд | 0.054 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
3.19 | Передвижной дизель-генератор | 0.82 | нд | нд | 0.82 | нд | 0.82 | нд | нд | 0.82 | нд | 0.82 | нд | нд | 0.82 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
3.20 | Прицеп-платформа | 0.067 | нд | нд | 0.067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.067 | нд | нд | 0.067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
3.21 | Автокран | 1.05 | нд | нд | 1.05 | нд | 1.05 | нд | нд | 1.05 | нд | 1.05 | нд | нд | 1.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
Справочно:
4 | Оплата процентов за привле- | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
ченные кредитные ресурсы
* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

## Приложение 8
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных | [6 empty] | программ АО "МСК Энерго" по Московской области, млн. рублей
(представляется | [6 empty] | ежеквартально)
Утверждаю
АО "МСК Энерго"
Прокопенко А.В.
[13 empty] | « | » | 20 | года
М. П.
№№ | Источник финансирования | Объем |  |  |  |  | финансирования |  |  |  |  | Причины отклонений
(отчетный год 2018 )
|  | всего |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв.
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 52.3967 | 38.3484 |  | 18.3835 |  | 19.9648 |  |  | 52.3967 | нд
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0 | 38.3484 |  | 18.3835 |  | 19.9648 |  |  | 0 | нд
1.1.1. | в т. ч. инвестиционная составляющая
в тарифе
1.1.2. | в т. ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т. ч. от технологического присоедине- | [9 empty] | нд
ния (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т. ч. от технологического присоедине-
ния генерации
1.1.3.2. | в т. ч. от технологического присоедине-
ния потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 52.3967 | 38.3484 |  | 18.3835 |  | 19.9648 |  |  | 52.3967 | нд
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 52.3967 | 38.3484 |  | 18.3835 |  | 19.9648 |  |  | 52.3967 | нд
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация
прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств
на начало года
2. | Привлеченные средства, в т. ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 52.3967 | 38.3484 |  | 18.3835 |  | 19.9648 |  |  | 52.3967 | нд
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** Накопленным итогом за год.

## Прил 9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет о вводах/выводах объектов | [13 empty] | АО "МСК Энерго" по Московской области
(представляется | [13 empty] | ежеквартально)
Утверждаю
АО "МСК Энерго"
Прокопенко А.В.
[25 empty] | « |  | » |  | 20 |  | года
М. П.
№ | Наименование проекта | Ввод мощностей | [15 empty] | Вывод мощностей
п/п |  | план* | [7 empty] | факт | [7 empty] | план* |  |  |  |  | факт
|  | км, МВА | [11 empty] | км, МВА |  |  |  | км, МВА |  |  |  |  | км, МВА
|  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. | 4 кв. | 2018 г. |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. |  | 4 кв. |  | 2018 г. |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2018 г. | 1 кв. | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  | 2018 г.
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22
1 | Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-72, взамен выбывающих основных фондов по адресу: ул. Сакко и Ванцетти, д.3Б | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд
2 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ от КТП-143, взамен выбывающих основных фондов по адресу:г.Королев, мкр. Болшево, ул.Луговая. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд
3 | Реконструкция КЛ-10кВ от РТП-222 до ТП-1350 по адресу: Московская обл., г.Балашиха, мкр.1 Мая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд
4 | Реконструкция электроснабжения от ТП 303, взамен выбывающих основных фондов по адресу:Щелковский район, пос. Образцово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд
5 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-76, взамен выбывающих основных фондов | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд
6 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кв от ТП-238, КТП-159 направлением на д.91 по ул. Кирова мкр. Первомайский, взамен выбывающих основных фондов | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд
7 | Реконструкция РП-1517, взамен выбывающих основных фондов по адресу: МО, п.Тарасовка, Пушкинский район, | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд
8 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-133, взамен выбывающих основных фондов | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд
9 | "Реконструкция КТП-132, взамен выбывающих основных фондов по адресу: М.О., г.Королев, мкр.Болшево, ул.Проезжая. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд
10 | Реконструкция внешнего электроснабжения православного прихода по адресу: М.о., Пушкинский район, п. Лесные поляны, ул. Ленина, у д.№6. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд
11 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-59, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул.Шоссейная, 4а | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд
12 | Реконструкция ТП-24, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул. Циолковского, д.24Б, | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд
13 | Реконструкция ТП-196, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул.Калинина д.9а, | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд
14 | Реконструкция СТП 2012, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, мкр.Болшево, ул.Бурково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд
15 | Реконструкция электроснабжения от РТП-10 ДСК | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд
16 | Реконструкция ТП-34 , взамен выбывающих основных фондов по адресу: М.о., Ленинский р-он, мкр.Бутово-Парк-2Б (мкр."Дрожжино-2") | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд
17 | Реконструкция ТП-28, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул.Терешковой, д.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд
18 | Реконструкция Ру-6 кВ с заменой трансформаторов с 2*400 на 2*1000, реконструкция КЛ 6кВ от ТП-471 до врезки в линии 6 кВ в направлении ТП-468, по адресу: г.Королев, мкр. Юбилейный, ул. А.И. Нестеренко, вл. № 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд
19 | Реконструкция КТП-115 с заменой силового трансформатора 63 кВА на 250 кВА , оборудования 10/0,4 кВ, с целью технологического присоединения заявителя, по адресу: г. Королев, ул.Горького д.77 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд
20 | "Реконструкция КЛ-10кВ ф.48б от ПСТ-157 сек.4 -РТП-222 с.1, ф.62б от ПСТ-157 сек.2-РТП-222 с.2- РТП с.2" по адресу: мкр. 1 Мая г. Балашиха | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## Приложение 10 Вавилова (hidden)
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет
о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*)
(представляется ежеквартально)
Утверждаю
АО "МСК Энерго"
Прокопенко А.В.
|  |  | « | » |  | 20 | года
М. П.
Наименование объекта
Местоположение объекта (субъект Российской Федерации, |  | г. Москва
населенный пункт)
Тип проекта |  | новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта |  | 2018 год
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату |  | строительство
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта
(реквизиты документа)
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разра-
ботана (фактическое состояние), наименование проектной организации,
утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа)
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы,
утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование
ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты
документа**)
Землеотвод
— наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
— наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано,
реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное) |  | [вид, тип топлива, заключение договоров на поставку топлива]
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение |  | [наличие подтверждения возможности поставки необходимых
объемов топлива, стадия согласования с поставщиком/транспорти-
ровщиком топлива, наличие каких-либо проблем с топливообеспе-
чением объекта, наличие согласования топливного режима с указа-
нием даты, начиная с которой подтверждено обеспечение топливом]
Технологическое присоединение объекта к электрической сети: |  | ДТП №17-06/2016/ТПЮЛ от 18.07.2016
— заключение договора на технологическое присоединение (с указанием
даты технологического присоединения к электрическим сетям)
— разработка схемы выдачи мощности
— получение технических условий на технологическое присоединение
— договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах | года с НДС, млн. руб. | 34,39
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта |  | Постановление РЭК Москвы от 25.12.2015 №508-тпэ
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб.
в том числе
— по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику |  | СМУ-7
и по договорам):
объем заключенного договора в ценах | года с НДС, млн. руб. | 26
% от сметной стоимости проекта |  | #VALUE!
оплачено по договору, млн. руб. |  | 0
освоено по договору, млн. руб.

## Приложение 10 Высоковольтный (hidden)
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет
о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*)
(представляется ежеквартально)
Утверждаю
АО "МСК Энерго"
Прокопенко А.В.
|  |  | « | » |  | 20 | года
М. П.
Наименование объекта
Местоположение объекта (субъект Российской Федерации, |  | г. Москва
населенный пункт)
Тип проекта |  | новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта |  | 2019 год
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату |  | строительство
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта
(реквизиты документа)
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разра-
ботана (фактическое состояние), наименование проектной организации,
утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа)
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы,
утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование
ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты
документа**)
Землеотвод
— наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
— наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано,
реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное) |  | [вид, тип топлива, заключение договоров на поставку топлива]
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение |  | [наличие подтверждения возможности поставки необходимых
объемов топлива, стадия согласования с поставщиком/транспорти-
ровщиком топлива, наличие каких-либо проблем с топливообеспе-
чением объекта, наличие согласования топливного режима с указа-
нием даты, начиная с которой подтверждено обеспечение топливом]
Технологическое присоединение объекта к электрической сети: |  | ДТП №14-04/2016/ТПЮЛ от 31.10.2016
— заключение договора на технологическое присоединение (с указанием
даты технологического присоединения к электрическим сетям)
— разработка схемы выдачи мощности
— получение технических условий на технологическое присоединение
— договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах | года с НДС, млн. руб. | 91,85
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта |  | Постановление РЭК Москвы от 25.12.2015 №508-тпэ
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб.
в том числе
— по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику |  | Гарантэнерго
и по договорам):
объем заключенного договора в ценах | года с НДС, млн. руб. | 74.03
% от сметной стоимости проекта |  | #VALUE!
оплачено по договору, млн. руб. |  | 0
освоено по договору, млн. руб.

## Приложение 11.1
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства | [9 empty] | проектов АО "МСК Энерго" по Московской области
(представляется | [9 empty] | ежеквартально)
Утверждаю
АО "МСК Энерго"
Прокопенко А.В.
[14 empty] | « | » | 20 | года
М. П.
Отчетный период |  | 2 кв 2018
по состоянию на |  | 14.08. | 20 | 18 | г.
№ пункта | Наименование этапов основных работ |  |  |  |  | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения | Процент выполнения | Причины | Предложения по корректирующим
укрупненного | (с учетом подготовительного периода |  |  |  |  | План |  | Факт |  | работ за весь период | за отчетный период | невыполнения | мероприятиям по устранению отставания
сетевого | да начала строительства) по общему |  |  |  |  | начало | окончание | начало | окончание | (%) | (%)
графика | сетевому графику*
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
I. | Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-72, взамен выбывающих основных фондов по адресу: ул. Сакко и Ванцетти, д.3Б |  |  |  |  | IV | IV | I | I | 100%
II. | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ от КТП-143, взамен выбывающих основных фондов по адресу:г.Королев, мкр. Болшево, ул.Луговая. |  |  |  |  | IV | IV | IV | IV
III. | Реконструкция КЛ-10кВ от РТП-222 до ТП-1350 по адресу: Московская обл., г.Балашиха, мкр.1 Мая |  |  |  |  | IV | IV | IV | IV | 90.93%
IV. | Реконструкция электроснабжения от ТП 303, взамен выбывающих основных фондов по адресу:Щелковский район, пос. Образцово |  |  |  |  | IV | IV | IV | IV
V. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-76, взамен выбывающих основных фондов |  |  |  |  | IV | IV | IV | IV | 100%
VI. | Реконструкция ВЛИ-0,4 кв от ТП-238, КТП-159 направлением на д.91 по ул. Кирова мкр. Первомайский, взамен выбывающих основных фондов |  |  |  |  | IV | IV | I | IV | 97.73%
VII. | Реконструкция РП-1517, взамен выбывающих основных фондов по адресу: МО, п.Тарасовка, Пушкинский район, |  |  |  |  | IV | IV | IV | IV | 81.1%
VIII. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-133, взамен выбывающих основных фондов |  |  |  |  | IV | IV | IV | IV
IX. | "Реконструкция КТП-132, взамен выбывающих основных фондов по адресу: М.О., г.Королев, мкр.Болшево, ул.Проезжая. |  |  |  |  | IV | IV | IV | IV | 100%
X | Реконструкция внешнего электроснабжения православного прихода по адресу: М.о., Пушкинский район, п. Лесные поляны, ул. Ленина, у д.№6. |  |  |  |  | IV | IV | IV | IV
XI | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-59, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул.Шоссейная, 4а |  |  |  |  | IV | IV | I | IV | 48.13%
XII | Реконструкция ТП-24, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул. Циолковского, д.24Б, |  |  |  |  | IV | IV | I | IV | 93.03%
XIII | Реконструкция ТП-196, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул.Калинина д.9а, |  |  |  |  | IV | IV | IV | IV
XIV | Реконструкция СТП 2012, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, мкр.Болшево, ул.Бурково |  |  |  |  | IV | IV | IV | IV | 14.48%
XV | Реконструкция электроснабжения от РТП-10 ДСК |  |  |  |  | IV | IV | IV | IV
XVI | Реконструкция ТП-34 , взамен выбывающих основных фондов по адресу: М.о., Ленинский р-он, мкр.Бутово-Парк-2Б (мкр."Дрожжино-2") |  |  |  |  | IV | IV | IV | IV
XVII | Реконструкция ТП-28, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул.Терешковой, д.3 |  |  |  |  | IV | IV | I | IV | 100%
XVIII | Реконструкция Ру-6 кВ с заменой трансформаторов с 2*400 на 2*1000, реконструкция КЛ 6кВ от ТП-471 до врезки в линии 6 кВ в направлении ТП-468, по адресу: г.Королев, мкр. Юбилейный, ул. А.И. Нестеренко, вл. № 5 |  |  |  |  | IV | IV | IV | IV
XIX | Реконструкция КТП-115 с заменой силового трансформатора 63 кВА на 250 кВА , оборудования 10/0,4 кВ, с целью технологического присоединения заявителя, по адресу: г. Королев, ул.Горького д.77 |  |  |  |  | IV | IV | IV | IV
XX | "Реконструкция КЛ-10кВ ф.48б от ПСТ-157 сек.4 -РТП-222 с.1, ф.62б от ПСТ-157 сек.2-РТП-222 с.2- РТП с.2" по адресу: мкр. 1 Мая г. Балашиха |  |  |  |  | IV | IV | IV | IV | 100%
* Заполняется согласно приложению 3.2.

## Приложение 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Форма представления показателей финансовой отчетности
АО "МСК Энерго" по Московской области
(представляется ежеквартально)
|  | Финансовые показатели за отчетный период | 2 | квартал |  |  | 2018 |  |  |  | года
Утверждаю
АО "МСК Энерго"
Прокопенко А.В.
[5 empty] | « | 14 |  | » | августа |  |  | 20 | 18 | года
М. П.
Наименование показателя
Метод учета | за 2 кв 2018 | [8 empty] | за 2 кв 2017
1 | 2 | [8 empty] | 3
Выручка | 450054.0394 | [8 empty] | 313696
Чистая прибыль | -26599.5639 | [8 empty] | 72099
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды
другое (расшифровать)
EBITDA | 0 | [8 empty] | 0
Дебиторская задолженность, в т. ч.: | 682393 | [8 empty] | 353833
покупатели и заказчики | 311555
авансы выданные | 246956
Собственный капитал | 1984440 | [8 empty] | 367585
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т. ч.:
кредиты
облигационные займы
займы организаций
прочее
Краткосрочные обязательства, в т. ч.: | 2468412 | [8 empty] | 1546378
кредиты и займы*
кредиторская задолженность, в т. ч.: | 2468412 | [8 empty] | 1546378
по строительству
по ремонтам
по поставкам топлива
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
Всего потребность в финансировании инвестиционной | 52.3967
программы
Профинансировано на отчетную дату | 38.3484
Обеспеченность источниками финансирования | 14.0484
Дефицит финансирования | 0
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2010 г.
на период 2010-2012 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

## Приложение 2.3 Итого (hidden)
Приложение № 2.3 к приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
(в ред. Приказа Минэнерго России от 01.08.2012 № 364)
Утверждаю:
Генеральный директор АО "Энергосервис"
Финансовая модель по проекту инвестиционной программы | [8 empty] | Борисенков В.А.
(подпись)
#REF! | [7 empty] | "______" _________2016 года
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | #REF! | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | -
Срок амортизации, лет | 17 | Простой период окупаемости, лет |  |  |  | 7
Кол-во объектов, ед. | 189 | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  |  | 7
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | - | Чистая приведенная стоимость (NPV) |  |  |  | #N/A
Первый ремонт объекта, лет после постройки | - | Целесообразность реализации проекта |  |  |  | целесообразно
Периодичность ремонта объекта, лет | -
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | -
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | -
Периодичность расходов, лет | -
Налог на прибыль, % | 21
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц | -
Рабочий капитал в % от выручки | -
Срок кредита, мес. | 24
Ставка по кредиту, % | 15
Ставка по кредиту без учета субсидирования, % | 15
Доля заемных средств, % | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал, % | 8.25
Доля собственных средств, % | 100%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC),%
Период | 2017 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2023 | 2024 | 2025
Прогноз инфляции, % | 5%
Кумулятивная инфляция, % | 5%
Доход, тыс.руб. без НДС | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Кредит, тыс.руб. | 2017 | #N/A | #N/A | #N/A | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов,тыс. руб. | 2017 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2023 | 2024 | 2025
Доход | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Операционные расходы | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, тыс.руб. без НДС
Остаточная стоимость ОС | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Прибыль до вычета расходов по уплате налога, процентов и | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
начисленной амортизации (EBITDA)
Амортизация | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
(EBIT)
Проценты
Прибыль до налогообложения | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Налог на прибыль | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Чистая прибыль | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 1 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Денежный поток на собственный капитал, тыс руб. | 2017 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2023 | 2024 | 2025
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
(EBIT)
Амортизация | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Проценты | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Налог на прибыль | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
НДС | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Накопленный чистый денежный поток | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
(PV)
Чистая приведенная стоимость без учета продажи (NPV) | #N/A
Внутренняя норма доходности (IRR) | #N/A
Срок окупаемости (PBP) | 7
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 7
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности расчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию.

## Приложение 13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет о техническом состоянии объекта
АО "МСК Энерго" по Московской области
(представляется ежеквартально)
Утверждаю
АО "МСК Энерго"
Прокопенко А.В.
[8 empty] | « |  | » |  |  | 20 | года
М. П.
№ | Наименование | Технические |  |  | Сроки реали- |  | Наличие исходно-разрешительной
п/п | направления/ | характеристики |  |  | зации проекта |  | документации
| проекта | мощ- | выра- | длина | Год | Год | Утверж- |  | Заклю- |  |  | Оформлен- | Разреше-
| инвестиционной | ность, | ботка, | КЛ, | начала | ввода в | денная |  | чение |  |  | ный в соот- | ние на
| программы |  | млн. кВт/ч | км | строи- | эксплуа- | проектно- |  | Главгос- |  |  | ветствии | строи-
|  | МВА |  |  | тельства | тацию | сметная |  | эксперти- |  |  | с законо- | тельство
[7 empty] | докумен- |  | зы России |  |  | дательст- | (+; –)
[7 empty] | тация |  | (+; –) |  |  | вом
[7 empty] | (+; –) |  |  |  |  | земле-
отвод
(+; –)
1 | Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-72, взамен выбывающих основных фондов по адресу: ул. Сакко и Ванцетти, д.3Б | нд | нд | нд | 2018 | 2018 | - |  | - |  |  | - | -
2 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ от КТП-143, взамен выбывающих основных фондов по адресу:г.Королев, мкр. Болшево, ул.Луговая. | 0.16 | нд | нд | 2018 | 2018 | - |  | - |  |  | - | -
3 | Реконструкция КЛ-10кВ от РТП-222 до ТП-1350 по адресу: Московская обл., г.Балашиха, мкр.1 Мая | нд | нд | 1.82 | 2018 | 2018 | - |  | - |  |  | - | -
4 | Реконструкция электроснабжения от ТП 303, взамен выбывающих основных фондов по адресу:Щелковский район, пос. Образцово | нд | нд | нд | 2018 | 2018 | - |  | - |  |  | - | -
5 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-76, взамен выбывающих основных фондов | нд | нд | нд | 2018 | 2018 | - |  | - |  |  | - | -
6 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кв от ТП-238, КТП-159 направлением на д.91 по ул. Кирова мкр. Первомайский, взамен выбывающих основных фондов | 0.16 | нд | 0.32 | 2018 | 2018 | - |  | - |  |  | - | -
7 | Реконструкция РП-1517, взамен выбывающих основных фондов по адресу: МО, п.Тарасовка, Пушкинский район, | нд | нд | нд | 2018 | 2018 | - |  | - |  |  | - | -
8 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-133, взамен выбывающих основных фондов | нд | нд | 0,078 | 2018 | 2018 | - |  | - |  |  | - | -
9 | "Реконструкция КТП-132, взамен выбывающих основных фондов по адресу: М.О., г.Королев, мкр.Болшево, ул.Проезжая. | 0,400 | нд | нд | 2018 | 2018 | - |  | - |  |  | - | -
10 | Реконструкция внешнего электроснабжения православного прихода по адресу: М.о., Пушкинский район, п. Лесные поляны, ул. Ленина, у д.№6. | нд | нд | нд | 2018 | 2018 | - |  | - |  |  | - | -
11 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-59, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул.Шоссейная, 4а | нд | нд | 0,100 | 2018 | 2018 | - |  | - |  |  | - | -
12 | Реконструкция ТП-24, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул. Циолковского, д.24Б, | 1,260 | нд | нд | 2018 | 2018 | - |  | - |  |  | - | -
13 | Реконструкция ТП-196, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул.Калинина д.9а, | нд | нд | нд | 2018 | 2018 | - |  | - |  |  | - | -
14 | Реконструкция СТП 2012, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, мкр.Болшево, ул.Бурково | 0,063 | нд | нд | 2018 | 2018 | - |  | - |  |  | - | -
15 | Реконструкция электроснабжения от РТП-10 ДСК | нд | нд | нд | 2018 | 2018 | - |  | - |  |  | - | -
16 | Реконструкция ТП-34 , взамен выбывающих основных фондов по адресу: М.о., Ленинский р-он, мкр.Бутово-Парк-2Б (мкр."Дрожжино-2") | 2,500 | нд | нд | 2018 | 2018 | - |  | - |  |  | - | -
17 | Реконструкция ТП-28, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул.Терешковой, д.3 | 0,630 | нд | нд | 2018 | 2018 | - |  | - |  |  | - | -
18 | Реконструкция Ру-6 кВ с заменой трансформаторов с 2*400 на 2*1000, реконструкция КЛ 6кВ от ТП-471 до врезки в линии 6 кВ в направлении ТП-468, по адресу: г.Королев, мкр. Юбилейный, ул. А.И. Нестеренко, вл. № 5 | 1.2 | нд | нд | 2018 | 2018 | - |  | - |  |  | - | -
19 | Реконструкция КТП-115 с заменой силового трансформатора 63 кВА на 250 кВА , оборудования 10/0,4 кВ, с целью технологического присоединения заявителя, по адресу: г. Королев, ул.Горького д.77 | 0.187 | нд | нд | 2018 | 2018 | - |  | - |  |  | - | -
20 | "Реконструкция КЛ-10кВ ф.48б от ПСТ-157 сек.4 -РТП-222 с.1, ф.62б от ПСТ-157 сек.2-РТП-222 с.2- РТП с.2" по адресу: мкр. 1 Мая г. Балашиха | н | нд | нд | 2018 | 2018 | - |  | - |  |  | - | -
4 | [6 empty] | - |  | - |  |  | - | -

## Отчет по закупкам
Отчет о выполненных закупках для реализации инвестиционной программы АО "МСК Энерго" по Московской области за 2 квартал 2018 год
№ п/п | Протокол закупки | Победитель закупок / контрагент | Содержание закупки | Сумма, млн. руб. с НДС | Договор
1 | нд | нд | нд | нд | нд
2
3
4
5
6
7
8
Закупки осуществлены в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 г., устанавливающим принципы закупки товаров, работ, услуг и основные требования к закупке товаров, работ, услуг организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, в соответствии с утвержденным Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО "МСК Энерго"
| Генеральный директор |  |  |  | А.В. Прокопенко