## Лист1
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
2018-09-07
м.п.
Форма №1 | Форма инвестиционной программы (проекта инвестиционной програмы)
Часть 1. | Общая информация об инвестиционной программе
АО "МСК Энерго"
наименование субъекта естественной монополии
№ пункта | Показатель |  | Поля для заполнения
1 | Наименование инвестиционной программы |  | Инвестиционная программа на 2019-2023 год АО "МСК Энерго", г.Королев ,М.О.
2 | Период реализации инвестиционной программы |  | 2019-2023 г. г.
3 | Дата утверждения/кем утверждена (в т.ч. Реквизиты соответствующего решения уполномоченного органа власти) |  | отсутствует
4 | Государственные, отраслевые, региональные или иные программы и документы, в соответствии с которыми разработана инвестиционная программа ( если применимо) |  | В соответствии с "Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 разработан проект Инвестиционной программы АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
5 | Основные цели инвестиционнной программы |  | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей, снижение затрат на ремонтно-восстановительные работы, снижение потерь в сети.
6 | Целевые показатели инвестиционной программы |  | Текущее значение (всего) | На период реализации инвестиционной программы
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
|  | Техническое перевооружение и реконструкция | 3,23 МВА, 40,28 км, 161 шт | 2,43 МВА, 7,59 км, 107 шт | 2,33 км,19 шт | 0,80 МВА,1,90 км, 27 шт | 115 шт | 28,46 км, 2 шт
|  | Приобретение спецавтотранспорта | 40 ед | 18 ед | 0 ед | 6 ед | 109 ед | 0 ед

## Лист2
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
м.п.
Форма №1 | Форма инвестиционной программы (проекта инвестиционной програмы)
Часть 2. | Основная информация об инвестиционных проектах
АО "МСК Энерго"
наименование субъекта естественной монополии
№ Пункта | Наименование инвестиционного проекта (группы проектов) | Идентификатор проекта и гиперссылка на паспорт проекта | Филиал/Дочернее зависимое общество, реализующее проект (если применимо) | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Территории субъектов РФ/муниципальные образования, на которых реализуется проект | Тип проекта | Основные физические/технические показатели вводимых объектов инвестиций |  | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
[7 empty] | Наименование показателя | Значение , ед.изм | Наименование показателя | Текущее фактическое значение, ед.изм | Целевое значение после реализации проекта, ед. изм, год достижения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
I.Группа проектов (мегапроект) А
1 | Обеспечение воспроизводства основных производственных фондов
2 | Повышение производительности ( в т.ч. Пропускной способности) существующзей инфраструктуры
3 | Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре) | [5 empty] | Протяжен-ность сетей, мощность трансформаторов,оборудование, транспортные средства | 1,45 МВА, 1,03 км.
| Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-250 до РУ-0,4 кВ ТП проект., для перевода н/в нагрузки 0,4 кВ с ТП-250 на вновь построенную ТП проект по адресу: МО, г. Королев, мкр. Текстильщик, ул. Молодежная | I_1_N |  | г. Королев Моск. область | г. Королев Моск. область | Тех. Присоединение | Протяжен-ность сетей, мощность трансформаторов,оборудование, транспортные средства | 0,1 км.
| Реконструкция ТП-133 в части замены трансформаторов 2х630 на 2х1000, замена оборудования 6/0,4 кВ по адресу: МО, г. Королёв, мкр. Юбилейный, Лесная пом. XV | I_3_N |  | г. Королев Моск. область | г. Королев Моск. область | Тех. Присоединение | Протяжен-ность сетей, мощность трансформаторов,оборудование, транспортные средства | 0,74 МВА, 4 шт.
| Реконструкция КТП-397, замена на КТП проходного типа, замена трансформатора 160 кВА на 250 кВА, перевод сетей КЛ/ВЛ 6/0,4 кВ, с целью технологического присоединения заявителя по адресу: МО, г. Королёв, мкр. Первомайский, ул.Речная Дачная, д. 2А | I_8_N |  | г. Королев Моск. область | г. Королев Моск. область | Тех. Присоединение | Протяжен-ность сетей, мощность трансформаторов,оборудование, транспортные средства | 0,09 МВА, 0,56 км.
| Реконструкция ТП-172, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, мкр.Болшево; ул.Водопроводная 4; | I_4 |  | г. Королев Моск. область | г. Королев Моск. область | Тех. Присоединение | Протяжен-ность сетей, мощность трансформаторов,оборудование, транспортные средства | 0,09 МВА
| Реконструкция ТП -472, взамен выбывающих основных фондов по адресу:г. Королев, мкр.Юбилейный, ул. Нестеренко, д.24/17 | I_6 |  | г. Королев Моск. область | г. Королев Моск. область | Тех. Присоединение | Протяжен-ность сетей, мощность трансформаторов,оборудование, транспортные средства | 0,08 МВА
| Реконструкция ТП-59, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г. Королев, ул.Шоссейная 5. | I_5 |  | г. Королев Моск. область | г. Королев Моск. область | Тех. Присоединение | Протяжен-ность сетей, мощность трансформаторов,оборудование, транспортные средства | 0,08 МВА
| Реконструкция внешнего электроснабжения православного прихода по адресу: М.о., Пушкинский район, п. Лесные поляны, ул. Ленина, у д.№6. | I_8 |  | п. Лесные Поляны М.О. | п. Лесные Поляны М.О. | Тех. Присоединение | Протяжен-ность сетей, мощность трансформаторов,оборудование, транспортные средства | 0,37 км
II. Проекты повышения эффективности основной деятельности
4 | Повшение экономической эффективности (снижение затрат)
5 | Повышение надежности, качества и безопасности оказания услуг в рамках основной деятельности | [5 empty] | Протяжен-ность сетей, мощность трансформаторов,оборудование, транспортные средства | 3,79 МВА, 36,89 км,149 шт
| Реконструкция ТП-196, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул.Калинина д.9а, | I_2 |  | г. Королев Моск. область | г. Королев Моск. область | Техническое перевооружение и реконструкция | Протяжен-ность сетей, мощность трансформаторов,оборудование, транспортные средства | 1,94 МВА,15 шт |  |  |  |  | 1.94 | 15
| Реконструкция ТП-24, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул. Циолковского, д.24Б, | I_9 |  | г. Королев Моск. область | г. Королев Моск. область | Техническое перевооружение и реконструкция | Протяжен-ность сетей, мощность трансформаторов,оборудование, транспортные средства | 1,26 МВА,19 шт |  |  |  |  | 1.26 | 19
| Реконструкция РУ-10 кВ РП-1526 взамен выбывающих основных фондов, по адресу: г. Королев, пр-т Королева, д.11Е | I_13 |  | п.Тарасовка, Пушкинский район | п.Тарасовка, Пушкинский район | Техническое перевооружение и реконструкция | Протяжен-ность сетей, мощность трансформаторов,оборудование, транспортные средства | 19 шт | [5 empty] | 19
| Реконструкция РУ-10 кВ РП-1544 взамен выбывающих основных фондов, по адресу: г. Королев, пр-т Космонавтов, д. 2В | I_14 |  | г. Королев Моск. область | г. Королев Моск. область | Техническое перевооружение и реконструкция | Протяжен-ность сетей, мощность трансформаторов,оборудование, транспортные средства | 19 шт | [5 empty] | 19
| Реконструкция КТП-198, взамен выбывающих основных фондов по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, пос. Тарасовка | I_15 |  | п.Тарасовка, Пушкинский район | п.Тарасовка, Пушкинский район | Техническое перевооружение и реконструкция | Протяжен-ность сетей, мощность трансформаторов,оборудование, транспортные средства | 0,15 км |  |  |  | 0.15
| Реконструкция РУ-6 кВ ТП-173 взамен выбывающих основных фондов, по адресу: г. Королев, мкр. Текстильщик, ф-ка Передовая Текстильщица" | I_17 |  | г. Королев Моск. область | г. Королев Моск. область | Техническое перевооружение и реконструкция | Протяжен-ность сетей, мощность трансформаторов,оборудование, транспортные средства | 6 шт. | [5 empty] | 6
| Реконструкция Ру-6 кВ с заменой трансформаторов с 2*400 на 2*1000, реконструкция КЛ 6кВ от ТП-471 до врезки в линии 6 кВ в направлении ТП-468, по адресу: г.Королев, мкр. Юбилейный, ул. А.И. Нестеренко, вл. № 5 | I_9_N |  | г. Королев Моск. область | г. Королев Моск. область | Техническое перевооружение и реконструкция | Протяжен-ность сетей, мощность трансформаторов,оборудование, транспортные средства | 1,2 МВА |  |  |  | 1.2
| Реконструкция КТП-115 с заменой силового трансформатора 63 кВА на 250 кВА , оборудования 10/0,4 кВ, с целью технологического присоединения заявителя, по адресу: г. Королев, ул.Горького д.77 | I_10_N |  | п.Лесные поляны, Пушкинкий район | п.Лесные поляны, Пушкинкий район | Техническое перевооружение и реконструкция | Протяжен-ность сетей, мощность трансформаторов,оборудование, транспортные средства | 0,19 МВА |  |  |  |  | 0.19
| Реконструкция КЛ-10кВ от РТП-222 до ТП-1350 по адресу: Московская обл., г.Балашиха, мкр.1 Мая | I_1 |  | г. Королев Моск. область | г. Королев Моск. область | Техническое перевооружение и реконструкция | Протяжен-ность сетей, мощность трансформаторов,оборудование, транспортные средства | 2,06 км. |  |  |  | 2.06
| Реконструкция РП-1517, взамен выбывающих основных фондов по адресу: МО, п.Тарасовка, Пушкинский район | I_3 |  | п.Тарасовка, Пушкинский район | п.Тарасовка, Пушкинский район | Техническое перевооружение и реконструкция | Протяжен-ность сетей, мощность трансформаторов,оборудование, транспортные средства | 19,8 км., 2 шт. |  |  |  | 19.8 |  | 2
| Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-76, взамен выбывающих основных фондов по адресу: МО, г. Королев, ул. Сакко и Ванцетти | I_7 |  | г. Королев Моск. область | г. Королев Моск. область | Техническое перевооружение и реконструкция | Протяжен-ность сетей, мощность трансформаторов,оборудование, транспортные средства | 1,58 км |  |  |  | 1.58
| Реконструкция электроснабжения от РТП-10 ДСК | I_11 |  | Щелковский район | Щелковский район | Техническое перевооружение и реконструкция | Протяжен-ность сетей, мощность трансформаторов,оборудование, транспортные средства | 0,7 км |  |  |  | 0.7
| Реконструкция электроснабжения от ТП 303, взамен выбывающих основных фондов по адресу:Щелковский район, пос. Образцово | I_12 |  | г. Королев Моск. область | г. Королев Моск. область | Техническое перевооружение и реконструкция | Протяжен-ность сетей, мощность трансформаторов,оборудование, транспортные средства | 0
| Реконструкция электроснабженияв г. Королев. (Финский поселок) с переустройством ЛЭП 6/0,4 кВ и ТП-20,взамен выбывающих основных фондов | I_16 |  | г. Королев Моск. область | г. Королев Моск. область | Техническое перевооружение и реконструкция | Протяжен-ность сетей, мощность трансформаторов,оборудование, транспортные средства | 0,4 МВА, 1,9 км. 7 шт |  |  |  | 1.9 | 0.4
| Реконструкция электроснабжения мкр. Первомайский с заменой ЛЭП 6/0,4 кВ и КТП, взамен выбывающих основных фондов | I_18 |  | п.Тарасовка, Пушкинский район | п.Тарасовка, Пушкинский район | Техническое перевооружение и реконструкция | Протяжен-ность сетей, мощность трансформаторов,оборудование, транспортные средства | 8,66 км. |  |  |  | 8.66
| Реконструкция КЛ-10 кВ л.117 ТП-400-ТП-385; л.117 отпайка на КТП-382 по адресу: МО, г. Королев ул. Орждоникидзе-ул. Центральная | I_14_N |  | г. Королев Моск. область | г. Королев Моск. область | Техническое перевооружение и реконструкция | Протяжен-ность сетей, мощность трансформаторов,оборудование, транспортные средства | 0,59 км. |  |  |  | 0.59
| Реконструкция 4 КЛ-6 кВ от места врезки в л. 413; л. 414 до ТП-103 по адресу: МО, г. Королев, мкр. Юбилейный | I_15_N |  | г. Королев Моск. область | г. Королев Моск. область | Техническое перевооружение и реконструкция | Протяжен-ность сетей, мощность трансформаторов,оборудование, транспортные средства | 0,25 км. |  |  |  | 0.25
| Программный комплекс для энергетики Модус | I_19 |  | г. Королев Моск. область | г. Королев Моск. область | Техническое перевооружение и реконструкция | Оборудование | 1 | [5 empty] | 69
| Автогидроподъемник ВИПО-18-01 на шасси ГАЗ -33081 (4х4) | I_20 |  | г. Королев Моск. область | г. Королев Моск. область | Приобретение спецтехники и автотранспорта | Транспортные средства | 4
| Renault Duster | I_21 |  | г. Королев Моск. область | г. Королев Моск. область | Приобретение спецтехники и автотранспорта | Транспортные средства | 3
| Газель 270500-264/364 ( 7 мест) | I_22 |  | г. Королев Моск. область | г. Королев Моск. область | Приобретение спецтехники и автотранспорта | Транспортные средства | 4
| Бортовой Камаз (манипулятор) 43118-46 с КМУ PALFINGER INMAN ИТ-180 | I_23 |  | г. Королев Моск. область | г. Королев Моск. область | Приобретение спецтехники и автотранспорта | Транспортные средства | 2
| Автомобиль ГАЗ Соболь | I_24 |  | г. Королев Моск. область | г. Королев Моск. область | Приобретение спецтехники и автотранспорта | Транспортные средства | 1
| Буровая JUNJIN SA-040С на шасси КАМАЗ-43114 | I_25 |  | г. Королев Моск. область | г. Королев Моск. область | Приобретение спецтехники и автотранспорта | Транспортные средства | 1
| УАЗ-390945 | I_26 |  | г. Королев Моск. область | г. Королев Моск. область | Приобретение спецтехники и автотранспорта | Транспортные средства | 2
| LADA Largus универсал | I_27 |  | г. Королев Моск. область | г. Королев Моск. область | Приобретение спецтехники и автотранспорта | Транспортные средства | 2
| LADA GRANTA седан | I_28 |  | г. Королев Моск. область | г. Королев Моск. область | Приобретение спецтехники и автотранспорта | Транспортные средства | 3
| Приобретение, монтаж и пусконаладочные работы системы видеоконференц-связи АО "МСК Энерго" | I_16_N |  | г. Королев Моск. область | г. Королев Моск. область | Техническое перевооружение и реконструкция | Оборудование | 1
| Модернизация существующей системы телемеханики в г. Королев (Оборудование системы ТМ Королевской РЭС для 25-ти РП) | I_17_N |  | г. Королев Моск. область | г. Королев Моск. область | Техническое перевооружение и реконструкция | Оборудование | 25
| Модернизация существующей системы телемеханики в г. Королев (Оборудование системы ТМ уровня технического помещенния) | I_18_N |  | г. Королев Моск. область | г. Королев Моск. область | Техническое перевооружение и реконструкция | Оборудование | 1
| Модернизация существующей системы телемеханики в г. Королев (Оборудование системы ТМ уровня АРМ диспетчера) | I_19_N |  | г. Королев Моск. область | г. Королев Моск. область | Техническое перевооружение и реконструкция | Оборудование | 1
| Модернизация существующей системы телемеханики (Оборудование системы ТМ Лобненской РЭС для 13-ти РП) | I_20_N |  | г. Королев Моск. область | г. Королев Моск. область | Техническое перевооружение и реконструкция | Оборудование | 13
| Приобретение и установка диспетчерского щита Лобня | I_21_N |  | г. Королев Моск. область | г. Королев Моск. область | Техническое перевооружение и реконструкция | Оборудование | 1
| Приобретение и установка диспетчерского щита Дрожжино | I_22_N |  | г. Королев Моск. область | г. Королев Моск. область | Техническое перевооружение и реконструкция | Оборудование | 1
| Приобритение программного исполнительного модуля ОРС МРВ+ | I_23_N |  | г. Королев Моск. область | г. Королев Моск. область | Техническое перевооружение и реконструкция | Оборудование | 1
| Строительство учебного полигона | I_24_N |  | г. Королев Моск. область | г. Королев Моск. область | Техническое перевооружение и реконструкция | Оборудование | 1
| Приобретение комплекса РЗА - Ретом 21 | I_25_N |  | г. Королев Моск. область | г. Королев Моск. область | Техническое перевооружение и реконструкция | Оборудование | 1
6 | Выполнение требований, вызванных изменениями в законодательстве и предписаниями контрольных органов
III. Проекты развития новых направлений
7 | Обеспечение расширения спектра предлагаемых услуг (товаров), выход на зарубежные рынки
8 | Инновационное развитие
9 | Инвестиции по неосновным и непрофильным видам деятельности
IV. Проекты обеспечения текущей деятельности
10 | Развитие управленческих систем субъекта естественной монополии
11 | Хозяйственное обеспечение деятельности субъекта естественной монополии

## Лист3
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
м.п.
Форма №1 | Форма инвестиционной программы (проекта инвестиционной програмы)
Часть 3. | Цели, основания и хронология инвестиционных проектов
АО "МСК Энерго"
наименование субъекта естественной монополии
№ Пункта | Наименование инвестиционного проекта (группы проектов) | Идентификатор проекта и гиперссылка на паспорт проекта | Цели и основания проекта |  |  |  | Хронология проекта
|  |  | Основные цели проекта | Краткое обоснование необходимости проекта | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг , на обеспечение которых направлен проект | Соответсвующие государственные целевые программы/инвестиционные соглашения/нормативно-правовые акты )если применимо) | Дата первичного включения проекта в инвестиционную программу | Текущая стадия проекта |  | Планируемая (фактическая) дата начала финансирования проекта | Планируемая (фактическая) дата начала строительно-монтажных работ | Планируемая (фактическая) дата ввода первой очереди (частичного ввода) (если отличается от даты окончания проекта) | Планируемая дата окончания реализации проекта
[8 empty] | Наименование | Планируемая дата окончания (квартал,год) | Квартал, год | Квартал, год | Квартал, год | Квартал, год
1 | 2 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
I.Группа проектов (мегапроект) А
1 | Обеспечение воспроизводства основных производственных фондов
2 | Повышение производительности (в т.ч. пропускной способности) существующзей инфраструктуры
3 | Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)
| Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-250 до РУ-0,4 кВ ТП проект., для перевода н/в нагрузки 0,4 кВ с ТП-250 на вновь построенную ТП проект по адресу: МО, г. Королев, мкр. Текстильщик, ул. Молодежная | I_1_N | Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре) | Тех.прис. |  |  | 2019 |  | 4 кв, 2019г. | 2019 | 4 кв, 2019г. | 4 кв, 2019г. | 4 кв, 2019г.
| Реконструкция ТП-133 в части замены трансформаторов 2х630 на 2х1000, замена оборудования 6/0,4 кВ по адресу: МО, г. Королёв, мкр. Юбилейный, Лесная пом. XV | I_3_N | Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре) | Тех.прис. |  |  | 2019 |  | 4 кв, 2019г. | 2019 | 4 кв, 2019г. | 4 кв, 2019г. | 4 кв, 2019г.
| Реконструкция КТП-397, замена на КТП проходного типа, замена трансформатора 160 кВА на 250 кВА, перевод сетей КЛ/ВЛ 6/0,4 кВ, с целью технологического присоединения заявителя по адресу: МО, г. Королёв, мкр. Первомайский, ул.Речная Дачная, д. 2А | I_8_N | Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре) | Тех.прис. |  |  | 2019 |  | 4 кв, 2019г. | 2019 | 4 кв, 2019г. | 4 кв, 2019г. | 4 кв, 2019г.
| Реконструкция ТП-172, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, мкр.Болшево; ул.Водопроводная 4; | I_4 | Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре) | Тех.прис. |  |  | 2019 |  | 4 кв, 2019г. | 2019 | 4 кв, 2019г. | 4 кв, 2019г. | 4 кв, 2019г.
| Реконструкция ТП -472, взамен выбывающих основных фондов по адресу:г. Королев, мкр.Юбилейный, ул. Нестеренко, д.24/17 | I_6 | Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре) | Тех.прис. |  |  | 2019 |  | 4 кв, 2019г. | 2019 | 4 кв, 2019г. | 4 кв, 2019г. | 4 кв, 2019г.
| Реконструкция ТП-59, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г. Королев, ул.Шоссейная 5. | I_5 | Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре) | Тех.прис. |  |  | 2019 |  | 4 кв, 2019г. | 2019 | 4 кв, 2019г. | 4 кв, 2019г. | 4 кв, 2019г.
| Реконструкция внешнего электроснабжения православного прихода по адресу: М.о., Пушкинский район, п. Лесные поляны, ул. Ленина, у д.№6. | I_8 | Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре) | Тех.прис. |  |  | 2019 |  | 4 кв, 2019г. | 2019 | 4 кв, 2019г. | 4 кв, 2019г. | 4 кв, 2019г.
II. Проекты повышения эффективности основной деятельности
4 | Повшение экономической эффективности (снижение затрат)
5 | Повышение надежности, качества и безопасности оказания услуг в рамках основной деятельности
| Реконструкция ТП-196, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул.Калинина д.9а, | I_2 | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | Износ 100 % |  |  | 2019 |  | 4 кв, 2019г. | 2019 | 4 кв, 2019г. | 4 кв, 2019г. | 4 кв, 2019г.
| Реконструкция ТП-24, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул. Циолковского, д.24Б, | I_9 | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | Износ 100 % |  |  | 2019 |  | 4 кв, 2019г. | 2019 | 4 кв, 2019г. | 4 кв, 2019г. | 4 кв, 2019г.
| Реконструкция РУ-10 кВ РП-1526 взамен выбывающих основных фондов, по адресу: г. Королев, пр-т Королева, д.11Е | I_13 | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | Износ 100 % |  |  | 2020 |  | 4 кв 2020г. | 2019 | 4 кв 2020г. | 4 кв 2020г. | 4 кв 2020г.
| Реконструкция РУ-10 кВ РП-1544 взамен выбывающих основных фондов, по адресу: г. Королев, пр-т Космонавтов, д. 2В | I_14 | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | Износ 100 % |  |  | 2020 |  | 4 кв 2020г. | 2019 | 4 кв 2020г. | 4 кв 2020г. | 4 кв 2020г.
| Реконструкция КТП-198, взамен выбывающих основных фондов по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, пос. Тарасовка | I_15 | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | Износ 100 % |  |  | 2021 |  | 4 кв, 2019г. | 2021 | 4 кв, 2019г. | 4 кв, 2021г. | 4 кв, 2021г.
| Реконструкция РУ-6 кВ ТП-173 взамен выбывающих основных фондов, по адресу: г. Королев, мкр. Текстильщик, ф-ка Передовая Текстильщица" | I_17 | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | Износ 100 % |  |  | 2022 |  | 4 кв, 2022г. | 2022 | 4 кв, 2022г. | 4 кв, 2022г. | 4 кв, 2022г.
| Реконструкция Ру-6 кВ с заменой трансформаторов с 2*400 на 2*1000, реконструкция КЛ 6кВ от ТП-471 до врезки в линии 6 кВ в направлении ТП-468, по адресу: г.Королев, мкр. Юбилейный, ул. А.И. Нестеренко, вл. № 5 | I_9_N | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | Износ 100 % |  |  | 2019 |  | 4 кв, 2019г. | 2019 | 4 кв, 2019г. | 4 кв, 2019г. | 4 кв, 2019г.
| Реконструкция КТП-115 с заменой силового трансформатора 63 кВА на 250 кВА , оборудования 10/0,4 кВ, с целью технологического присоединения заявителя, по адресу: г. Королев, ул.Горького д.77 | I_10_N | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | Износ 100 % |  |  | 2019 |  | 4 кв, 2019г. | 2019 | 4 кв, 2019г. | 4 кв, 2019г. | 4 кв, 2019г.
| Реконструкция КЛ-10кВ от РТП-222 до ТП-1350 по адресу: Московская обл., г.Балашиха, мкр.1 Мая | I_1 | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | Износ 100 % |  |  | 2019 |  | 4 кв, 2019г. | 2019 | 4 кв, 2019г. | 4 кв, 2019г. | 4 кв, 2019г.
| Реконструкция РП-1517, взамен выбывающих основных фондов по адресу: МО, п.Тарасовка, Пушкинский район | I_3 | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | Износ 100 % |  |  | 2019 |  | 4 кв, 2019г. | 2019 | 4 кв, 2019г. | 4 кв, 2023г. | 4 кв, 2023г.
| Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-76, взамен выбывающих основных фондов по адресу: МО, г. Королев, ул. Сакко и Ванцетти | I_7 | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | Износ 100 % |  |  | 2019 |  | 4 кв, 2019г. | 2019 | 4 кв, 2019г. | 4 кв, 2019г. | 4 кв, 2019г.
| Реконструкция электроснабжения от РТП-10 ДСК | I_11 | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | Износ 100 % |  |  | 2019 |  | 4 кв, 2019г. | 2019 | 4 кв, 2019г. | 4 кв, 2019г. | 4 кв, 2019г.
| Реконструкция электроснабжения от ТП 303, взамен выбывающих основных фондов по адресу:Щелковский район, пос. Образцово | I_12 | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | Износ 100 % |  |  | 2020 |  | 4 кв, 2020г. | 2020 | 4 кв, 2020г. | 4 кв, 2020г. | 4 кв, 2020г.
| Реконструкция электроснабженияв г. Королев. (Финский поселок) с переустройством ЛЭП 6/0,4 кВ и ТП-20,взамен выбывающих основных фондов | I_16 | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | Износ 100 % |  |  | 2021 |  | 4 кв, 2021г. | 2021 | 4 кв, 2021г. | 4 кв, 2021г. | 4 кв, 2021г.
| Реконструкция электроснабжения мкр. Первомайский с заменой ЛЭП 6/0,4 кВ и КТП, взамен выбывающих основных фондов | I_18 | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | Износ 100 % |  |  | 2022 |  | 4 кв, 2022г. | 2022 | 4 кв, 2023г. | 4 кв, 2023г. | 4 кв, 2023г.
| Реконструкция КЛ-10 кВ л.117 ТП-400-ТП-385; л.117 отпайка на КТП-382 по адресу: МО, г. Королев ул. Орждоникидзе-ул. Центральная | I_14_N | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | Износ 100 % |  |  | 2019 |  | 4 кв, 2019г. | 2019 | 4 кв, 2019г. | 4 кв, 2019г. | 4 кв, 2019г.
| Реконструкция 4 КЛ-6 кВ от места врезки в л. 413; л. 414 до ТП-103 по адресу: МО, г. Королев, мкр. Юбилейный | I_15_N | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | Износ 100 % |  |  | 2019 |  | 4 кв, 2019г. | 2019 | 4 кв, 2019г. | 4 кв, 2019г. | 4 кв, 2019г.
| Программный комплекс для энергетики Модус | I_19 | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | Износ 100 % |  |  | 2019 |  | 4 кв, 2019г. | 2019 | 4 кв, 2019г. | 4 кв, 2019г. | 4 кв, 2019г.
| Автогидроподъемник ВИПО-18-01 на шасси ГАЗ -33081 (4х4) | I_20 | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | Износ 100 % |  |  | 2019 |  | 4 кв, 2019г. | 2019 | 4 кв, 2019г. | 4 кв, 2019г. | 4 кв, 2019г.
| Renault Duster | I_21 | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | Износ 100 % |  |  | 2021 |  | 4 кв, 2022г. | 2021 | 4 кв, 2022г. | 4 кв, 2022г. | 4 кв, 2022г.
| Газель 270500-264/364 ( 7 мест) | I_22 | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | Износ 100 % |  |  | 2021 |  | 4 кв, 2022г. | 2021 | 4 кв, 2022г. | 4 кв, 2022г. | 4 кв, 2022г.
| Бортовой Камаз (манипулятор) 43118-46 с КМУ PALFINGER INMAN ИТ-180 | I_23 | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | Износ 100 % |  |  | 2021 |  | 4 кв, 2022г. | 2021 | 4 кв, 2022г. | 4 кв, 2022г. | 4 кв, 2022г.
| Автомобиль ГАЗ Соболь | I_24 | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | Износ 100 % |  |  | 2021 |  | 4 кв, 2022г. | 2021 | 4 кв, 2022г. | 4 кв, 2022г. | 4 кв, 2022г.
| Буровая JUNJIN SA-040С на шасси КАМАЗ-43114 | I_25 | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | Износ 100 % |  |  | 2022 |  | 4 кв, 2022г. | 2022 | 4 кв, 2022г. | 4 кв, 2022г. | 4 кв, 2022г.
| УАЗ-390945 | I_26 | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | Износ 100 % |  |  | 2022 |  | 4 кв, 2022г. | 2022 | 4 кв, 2022г. | 4 кв, 2022г. | 4 кв, 2022г.
| LADA Largus универсал | I_27 | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | Износ 100 % |  |  | 2022 |  | 4 кв, 2022г. | 2022 | 4 кв, 2022г. | 4 кв, 2022г. | 4 кв, 2022г.
| LADA GRANTA седан | I_28 | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | Износ 100 % |  |  | 2022 |  | 4 кв, 2022г. | 2022 | 4 кв, 2022г. | 4 кв, 2022г. | 4 кв, 2022г.
| Приобретение, монтаж и пусконаладочные работы системы видеоконференц-связи АО "МСК Энерго" | I_16_N | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | Повышение надежности и качества |  |  | 2019 |  | 4 кв, 2019г. | 2019 | 4 кв, 2019г. | 4 кв, 2019г. | 4 кв, 2019г.
| Модернизация существующей системы телемеханики в г. Королев (Оборудование системы ТМ Королевской РЭС для 25-ти РП) | I_17_N | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | Повышение надежности и качества |  |  | 2019 |  | 4 кв, 2019г. | 2019 | 4 кв, 2019г. | 4 кв, 2019г. | 4 кв, 2019г.
| Модернизация существующей системы телемеханики в г. Королев (Оборудование системы ТМ уровня технического помещенния) | I_18_N | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | Повышение надежности и качества |  |  | 2019 |  | 4 кв, 2019г. | 2019 | 4 кв, 2019г. | 4 кв, 2019г. | 4 кв, 2019г.
| Модернизация существующей системы телемеханики в г. Королев (Оборудование системы ТМ уровня АРМ диспетчера) | I_19_N | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | Повышение надежности и качества |  |  | 2019 |  | 4 кв, 2019г. | 2019 | 4 кв, 2019г. | 4 кв, 2019г. | 4 кв, 2019г.
| Модернизация существующей системы телемеханики (Оборудование системы ТМ Лобненской РЭС для 13-ти РП) | I_20_N | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | Повышение надежности и качества |  |  | 2019 |  | 4 кв, 2019г. | 2019 | 4 кв, 2019г. | 4 кв, 2019г. | 4 кв, 2019г.
| Приобретение и установка диспетчерского щита Лобня | I_21_N | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | Повышение надежности и качества |  |  | 2019 |  | 4 кв, 2019г. | 2019 | 4 кв, 2019г. | 4 кв, 2019г. | 4 кв, 2019г.
| Приобретение и установка диспетчерского щита Дрожжино | I_22_N | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | Повышение надежности и качества |  |  | 2019 |  | 4 кв, 2019г. | 2019 | 4 кв, 2019г. | 4 кв, 2019г. | 4 кв, 2019г.
| Приобритение программного исполнительного модуля ОРС МРВ+ | I_23_N | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | Повышение надежности и качества |  |  | 2019 |  | 4 кв, 2019г. | 2019 | 4 кв, 2019г. | 4 кв, 2019г. | 4 кв, 2019г.
| Строительство учебного полигона | I_24_N | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | Повышение надежности и качества |  |  | 2019 |  | 4 кв, 2019г. | 2019 | 4 кв, 2019г. | 4 кв, 2019г. | 4 кв, 2019г.
| Приобретение комплекса РЗА - Ретом 21 | I_25_N | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | Повышение надежности и качества |  |  | 2019 |  | 4 кв, 2019г. | 2019 | 4 кв, 2019г. | 4 кв, 2019г. | 4 кв, 2019г.
6 | Выполнение требований, вызванных изменениями в законодательстве и предписаниями контрольных органов
III. Проекты развития новых направлений
7 | Обеспечение расширения спектра предлагаемых услуг (товаров), выход на зарубежные рынки
8 | Инновационное развитие
9 | Инвестиции по неосновным и непрофильным видам деятельности
IV. Проекты обеспечения текущей деятельности
10 | Развитие управленческих систем субъекта естественной монополии
11 | Хозяйственное обеспечение деятельности субъекта естественной монополии
0

## Лист4
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
м.п.
| Форма №1 | Форма инвестиционной программы (проекта инвестиционной програмы)
| Часть 4. | Оценка стоимости и план финансирования инвестиционных проектов
АО "МСК Энерго"
наименование субъекта естественной монополии
| № Пункта | Наименование инвестиционного проекта (группы проектов) | Идентификатор проекта и гиперссылка на паспорт проекта | Оценка стоимости проекта (объем капитальных вложений без НДС) |  | План финансирования (для случая реализации всех этапов проекта) (с НДС)
|  |  |  | Оценка полной стоимости проекта | Оценка остаточной стоимости проекта | Сумма фактических объемов финансирования по проекту за преидущие периоды | Оценка остаточного объема финансирования | На период реализации инвестиционной програмы
[8 empty] | План 2019 года | План 2020 года | План 2021 года | План 2022 года | План 2023 года
|  |  |  | (млн.руб) | (млн.руб) | (млн.руб) | (млн.руб) | (млн.руб) | (млн.руб) | (млн.руб) | (млн.руб) | (млн.руб)
| 1 | 2 | 3 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
I.Группа проектов (мегапроект) А
| 1 | Обеспечение воспроизводства основных производственных фондов
| 2 | Повышение производительности ( в т.ч. Пропускной способности) существующзей инфраструктуры
| 3 | Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре) |  | 95.2916 | 95.2916 |  | 112.4441 | 31.2314 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-250 до РУ-0,4 кВ ТП проект., для перевода н/в нагрузки 0,4 кВ с ТП-250 на вновь построенную ТП проект по адресу: МО, г. Королев, мкр. Текстильщик, ул. Молодежная | I_1_N | 3.0815 | 3.0815 |  | 3.6362 | 2.6944
|  | Реконструкция ТП-468 с заменой трансформаторов 2х400 кВА на 2х630 кВА, замена вводных коммутационных аппаратов в РУ-0,4 кВ по адресу: МО, г. Королев, Школьный проезд, д. №2 | I_2_N
|  | Реконструкция ТП-133 в части замены трансформаторов 2х630 на 2х1000, замена оборудования 6/0,4 кВ по адресу: МО, г. Королёв, мкр. Юбилейный, Лесная пом. XV | I_3_N | 6.4888 | 6.4888 |  | 7.6568 | 7.6568
|  | Реконструкция ТП-16 с заменой трансформатора 400 кВА на 630 кВА по адресу: МО, г. Королёв, ул. Ленина , у д.17 | I_4_N |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Реконструкция ТП-152, установка щита ЩО-70 в РУ-0,4 кВ по адресу: МО, г. Королев, ул. Горького , дом № 4-6 | I_5_N |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Реконструкция КТП-355 с заменой трансформатора 250 кВА на 400 кВА по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Тарасовка, Большая Тарасовская ул, дом № 91 | I_6_N |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Реконструкция ТП-299 с заменой трансформаторов 2х180 кВА на трансформаторы 2х250 кВА, установкой панели ЩО-70, строительство ВЛИ - 0,4 кВ от РУ-0.4 кВ к ТП-299, по адресу: МО, мкр. Болшево, ул. Станционная, д. №56А | I_7_N |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Реконструкция КТП-397, замена на КТП проходного типа, замена трансформатора 160 кВА на 250 кВА, перевод сетей КЛ/ВЛ 6/0,4 кВ, с целью технологического присоединения заявителя по адресу: МО, г. Королёв, мкр. Первомайский, ул.Речная Дачная, д. 2А | I_8_N | 8.1872 | 8.1872 |  | 9.6609 | 9.6609
|  | Реконструкция ТП-172, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, мкр.Болшево; ул.Водопроводная 4; | I_4 | 3.1145 | 3.1145 |  | 3.6751 | 3.6751
|  | Реконструкция ТП -472, взамен выбывающих основных фондов по адресу:г. Королев, мкр.Юбилейный, ул. Нестеренко, д.24/17 | I_6 | 3.6184 | 3.6184 |  | 4.2697 | 4.2697
|  | Реконструкция ТП-59, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г. Королев, ул.Шоссейная 5. | I_5 | 1.955 | 1.955 |  | 2.3069 | 2.135
|  | Реконструкция внешнего электроснабжения православного прихода по адресу: М.о., Пушкинский район, п. Лесные поляны, ул. Ленина, у д.№6. | I_8 | 1.0495 | 1.0495 |  | 1.2384 | 1.1395
|  | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | I_27_N | 67.7966 | 67.7966 |  | 80 |  | 20 | 20 | 20 | 20
II. Проекты повышения эффективности основной деятельности
| 4 | Повшение экономической эффективности (снижение затрат)
| 5 | Повышение надежности, качества и безопасности оказания услуг в рамках основной деятельности |  | 261.2829 | 261.2829 |  | 308.3138 | 132.9157 | 144.15 | 144.15 | 144.15 | 144.15
2018 |  | Реконструкция ТП-196, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул.Калинина д.9а, | I_2 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Реконструкция ТП-24, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул. Циолковского, д.24Б, | I_9 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Реконструкция ТП-34 , взамен выбывающих основных фондов по адресу: М.о., Ленинский р-он, мкр.Бутово-Парк-2Б (мкр."Дрожжино-2") | I_10 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Реконструкция РУ-10 кВ РП-1526 взамен выбывающих основных фондов, по адресу: г. Королев, пр-т Королева, д.11Е | I_13 | 19.0606 | 19.0606 |  | 22.4915 | 8.6114 | 13.8802
|  | Реконструкция РУ-10 кВ РП-1544 взамен выбывающих основных фондов, по адресу: г. Королев, пр-т Космонавтов, д. 2В | I_14 | 20.5848 | 20.5848 |  | 24.2901 | 8.6114 | 11.526 | 4.1527
|  | Реконструкция КТП-198, взамен выбывающих основных фондов по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, пос. Тарасовка | I_15 | 14.5213 | 14.5213 |  | 17.1351 | 9.6665 |  | 7.4686
|  | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-173 взамен выбывающих основных фондов, по адресу: г. Королев, мкр. Текстильщик, ф-ка Передовая Текстильщица" | I_17 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 6.0456
|  | Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-72, взамен выбывающих основных фондов по адресу: МО, г. Королев, ул. Сакко и Ванцетти, д.3Б | I_1_K |  | 0 |  | 0 | 0
|  | "Реконструкция КТП-132, взамен выбывающих основных фондов по адресу: М.О., г.Королев, мкр.Болшево, ул.Проезжая. | I_9_K |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Реконструкция СТП 2012, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, мкр.Болшево, ул.Бурково | I_14_K |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Реконструкция ТП-28, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул.Терешковой, д.3 | I_17_K |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Реконструкция Ру-6 кВ с заменой трансформаторов с 2*400 на 2*1000, реконструкция КЛ 6кВ от ТП-471 до врезки в линии 6 кВ в направлении ТП-468, по адресу: г.Королев, мкр. Юбилейный, ул. А.И. Нестеренко, вл. № 5 | I_9_N | 6.4592 | 6.4592 |  | 7.6218 | 3.8881
|  | Реконструкция КТП-115 с заменой силового трансформатора 63 кВА на 250 кВА , оборудования 10/0,4 кВ, с целью технологического присоединения заявителя, по адресу: г. Королев, ул.Горького д.77 | I_10_N |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Реконструкция КЛ-10кВ от РТП-222 до ТП-1350 по адресу: Московская обл., г.Балашиха, мкр.1 Мая | I_1 | 10.6059 | 10.6059 |  | 12.515 | 11.7752
|  | Реконструкция РП-1517, взамен выбывающих основных фондов по адресу: МО, п.Тарасовка, Пушкинский район | I_3 | 43.2711 | 43.2711 |  | 51.0599 |  | 12.7067 | 13.3919 | 14.5127 | 7.7668
|  | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-76, взамен выбывающих основных фондов по адресу: МО, г. Королев, ул. Сакко и Ванцетти | I_7 | 10.1792 | 10.1792 |  | 12.0115 | 11.3632
|  | Реконструкция электроснабжения от РТП-10 ДСК | I_11 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Реконструкция электроснабжения от ТП 303, взамен выбывающих основных фондов по адресу:Щелковский район, пос. Образцово | I_12 | 20.3419 | 20.3419 |  | 24.0035 | 9.0403 | 14.2838
|  | Реконструкция электроснабженияв г. Королев. (Финский поселок) с переустройством ЛЭП 6/0,4 кВ и ТП-20,взамен выбывающих основных фондов | I_16 | 8.8002 | 8.8002 |  | 10.3843 |  |  | 10.3843
|  | Реконструкция электроснабжения мкр. Первомайский с заменой ЛЭП 6/0,4 кВ и КТП, взамен выбывающих основных фондов | I_18 | 42.0683 | 42.0683 |  | 49.6406 |  |  |  | 5.0106 | 44.6299
|  | Реконструкция КЛ-10 кВ л.117 ТП-400-ТП-385; л.117 отпайка на КТП-382 по адресу: МО, г. Королев ул. Орждоникидзе-ул. Центральная | I_14_N | 4.701 | 4.701 |  | 5.5472 | 5.5472
|  | Реконструкция 4 КЛ-6 кВ от места врезки в л. 413; л. 414 до ТП-103 по адресу: МО, г. Королев, мкр. Юбилейный | I_15_N | 3.6788 | 3.6788 |  | 4.341 | 4.341
|  | Программный комплекс для энергетики Модус | I_19 | 3.6952 | 3.6952 |  | 4.3604 | 4.3604
|  | Автогидроподъемник ВИПО-18-01 на шасси ГАЗ -33081 (4х4) | I_20 | 19.661 | 19.661 |  | 23.2 | 8 |  | 7.6 | 7.6
|  | Renault Daster | I_21 | 1.6271 | 1.6271 |  | 1.92 |  |  | 0.64 | 1.28
|  | Газель 270500-264/364 ( 7 мест) | I_22 | 4.6017 | 4.6017 |  | 5.43 | 1.81 |  | 1.81 | 1.81
|  | Бортовой Камаз (манипулятор) 43118-46 с КМУ PALFINGER INMAN ИТ-180 | I_23 | 15.7627 | 15.7627 |  | 18.6 | 7 |  | 5.8 | 5.8
|  | Автомобиль ГАЗ Соболь | I_24 | 5.5932 | 5.5932 |  | 6.6 | 5.775 |  |  | 0.825
|  | Буровая JUNJIN SA-040С на шасси КАМАЗ-43114 | I_25 | 2.9661 | 2.9661 |  | 3.5 |  |  |  | 3.5
|  | УАЗ-390945 | I_26 | 1.1864 | 1.1864 |  | 1.4 |  |  |  | 1.4
|  | LADA Largus универсал | I_27 | 1.0525 | 1.0525 |  | 1.242 |  |  |  | 1.242
|  | LADA GRANTA седан | I_28 | 0.86441 | 0.86441 |  | 1.02 |  |  |  | 1.02
|  | LADA GRANTA седан | I_20_K | 2.0339 | 2.0339 |  | 2.4 | 2.4
|  | КАМАЗ 390806 | I_24_K | 4.4153 | 4.4153 |  | 5.21 | 5.21
|  | Приобретение, монтаж и пусконаладочные работы системы видеоконференц-связи АО "МСК Энерго" | I_16_N | 5 | 5 |  | 5.9 | 5.9
|  | Модернизация существующей системы телемеханики в г. Королев (Оборудование системы ТМ Королевской РЭС для 25-ти РП) | I_17_N | 4.815 | 4.815 |  | 5.6817 | 5.6817
|  | Модернизация существующей системы телемеханики в г. Королев (Оборудование системы ТМ уровня технического помещенния) | I_18_N | 0.65655 | 0.65655 |  | 0.77473 | 0.77473
|  | Модернизация существующей системы телемеханики в г. Королев (Оборудование системы ТМ уровня АРМ диспетчера) | I_19_N | 0.12632 | 0.12632 |  | 0.14906 | 0.14906
|  | Модернизация существующей системы телемеханики (Оборудование системы ТМ Лобненской РЭС для 13-ти РП) | I_20_N | 2.5038 | 2.5038 |  | 2.9545 | 2.9545
|  | Приобретение и установка диспетчерского щита Лобня | I_21_N | 2.4775 | 2.4775 |  | 2.9235 | 2.9235
|  | Приобретение и установка диспетчерского щита Дрожжино | I_22_N | 2.7557 | 2.7557 |  | 3.2517 | 3.2517
|  | Приобритение программного исполнительного модуля ОРС МРВ+ | I_23_N | 0.31453 | 0.31453 |  | 0.37114 | 0.37114
|  | Строительство учебного полигона | I_24_N | 2.5424 | 2.5424 |  | 3 | 3
|  | Приобретение комплекса РЗА - Ретом 21 | I_25_N | 0.4322 | 0.4322 |  | 0.51 | 0.51
|  | Приобретение электросетевых активов | I_26_N | 313.9942 | 313.9942 |  | 370.5131 |  | 91.7533 | 92.9025 | 94.104 | 91.7533
| 6 | Выполнение требований, вызванных изменениями в законодательстве и предписаниями контрольных органов
III. Проекты развития новых направлений
| 7 | Обеспечение расширения спектра предлагаемых услуг (товаров), выход на зарубежные рынки
| 8 | Инновационное развитие
| 9 | Инвестиции по неосновным и непрофильным видам деятельности
IV. Проекты обеспечения текущей деятельности
| 10 | Развитие управленческих систем субъекта естественной монополии
| 11 | Хозяйственное обеспечение деятельности субъекта естественной монополии
0

## Лист5
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
м.п.
Форма №1 | Форма инвестиционной программы (проекта инвестиционной програмы)
Часть 5. | Источники финансирования инвестиционных проектов (на период реализации инвестиционной программы)
АО "МСК Энерго"
наименование субъекта естественной монополии
№ Пункта | Наименование инвестиционного проекта (группы проектов) | Идентификатор проекта и гиперссылка на паспорт проекта | Собственные средства |  | Привлеченные средства
|  |  | Собственные средства субъекта естественной монополии (всего) | в т.ч. плата за технологическое присоединение (если применимо) | Заемные средства, в т.ч. средства от эмиссии облигаций | Средства государственных бюджетов всех уровней | Средства государственных внебюджетных фондов | Иные средства,в т.ч. средства от эмиссии акций
|  |  | (млн.руб) | (млн.руб) | (млн.руб) | (млн.руб) | (млн.руб) | (млн.руб)
1 | 2 | 3 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
I.Группа проектов (мегапроект) А
1 | Обеспечение воспроизводства основных производственных фондов
2 | Повышение производительности ( в т.ч. Пропускной способности) существующзей инфраструктуры
3 | Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре) |  | 95.2916
| Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-250 до РУ-0,4 кВ ТП проект., для перевода н/в нагрузки 0,4 кВ с ТП-250 на вновь построенную ТП проект по адресу: МО, г. Королев, мкр. Текстильщик, ул. Молодежная | I_1_N | 3.0815
| Реконструкция ТП-133 в части замены трансформаторов 2х630 на 2х1000, замена оборудования 6/0,4 кВ по адресу: МО, г. Королёв, мкр. Юбилейный, Лесная пом. XV | I_3_N | 6.4888
| Реконструкция КТП-397, замена на КТП проходного типа, замена трансформатора 160 кВА на 250 кВА, перевод сетей КЛ/ВЛ 6/0,4 кВ, с целью технологического присоединения заявителя по адресу: МО, г. Королёв, мкр. Первомайский, ул.Речная Дачная, д. 2А | I_8_N | 8.1872
| Реконструкция ТП-172, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, мкр.Болшево; ул.Водопроводная 4; | I_4 | 3.1145
| Реконструкция ТП -472, взамен выбывающих основных фондов по адресу:г. Королев, мкр.Юбилейный, ул. Нестеренко, д.24/17 | I_6 | 3.6184
| Реконструкция ТП-59, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г. Королев, ул.Шоссейная 5. | I_5 | 1.955
| Реконструкция внешнего электроснабжения православного прихода по адресу: М.о., Пушкинский район, п. Лесные поляны, ул. Ленина, у д.№6. | I_8 | 1.0495
| Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | I_27_N | 67.7966
II. Проекты повышения эффективности основной деятельности
4 | Повшение экономической эффективности (снижение затрат)
5 | Повышение надежности, качества и безопасности оказания услуг в рамках основной деятельности |  | 260.4185
| Реконструкция РУ-10 кВ РП-1526 взамен выбывающих основных фондов, по адресу: г. Королев, пр-т Королева, д.11Е | I_13 | 19.0606
| Реконструкция РУ-10 кВ РП-1544 взамен выбывающих основных фондов, по адресу: г. Королев, пр-т Космонавтов, д. 2В | I_14 | 20.5848
| Реконструкция КТП-198, взамен выбывающих основных фондов по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, пос. Тарасовка | I_15 | 14.5213
| Реконструкция РУ-6 кВ ТП-173 взамен выбывающих основных фондов, по адресу: г. Королев, мкр. Текстильщик, ф-ка Передовая Текстильщица" | I_17 | 0
| Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-72, взамен выбывающих основных фондов по адресу: МО, г. Королев, ул. Сакко и Ванцетти, д.3Б | I_1_K | 0
| "Реконструкция КТП-132, взамен выбывающих основных фондов по адресу: М.О., г.Королев, мкр.Болшево, ул.Проезжая. | I_9_K | 0
| Реконструкция СТП 2012, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, мкр.Болшево, ул.Бурково | I_14_K | 0
| Реконструкция ТП-28, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул.Терешковой, д.3 | I_17_K | 0
| Реконструкция Ру-6 кВ с заменой трансформаторов с 2*400 на 2*1000, реконструкция КЛ 6кВ от ТП-471 до врезки в линии 6 кВ в направлении ТП-468, по адресу: г.Королев, мкр. Юбилейный, ул. А.И. Нестеренко, вл. № 5 | I_9_N | 6.4592
| Реконструкция КТП-115 с заменой силового трансформатора 63 кВА на 250 кВА , оборудования 10/0,4 кВ, с целью технологического присоединения заявителя, по адресу: г. Королев, ул.Горького д.77 | I_10_N | 0
| Реконструкция КЛ-10кВ от РТП-222 до ТП-1350 по адресу: Московская обл., г.Балашиха, мкр.1 Мая | I_1 | 10.6059
| Реконструкция РП-1517, взамен выбывающих основных фондов по адресу: МО, п.Тарасовка, Пушкинский район | I_3 | 43.2711
| Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-76, взамен выбывающих основных фондов по адресу: МО, г. Королев, ул. Сакко и Ванцетти | I_7 | 10.1792
| Реконструкция электроснабжения от РТП-10 ДСК | I_11 | 0
| Реконструкция электроснабжения от ТП 303, взамен выбывающих основных фондов по адресу:Щелковский район, пос. Образцово | I_12 | 20.3419
| Реконструкция электроснабженияв г. Королев. (Финский поселок) с переустройством ЛЭП 6/0,4 кВ и ТП-20,взамен выбывающих основных фондов | I_16 | 8.8002
| Реконструкция электроснабжения мкр. Первомайский с заменой ЛЭП 6/0,4 кВ и КТП, взамен выбывающих основных фондов | I_18 | 42.0683
| Реконструкция КЛ-10 кВ л.117 ТП-400-ТП-385; л.117 отпайка на КТП-382 по адресу: МО, г. Королев ул. Орждоникидзе-ул. Центральная | I_14_N | 4.701
| Реконструкция 4 КЛ-6 кВ от места врезки в л. 413; л. 414 до ТП-103 по адресу: МО, г. Королев, мкр. Юбилейный | I_15_N | 3.6788
| Программный комплекс для энергетики Модус | I_19 | 3.6952
| Автогидроподъемник ВИПО-18-01 на шасси ГАЗ -33081 (4х4) | I_20 | 19.661
| Renault Daster | I_21 | 1.6271
| Газель 270500-264/364 ( 7 мест) | I_22 | 4.6017
| Бортовой Камаз (манипулятор) 43118-46 с КМУ PALFINGER INMAN ИТ-180 | I_23 | 15.7627
| Автомобиль ГАЗ Соболь | I_24 | 5.5932
| Буровая JUNJIN SA-040С на шасси КАМАЗ-43114 | I_25 | 2.9661
| УАЗ-390945 | I_26 | 1.1864
| LADA Largus универсал | I_27 | 1.0525
| LADA GRANTA седан | I_28 | 0.86441
| LADA GRANTA седан | I_20_K | 2.0339
| КАМАЗ 390806 | I_24_K | 4.4153
| Приобретение, монтаж и пусконаладочные работы системы видеоконференц-связи АО "МСК Энерго" | I_16_N | 5
| Модернизация существующей системы телемеханики в г. Королев (Оборудование системы ТМ Королевской РЭС для 25-ти РП) | I_17_N | 4.815
| Модернизация существующей системы телемеханики в г. Королев (Оборудование системы ТМ уровня технического помещенния) | I_18_N | 0.65655
| Модернизация существующей системы телемеханики в г. Королев (Оборудование системы ТМ уровня АРМ диспетчера) | I_19_N | 0.12632
| Модернизация существующей системы телемеханики (Оборудование системы ТМ Лобненской РЭС для 13-ти РП) | I_20_N | 2.5038
| Приобретение и установка диспетчерского щита Лобня | I_21_N | 2.4775
| Приобретение и установка диспетчерского щита Дрожжино | I_22_N | 2.7557
| Приобритение программного исполнительного модуля ОРС МРВ+ | I_23_N | 0.31453
| Строительство учебного полигона | I_24_N | 2.5424
| Приобретение комплекса РЗА - Ретом 21 | I_25_N | 0.4322
| Приобретение электросетевых активов | I_26_N | 313.9942
6 | Выполнение требований, вызванных изменениями в законодательстве и предписаниями контрольных органов
III. Проекты развития новых направлений
7 | Обеспечение расширения спектра предлагаемых услуг (товаров), выход на зарубежные рынки
8 | Инновационное развитие
9 | Инвестиции по неосновным и непрофильным видам деятельности
IV. Проекты обеспечения текущей деятельности
10 | Развитие управленческих систем субъекта естественной монополии
11 | Хозяйственное обеспечение деятельности субъекта естественной монополии
0