## Лист1
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
2018-09-07
м.п.
Форма №1 | Форма инвестиционной программы (проекта инвестиционной програмы)
Часть 1. | Общая информация об инвестиционной программе
АО "МСК Энерго"
наименование субъекта естественной монополии
№ пункта | Показатель |  | Поля для заполнения
1 | Наименование инвестиционной программы |  | Корректировка нвестиционной программы на 2018 год АО "МСК Энерго", г.Королев ,М.О.
2 | Период реализации инвестиционной программы |  | 2018 г.
3 | Дата утверждения/кем утверждена (в т.ч. Реквизиты соответствующего решения уполномоченного органа власти) |  | Приказ Министерства Энергетики Московской области от 31.10.2017г № 81
4 | Государственные, отраслевые, региональные или иные программы и документы, в соответствии с которыми разработана инвестиционная программа ( если применимо) |  | В соответствии с "Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 разработан проект внесения изменений в утвержденную Инвестиционную программу АО "МСК Энерго" на 2018 год.
5 | Основные цели инвестиционнной программы |  | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей, снижение затрат на ремонтно-восстановительные работы, снижение потерь в сети.
6 | Целевые показатели инвестиционной программы |  | Текущее значение (утверждено) | На период реализации инвестиционной программы (корректировка)
2018
|  | Техническое перевооружение и реконструкция | 19,9 км, 0 МВА, 4шт. | 2,2 км, 8,28 МВА, 56шт.
|  | Приобретение спецавтотранспорта | 0 ед | 19 ед
Генеральный директор АО "МСК Энерго" А.В.Прокопенко

## Лист2
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
м.п.
Форма №1 | Форма инвестиционной программы (проекта инвестиционной програмы)
Часть 2. | Основная информация об инвестиционных проектах
АО "МСК Энерго"
наименование субъекта естественной монополии
№ Пункта | Наименование инвестиционного проекта (группы проектов) | Идентификатор проекта и гиперссылка на паспорт проекта | Филиал/Дочернее зависимое общество, реализующее проект (если применимо) | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Территории субъектов РФ/муниципальные образования, на которых реализуется проект | Тип проекта | Основные физические/технические показатели вводимых объектов инвестиций |  | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
[7 empty] | Наименование показателя | Значение , ед.изм | Наименование показателя | Текущее фактическое значение, ед.изм | Целевое значение после реализации проекта, ед. изм, год достижения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
I.Группа проектов (мегапроект) А
1 | Обеспечение воспроизводства основных производственных фондов
2 | Повышение производительности ( в т.ч. Пропускной способности) существующзей инфраструктуры
3 | Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре) |  |  | Московская область |  |  | Протяжен-ность сетей, мощность трансформаторов,оборудование, транспортные средства | 0,98 МВА, 0,23 км., 1 шт.
| Реконструкция ТП-468 с заменой трансформаторов 2х400 кВА на 2х630 кВА, замена вводных коммутационных аппаратов в РУ-0,4 кВ по адресу: МО, г. Королев, Школьный проезд, д. №2 | I_2_N |  | г. Королев Моск. область | г.Королёв | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии | Протяжен-ность сетей, мощность трансформаторов,оборудование, транспортные средства | 0,46 МВА
| Реконструкция ТП-16 с заменой трансформатора 400 кВА на 630 кВА по адресу: МО, г. Королёв, ул. Ленина , у д.17 | I_4_N |  | г. Королев Моск. область | г.Королёв | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии | Протяжен-ность сетей, мощность трансформаторов,оборудование, транспортные средства | 0,23 МВА
| Реконструкция ТП-152, установка щита ЩО-70 в РУ-0,4 кВ по адресу: МО, г. Королев, ул. Горького , дом № 4-6 | I_5_N |  | г. Королев Моск. область | г.Королёв | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии | Протяжен-ность сетей, мощность трансформаторов,оборудование, транспортные средства | 1 шт.
| Реконструкция КТП-355 с заменой трансформатора 250 кВА на 400 кВА по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Тарасовка, Большая Тарасовская ул, дом № 91 | I_6_N |  | с. Тарасовка Моск. область | с. Тарасовка | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии | Протяжен-ность сетей, мощность трансформаторов,оборудование, транспортные средства | 0,15 МВА
| Реконструкция ТП-299 с заменой трансформаторов 2х180 кВА на трансформаторы 2х250 кВА, установкой панели ЩО-70, строительство ВЛИ - 0,4 кВ от РУ-0.4 кВ к ТП-299, по адресу: МО, мкр. Болшево, ул. Станционная, д. №56А | I_7_N |  | г. Королев Моск. область | г.Королёв | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии | Протяжен-ность сетей, мощность трансформаторов,оборудование, транспортные средства | 0,14 МВА, 0,23 км
II. Проекты повышения эффективности основной деятельности
4 | Повшение экономической эффективности (снижение затрат)
5 | Повышение надежности, качества и безопасности оказания услуг в рамках основной деятельности |  |  | Московская область |  |  | Протяжен-ность сетей, мощность трансформаторов,оборудование, транспортные средства | 7,3 МВА, 1,97 км., 55 шт
| Реконструкция ТП-196, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул.Калинина д.9а, | I_2 |  | г. Королев Моск. область | г.Королёв | Техническое перевооружение и реконструкция | Протяжен-ность сетей, мощность трансформаторов,оборудование, транспортные средства | 1,94 МВА, 15 шт.
| Реконструкция ТП-24, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул. Циолковского, д.24Б, | I_9 |  | г. Королев Моск. область | г.Королёв | Техническое перевооружение и реконструкция | Протяжен-ность сетей, мощность трансформаторов,оборудование, транспортные средства | 1,26 МВА, 19 шт.
| Реконструкция ТП-34 , взамен выбывающих основных фондов по адресу: М.о., Ленинский р-он, мкр.Бутово-Парк-2Б (мкр."Дрожжино-2") | I_10 |  | г. Королев Моск. область | г.Балашиха | Техническое перевооружение и реконструкция | Протяжен-ность сетей, мощность трансформаторов,оборудование, транспортные средства | 2,5 МВА
| Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-72, взамен выбывающих основных фондов по адресу: ул. Сакко и Ванцетти, д.3Б | I_1_K |  | г. Королев Моск. область | г.Королёв | Техническое перевооружение и реконструкция | Протяжен-ность сетей, мощность трансформаторов,оборудование, транспортные средства | 2 шт.
| "Реконструкция КТП-132, взамен выбывающих основных фондов по адресу: М.О., г.Королев, мкр.Болшево, ул.Проезжая. | I_9_K |  | г. Королев Моск. область | г.Королёв | Техническое перевооружение и реконструкция | Протяжен-ность сетей, мощность трансформаторов,оборудование, транспортные средства | 0,4 МВА
| Реконструкция СТП 2012, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, мкр.Болшево, ул.Бурково | I_14_K |  | г. Королев Моск. область | г.Королёв | Техническое перевооружение и реконструкция | Протяжен-ность сетей, мощность трансформаторов,оборудование, транспортные средства | 0,06 МВА
| Реконструкция ТП-28, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул.Терешковой, д.3 | I_17_K |  | Пушкинский р-н, Моск. область | пос.Тарасовка | Техническое перевооружение и реконструкция | Протяжен-ность сетей, мощность трансформаторов,оборудование, транспортные средства | 0,63 МВА
| Реконструкция КТП-115 с заменой силового трансформатора 63 кВА на 250 кВА , оборудования 10/0,4 кВ, с целью технологического присоединения заявителя, по адресу: г. Королев, ул.Горького д.77 | I_10_N |  | г. Королев Моск. область | г.Королёв | Техническое перевооружение и реконструкция | Протяжен-ность сетей, мощность трансформаторов,оборудование, транспортные средства | 0,19 МВА
| Реконструкция электроснабжения от РТП-10 ДСК | I_11 |  | г. Королев Моск. область | г.Королёв | Техническое перевооружение и реконструкция | Протяжен-ность сетей, мощность трансформаторов,оборудование, транспортные средства | 0,7 км.
| Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ от КТП-143, взамен выбывающих основных фондов по адресу:г.Королев, мкр. Болшево, ул.Луговая. | I_2_K |  | г. Королев Моск. область | п.Лесные поляны | Техническое перевооружение и реконструкция | Протяжен-ность сетей, мощность трансформаторов,оборудование, транспортные средства | 0,16 МВА
| Реконструкция ВЛИ-0,4 кв от ТП-238, КТП-159 направлением на д.91 по ул. Кирова мкр. Первомайский, взамен выбывающих основных фондов | I_6_K |  | г. Королев Моск. область | г.Королёв | Техническое перевооружение и реконструкция | Протяжен-ность сетей, мощность трансформаторов,оборудование, транспортные средства | 0,16 МВА, 0,32 км.
| Реконструкция КЛ-10 кВ ф.210, ф.304 от РУ-10 кВ ПС 859 "Бутово" в замен выбывающих фодов, по адресу: г. МО, Ленинский р-он, сп. Булатниковское, д. Бутово | I_11_N |  | г. Королев Моск. область | г.Королёв | Техническое перевооружение и реконструкция | Протяжен-ность сетей, мощность трансформаторов,оборудование, транспортные средства | 0,2 км.
| Реконструкция КЛ-10кВ ф.48б от ПСТ-157 сек.4 -РТП-222 с.1, ф.62б от ПСТ-157 сек.2-РТП-222 с.2- РТП с.2 по адресу: мкр. 1 Мая г. Балашиха | I_12_N |  | г. Королев Моск. область | г.Королёв | Техническое перевооружение и реконструкция | Протяжен-ность сетей, мощность трансформаторов,оборудование, транспортные средства | 0,34 км.
| Реконструкция кабельных линий КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-2 до ВРУ по адресу: МО, г. Королев, ул. Либкнехта, ул. Ленина | I_13_N |  | г. Королев Моск. область | г.Королёв | Техническое перевооружение и реконструкция | Протяжен-ность сетей, мощность трансформаторов,оборудование, транспортные средства | 0,42 км.
| Газель 270500-264-364 | I_18_K |  | г. Королев Моск. область | г.Королёв | Приобретение спецтехники и автотранспорта | Транспортные средства | 1
| Соболь | I_19_K |  | г. Королев Моск. область | г.Королёв | Приобретение спецтехники и автотранспорта | Транспортные средства | 1
| Трактор экскаватор JCB 3CXS14M2NM | I_21_K |  | г. Королев Моск. область | г.Королёв | Приобретение спецтехники и автотранспорта | Транспортные средства | 1
| ГАЗ-ПСС-131 | I_22_K |  | г. Лобня Моск. область | г.Лобня | Приобретение спецтехники и автотранспорта | Транспортные средства | 1
| ГАЗ-33086 | I_23_K |  | г. Лобня Моск. область | г.Лобня | Приобретение спецтехники и автотранспорта | Транспортные средства | 1
| КАМАЗ 390806 | I_24_K |  | г. Лобня Моск. область | г.Лобня | Приобретение спецтехники и автотранспорта | Транспортные средства | 1
| КАМАЗ 637110 | I_25_K |  | г. Лобня Моск. область | г.Лобня | Приобретение спецтехники и автотранспорта | Транспортные средства | 1
| Газель | I_26_K |  | г. Лобня Моск. область | г.Лобня | Приобретение спецтехники и автотранспорта | Транспортные средства | 1
| ЗИЛ СААЗ 4546 | I_27_K |  | г. Лобня Моск. область | г.Лобня | Приобретение спецтехники и автотранспорта | Транспортные средства | 1
| Прицеп-роспуск АР-5 | I_28_K |  | г. Лобня Моск. область | г.Лобня | Приобретение спецтехники и автотранспорта | Транспортные средства | 1
| Прицеп автомобильный 880712 | I_29_K |  | г. Лобня Моск. область | г.Лобня | Приобретение спецтехники и автотранспорта | Транспортные средства | 1
| УАЗ-390945 | I_30_K |  | г. Лобня Моск. область | г.Лобня | Приобретение спецтехники и автотранспорта | Транспортные средства | 1
| УАЗ-390944 | I_31_K |  | г. Лобня Моск. область | г.Лобня | Приобретение спецтехники и автотранспорта | Транспортные средства | 1
| УАЗ-390995 | I_32_K |  | г. Лобня Моск. область | г.Лобня | Приобретение спецтехники и автотранспорта | Транспортные средства | 1
| УАЗ-390945 | I_33_K |  | г. Лобня Моск. область | г.Лобня | Приобретение спецтехники и автотранспорта | Транспортные средства | 1
| УАЗ-390995 | I_34_K |  | г. Лобня Моск. область | г.Лобня | Приобретение спецтехники и автотранспорта | Транспортные средства | 1
| ВАЗ-21041 | I_35_K |  | г. Лобня Моск. область | г.Лобня | Приобретение спецтехники и автотранспорта | Транспортные средства | 1
| Дизель-генераторная установка, прицеп-платформа | I_36_K |  | г. Лобня Моск. область | г.Лобня | Приобретение спецтехники и автотранспорта | Транспортные средства | 1
| Автокран | I_38_K |  | г. Лобня Моск. область | г.Лобня | Приобретение спецтехники и автотранспорта | Транспортные средства | 1
6 | Выполнение требований, вызванных изменениями в законодательстве и предписаниями контрольных органов
III. Проекты развития новых направлений
7 | Обеспечение расширения спектра предлагаемых услуг (товаров), выход на зарубежные рынки
8 | Инновационное развитие
9 | Инвестиции по неосновным и непрофильным видам деятельности
IV. Проекты обеспечения текущей деятельности
10 | Развитие управленческих систем субъекта естественной монополии
11 | Хозяйственное обеспечение деятельности субъекта естественной монополии
Генеральный директор АО "МСК Энерго" А.В.Прокопенко

## Лист3
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
м.п.
Форма №1 | Форма инвестиционной программы (проекта инвестиционной програмы)
Часть 3. | Цели, основания и хронология инвестиционных проектов
АО "МСК Энерго"
наименование субъекта естественной монополии
№ Пункта | Наименование инвестиционного проекта (группы проектов) | Идентификатор проекта и гиперссылка на паспорт проекта | Цели и основания проекта |  |  |  | Хронология проекта
|  |  | Основные цели проекта | Краткое обоснование необходимости проекта | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг , на обеспечение которых направлен проект | Соответсвующие государственные целевые программы/инвестиционные соглашения/нормативно-правовые акты )если применимо) | Дата первичного включения проекта в инвестиционную программу | Текущая стадия проекта |  | Планируемая (фактическая) дата начала финансирования проекта | Планируемая (фактическая) дата начала строительно-монтажных работ | Планируемая (фактическая) дата ввода первой очереди (частичного ввода) (если отличается от даты окончания проекта) | Планируемая дата окончания реализации проекта
[8 empty] | Наименование | Планируемая дата окончания (квартал,год) | Квартал, год | Квартал, год | Квартал, год | Квартал, год
1 | 2 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
I.Группа проектов (мегапроект) А
1 | Обеспечение воспроизводства основных производственных фондов
2 | Повышение производительности (в т.ч. пропускной способности) существующзей инфраструктуры
3 | Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)
| Реконструкция ТП-468 с заменой трансформаторов 2х400 кВА на 2х630 кВА, замена вводных коммутационных аппаратов в РУ-0,4 кВ по адресу: МО, г. Королев, Школьный проезд, д. №2 | I_2_N | Технологическое присоединение |  |  |  | 2018 |  | 4 кв, 2018г. | 2018г | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г.
| Реконструкция ТП-16 с заменой трансформатора 400 кВА на 630 кВА по адресу: МО, г. Королёв, ул. Ленина , у д.17 | I_4_N | Технологическое присоединение |  |  |  | 2018 |  | 4 кв, 2018г. | 2018г | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г.
| Реконструкция ТП-152, установка щита ЩО-70 в РУ-0,4 кВ по адресу: МО, г. Королев, ул. Горького , дом № 4-6 | I_5_N | Технологическое присоединение |  |  |  | 2018 |  | 4 кв, 2018г. | 2018г | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г.
| Реконструкция КТП-355 с заменой трансформатора 250 кВА на 400 кВА по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Тарасовка, Большая Тарасовская ул, дом № 91 | I_6_N | Технологическое присоединение |  |  |  | 2018 |  | 4 кв, 2018г. | 2018г | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г.
| Реконструкция ТП-299 с заменой трансформаторов 2х180 кВА на трансформаторы 2х250 кВА, установкой панели ЩО-70, строительство ВЛИ - 0,4 кВ от РУ-0.4 кВ к ТП-299, по адресу: МО, мкр. Болшево, ул. Станционная, д. №56А | I_7_N | Технологическое присоединение |  |  |  | 2018 |  | 4 кв, 2018г. | 2018г | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г.
II. Проекты повышения эффективности основной деятельности
4 | Повшение экономической эффективности (снижение затрат)
5 | Повышение надежности, качества и безопасности оказания услуг в рамках основной деятельности
| Реконструкция ТП-196, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул.Калинина д.9а, | I_2 | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | дефектная ведомость, износ 100% |  |  | 2018 |  | 4 кв, 2018г. | 2018г | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г.
| Реконструкция ТП-24, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул. Циолковского, д.24Б, | I_9 | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | дефектная ведомость, износ 100% |  |  | 2018 |  | 4 кв, 2018г. | 2018г | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г.
| Реконструкция ТП-34 , взамен выбывающих основных фондов по адресу: М.о., Ленинский р-он, мкр.Бутово-Парк-2Б (мкр."Дрожжино-2") | I_10 | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | дефектная ведомость, износ 100% |  |  | 2018 |  | 4 кв, 2018г. | 2018г | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г.
| Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-72, взамен выбывающих основных фондов по адресу: ул. Сакко и Ванцетти, д.3Б | I_1_K | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | дефектная ведомость, износ 100% |  |  | 2018 |  | 4 кв, 2018г. | 2018г | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г.
| "Реконструкция КТП-132, взамен выбывающих основных фондов по адресу: М.О., г.Королев, мкр.Болшево, ул.Проезжая. | I_9_K | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | дефектная ведомость, износ 100% |  |  | 2018 |  | 4 кв, 2018г. | 2018г | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г.
| Реконструкция СТП 2012, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, мкр.Болшево, ул.Бурково | I_14_K | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | дефектная ведомость, износ 100% |  |  | 2018 |  | 4 кв, 2018г. | 2018г | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г.
| Реконструкция ТП-28, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул.Терешковой, д.3 | I_17_K | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | дефектная ведомость, износ 100% |  |  | 2018 |  | 4 кв, 2018г. | 2018г | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г.
| Реконструкция КТП-115 с заменой силового трансформатора 63 кВА на 250 кВА , оборудования 10/0,4 кВ, с целью технологического присоединения заявителя, по адресу: г. Королев, ул.Горького д.77 | I_10_N | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | дефектная ведомость, износ 100% |  |  | 2018 |  | 4 кв, 2018г. | 2018г | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г.
| Реконструкция электроснабжения от РТП-10 ДСК | I_11 | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | дефектная ведомость, износ 100% |  |  | 2018 |  | 4 кв, 2018г. | 2018г | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г.
| Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ от КТП-143, взамен выбывающих основных фондов по адресу:г.Королев, мкр. Болшево, ул.Луговая. | I_2_K | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | дефектная ведомость, износ 100% |  |  | 2018 |  | 4 кв, 2018г. | 2018г | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г.
| Реконструкция ВЛИ-0,4 кв от ТП-238, КТП-159 направлением на д.91 по ул. Кирова мкр. Первомайский, взамен выбывающих основных фондов | I_6_K | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | дефектная ведомость, износ 100% |  |  | 2018 |  | 4 кв, 2018г. | 2018г | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г.
| Реконструкция КЛ-10 кВ ф.210, ф.304 от РУ-10 кВ ПС 859 "Бутово" в замен выбывающих фодов, по адресу: г. МО, Ленинский р-он, сп. Булатниковское, д. Бутово | I_11_N | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | дефектная ведомость, износ 100% |  |  | 2018 |  | 4 кв, 2018г. | 2018г | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г.
| Реконструкция КЛ-10кВ ф.48б от ПСТ-157 сек.4 -РТП-222 с.1, ф.62б от ПСТ-157 сек.2-РТП-222 с.2- РТП с.2 по адресу: мкр. 1 Мая г. Балашиха | I_12_N | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | дефектная ведомость, износ 100% |  |  | 2018 |  | 4 кв, 2018г. | 2018г | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г.
| Реконструкция кабельных линий КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-2 до ВРУ по адресу: МО, г. Королев, ул. Либкнехта, ул. Ленина | I_13_N | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | дефектная ведомость, износ 100% |  |  | 2018 |  | 4 кв, 2018г. | 2018г | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г.
| Газель 270500-264-364 | I_18_K | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | Износ 100% |  |  | 2018 |  | 4 кв, 2018г. | 2018г | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г.
| Соболь | I_19_K | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | Износ 100% |  |  | 2018 |  | 4 кв, 2018г. | 2018г | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г.
| Трактор экскаватор JCB 3CXS14M2NM | I_21_K | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | Расширение зоны обслуживания |  |  | 2018 |  | 4 кв, 2018г. | 2018г | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г.
| ГАЗ-ПСС-131 | I_22_K | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | Расширение зоны обслуживания |  |  | 2018 |  | 4 кв, 2018г. | 2018г | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г.
| ГАЗ-33086 | I_23_K | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | Расширение зоны обслуживания |  |  | 2018 |  | 4 кв, 2018г. | 2018г | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г.
| КАМАЗ 390806 | I_24_K | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | Расширение зоны обслуживания |  |  | 2018 |  | 4 кв, 2018г. | 2018г | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г.
| КАМАЗ 637110 | I_25_K | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | Расширение зоны обслуживания |  |  | 2018 |  | 4 кв, 2018г. | 2018г | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г.
| Газель | I_26_K | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | Расширение зоны обслуживания |  |  | 2018 |  | 4 кв, 2018г. | 2018г | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г.
| ЗИЛ СААЗ 4546 | I_27_K | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | Расширение зоны обслуживания |  |  | 2018 |  | 4 кв, 2018г. | 2018г | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г.
| Прицеп-роспуск АР-5 | I_28_K | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | Расширение зоны обслуживания |  |  | 2018 |  | 4 кв, 2018г. | 2018г | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г.
| Прицеп автомобильный 880712 | I_29_K | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | Расширение зоны обслуживания |  |  | 2018 |  | 4 кв, 2018г. | 2018г | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г.
| УАЗ-390945 | I_30_K | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | Расширение зоны обслуживания |  |  | 2018 |  | 4 кв, 2018г. | 2018г | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г.
| УАЗ-390944 | I_31_K | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | Расширение зоны обслуживания |  |  | 2018 |  | 4 кв, 2018г. | 2018г | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г.
| УАЗ-390995 | I_32_K | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | Расширение зоны обслуживания |  |  | 2018 |  | 4 кв, 2018г. | 2018г | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г.
| УАЗ-390945 | I_33_K | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | Расширение зоны обслуживания |  |  | 2018 |  | 4 кв, 2018г. | 2018г | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г.
| УАЗ-390995 | I_34_K | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | Расширение зоны обслуживания |  |  | 2018 |  | 4 кв, 2018г. | 2018г | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г.
| ВАЗ-21041 | I_35_K | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | Расширение зоны обслуживания |  |  | 2018 |  | 4 кв, 2018г. | 2018г | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г.
| Дизель-генераторная установка, прицеп-платформа | I_36_K | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | Расширение зоны обслуживания |  |  | 2018 |  | 4 кв, 2018г. | 2018г | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г.
| Автокран | I_38_K | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | Расширение зоны обслуживания |  |  | 2018 |  | 4 кв, 2018г. | 2018г | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г. | 4 кв, 2018г.
6 | Выполнение требований, вызванных изменениями в законодательстве и предписаниями контрольных органов
III. Проекты развития новых направлений
7 | Обеспечение расширения спектра предлагаемых услуг (товаров), выход на зарубежные рынки
8 | Инновационное развитие
9 | Инвестиции по неосновным и непрофильным видам деятельности
IV. Проекты обеспечения текущей деятельности
10 | Развитие управленческих систем субъекта естественной монополии
11 | Хозяйственное обеспечение деятельности субъекта естественной монополии
Генеральный директор АО "МСК Энерго" А.В.Прокопенко

## Лист4
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
м.п.
Форма №1 | Форма инвестиционной программы (проекта инвестиционной програмы)
Часть 4. | Оценка стоимости и план финансирования инвестиционных проектов
АО "МСК Энерго"
наименование субъекта естественной монополии
№ Пункта | Наименование инвестиционного проекта (группы проектов) | Идентификатор проекта и гиперссылка на паспорт проекта | Оценка стоимости проекта (объем капитальных вложений без НДС) |  | План финансирования (для случая реализации всех этапов проекта) (с НДС)
|  |  | Оценка полной стоимости проекта | Оценка остаточной стоимости проекта | Сумма фактических объемов финансирования по проекту за преидущие периоды | Оценка остаточного объема финансирования | На период реализации инвестиционной програмы
[7 empty] | План 2018 года | План 2019 года | План 2020 года | План 2021 года | План 2022 года | План 2023 года
|  |  | (млн.руб) | (млн.руб) | (млн.руб) | (млн.руб) | (млн.руб) | (млн.руб) | (млн.руб) | (млн.руб) | (млн.руб) | (млн.руб)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
I.Группа проектов (мегапроект) А
1 | Обеспечение воспроизводства основных производственных фондов
2 | Повышение производительности ( в т.ч. Пропускной способности) существующзей инфраструктуры
3 | Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре) |  | 9.3297 | 9.3297 |  | 11.009 | 11.009 | 2.6944
| Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-250 до РУ-0,4 кВ ТП проект., для перевода н/в нагрузки 0,4 кВ с ТП-250 на вновь построенную ТП проект по адресу: МО, г. Королев, мкр. Текстильщик, ул. Молодежная | I_1_N | 3.0815 | 3.0815 |  | 3.6362 | 0.9418 | 2.6944
| Реконструкция ТП-468 с заменой трансформаторов 2х400 кВА на 2х630 кВА, замена вводных коммутационных аппаратов в РУ-0,4 кВ по адресу: МО, г. Королев, Школьный проезд, д. №2 | I_2_N | 3.1735 | 3.1735 |  | 3.7447 | 3.7447
| Реконструкция ТП-16 с заменой трансформатора 400 кВА на 630 кВА по адресу: МО, г. Королёв, ул. Ленина , у д.17 | I_4_N | 2.4281 | 2.4281 |  | 2.8652 | 2.8652
| Реконструкция ТП-152, установка щита ЩО-70 в РУ-0,4 кВ по адресу: МО, г. Королев, ул. Горького , дом № 4-6 | I_5_N | 1.4288 | 1.4288 |  | 1.686 | 1.686
| Реконструкция КТП-355 с заменой трансформатора 250 кВА на 400 кВА по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Тарасовка, Большая Тарасовская ул, дом № 91 | I_6_N | 1.6467 | 1.6467 |  | 1.9431 | 1.9431
| Реконструкция ТП-299 с заменой трансформаторов 2х180 кВА на трансформаторы 2х250 кВА, установкой панели ЩО-70, строительство ВЛИ - 0,4 кВ от РУ-0.4 кВ к ТП-299, по адресу: МО, мкр. Болшево, ул. Станционная, д. №56А | I_7_N | 0.65258 | 0.65258 |  | 0.77005 | 0.77005
II. Проекты повышения эффективности основной деятельности
4 | Повшение экономической эффективности (снижение затрат)
5 | Повышение надежности, качества и безопасности оказания услуг в рамках основной деятельности |  | 151.7921 | 151.7921 |  | 179.1147 | 77.1116 | 39.3412 | 26.9905 | 13.3919 | 14.5127 | 7.7668
| Реконструкция ТП-196, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул.Калинина д.9а, | I_2 | 10.1016 | 10.1016 |  | 11.9199 | 11.9199
| Реконструкция ТП-59, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г. Королев, ул.Шоссейная 5. | I_5 | 1.955 | 1.955 |  | 2.3069 | 0.17184 | 2.135
| Реконструкция внешнего электроснабжения православного прихода по адресу: М.о., Пушкинский район, п. Лесные поляны, ул. Ленина, у д.№6. | I_8 | 1.0495 | 1.0495 |  | 1.2384 | 0.098977 | 1.1395
| Реконструкция ТП-24, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул. Циолковского, д.24Б, | I_9 | 8.136 | 8.136 |  | 9.6005 | 9.6005
| Реконструкция ТП-34 , взамен выбывающих основных фондов по адресу: М.о., Ленинский р-он, мкр.Бутово-Парк-2Б (мкр."Дрожжино-2") | I_10 | 5.9559 | 5.9559 |  | 7.028 | 7.028
| Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-72, взамен выбывающих основных фондов по адресу: ул. Сакко и Ванцетти, д.3Б | I_1_K | 0.3851 | 0.3851 |  | 0.45442 | 0.45442
| "Реконструкция КТП-132, взамен выбывающих основных фондов по адресу: М.О., г.Королев, мкр.Болшево, ул.Проезжая. | I_9_K | 0.3056 | 0.3056 |  | 0.36061 | 0.36061
| Реконструкция СТП 2012, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, мкр.Болшево, ул.Бурково | I_14_K | 0.42154 | 0.42154 |  | 0.49742 | 0.49742
| Реконструкция ТП-28, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул.Терешковой, д.3 | I_17_K | 0.21299 | 0.21299 |  | 0.25132 | 0.25132
| Реконструкция Ру-6 кВ с заменой трансформаторов с 2*400 на 2*1000, реконструкция КЛ 6кВ от ТП-471 до врезки в линии 6 кВ в направлении ТП-468, по адресу: г.Королев, мкр. Юбилейный, ул. А.И. Нестеренко, вл. № 5 | I_9_N | 6.4592 | 6.4592 |  | 7.6218 | 3.7337 | 3.8881
| Реконструкция КТП-115 с заменой силового трансформатора 63 кВА на 250 кВА , оборудования 10/0,4 кВ, с целью технологического присоединения заявителя, по адресу: г. Королев, ул.Горького д.77 | I_10_N | 0.087288 | 0.087288 |  | 0.103 | 0.103
| Реконструкция КЛ-10кВ от РТП-222 до ТП-1350 по адресу: Московская обл., г.Балашиха, мкр.1 Мая | I_1 | 10.6059 | 10.6059 |  | 12.515 | 0.73983 | 11.7752
| Реконструкция РП-1517, взамен выбывающих основных фондов по адресу: МО, п.Тарасовка, Пушкинский район | I_3 | 43.2711 | 43.2711 |  | 51.0599 | 2.6818 |  | 12.7067 | 13.3919 | 14.5127 | 7.7668
| Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-76, взамен выбывающих основных фондов по адресу: МО, г. Королев, ул. Сакко и Ванцетти | I_7 | 10.1792 | 10.1792 |  | 12.0115 | 0.64834 | 11.3632
| Реконструкция электроснабжения от РТП-10 ДСК | I_11 | 6.2276 | 6.2276 |  | 7.3486 | 7.3486
| Реконструкция электроснабжения от ТП 303, взамен выбывающих основных фондов по адресу:Щелковский район, пос. Образцово | I_12 | 20.3419 | 20.3419 |  | 24.0035 | 0.6794 | 9.0403 | 14.2838
| Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ от КТП-143, взамен выбывающих основных фондов по адресу:г.Королев, мкр. Болшево, ул.Луговая. | I_2_K | 0.67628 | 0.67628 |  | 0.79801 | 0.79801
| Реконструкция ВЛИ-0,4 кв от ТП-238, КТП-159 направлением на д.91 по ул. Кирова мкр. Первомайский, взамен выбывающих основных фондов | I_6_K | 5.6294 | 5.6294 |  | 6.6427 | 6.6427
| Реконструкция КЛ-10 кВ ф.210, ф.304 от РУ-10 кВ ПС 859 "Бутово" в замен выбывающих фодов, по адресу: г. МО, Ленинский р-он, сп. Булатниковское, д. Бутово | I_11_N | 2.5576 | 2.5576 |  | 3.018 | 3.018
| Реконструкция КЛ-10кВ ф.48б от ПСТ-157 сек.4 -РТП-222 с.1, ф.62б от ПСТ-157 сек.2-РТП-222 с.2- РТП с.2 по адресу: мкр. 1 Мая г. Балашиха | I_12_N | 1.3482 | 1.3482 |  | 1.5909 | 1.5909
| Реконструкция кабельных линий КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-2 до ВРУ по адресу: МО, г. Королев, ул. Либкнехта, ул. Ленина | I_13_N | 1.3173 | 1.3173 |  | 1.5544 | 1.5544
| Газель 270500-264-364 | I_18_K | 0.76695 | 0.76695 |  | 0.905 | 0.905
| Соболь | I_19_K | 0.69915 | 0.69915 |  | 0.825 | 0.825
| Трактор экскаватор JCB 3CXS14M2NM | I_21_K | 2.4703 | 2.4703 |  | 2.915 | 2.915
| ГАЗ-ПСС-131 | I_22_K | 0.47881 | 0.47881 |  | 0.565 | 0.565
| ГАЗ-33086 | I_23_K | 0.47881 | 0.47881 |  | 0.565 | 0.565
| КАМАЗ 390806 | I_24_K | 2.2076 | 2.2076 |  | 2.605 | 2.605
| КАМАЗ 637110 | I_25_K | 2.3093 | 2.3093 |  | 2.725 | 2.725
| Газель | I_26_K | 2.1568 | 2.1568 |  | 2.545 | 2.545
| ЗИЛ СААЗ 4546 | I_27_K | 0.36017 | 0.36017 |  | 0.425 | 0.425
| Прицеп-роспуск АР-5 | I_28_K | 0.063559 | 0.063559 |  | 0.075 | 0.075
| Прицеп автомобильный 880712 | I_29_K | 0.16102 | 0.16102 |  | 0.19 | 0.19
| УАЗ-390945 | I_30_K | 0.088136 | 0.088136 |  | 0.104 | 0.104
| УАЗ-390944 | I_31_K | 0.088136 | 0.088136 |  | 0.104 | 0.104
| УАЗ-390995 | I_32_K | 0.15763 | 0.15763 |  | 0.186 | 0.186
| УАЗ-390945 | I_33_K | 0.20847 | 0.20847 |  | 0.246 | 0.246
| УАЗ-390995 | I_34_K | 0.24237 | 0.24237 |  | 0.286 | 0.286
| ВАЗ-21041 | I_35_K | 0.045763 | 0.045763 |  | 0.054 | 0.054
| Дизель-генераторная установка, прицеп-платформа | I_36_K | 0.69492 | 0.69492 |  | 0.82 | 0.82
| Автокран | I_38_K | 0.88983 | 0.88983 |  | 1.05 | 1.05
6 | Выполнение требований, вызванных изменениями в законодательстве и предписаниями контрольных органов
III. Проекты развития новых направлений
7 | Обеспечение расширения спектра предлагаемых услуг (товаров), выход на зарубежные рынки
8 | Инновационное развитие
9 | Инвестиции по неосновным и непрофильным видам деятельности
IV. Проекты обеспечения текущей деятельности
10 | Развитие управленческих систем субъекта естественной монополии
11 | Хозяйственное обеспечение деятельности субъекта естественной монополии
Генеральный директор АО "МСК Энерго" А.В.Прокопенко

## Лист5
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
м.п.
Форма №1 | Форма инвестиционной программы (проекта инвестиционной програмы)
Часть 5. | Источники финансирования инвестиционных проектов (на период реализации инвестиционной программы)
АО "МСК Энерго"
наименование субъекта естественной монополии
№ Пункта | Наименование инвестиционного проекта (группы проектов) | Идентификатор проекта и гиперссылка на паспорт проекта | Собственные средства |  | Привлеченные средства
|  |  | Собственные средства субъекта естественной монополии (всего) | в т.ч. плата за технологическое присоединение (если применимо) | Заемные средства, в т.ч. средства от эмиссии облигаций | Средства государственных бюджетов всех уровней | Средства государственных внебюджетных фондов | Иные средства,в т.ч. средства от эмиссии акций
|  |  | (млн.руб) | (млн.руб) | (млн.руб) | (млн.руб) | (млн.руб) | (млн.руб)
1 | 2 | 3 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
I.Группа проектов (мегапроект) А
1 | Обеспечение воспроизводства основных производственных фондов
2 | Повышение производительности ( в т.ч. Пропускной способности) существующзей инфраструктуры
3 | Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре) |  | 11.7586
| Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-250 до РУ-0,4 кВ ТП проект., для перевода н/в нагрузки 0,4 кВ с ТП-250 на вновь построенную ТП проект по адресу: МО, г. Королев, мкр. Текстильщик, ул. Молодежная | I_1_N | 3.0815
| Реконструкция ТП-468 с заменой трансформаторов 2х400 кВА на 2х630 кВА, замена вводных коммутационных аппаратов в РУ-0,4 кВ по адресу: МО, г. Королев, Школьный проезд, д. №2 | I_2_N | 3.1735
| Реконструкция ТП-16 с заменой трансформатора 400 кВА на 630 кВА по адресу: МО, г. Королёв, ул. Ленина , у д.17 | I_4_N | 2.4281
| Реконструкция ТП-152, установка щита ЩО-70 в РУ-0,4 кВ по адресу: МО, г. Королев, ул. Горького , дом № 4-6 | I_5_N | 1.4288
| Реконструкция КТП-355 с заменой трансформатора 250 кВА на 400 кВА по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Тарасовка, Большая Тарасовская ул, дом № 91 | I_6_N | 1.6467
II. Проекты повышения эффективности основной деятельности
4 | Повшение экономической эффективности (снижение затрат)
5 | Повышение надежности, качества и безопасности оказания услуг в рамках основной деятельности |  | 151.7921
| Реконструкция ТП-196, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул.Калинина д.9а, | I_2 | 10.1016
| Реконструкция ТП-59, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г. Королев, ул.Шоссейная 5. | I_5 | 1.955
| Реконструкция внешнего электроснабжения православного прихода по адресу: М.о., Пушкинский район, п. Лесные поляны, ул. Ленина, у д.№6. | I_8 | 1.0495
| Реконструкция ТП-24, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул. Циолковского, д.24Б, | I_9 | 8.136
| Реконструкция ТП-34 , взамен выбывающих основных фондов по адресу: М.о., Ленинский р-он, мкр.Бутово-Парк-2Б (мкр."Дрожжино-2") | I_10 | 5.9559
| Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-72, взамен выбывающих основных фондов по адресу: ул. Сакко и Ванцетти, д.3Б | I_1_K | 0.3851
| "Реконструкция КТП-132, взамен выбывающих основных фондов по адресу: М.О., г.Королев, мкр.Болшево, ул.Проезжая. | I_9_K | 0.3056
| Реконструкция СТП 2012, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, мкр.Болшево, ул.Бурково | I_14_K | 0.42154
| Реконструкция ТП-28, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул.Терешковой, д.3 | I_17_K | 0.21299
| Реконструкция Ру-6 кВ с заменой трансформаторов с 2*400 на 2*1000, реконструкция КЛ 6кВ от ТП-471 до врезки в линии 6 кВ в направлении ТП-468, по адресу: г.Королев, мкр. Юбилейный, ул. А.И. Нестеренко, вл. № 5 | I_9_N | 6.4592
| Реконструкция КТП-115 с заменой силового трансформатора 63 кВА на 250 кВА , оборудования 10/0,4 кВ, с целью технологического присоединения заявителя, по адресу: г. Королев, ул.Горького д.77 | I_10_N | 0.087288
| Реконструкция КЛ-10кВ от РТП-222 до ТП-1350 по адресу: Московская обл., г.Балашиха, мкр.1 Мая | I_1 | 10.6059
| Реконструкция РП-1517, взамен выбывающих основных фондов по адресу: МО, п.Тарасовка, Пушкинский район | I_3 | 43.2711
| Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-76, взамен выбывающих основных фондов по адресу: МО, г. Королев, ул. Сакко и Ванцетти | I_7 | 10.1792
| Реконструкция электроснабжения от РТП-10 ДСК | I_11 | 6.2276
| Реконструкция электроснабжения от ТП 303, взамен выбывающих основных фондов по адресу:Щелковский район, пос. Образцово | I_12 | 20.3419
| Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ от КТП-143, взамен выбывающих основных фондов по адресу:г.Королев, мкр. Болшево, ул.Луговая. | I_2_K | 0.67628
| Реконструкция ВЛИ-0,4 кв от ТП-238, КТП-159 направлением на д.91 по ул. Кирова мкр. Первомайский, взамен выбывающих основных фондов | I_6_K | 5.6294
| Реконструкция КЛ-10 кВ ф.210, ф.304 от РУ-10 кВ ПС 859 "Бутово" в замен выбывающих фодов, по адресу: г. МО, Ленинский р-он, сп. Булатниковское, д. Бутово | I_11_N | 2.5576
| Реконструкция КЛ-10кВ ф.48б от ПСТ-157 сек.4 -РТП-222 с.1, ф.62б от ПСТ-157 сек.2-РТП-222 с.2- РТП с.2 по адресу: мкр. 1 Мая г. Балашиха | I_12_N | 1.3482
| Реконструкция кабельных линий КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-2 до ВРУ по адресу: МО, г. Королев, ул. Либкнехта, ул. Ленина | I_13_N | 1.3173
| Газель 270500-264-364 | I_18_K | 0.76695
| Соболь | I_19_K | 0.69915
| Трактор экскаватор JCB 3CXS14M2NM | I_21_K | 2.4703
| ГАЗ-ПСС-131 | I_22_K | 0.47881
| ГАЗ-33086 | I_23_K | 0.47881
| КАМАЗ 390806 | I_24_K | 2.2076
| КАМАЗ 637110 | I_25_K | 2.3093
| Газель | I_26_K | 2.1568
| ЗИЛ СААЗ 4546 | I_27_K | 0.36017
| Прицеп-роспуск АР-5 | I_28_K | 0.063559
| Прицеп автомобильный 880712 | I_29_K | 0.16102
| УАЗ-390945 | I_30_K | 0.088136
| УАЗ-390944 | I_31_K | 0.088136
| УАЗ-390995 | I_32_K | 0.15763
| УАЗ-390945 | I_33_K | 0.20847
| УАЗ-390995 | I_34_K | 0.24237
| ВАЗ-21041 | I_35_K | 0.045763
| Дизель-генераторная установка, прицеп-платформа | I_36_K | 0.69492
| Автокран | I_38_K | 0.88983
6 | Выполнение требований, вызванных изменениями в законодательстве и предписаниями контрольных органов
III. Проекты развития новых направлений
7 | Обеспечение расширения спектра предлагаемых услуг (товаров), выход на зарубежные рынки
8 | Инновационное развитие
9 | Инвестиции по неосновным и непрофильным видам деятельности
IV. Проекты обеспечения текущей деятельности
10 | Развитие управленческих систем субъекта естественной монополии
11 | Хозяйственное обеспечение деятельности субъекта естественной монополии
Генеральный директор АО "МСК Энерго" А.В.Прокопенко