Пояснительная записка

По проекту:

«Прокладка КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-2 до ВРУ жилых домов,                                   взамен выбывающих основных фондов» по ул. Ленина, ул. К.Либкнехта»

Цели и задачи проекта.

  - Цели

Строительство распределительных сетей и трансформаторных подстанций в центральной части г.Королев проводилось в 60-х годах прошлого века. Центральная часть г. Королев застроена в основном 5-ти 9-ти этажными многоквартирными жилыми домами. Жилые дома центральной части города подключены от трансформаторных подстанций «шлейфом», в том числе от                ТП-2,  многие кабельные перемычки между жилыми домами повреждены.

Все вышеперечисленные факторы значительно снижают надежность электроснабжения потребителей, приводят к значительным потерям электроэнергии в распределительных сетях.

С целью повышения надежности электроснабжения потребителей, снижения потерь электрической энергии в распределительных сетях необходима реконструкция кабельных линий КЛ-0,4кВ от существующих подстанций.

1.2. Задачи

Реализация данного проекта позволяет решить следующие задачи:

- повысить надежность и улучшить качественные показатели электроснабжения потребителей, расположенных на территории центральной части г. Королев Московской области;

- снизить затраты на ремонтно-восстановительные работы;

- снизить потери напряжения в сети.

- Инженерно-технические мероприятия.

Инженерно-технические мероприятия по реконструкции КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-2  включают в себя электромонтажные работы по:

2.1 Прокладке КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-2  от ВРУ ж/д №9 до ВРУ ж/д №11 по ул. Коминтерна; от ВРУ ж/д №4 до ВРУ ж/д №6/5 по ул. К. Либкнехта;

от РУ-0,4кВ ТП-2 до ВРУ ж/д №11 ул. Ленина;  от ВРУ ж/д №3 до ВРУ ж/д №5/7 по ул. К. Либкнехта кабелем марки типа АПвБШп 4х120 мм2 протяженность - 0,417 км.

2.2. Пуско-наладочные работы.

- Анализ необходимости реализации проекта.

Реконструкция низковольтных кабелей позволит снизить потери в электрических сетях, повысить надежность электроснабжения потребителей.

- Техническая осуществимость проекта.

Для технической реализации данного проекта необходимо привлечение сторонних организаций, так как АО «МСК Энерго»,   являясь эксплуатирующей организацией, не имеет возможности проектирования и прокладки кабельных линий КЛ-0,4кВ. АО «МСК Энерго»   работает с поставщиками оборудования, в частности с ОАО Подольский завод «ПЗЭМИ»,  ОАО «Москабель», поэтому оборудование необходимое для реконструкции КЛ-0,4кВ будет поставлено в указанные сроки. Выполнение работ по реализации проекта будет осуществляться подрядными организациями

- Сроки реализации проекта.

Сроки реализации проекта – 2018 год.

- Стоимость проекта.

Стоимость реализации проекта всего с НДС составляет  1 550 000, 00  руб.

Стоимость реализации проекта на 2018 год определена на основании   локальных сметных расчетов.

- Оценка эффективности реализации проекта.

Оценка экономической эффективности данного проекта нецелесообразна, поскольку реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.

Начальник ПТС ______________________ Давыдов С.А.

Начальник ОТ и ИП____________________Ерошкина И.В.