## Пр I_1_N
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_1_N
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-250 до РУ-0,4 кВ ТП проект., для перевода н/в нагрузки 0,4 кВ с ТП-250 на вновь построенную ТП проект по адресу: МО, г. Королев, мкр. Текстильщик, ул. Молодежная
2 | Идентификатор проекта | I_1_N
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Проектные и электромонтажные работы на строительство 2 КЛ-0,4 кВ кабелем 4 АВБШв (4х240) от РУ-0,4 кВ ТП250 с.1,с.2 до РУ-0,4 ТП проект. с.1.с.2 длиной по трассе ориентировочно 2х 0,1 км, из них в ПНД трубах -8х16 м по трассе.
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2019
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А , (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-250 до РУ-0,4 кВ ТП проект., для перевода н/в нагрузки 0,4 кВ с ТП-250 на вновь построенную ТП проект по адресу: МО, г. Королев, мкр. Текстильщик, ул. Молодежная
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
| Заключение договора на разработку проектной документации |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г.
| Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  | - | -
| Утверждение проектной документации |  | апрель 2018 г. | апрель 2018 г.
| Разработка рабочей документации |  | апрель 2018 г. | апрель 2018 г.
Организационный этап
| Заключение договора подряда |  | май 2018 г. | май 2018 г.
| Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  | - | -
| Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  | - | -
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
| Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП |  | июнь 2018 г. | июнь 2018 г.
| Поставка основного оборудования |  | июнь 2018 г. | июнь 2018 г.
| Монтаж основного оборудования |  | август 2018 г. | октябрь 2018 г.
| Пусконаладочные работы |  | октябрь 2018 г. | октябрь 2018 г.
| Завершение строительства |  | ноябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г.
Испытания и ввод в эксплуатацию
| Комплексное опробование оборудования |  | ноябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г.
| Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  | - | -
| Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | декабрь 2019 г | декабрь 2019 г
| Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  | декабрь 2019 г | декабрь 2019 г
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-250 до РУ-0,4 кВ ТП проект., для перевода н/в нагрузки 0,4 кВ с ТП-250 на вновь построенную ТП проект по адресу: МО, г. Королев, мкр. Текстильщик, ул. Молодежная | Проектные и электромонтажные работы на строительство 2 КЛ-0,4 кВ кабелем 4 АВБШв (4х240) от РУ-0,4 кВ ТП250 с.1,с.2 до РУ-0,4 ТП проект. с.1.с.2 длиной по трассе ориентировочно 2х 0,1 км, из них в ПНД трубах -8х16 м по трассе. | 30 | 3.0815 | 3.0815
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_2_N
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_2_N
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция ТП-468 с заменой трансформаторов 2х400 кВА на 2х630 кВА, замена вводных коммутационных аппаратов в РУ-0,4 кВ по адресу: МО, г. Королев, Школьный проезд, д. №2
2 | Идентификатор проекта | I_2_N
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Замена трансформаторов 2х400 кВА ( инв. 2717; 2718) на 2х630 кВА, замены вводных коммутационных аппаратов в РУ-0,4 кВ ТП-468
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2019
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А , (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | Реконструкция ТП-468 с заменой трансформаторов 2х400 кВА на 2х630 кВА, замена вводных коммутационных аппаратов в РУ-0,4 кВ по адресу: МО, г. Королев, Школьный проезд, д. №2
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
| Заключение договора на разработку проектной документации |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г.
| Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  | - | -
| Утверждение проектной документации |  | апрель 2018 г. | апрель 2018 г.
| Разработка рабочей документации |  | апрель 2018 г. | апрель 2018 г.
Организационный этап
| Заключение договора подряда |  | май 2018 г. | май 2018 г.
| Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  | - | -
| Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  | - | -
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
| Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП |  | июнь 2018 г. | июнь 2018 г.
| Поставка основного оборудования |  | июнь 2018 г. | июнь 2018 г.
| Монтаж основного оборудования |  | август 2018 г. | октябрь 2018 г.
| Пусконаладочные работы |  | октябрь 2018 г. | октябрь 2018 г.
| Завершение строительства |  | ноябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г.
Испытания и ввод в эксплуатацию
| Комплексное опробование оборудования |  | ноябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г.
| Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  | - | -
| Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | декабрь 2018 г | декабрь 2018 г
| Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  | декабрь 2018 г | декабрь 2018 г
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Реконструкция ТП-468 с заменой трансформаторов 2х400 кВА на 2х630 кВА, замена вводных коммутационных аппаратов в РУ-0,4 кВ по адресу: МО, г. Королев, Школьный проезд, д. №2 | Замена трансформаторов 2х400 кВА ( инв. 2717; 2718) на 2х630 кВА, замены вводных коммутационных аппаратов в РУ-0,4 кВ ТП-468 | 30 | 3.1735 | 3.1735
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_3_N
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_3_N
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция ТП-133 в части замены трансформаторов 2х630 на 2х1000, замена оборудования 6/0,4 кВ по адресу: МО, г. Королёв, мкр. Юбилейный, Лесная пом. XV
2 | Идентификатор проекта | I_3_N
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Замена трансформаторов 2х630 кВА (инв:2844; инв.2845) на 2х1000 кВА, установка ячеек КСО-2 шт.; щитов ЩО-70 -2 шт. в ТП-133
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2019
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А , (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | Реконструкция ТП-133 в части замены трансформаторов 2х630 на 2х1000, замена оборудования 6/0,4 кВ по адресу: МО, г. Королёв, мкр. Юбилейный, Лесная пом. XV
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
| Заключение договора на разработку проектной документации |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г.
| Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  | - | -
| Утверждение проектной документации |  | апрель 2018 г. | апрель 2018 г.
| Разработка рабочей документации |  | апрель 2018 г. | апрель 2018 г.
Организационный этап
| Заключение договора подряда |  | май 2019 г. | май 2019 г.
| Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  | - | -
| Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  | - | -
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
| Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП |  | июнь 2019 г. | июнь 2019 г.
| Поставка основного оборудования |  | июнь 2019 г. | июнь 2019 г.
| Монтаж основного оборудования |  | август 2019 г. | октябрь 2019 г.
| Пусконаладочные работы |  | октябрь 2019 г. | октябрь 2019 г.
| Завершение строительства |  | ноябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г.
Испытания и ввод в эксплуатацию
| Комплексное опробование оборудования |  | ноябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г.
| Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  | - | -
| Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | декабрь 2019 г | декабрь 2019 г
| Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  | декабрь 2019 г | декабрь 2019 г
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Реконструкция ТП-133 в части замены трансформаторов 2х630 на 2х1000, замена оборудования 6/0,4 кВ по адресу: МО, г. Королёв, мкр. Юбилейный, Лесная пом. XV | Замена трансформаторов 2х630 кВА (инв:2844; инв.2845) на 2х1000 кВА, установка ячеек КСО-2 шт.; щитов ЩО-70 -2 шт. в ТП-133 | 30 | 6.4888 | 6.4888
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_4_N
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_4_N
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция ТП-16 с заменой трансформатора 400 кВА на 630 кВА по адресу: МО, г. Королёв, ул. Ленина , у д.17
2 | Идентификатор проекта | I_4_N
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Замена трансформатора 400 кВА (инв: 2832) на 630 кВА в ТП-16
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2018
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А , (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | Реконструкция ТП-16 с заменой трансформатора 400 кВА на 630 кВА по адресу: МО, г. Королёв, ул. Ленина , у д.17
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
| Заключение договора на разработку проектной документации |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г.
| Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  | - | -
| Утверждение проектной документации |  | апрель 2018 г. | апрель 2018 г.
| Разработка рабочей документации |  | апрель 2018 г. | апрель 2018 г.
Организационный этап
| Заключение договора подряда |  | май 2018 г. | май 2018 г.
| Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  | - | -
| Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  | - | -
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
| Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП |  | июнь 2018 г. | июнь 2018 г.
| Поставка основного оборудования |  | июнь 2018 г. | июнь 2018 г.
| Монтаж основного оборудования |  | август 2018 г. | октябрь 2018 г.
| Пусконаладочные работы |  | октябрь 2018 г. | октябрь 2018 г.
| Завершение строительства |  | ноябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г.
Испытания и ввод в эксплуатацию
| Комплексное опробование оборудования |  | ноябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г.
| Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  | - | -
| Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | декабрь 2018 г | декабрь 2018 г
| Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  | декабрь 2018 г | декабрь 2018 г
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Реконструкция ТП-16 с заменой трансформатора 400 кВА на 630 кВА по адресу: МО, г. Королёв, ул. Ленина , у д.17 | Замена трансформатора 400 кВА (инв: 2832) на 630 кВА в ТП-16 | 30 | 2.4281 | 2.4281
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_5_N
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_5_N
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция ТП-152, установка щита ЩО-70 в РУ-0,4 кВ по адресу: МО, г. Королев, ул. Горького , дом № 4-6
2 | Идентификатор проекта | I_5_N
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Установка щита ЩО-70 в РУ-0,4 кВ (с.1) ТП-152
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2018
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А , (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | Реконструкция ТП-152, установка щита ЩО-70 в РУ-0,4 кВ по адресу: МО, г. Королев, ул. Горького , дом № 4-6
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
| Заключение договора на разработку проектной документации |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г.
| Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  | - | -
| Утверждение проектной документации |  | апрель 2018 г. | апрель 2018 г.
| Разработка рабочей документации |  | апрель 2018 г. | апрель 2018 г.
Организационный этап
| Заключение договора подряда |  | май 2018 г. | май 2018 г.
| Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  | - | -
| Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  | - | -
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
| Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП |  | июнь 2018 г. | июнь 2018 г.
| Поставка основного оборудования |  | июнь 2018 г. | июнь 2018 г.
| Монтаж основного оборудования |  | август 2018 г. | октябрь 2018 г.
| Пусконаладочные работы |  | октябрь 2018 г. | октябрь 2018 г.
| Завершение строительства |  | ноябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г.
Испытания и ввод в эксплуатацию
| Комплексное опробование оборудования |  | ноябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г.
| Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  | - | -
| Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | декабрь 2018 г | декабрь 2018 г
| Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  | декабрь 2018 г | декабрь 2018 г
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Реконструкция ТП-152, установка щита ЩО-70 в РУ-0,4 кВ по адресу: МО, г. Королев, ул. Горького , дом № 4-6 | Установка щита ЩО-70 в РУ-0,4 кВ (с.1) ТП-152 | 30 | 1.4288 | 1.4288
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_6_N
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_6_N
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция КТП-355 с заменой трансформатора 250 кВА на 400 кВА по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Тарасовка, Большая Тарасовская ул, дом № 91
2 | Идентификатор проекта | I_6_N
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Замена трансформатора 250 кВА (инв: 2817) на 400 кВА в КТП-355
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2018
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А , (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | Реконструкция КТП-355 с заменой трансформатора 250 кВА на 400 кВА по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Тарасовка, Большая Тарасовская ул, дом № 91
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
| Заключение договора на разработку проектной документации |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г.
| Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  | - | -
| Утверждение проектной документации |  | апрель 2018 г. | апрель 2018 г.
| Разработка рабочей документации |  | апрель 2018 г. | апрель 2018 г.
Организационный этап
| Заключение договора подряда |  | май 2018 г. | май 2018 г.
| Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  | - | -
| Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  | - | -
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
| Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП |  | июнь 2018 г. | июнь 2018 г.
| Поставка основного оборудования |  | июнь 2018 г. | июнь 2018 г.
| Монтаж основного оборудования |  | август 2018 г. | октябрь 2018 г.
| Пусконаладочные работы |  | октябрь 2018 г. | октябрь 2018 г.
| Завершение строительства |  | ноябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г.
Испытания и ввод в эксплуатацию
| Комплексное опробование оборудования |  | ноябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г.
| Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  | - | -
| Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | декабрь 2018 г | декабрь 2018 г
| Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  | декабрь 2018 г | декабрь 2018 г
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Реконструкция КТП-355 с заменой трансформатора 250 кВА на 400 кВА по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Тарасовка, Большая Тарасовская ул, дом № 91 | Замена трансформатора 250 кВА (инв: 2817) на 400 кВА в КТП-355 | 30 | 1.6467 | 1.6467
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_7_N
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_7_N
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция ТП-299 с заменой трансформаторов 2х180 кВА на трансформаторы 2х250 кВА, установкой панели ЩО-70, строительство ВЛИ - 0,4 кВ от РУ-0.4 кВ к ТП-299, по адресу: МО, мкр. Болшево, ул. Станционная, д. №56А
2 | Идентификатор проекта | I_7_N
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Замену силовых трансформаторов 2х180кВА на 2х250кВА; установка панели ЩО-70 в РУ-0,4 кВ секц.2 ТП-299; Замена электрических обвязок трансформатора и оборудования кабелем; Строительство ВЛИ -0,4 кВ расчетного сечения, но не менее 3х70+70, длиной ориентировочно 0,23 км от РУ-0.4 кВ с.2 ТП-299 до оп.5.
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2018
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А , (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | Реконструкция ТП-299 с заменой трансформаторов 2х180 кВА на трансформаторы 2х250 кВА, установкой панели ЩО-70, строительство ВЛИ - 0,4 кВ от РУ-0.4 кВ к ТП-299, по адресу: МО, мкр. Болшево, ул. Станционная, д. №56А
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
| Заключение договора на разработку проектной документации |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г.
| Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  | - | -
| Утверждение проектной документации |  | апрель 2018 г. | апрель 2018 г.
| Разработка рабочей документации |  | апрель 2018 г. | апрель 2018 г.
Организационный этап
| Заключение договора подряда |  | май 2018 г. | май 2018 г.
| Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  | - | -
| Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  | - | -
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
| Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП |  | июнь 2018 г. | июнь 2018 г.
| Поставка основного оборудования |  | июнь 2018 г. | июнь 2018 г.
| Монтаж основного оборудования |  | август 2018 г. | октябрь 2018 г.
| Пусконаладочные работы |  | октябрь 2018 г. | октябрь 2018 г.
| Завершение строительства |  | ноябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г.
Испытания и ввод в эксплуатацию
| Комплексное опробование оборудования |  | ноябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г.
| Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  | - | -
| Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | декабрь 2018 г | декабрь 2018 г
| Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  | декабрь 2018 г | декабрь 2018 г
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Реконструкция ТП-299 с заменой трансформаторов 2х180 кВА на трансформаторы 2х250 кВА, установкой панели ЩО-70, строительство ВЛИ - 0,4 кВ от РУ-0.4 кВ к ТП-299, по адресу: МО, мкр. Болшево, ул. Станционная, д. №56А | Замену силовых трансформаторов 2х180кВА на 2х250кВА; установка панели ЩО-70 в РУ-0,4 кВ секц.2 ТП-299; Замена электрических обвязок трансформатора и оборудования кабелем; Строительство ВЛИ -0,4 кВ расчетного сечения, но не менее 3х70+70, длиной ориентировочно 0,23 км от РУ-0.4 кВ с.2 ТП-299 до оп.5. | 30 | 0.65258 | 0.65258
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_8_N
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_8_N
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция КТП-397, замена на КТП проходного типа, замена трансформатора 160 кВА на 250 кВА, перевод сетей КЛ/ВЛ 6/0,4 кВ, с целью технологического присоединения заявителя по адресу: МО, г. Королёв, мкр. Первомайский, ул.Речная Дачная, д. 2А
2 | Идентификатор проекта | I_8_N
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Замена КТП-397 (инв: 41508) на КТП проходного типа, замена трансформатора 160 кВА (инв.3071) на 250 кВА, перевод сетей КЛ/ВЛ 6/0,4 кВ
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2019
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А , (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | Реконструкция КТП-397, замена на КТП проходного типа, замена трансформатора 160 кВА на 250 кВА, перевод сетей КЛ/ВЛ 6/0,4 кВ, с целью технологического присоединения заявителя по адресу: МО, г. Королёв, мкр. Первомайский, ул.Речная Дачная, д. 2А
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
| Заключение договора на разработку проектной документации |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г.
| Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  | - | -
| Утверждение проектной документации |  | апрель 2018 г. | апрель 2018 г.
| Разработка рабочей документации |  | апрель 2018 г. | апрель 2018 г.
Организационный этап
| Заключение договора подряда |  | май 2018 г. | май 2018 г.
| Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  | - | -
| Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  | - | -
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
| Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП |  | июнь 2018 г. | июнь 2018 г.
| Поставка основного оборудования |  | июнь 2018 г. | июнь 2018 г.
| Монтаж основного оборудования |  | август 2018 г. | октябрь 2018 г.
| Пусконаладочные работы |  | октябрь 2018 г. | октябрь 2018 г.
| Завершение строительства |  | ноябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г.
Испытания и ввод в эксплуатацию
| Комплексное опробование оборудования |  | ноябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г.
| Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  | - | -
| Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | декабрь 2018 г | декабрь 2018 г
| Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  | декабрь 2018 г | декабрь 2018 г
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Реконструкция КТП-397, замена на КТП проходного типа, замена трансформатора 160 кВА на 250 кВА, перевод сетей КЛ/ВЛ 6/0,4 кВ, с целью технологического присоединения заявителя по адресу: МО, г. Королёв, мкр. Первомайский, ул.Речная Дачная, д. 2А | Замена КТП-397 (инв: 41508) на КТП проходного типа, замена трансформатора 160 кВА (инв.3071) на 250 кВА, перевод сетей КЛ/ВЛ 6/0,4 кВ | 30 | 8.1872 | 8.1872
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_8 (2) (hidden)
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_8
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция внешнего электроснабжения православного прихода» по адресу: М.о., Пушкинский район, п. Лесные поляны, ул. Ленина, у д.№6
2 | Идентификатор проекта | I_8
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | КЛ- 0,4 кВ кабелем типа АВБШв 4х120 . Ориентировочная длина линии -2х100 м. Выполнение пуско-наладочных работ.
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2019
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А, (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | Инженерно-технические мероприятия по реконструкции электроснабжения православного прихода включают в себя строительно-монтажные работы по прокладке линии электроснабжения 0,4 кВ кабелем типа АВБШв 4х120 от трансформаторной подстанции до ВРУ Храма. Ориентировочная длина линии -2х100 м. Выполнение пуско-наладочных работ.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
| Заключение договора на разработку проектной документации |  | январь 2019 г. | январь 2019 г.
| Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  | - | -
| Утверждение проектной документации |  | апрель 2019 г. | апрель 2019 г.
| Разработка рабочей документации |  | апрель 2019 г. | апрель 2019 г.
Организационный этап
| Заключение договора подряда |  | май 2019 г. | май 2019 г.
| Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  | - | -
| Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  | - | -
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
| Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП |  | июнь 2019 г. | июнь 2019 г.
| Поставка основного оборудования |  | июнь 2019 г. | июнь 2019 г.
| Монтаж основного оборудования |  | август 2019 г. | август 2019 г.
| Пусконаладочные работы |  | октябрь 2019 г. | октябрь 2019 г.
| Завершение строительства |  | ноябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г.
Испытания и ввод в эксплуатацию
| Комплексное опробование оборудования |  | ноябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г.
| Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  | - | -
| Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | декабрь 2019 г | декабрь 2019 г
| Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  | декабрь 2019 г | декабрь 2019 г
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Реконструкция внешнего электроснабжения православного прихода» по адресу: М.о., Пушкинский район, п. Лесные поляны, ул. Ленина, у д.№6 | КЛ- 0,4 кВ кабелем типа АВБШв 4х120 . Ориентировочная длина линии -2х100 м. Выполнение пуско-наладочных работ. | 30-40 | 1.0495 | 1.0495
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_4
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_4
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция ТП-172, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, мкр.Болшево; ул.Водопроводная 4;
2 | Идентификатор проекта | I_4
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Силовой трансформатор 250кВА
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2019
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А , (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
| Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | 2.1. Электромонтажные работы по замене силового трансформатора 160кВА на 250кВА в ТП-172; 2.2 Пуско-наладочные работы.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
| Заключение договора на разработку проектной документации |  | январь 2019 г. | январь 2019 г.
| Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  | - | -
| Утверждение проектной документации |  | апрель 2019 г. | апрель 2019 г.
| Разработка рабочей документации |  | апрель 2019 г. | апрель 2019 г.
Организационный этап
| Заключение договора подряда |  | май 2019 г. | май 2019 г.
| Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  | - | -
| Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  | - | -
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
| Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП |  | июнь 2019 г. | июнь 2019 г.
| Поставка основного оборудования |  | июнь 2019 г. | июнь 2019 г.
| Монтаж основного оборудования |  | август 2019 г. | август 2019 г.
| Пусконаладочные работы |  | октябрь 2019 г. | октябрь 2019 г.
| Завершение строительства |  | ноябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г.
Испытания и ввод в эксплуатацию
| Комплексное опробование оборудования |  | ноябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г.
| Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  | - | -
| Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | декабрь 2019 г | декабрь 2019 г
| Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  | декабрь 2019 г | декабрь 2019 г
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Реконструкция ТП-172, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, мкр.Болшево; ул.Водопроводная 4; | Силовой трансформатор 250кВА | 25-40 | 3.1145 | 3.1145
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_6
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_6
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция ТП -472, взамен выбывающих основных фондов по адресу:г. Королев, мкр.Юбилейный, ул. Нестеренко, д.24/17
2 | Идентификатор проекта | I_6
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Трансформатор 400 кВА
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2019
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А, (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | 2.1 Электромонтажные работы по замене силового трансформатора 320кВА на 400кВА в ТП-472; 2.3 Пуско-наладочные работы.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
| Заключение договора на разработку проектной документации |  | январь 2019 г. | январь 2019 г.
| Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  | - | -
| Утверждение проектной документации |  | апрель 2019 г. | апрель 2019 г.
| Разработка рабочей документации |  | апрель 2019 г. | апрель 2019 г.
Организационный этап
| Заключение договора подряда |  | май 2019 г. | май 2019 г.
| Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  | - | -
| Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  | - | -
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
| Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП |  | июнь 2019 г. | июнь 2019 г.
| Поставка основного оборудования |  | июнь 2019 г. | июнь 2019 г.
| Монтаж основного оборудования |  | август 2019 г. | август 2019 г.
| Пусконаладочные работы |  | октябрь 2019 г. | октябрь 2019 г.
| Завершение строительства |  | ноябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г.
Испытания и ввод в эксплуатацию
| Комплексное опробование оборудования |  | ноябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г.
| Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  | - | -
| Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | декабрь 2019 г | декабрь 2019 г
| Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  | декабрь 2019 г | декабрь 2019 г
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Реконструкция ТП -472, взамен выбывающих основных фондов по адресу:г. Королев, мкр.Юбилейный, ул. Нестеренко, д.24/17 | Трансформатор 400 кВА | 30 | 3.6184 | 3.6184
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_5
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_5
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция ТП-59, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г. Королев, ул.Шоссейная 5.
2 | Идентификатор проекта | I_5
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Силовой трансформатор 400кВА
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2019
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А, (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | 2.1.Электромонтажные работы по замене силового трансформатора 320кВА на 400кВА в ТП-59 с.2; 2.2 Пуско-наладочные работы.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
| Заключение договора на разработку проектной документации |  | январь 2019 г. | январь 2019 г.
| Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  | - | -
| Утверждение проектной документации |  | апрель 2019 г. | апрель 2019 г.
| Разработка рабочей документации |  | апрель 2019 г. | апрель 2019 г.
Организационный этап
| Заключение договора подряда |  | май 2019 г. | май 2019 г.
| Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  | - | -
| Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  | - | -
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
| Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП |  | июнь 2019 г. | июнь 2019 г.
| Поставка основного оборудования |  | июнь 2019 г. | июнь 2019 г.
| Монтаж основного оборудования |  | август 2019 г. | август 2019 г.
| Пусконаладочные работы |  | октябрь 2019 г. | октябрь 2019 г.
| Завершение строительства |  | ноябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г.
Испытания и ввод в эксплуатацию
| Комплексное опробование оборудования |  | ноябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г.
| Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  | - | -
| Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | декабрь 2019 г | декабрь 2019 г
| Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  | декабрь 2019 г | декабрь 2019 г
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Реконструкция ТП-59, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г. Королев, ул.Шоссейная 5. | Силовой трансформатор 400кВА | 25-40 | 1.955 | 1.955
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_8
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_8
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция внешнего электроснабжения православного прихода» по адресу: М.о., Пушкинский район, п. Лесные поляны, ул. Ленина, у д.№6
2 | Идентификатор проекта | I_8
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | КЛ- 0,4 кВ кабелем типа АВБШв 4х120 . Ориентировочная длина линии -2х100 м. Выполнение пуско-наладочных работ.
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2019
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А, (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | Инженерно-технические мероприятия по реконструкции электроснабжения православного прихода включают в себя строительно-монтажные работы по прокладке линии электроснабжения 0,4 кВ кабелем типа АВБШв 4х120 от трансформаторной подстанции до ВРУ Храма. Ориентировочная длина линии -2х100 м. Выполнение пуско-наладочных работ.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
| Заключение договора на разработку проектной документации |  | январь 2019 г. | январь 2019 г.
| Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  | - | -
| Утверждение проектной документации |  | апрель 2019 г. | апрель 2019 г.
| Разработка рабочей документации |  | апрель 2019 г. | апрель 2019 г.
Организационный этап
| Заключение договора подряда |  | май 2019 г. | май 2019 г.
| Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  | - | -
| Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  | - | -
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
| Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП |  | июнь 2019 г. | июнь 2019 г.
| Поставка основного оборудования |  | июнь 2019 г. | июнь 2019 г.
| Монтаж основного оборудования |  | август 2019 г. | август 2019 г.
| Пусконаладочные работы |  | октябрь 2019 г. | октябрь 2019 г.
| Завершение строительства |  | ноябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г.
Испытания и ввод в эксплуатацию
| Комплексное опробование оборудования |  | ноябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г.
| Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  | - | -
| Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | декабрь 2019 г | декабрь 2019 г
| Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  | декабрь 2019 г | декабрь 2019 г
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Реконструкция внешнего электроснабжения православного прихода» по адресу: М.о., Пушкинский район, п. Лесные поляны, ул. Ленина, у д.№6 | КЛ- 0,4 кВ кабелем типа АВБШв 4х120 . Ориентировочная длина линии -2х100 м. Выполнение пуско-наладочных работ. | 30-40 | 1.0495 | 1.0495
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_2
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_2
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | . «Реконструкция ТП-196, взамен выбывающих основных фондов» по адресу: г. Королев, ул. Калинина, д.9А
2 | Идентификатор проекта | I_2
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | ячейки КСО-298 в количестве 8шт панеий ЩО-70 (7 панеле) Силовые трансформаторы 2х1600кВА;
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2018
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А, (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | Инженерно-технические мероприятия по реконструкции ТП-196 включают в себя следующие электромонтажные работы: 2.1 Реконструкцию РУ-6кВ ТП-196 с заменой оборудования на ячейки КСО-298 в количестве 8шт (для выполнения секционирования); 2.2 Реконструкция РУ-0,4кВ с установкой панелей ЩО-70 (7 панелей: 2 вводные, 1 секц., 2 отх. на ГРЩ1, ГРЩ2 с автоматическими выключателями выкатного типа, 2 отх. по 4 автоматических выключателя каждая (250А-400А); 2.3 Замена силовых трансформаторов 2х630кВА на 2х1600кВА; 2.4 Организацию 2ух дополнительных мест присоединения в РУ-6кВ ТП-89; 2.5. Пусконаладочные испытания.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо)
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
| Заключение договора на разработку проектной документации |  | январь 2018 г. | январь 2018 г.
| Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  | - | -
| Утверждение проектной документации |  | апрель 2018 г. | апрель 2018 г.
| Разработка рабочей документации |  | апрель 2018 г. | апрель 2018 г.
Организационный этап
| Заключение договора подряда |  | май 2018 г. | май 2018 г.
| Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  | - | -
| Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  | - | -
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
| Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП |  | июнь 2018 г. | июнь 2018 г.
| Поставка основного оборудования |  | июнь 2018 г. | июнь 2018 г.
| Монтаж основного оборудования |  | август 2018 г. | август 2018 г.
| Пусконаладочные работы |  | октябрь 2018 г. | октябрь 2018 г.
| Завершение строительства |  | ноябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г.
Испытания и ввод в эксплуатацию
| Комплексное опробование оборудования |  | ноябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г.
| Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  | - | -
| Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | декабрь 2018 г | декабрь 2018 г
| Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  | декабрь 2018 г | декабрь 2018 г
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| . «Реконструкция ТП-196, взамен выбывающих основных фондов» по адресу: г. Королев, ул. Калинина, д.9А | ячейки КСО-298 в количестве 8шт панеий ЩО-70 (7 панеле) Силовые трансформаторы 2х1600кВА; | 20 | 10.1016 | 10.1016
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_9
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_9
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция ТП-24, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул. Циолковского, д.24Б,
2 | Идентификатор проекта | I_9
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | RM-6 (2 компл. по 4 шт); 11 панелей ЩО-70 ТМГ 2х630кВА
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2018
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А, (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | 2.1 Проектные работы; 2.2 Реконструкция строительной части ТП-24 с расширением помещения РУ-6кВ; 2.3Демонтаж 6 ячеек в РУ-6кВ и установка ячеек RM-6 (2 компл. по 4 шт); 2.4 Демонтаж 9 панелей ЩО-70, установка 11 панелей ЩО-70 (6 панелей по 4 отх. авт. выкл, 2 панели по 1 отх. авт.выкл, 2 вводные панели, 1 секционн.).3 2.5 Замена силовых трансформаторов 2х180кВА на 2х630кВА
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
| Заключение договора на разработку проектной документации |  | январь 2018 г. | январь 2018 г.
| Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  | - | -
| Утверждение проектной документации |  | апрель 2018 г. | апрель 2018 г.
| Разработка рабочей документации |  | апрель 2018 г. | апрель 2018 г.
Организационный этап
| Заключение договора подряда |  | май 2018 г. | май 2018 г.
| Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  | - | -
| Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  | - | -
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
| Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП |  | июнь 2018 г. | июнь 2018 г.
| Поставка основного оборудования |  | июнь 2018 г. | июнь 2018 г.
| Монтаж основного оборудования |  | август 2018 г. | август 2018 г.
| Пусконаладочные работы |  | октябрь 2018 г. | октябрь 2018 г.
| Завершение строительства |  | ноябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г.
Испытания и ввод в эксплуатацию
| Комплексное опробование оборудования |  | ноябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г.
| Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  | - | -
| Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | декабрь 2018 г | декабрь 2018 г
| Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  | декабрь 2018 г | декабрь 2018 г
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Реконструкция ТП-24, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул. Циолковского, д.24Б, | RM-6 (2 компл. по 4 шт); 11 панелей ЩО-70 ТМГ 2х630кВА | 30-40 | 8.136 | 8.136
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_10
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_10
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция ТП-34 , взамен выбывающих основных фондов по адресу: М.о., Ленинский р-он, мкр.Бутово-Парк-2Б (мкр."Дрожжино-2")
2 | Идентификатор проекта | I_10
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Силовые трансформаторы 2х1250кВА, замена РУ-0,4кВ (установка КРУ 2500 А, 20 отх. на 630 А).
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2018
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А, (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | 2.1 Проектные работы; 2.2 Электромонтажные работы по замене силовых трансформаторов 2х400кВА на 2х1250кВА, замену РУ-0,4кВ (установка КРУ 2500 А, 20 отх. на 630 А).
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
| Заключение договора на разработку проектной документации |  | январь 2018 г. | январь 2018 г.
| Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  | - | -
| Утверждение проектной документации |  | апрель 2018 г. | апрель 2018 г.
| Разработка рабочей документации |  | апрель 2018 г. | апрель 2018 г.
Организационный этап
| Заключение договора подряда |  | май 2018 г. | май 2018 г.
| Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  | - | -
| Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  | - | -
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
| Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП |  | июнь 2018 г. | июнь 2018 г.
| Поставка основного оборудования |  | июнь 2018 г. | июнь 2018 г.
| Монтаж основного оборудования |  | август 2018 г. | август 2018 г.
| Пусконаладочные работы |  | октябрь 2018 г. | октябрь 2018 г.
| Завершение строительства |  | ноябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г.
Испытания и ввод в эксплуатацию
| Комплексное опробование оборудования |  | ноябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г.
| Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  | - | -
| Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | декабрь 2018 г | декабрь 2018 г
| Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  | декабрь 2018 г | декабрь 2018 г
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Реконструкция ТП-34 , взамен выбывающих основных фондов по адресу: М.о., Ленинский р-он, мкр.Бутово-Парк-2Б (мкр."Дрожжино-2") | Силовые трансформаторы 2х1250кВА, замена РУ-0,4кВ (установка КРУ 2500 А, 20 отх. на 630 А). | 25 | 5.9559 | 5.9559
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_13
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_13
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция РУ-10 кВ РП-1526 взамен выбывающих основных фондов, по адресу: г. Королев, пр-т Королева, д.11Е
2 | Идентификатор проекта | I_13
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | ячейки КСО-298 с вакуумными выключателями в количестве – 19шт;
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2019
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А, (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
| Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | 2.1. Взамен устаревших ячеек КСО-272 с масляными выключателями в высоковольтном распределительном устройстве РУ-6кВ установить ячейки КСО-298 с вакуумными выключателями в количестве – 19шт; 2.2. Шинный мост выполнить гибкой связью сухими высоковольтными кабелями 6кВ; 2.3. Выполнить пуско-наладочные испытания распределительного устройства РУ-6кВ РП-1526.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
| Заключение договора на разработку проектной документации |  | январь 2019 г. | январь 2019 г.
| Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  | - | -
| Утверждение проектной документации |  | апрель 2019 г. | апрель 2019 г.
| Разработка рабочей документации |  | апрель 2019 г. | апрель 2019 г.
Организационный этап
| Заключение договора подряда |  | май 2019 г. | май 2019 г.
| Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  | - | -
| Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  | - | -
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
| Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП |  | июнь 2019 г. | июнь 2019 г.
| Поставка основного оборудования |  | июнь 2019 г. | июнь 2019 г.
| Монтаж основного оборудования |  | август 2019 г. | август 2019 г.
| Пусконаладочные работы |  | октябрь 2019 г. | октябрь 2019 г.
| Завершение строительства |  | ноябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г.
Испытания и ввод в эксплуатацию
| Комплексное опробование оборудования |  | ноябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г.
| Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  | - | -
| Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | декабрь 2019 г | декабрь 2019 г
| Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  | декабрь 2019 г | декабрь 2019 г
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Реконструкция РУ-10 кВ РП-1526 взамен выбывающих основных фондов, по адресу: г. Королев, пр-т Королева, д.11Е | ячейки КСО-298 с вакуумными выключателями в количестве – 19шт; | 30 | 19.0606 | 19.0606
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_14
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_14
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | «Реконструкция РУ-10 кВ РП-1544, взамен выбывающих основных фондов» по адресу: г. Королев, пр-т Космонавтов, 2В
2 | Идентификатор проекта | I_14
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | ячейки КСО-298 с вакуумными выключателями в количестве – 19шт;
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2019-2021
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А, (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | 2.1. Взамен устаревших ячеек КСО-272 с масляными выключателями в высоковольтном распределительном устройстве РУ-10кВ установить ячейки КСО-298 с вакуумными выключателями в количестве – 19шт; 2.2. Шинный мост выполнить гибкой связью сухими высоковольтными кабелями 10кВ;
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
| Заключение договора на разработку проектной документации |  | январь 2019 г. | январь 2019 г.
| Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  | - | -
| Утверждение проектной документации |  | апрель 2019 г. | апрель 2019 г.
| Разработка рабочей документации |  | апрель 2019 г. | апрель 2019 г.
Организационный этап
| Заключение договора подряда |  | май 2019 г. | май 2019 г.
| Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  | - | -
| Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  | - | -
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
| Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП |  | июнь 2019 г. | июнь 2021 г.
| Поставка основного оборудования |  | июнь 2019 г. | июнь 2021 г.
| Монтаж основного оборудования |  | август 2019 г. | август 2021 г.
| Пусконаладочные работы |  | октябрь 2019 г. | октябрь 2021 г.
| Завершение строительства |  | ноябрь 2019 г. | ноябрь 2021 г.
Испытания и ввод в эксплуатацию
| Комплексное опробование оборудования |  | ноябрь 2019 г. | ноябрь 2021 г.
| Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  | - | -
| Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | декабрь 2019 г | декабрь 2021 г
| Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  | декабрь 2019 г | декабрь 2021 г
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| «Реконструкция РУ-10 кВ РП-1544, взамен выбывающих основных фондов» по адресу: г. Королев, пр-т Космонавтов, 2В | ячейки КСО-298 с вакуумными выключателями в количестве – 19шт; | 30 | 20.5848 | 20.5848
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_15
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_15
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | «Реконструкция КТП-198 , взамен выбывающих основных фондов по адресу: МО, Пушкинский район, пос. Тарасовка
2 | Идентификатор проекта | I_15
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | БКТП ПК-630-10-0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА;
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2019
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А, (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | 2.1. Электромонтажные работы по установке БКТП ПК-630-10-0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА; 2.2. Перевод существующей низковольтной нагрузки; 2.3 Пуско- наладочные испытания.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
| Заключение договора на разработку проектной документации |  | январь 2019 г. | январь 2019 г.
| Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  | - | -
| Утверждение проектной документации |  | апрель 2019 г. | апрель 2019 г.
| Разработка рабочей документации |  | апрель 2019 г. | апрель 2019 г.
Организационный этап
| Заключение договора подряда |  | май 2019 г. | май 2019 г.
| Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  | - | -
| Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  | - | -
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
| Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП |  | июнь 2019 г. | июнь 2019 г.
| Поставка основного оборудования |  | июнь 2019 г. | июнь 2019 г.
| Монтаж основного оборудования |  | август 2019 г. | август 2019 г.
| Пусконаладочные работы |  | октябрь 2019 г. | октябрь 2019 г.
| Завершение строительства |  | ноябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г.
Испытания и ввод в эксплуатацию
| Комплексное опробование оборудования |  | ноябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г.
| Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  | - | -
| Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | декабрь 2019 г | декабрь 2019 г
| Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  | декабрь 2019 г | декабрь 2019 г
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| «Реконструкция КТП-198 , взамен выбывающих основных фондов по адресу: МО, Пушкинский район, пос. Тарасовка | БКТП ПК-630-10-0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА; | 30 | 14.5213 | 14.5213
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_17
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_17
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | «Реконструкция РУ-6 кВ ТП-173, взамен выбывающих основных фондов» по адресу: г. Королев, мкр. Текстильщик, ф-ка «Передовая Текстильщица»
2 | Идентификатор проекта | I_17
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | ячейки КСО-298 в количестве – 6 шт.;
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2019
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А, (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | Инженерно-технические мероприятия по реконструкции ТП-173 включают в себя электромонтажные работы по: 2.2. Замене ячеек КСО-272 в РУ-6кВ на ячейки КСО-298 в количестве – 6 шт.; 2.3. Пуско-наладочные испытания распределительного устройства РУ-6кВ ТП-173.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
| Заключение договора на разработку проектной документации |  | январь 2022 г. | январь 2022 г.
| Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  | - | -
| Утверждение проектной документации |  | апрель 2022 г. | апрель 2022 г.
| Разработка рабочей документации |  | апрель 2022 г. | апрель 2022 г.
Организационный этап
| Заключение договора подряда |  | май 2022 г. | май 2022 г.
| Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  | - | -
| Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  | - | -
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
| Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП |  | июнь 2022 г. | июнь 2022 г.
| Поставка основного оборудования |  | июнь 2022 г. | июнь 2022 г.
| Монтаж основного оборудования |  | август 2022 г. | август 2022 г.
| Пусконаладочные работы |  | октябрь 2022 г. | октябрь 2022 г.
| Завершение строительства |  | ноябрь 2022 г. | ноябрь 2022 г.
Испытания и ввод в эксплуатацию
| Комплексное опробование оборудования |  | ноябрь 2022 г. | ноябрь 2022 г.
| Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  | - | -
| Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | декабрь 2022 г | декабрь 2022 г
| Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  | декабрь 2022 г | декабрь 2022 г
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| «Реконструкция РУ-6 кВ ТП-173, взамен выбывающих основных фондов» по адресу: г. Королев, мкр. Текстильщик, ф-ка «Передовая Текстильщица» | ячейки КСО-298 в количестве – 6 шт.; | 25 | 5.1234 | 5.1234
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_1_К
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_1_К
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-72, взамен выбывающих основных фондов по адресу: МО, г. Королев, ул. Сакко и Ванцетти, д.3Б
2 | Идентификатор проекта | I_1_K
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Установка панелей ЩО-70 с прокладкой кабельных перемычек в количестве 2 шт.; Проведение пуско-наладочных испытаний распределительного устройства РУ-0,4кВ ТП-2.
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2018
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А , (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-72, взамен выбывающих основных фондов по адресу: МО, г. Королев, ул. Сакко и Ванцетти, д.3Б
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
| Заключение договора на разработку проектной документации |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г.
| Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  | - | -
| Утверждение проектной документации |  | апрель 2018 г. | апрель 2018 г.
| Разработка рабочей документации |  | апрель 2018 г. | апрель 2018 г.
Организационный этап
| Заключение договора подряда |  | май 2018 г. | май 2018 г.
| Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  | - | -
| Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  | - | -
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
| Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП |  | июнь 2018 г. | июнь 2018 г.
| Поставка основного оборудования |  | июнь 2018 г. | июнь 2018 г.
| Монтаж основного оборудования |  | август 2018 г. | октябрь 2018 г.
| Пусконаладочные работы |  | октябрь 2018 г. | октябрь 2018 г.
| Завершение строительства |  | ноябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г.
Испытания и ввод в эксплуатацию
| Комплексное опробование оборудования |  | ноябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г.
| Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  | - | -
| Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | декабрь 2018 г | декабрь 2018 г
| Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  | декабрь 2018 г | декабрь 2018 г
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-72, взамен выбывающих основных фондов по адресу: МО, г. Королев, ул. Сакко и Ванцетти, д.3Б | Установка панелей ЩО-70 с прокладкой кабельных перемычек в количестве 2 шт.; Проведение пуско-наладочных испытаний распределительного устройства РУ-0,4кВ ТП-2. | 30 | 0.3851 | 0.3851
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_9_К
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_9_К
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | "Реконструкция КТП-132, взамен выбывающих основных фондов по адресу: М.О., г.Королев, мкр.Болшево, ул.Проезжая.
2 | Идентификатор проекта | I_9_K
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2018
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А , (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | "Реконструкция КТП-132, взамен выбывающих основных фондов по адресу: М.О., г.Королев, мкр.Болшево, ул.Проезжая.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
| Заключение договора на разработку проектной документации |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г.
| Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  | - | -
| Утверждение проектной документации |  | апрель 2018 г. | апрель 2018 г.
| Разработка рабочей документации |  | апрель 2018 г. | апрель 2018 г.
Организационный этап
| Заключение договора подряда |  | май 2018 г. | май 2018 г.
| Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  | - | -
| Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  | - | -
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
| Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП |  | июнь 2018 г. | июнь 2018 г.
| Поставка основного оборудования |  | июнь 2018 г. | июнь 2018 г.
| Монтаж основного оборудования |  | август 2018 г. | октябрь 2018 г.
| Пусконаладочные работы |  | октябрь 2018 г. | октябрь 2018 г.
| Завершение строительства |  | ноябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г.
Испытания и ввод в эксплуатацию
| Комплексное опробование оборудования |  | ноябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г.
| Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  | - | -
| Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | декабрь 2018 г | декабрь 2018 г
| Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  | декабрь 2018 г | декабрь 2018 г
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| "Реконструкция КТП-132, взамен выбывающих основных фондов по адресу: М.О., г.Королев, мкр.Болшево, ул.Проезжая. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций | 30 | 0.3056 | 0.3056
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_14_К
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_14_К
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция СТП 2012, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, мкр.Болшево, ул.Бурково
2 | Идентификатор проекта | I_14_K
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2018
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А , (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | Реконструкция СТП 2012, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, мкр.Болшево, ул.Бурково
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
| Заключение договора на разработку проектной документации |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г.
| Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  | - | -
| Утверждение проектной документации |  | апрель 2018 г. | апрель 2018 г.
| Разработка рабочей документации |  | апрель 2018 г. | апрель 2018 г.
Организационный этап
| Заключение договора подряда |  | май 2018 г. | май 2018 г.
| Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  | - | -
| Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  | - | -
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
| Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП |  | июнь 2018 г. | июнь 2018 г.
| Поставка основного оборудования |  | июнь 2018 г. | июнь 2018 г.
| Монтаж основного оборудования |  | август 2018 г. | октябрь 2018 г.
| Пусконаладочные работы |  | октябрь 2018 г. | октябрь 2018 г.
| Завершение строительства |  | ноябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г.
Испытания и ввод в эксплуатацию
| Комплексное опробование оборудования |  | ноябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г.
| Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  | - | -
| Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | декабрь 2018 г | декабрь 2018 г
| Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  | декабрь 2018 г | декабрь 2018 г
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Реконструкция СТП 2012, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, мкр.Болшево, ул.Бурково | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций | 30 | 0.42154 | 0.42154
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_17_К
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_17_К
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция ТП-28, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул.Терешковой, д.3
2 | Идентификатор проекта | I_17_K
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2018
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А , (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | Реконструкция ТП-28, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул.Терешковой, д.3
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
| Заключение договора на разработку проектной документации |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г.
| Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  | - | -
| Утверждение проектной документации |  | апрель 2018 г. | апрель 2018 г.
| Разработка рабочей документации |  | апрель 2018 г. | апрель 2018 г.
Организационный этап
| Заключение договора подряда |  | май 2018 г. | май 2018 г.
| Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  | - | -
| Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  | - | -
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
| Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП |  | июнь 2018 г. | июнь 2018 г.
| Поставка основного оборудования |  | июнь 2018 г. | июнь 2018 г.
| Монтаж основного оборудования |  | август 2018 г. | октябрь 2018 г.
| Пусконаладочные работы |  | октябрь 2018 г. | октябрь 2018 г.
| Завершение строительства |  | ноябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г.
Испытания и ввод в эксплуатацию
| Комплексное опробование оборудования |  | ноябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г.
| Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  | - | -
| Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | декабрь 2018 г | декабрь 2018 г
| Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  | декабрь 2018 г | декабрь 2018 г
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Реконструкция ТП-28, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул.Терешковой, д.3 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций | 30 | 0.21299 | 0.21299
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_9_N
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_9_N
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция Ру-6 кВ с заменой трансформаторов с 2*400 на 2*1000, реконструкция КЛ 6кВ от ТП-471 до врезки в линии 6 кВ в направлении ТП-468, по адресу: г.Королев, мкр. Юбилейный, ул. А.И. Нестеренко, вл. № 5
2 | Идентификатор проекта | I_9_N
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Замена электрооборудования и силовых трансформаторов 6/0,4 кВ (2х400 кВА) на силовые трансформаторы расчётной мощности (2х1000 кВА) в соответствии с проектом, а также замена участков КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-471 до врезки в линии 6 кВ (л. 317 – ТП-468, л. 389 – РТП-1542, л. 324 – ТП-126)
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2019-2021
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А, (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | Замена электрооборудования и силовых трансформаторов 6/0,4 кВ (2х400 кВА) на силовые трансформаторы расчётной мощности (2х1000 кВА) в соответствии с проектом, а также замена участков КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-471 до врезки в линии 6 кВ (л. 317 – ТП-468, л. 389 – РТП-1542, л. 324 – ТП-126)
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
| Заключение договора на разработку проектной документации |  | январь 2019 г. | январь 2019 г.
| Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  | - | -
| Утверждение проектной документации |  | апрель 2019 г. | апрель 2019 г.
| Разработка рабочей документации |  | апрель 2019 г. | апрель 2019 г.
Организационный этап
| Заключение договора подряда |  | май 2019 г. | май 2019 г.
| Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  | - | -
| Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  | - | -
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
| Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП |  | июнь 2019 г. | июнь 2021 г.
| Поставка основного оборудования |  | июнь 2019 г. | июнь 2021 г.
| Монтаж основного оборудования |  | август 2019 г. | август 2021 г.
| Пусконаладочные работы |  | октябрь 2019 г. | октябрь 2021 г.
| Завершение строительства |  | ноябрь 2019 г. | ноябрь 2021 г.
Испытания и ввод в эксплуатацию
| Комплексное опробование оборудования |  | ноябрь 2019 г. | ноябрь 2021 г.
| Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  | - | -
| Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | декабрь 2019 г | декабрь 2021 г
| Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  | декабрь 2019 г | декабрь 2021 г
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Реконструкция Ру-6 кВ с заменой трансформаторов с 2*400 на 2*1000, реконструкция КЛ 6кВ от ТП-471 до врезки в линии 6 кВ в направлении ТП-468, по адресу: г.Королев, мкр. Юбилейный, ул. А.И. Нестеренко, вл. № 5 | Замена электрооборудования и силовых трансформаторов 6/0,4 кВ (2х400 кВА) на силовые трансформаторы расчётной мощности (2х1000 кВА) в соответствии с проектом, а также замена участков КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-471 до врезки в линии 6 кВ (л. 317 – ТП-468, л. 389 – РТП-1542, л. 324 – ТП-126) | 30 | 6.4592 | 6.4592
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_10_N
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_10_N
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция КТП-115 с заменой силового трансформатора 63 кВА на 250 кВА , оборудования 10/0,4 кВ, с целью технологического присоединения заявителя, по адресу: г. Королев, ул.Горького д.77
2 | Идентификатор проекта | I_10_N
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Замена силового трансформатора 1х63 кВА на 1х250 кВА; Замена вводного рубильника 1 шт.; Замена низковольтных автоматических выключателей – 4 шт., Замена электрических обвязок трансформатора и оборудования 0,4 кВ кабелем.
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2019-2021
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А, (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | Замена силового трансформатора 1х63 кВА на 1х250 кВА; Замена вводного рубильника 1 шт.; Замена низковольтных автоматических выключателей – 4 шт., Замена электрических обвязок трансформатора и оборудования 0,4 кВ кабелем.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
| Заключение договора на разработку проектной документации |  | январь 2019 г. | январь 2019 г.
| Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  | - | -
| Утверждение проектной документации |  | апрель 2019 г. | апрель 2019 г.
| Разработка рабочей документации |  | апрель 2019 г. | апрель 2019 г.
Организационный этап
| Заключение договора подряда |  | май 2019 г. | май 2019 г.
| Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  | - | -
| Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  | - | -
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
| Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП |  | июнь 2019 г. | июнь 2021 г.
| Поставка основного оборудования |  | июнь 2019 г. | июнь 2021 г.
| Монтаж основного оборудования |  | август 2019 г. | август 2021 г.
| Пусконаладочные работы |  | октябрь 2019 г. | октябрь 2021 г.
| Завершение строительства |  | ноябрь 2019 г. | ноябрь 2021 г.
Испытания и ввод в эксплуатацию
| Комплексное опробование оборудования |  | ноябрь 2019 г. | ноябрь 2021 г.
| Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  | - | -
| Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | декабрь 2019 г | декабрь 2021 г
| Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  | декабрь 2019 г | декабрь 2021 г
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Реконструкция КТП-115 с заменой силового трансформатора 63 кВА на 250 кВА , оборудования 10/0,4 кВ, с целью технологического присоединения заявителя, по адресу: г. Королев, ул.Горького д.77 | Замена силового трансформатора 1х63 кВА на 1х250 кВА; Замена вводного рубильника 1 шт.; Замена низковольтных автоматических выключателей – 4 шт., Замена электрических обвязок трансформатора и оборудования 0,4 кВ кабелем. | 30 | 0.087288 | 0.087288
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр Н_2
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта Н_2
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция электроснабжения ТП-31 в западной части г. Королев
2 | Идентификатор проекта | H_2
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2018
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А, (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
| Заключение договора на разработку проектной документации |  | январь 2019 г. | январь 2019 г.
| Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  | - | -
| Утверждение проектной документации |  | апрель 2019 г. | апрель 2019 г.
| Разработка рабочей документации |  | апрель 2019 г. | апрель 2019 г.
Организационный этап
| Заключение договора подряда |  | май 2019 г. | май 2019 г.
| Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  | - | -
| Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  | - | -
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
| Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП |  | июнь 2019 г. | июнь 2019 г.
| Поставка основного оборудования |  | июнь 2019 г. | июнь 2019 г.
| Монтаж основного оборудования |  | август 2019 г. | август 2019 г.
| Пусконаладочные работы |  | октябрь 2019 г. | октябрь 2019 г.
| Завершение строительства |  | ноябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г.
Испытания и ввод в эксплуатацию
| Комплексное опробование оборудования |  | ноябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г.
| Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  | - | -
| Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | декабрь 2019 г | декабрь 2019 г
| Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  | декабрь 2019 г | декабрь 2019 г
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Реконструкция электроснабжения ТП-31 в западной части г. Королев | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций | 30 | 5.0315 | 5.0315
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_1
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_1
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция КЛ-10кВ от РТП-222 до ТП-1350 по адресу: Московская обл., г.Балашиха, мкр.1 Мая
2 | Идентификатор проекта | I_1
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Балашиха
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Инженерно-технические мероприятия по реконструкции КЛ-10кВ от РТП-222 до ТП-1350 включают в себя строительно-монтажные работы по прокладке КЛ-10кВ от РУ-10кВ РТП-222 с.2 до места врезки у ТП-1350 кабелем типа АСБл-10 сечением 3х240мм2 длиной 1,7км, от места врезки (с установкой переходной муфты) до РУ-10кВ ТП-1350 с.2 проложить 3КЛ-10кВ одножильным кабелем типа АПвВнг-10 сечением 1х240мм2 длиной по трассе 40м (всего кабеля 0,12км). Выполнение пуско-наладочных работ.
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2019
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А, (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | КЛ-10кВ кабелем типа АСБл-10 сечением 3х240мм2 длиной 1,7км, от места врезки, 3КЛ-10кВ одножильным кабелем типа АПвВнг-10 сечением 1х240мм2 длиной по трассе 40м (всего кабеля 0,12км).
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
| Заключение договора на разработку проектной документации |  | январь 2019 г. | январь 2019 г.
| Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  | - | -
| Утверждение проектной документации |  | апрель 2019 г. | апрель 2019 г.
| Разработка рабочей документации |  | апрель 2019 г. | апрель 2019 г.
Организационный этап
| Заключение договора подряда |  | май 2019 г. | май 2019 г.
| Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  | - | -
| Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  | - | -
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
| Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП |  | июнь 2019 г. | июнь 2019 г.
| Поставка основного оборудования |  | июнь 2019 г. | июнь 2019 г.
| Монтаж основного оборудования |  | август 2019 г. | август 2019 г.
| Пусконаладочные работы |  | октябрь 2019 г. | октябрь 2019 г.
| Завершение строительства |  | ноябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г.
Испытания и ввод в эксплуатацию
| Комплексное опробование оборудования |  | ноябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г.
| Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  | - | -
| Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | декабрь 2019 г | декабрь 2019 г
| Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  | декабрь 2019 г | декабрь 2019 г
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Реконструкция КЛ-10кВ от РТП-222 до ТП-1350 по адресу: Московская обл., г.Балашиха, мкр.1 Мая | Инженерно-технические мероприятия по реконструкции КЛ-10кВ от РТП-222 до ТП-1350 включают в себя строительно-монтажные работы по прокладке КЛ-10кВ от РУ-10кВ РТП-222 с.2 до места врезки у ТП-1350 кабелем типа АСБл-10 сечением 3х240мм2 длиной 1,7км, от места врезки (с установкой переходной муфты) до РУ-10кВ ТП-1350 с.2 проложить 3КЛ-10кВ одножильным кабелем типа АПвВнг-10 сечением 1х240мм2 длиной по трассе 40м (всего кабеля 0,12км). Выполнение пуско-наладочных работ. | 30 | 10.6059 | 10.6059
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_3
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_3
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция РП-1517, взамен выбывающих основных фондов по адресу М.о., п. Тарасовка, Пушкинский район»
2 | Идентификатор проекта | I_3
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | п.Тарасовка
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | 2КЛ-10кВ кабелем марки АПвПуг-10кВ сечением не менее 3(1х500/70) длиной по трассе 2х0,75км; 2КЛ-10кВ кабелем марки АПвПуг-10кВ сечением не менее 3(1х500/70) длиной по трассе 2х2,55км; КСО-298-2 шт
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2019-2023
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А, (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | 2.1. Прокладке 2КЛ-10кВ от ПС-336 «Клязьма» (яч.202, яч.402) до РТП-1530 с.1,с.2 кабелем марки АПвПуг-10кВ сечением не менее 3(1х500/70) длиной по трассе 2х0,75км; 2.2 Прокладке 2КЛ-10кВ от РТП-1530 с.1,с.2 до РТП-1517 с.1,с.2 кабелем марки АПвПуг-10кВ сечением не менее 3(1х500/70) длиной по трассе 2х2,55км; 2.3 Установке в РУ-6кВ РТП-1517 с.1, с.2 двух дополнительных ячеек КСО-298; 2.4 Наладкке двух сущ. ячеек КСО –298 «Аврора» в РУ-6кВ РТП-1530 с.1, с.2.5. 2.5. Пуско-наладочные испытания.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
| Заключение договора на разработку проектной документации |  | январь 2019 г. | январь 2019 г.
| Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  | - | -
| Утверждение проектной документации |  | апрель 2019 г. | апрель 2019 г.
| Разработка рабочей документации |  | апрель 2019 г. | апрель 2019 г.
Организационный этап
| Заключение договора подряда |  | май 2019 г. | май 2019 г.
| Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  | - | -
| Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  | - | -
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
| Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП |  | июнь 2019 г. | июнь 2019 г.
| Поставка основного оборудования |  | июнь 2019 г. | июнь 2019 г.
| Монтаж основного оборудования |  | август 2019 г. | август 2023г.
| Пусконаладочные работы |  | октябрь 2019 г. | октябрь 2023 г.
| Завершение строительства |  | ноябрь 2019 г. | ноябрь 20203 г.
Испытания и ввод в эксплуатацию
| Комплексное опробование оборудования |  | ноябрь 2019 г. | ноябрь 2023 г.
| Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  | - | -
| Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | декабрь 2019 г | декабрь 2023 г
| Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  | декабрь 2019 г | декабрь 2023 г
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Реконструкция РП-1517, взамен выбывающих основных фондов по адресу М.о., п. Тарасовка, Пушкинский район» | 2КЛ-10кВ кабелем марки АПвПуг-10кВ сечением не менее 3(1х500/70) длиной по трассе 2х0,75км; 2КЛ-10кВ кабелем марки АПвПуг-10кВ сечением не менее 3(1х500/70) длиной по трассе 2х2,55км; КСО-298-2 шт | 50 | 50.2436 | 50.2436
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_7
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_7
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | «Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-76, взамен выбывающих основных фондов» по адресу: ул. Сакко и Ванцетти
2 | Идентификатор проекта | I_7
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г. Королев
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | КЛ-0,4кВ кабелем марки типа АВБбШв-1 сечением 4х120 длиной ориентировочно 1,71км. Установка панелей ЩО-70 -2 шт
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2019
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А, (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | 2.1 Прокладке КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-76 до ВРУ жилых домов №14, №16, №18 п.5, п.2, №20, №13 по ул. Сакко и Ванцетти, перемычки ВРУ ж/д №14-14а, ж/д №14-16, ж/д №18 п.2-п.5, ВРУ детского сада №20 кабелем марки типа АВБбШв-1 сечением 4х120 длиной ориентировочно 1,71км. 2.2 Установке 2 ух дополнительных панелей ЩО-70 в РУ-0,4кВ ТП-76 сек.1, сек. 2. 2.3. Выполнение пуско-наладочных работ.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
| Заключение договора на разработку проектной документации |  | январь 2019 г. | январь 2019 г.
| Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  | - | -
| Утверждение проектной документации |  | апрель 2019 г. | апрель 2019 г.
| Разработка рабочей документации |  | апрель 2019 г. | апрель 2019 г.
Организационный этап
| Заключение договора подряда |  | май 2019 г. | май 2019 г.
| Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  | - | -
| Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  | - | -
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
| Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП |  | июнь 2019 г. | июнь 2019 г.
| Поставка основного оборудования |  | июнь 2019 г. | июнь 2019 г.
| Монтаж основного оборудования |  | август 2019 г. | август 2019 г.
| Пусконаладочные работы |  | октябрь 2019 г. | октябрь 2019 г.
| Завершение строительства |  | ноябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г.
Испытания и ввод в эксплуатацию
| Комплексное опробование оборудования |  | ноябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г.
| Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  | - | -
| Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | декабрь 2019 г | декабрь 2019 г
| Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  | декабрь 2019 г | декабрь 2019 г
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| «Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-76, взамен выбывающих основных фондов» по адресу: ул. Сакко и Ванцетти | КЛ-0,4кВ кабелем марки типа АВБбШв-1 сечением 4х120 длиной ориентировочно 1,71км. Установка панелей ЩО-70 -2 шт | 40 | 10.1792 | 10.1792
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_11
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_11
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция электроснабжения от РТП-10 ДСК
2 | Идентификатор проекта | I_11
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | 2КЛ-10кВ кабелем марки типа АСБл-10 3х240 мм 2, длиной ориентировочно 400 м.
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2019
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А, (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | Инженерно-технические мероприятия по реконструкции электроснабжения от РТП-10 ДСК включают в себя проектно-изыскательские работы по прокладке 2КЛ-10кВ от РУ-10кВ РТП-10 ДСК до РУ-10 кВ ТП-99 кабелем марки типа АСБл-10 3х240 мм 2, длиной ориентировочно 400 м.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
| Заключение договора на разработку проектной документации |  | январь 2019 г. | январь 2019 г.
| Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  | - | -
| Утверждение проектной документации |  | апрель 2019 г. | апрель 2019 г.
| Разработка рабочей документации |  | апрель 2019 г. | апрель 2019 г.
Организационный этап
| Заключение договора подряда |  | май 2019 г. | май 2019 г.
| Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  | - | -
| Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  | - | -
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
| Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП |  | июнь 2019 г. | июнь 2019 г.
| Поставка основного оборудования |  | июнь 2019 г. | июнь 2019 г.
| Монтаж основного оборудования |  | август 2019 г. | август 2019 г.
| Пусконаладочные работы |  | октябрь 2019 г. | октябрь 2019 г.
| Завершение строительства |  | ноябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г.
Испытания и ввод в эксплуатацию
| Комплексное опробование оборудования |  | ноябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г.
| Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  | - | -
| Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | декабрь 2019 г | декабрь 2019 г
| Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  | декабрь 2019 г | декабрь 2019 г
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Реконструкция электроснабжения от РТП-10 ДСК | 2КЛ-10кВ кабелем марки типа АСБл-10 3х240 мм 2, длиной ориентировочно 400 м. | 30 | 6.2276 | 6.2276
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_12
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_12
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция электроснабжения от ТП 303, взамен выбывающих основных фондов по адресу:Щелковский район, пос. Образцово
2 | Идентификатор проекта | I_12
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | КЛ-6 кВ марки типа АСБл-10 расчетным сечением, но не менее 150 мм 2 , ориентировочная длина 0,13км.КЛ-6 кВ марки типа АСБл-10 расчетным сечением, но не менее 150 мм 2 , ориентировочная длина 0,9км.КЛ-6 кВ марки типа АСБл-10 расчетным сечением, но не менее 150 мм 2 , ориентировочная длина 0,9км.
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2018
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А, (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
| Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | . От РУ-6кВ ТП-303 до РУ-6 кВ КТП-305 прокладка КЛ-6 кВ марки типа АСБл-10 расчетным сечением, но не менее 150 мм 2 , ориентировочная длина 0,13км.
2.2 От РУ-6кВ ТП-305 до РУ-6 кВ МРП-705 прокладка КЛ-6 кВ марки типа АСБл-10 расчетным сечением, но не менее 150 мм 2 , ориентировочная длина 0,9км.
20 |  | 2.3. От РУ-6кВ КТП-1160 до РУ-6 кВ КТП-310 прокладка КЛ-6 кВ марки типа АСБл-10 расчетным сечением, но не менее 150 мм 2 , ориентировочная длина 0,9км.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
| Заключение договора на разработку проектной документации |  | январь 2018 г. | январь 2018 г.
| Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  | - | -
| Утверждение проектной документации |  | апрель 2018 г. | апрель 2018 г.
| Разработка рабочей документации |  | апрель 2018 г. | апрель 2018 г.
Организационный этап
| Заключение договора подряда |  | май 2018 г. | май 2018 г.
| Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  | - | -
| Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  | - | -
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
| Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП |  | июнь 2018 г. | июнь 2018 г.
| Поставка основного оборудования |  | июнь 2018 г. | июнь 2018 г.
| Монтаж основного оборудования |  | август 2018 г. | август 2018 г.
| Пусконаладочные работы |  | октябрь 2018 г. | октябрь 2018 г.
| Завершение строительства |  | ноябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г.
Испытания и ввод в эксплуатацию
| Комплексное опробование оборудования |  | ноябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г.
| Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  | - | -
| Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | декабрь 2018 г | декабрь 2018 г
| Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  | декабрь 2018 г | декабрь 2018 г
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Реконструкция электроснабжения от ТП 303, взамен выбывающих основных фондов по адресу:Щелковский район, пос. Образцово | КЛ-6 кВ марки типа АСБл-10 расчетным сечением, но не менее 150 мм 2 , ориентировочная длина 0,13км.КЛ-6 кВ марки типа АСБл-10 расчетным сечением, но не менее 150 мм 2 , ориентировочная длина 0,9км.КЛ-6 кВ марки типа АСБл-10 расчетным сечением, но не менее 150 мм 2 , ориентировочная длина 0,9км. | 25-40 | 20.3419 | 20.3419
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_16
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_16
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | «Реконструкция электроснабжения в г. Королев. (Финский поселок) с переустройством ЛЭП 6/0,4 кВ и ТП20, взамен выбывающих основных фондов
2 | Идентификатор проекта | I_16
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | (БКТП) с силовым трансформатором типа ТМГ 6/0,4 кВ, мощностью 400 кВА, прокладку распределительных сетей 6 кВ и линий электроснабжения 0,4 кВ к жилым домам.
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2021
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А, (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | Инженерно-технические мероприятия по реконструкции электроснабжения малоэтажной жилой застройки микрорайона «Финский» поселок включает в себя выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции распределительного устройства 6кВ и 0,4 кВ в ТП-20; монтаж трансформаторной подстанций (БКТП) с силовым трансформатором типа ТМГ 6/0,4 кВ, мощностью 400 кВА, прокладку распределительных сетей 6 кВ и линий электроснабжения 0,4 кВ к жилым домам.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
| Заключение договора на разработку проектной документации |  | январь 2021 г. | январь 2021 г.
| Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  | - | -
| Утверждение проектной документации |  | апрель 2021 г. | апрель 2021 г.
| Разработка рабочей документации |  | апрель 2021 г. | апрель 2021 г.
Организационный этап
| Заключение договора подряда |  | май 2021 г. | май 2021 г.
| Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  | - | -
| Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  | - | -
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
| Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП |  | июнь 2021 г. | июнь 2021 г.
| Поставка основного оборудования |  | июнь 2021 г. | июнь 2021 г.
| Монтаж основного оборудования |  | август 2021 г. | август 2021 г.
| Пусконаладочные работы |  | октябрь 2021 г. | октябрь 2021 г.
| Завершение строительства |  | ноябрь 2021 г. | ноябрь 2021 г.
Испытания и ввод в эксплуатацию
| Комплексное опробование оборудования |  | ноябрь 2021 г. | ноябрь 2021 г.
| Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  | - | -
| Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | декабрь 2021 г | декабрь 2021 г
| Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  | декабрь 2021 г | декабрь 2021 г
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| «Реконструкция электроснабжения в г. Королев. (Финский поселок) с переустройством ЛЭП 6/0,4 кВ и ТП20, взамен выбывающих основных фондов | (БКТП) с силовым трансформатором типа ТМГ 6/0,4 кВ, мощностью 400 кВА, прокладку распределительных сетей 6 кВ и линий электроснабжения 0,4 кВ к жилым домам. | 25 | 8.8002 | 8.8002
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_18
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_18
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | «Реконструкция электроснабжения мкр. Первомайский с заменой ЛЭП 6/0,4 кВ и КТП, взамен выбывающих основных фондов»
2 | Идентификатор проекта | I_18
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | КЛ- 6 кВ кабелем типа АСБл-10 кВ сечением 185 мм2, общая длина по трассе составляет 5,16 км. ВЛК-6кВ (АПвП2гТи 3х1х95/50+Н62) общей длиной 1,5 км с установкой 50 опор для совместной подвески СВ-110-5, СИП-2 3х70+70 длиной 2 км;
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2022-2023
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А, (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | Инженерно-технические мероприятия по реконструкции электроснабжения малоэтажной жилой застройки мкр.Первомайский включают в себя следующие мероприятия: 2.1. Монтаж силовых кабельных линий 6 кВ от РУ-6кВ РТП-1519 кабелем типа АСБл-10 кВ сечением 185 мм2 до вновь устанавливаемых БКТП. Общая длина по трассе составляет 5,16 км. 2.2 От реконструируемых БКТП до существующих КТП прокладка ВЛК-6кВ (АПвП2гТи 3х1х95/50+Н62) общей длиной 1,5 км с установкой 50 опор для совместной подвески СВ-110-5. 2.3. От РУ-0,4кВ БКТП до границ земельных участков проложить СИП-2 3х70+70 длиной 2 км; 2.4.Выполнение пуско-наладочных испытаний.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
| Заключение договора на разработку проектной документации |  | январь 2022 г. | январь 2023 г.
| Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  | - | -
| Утверждение проектной документации |  | апрель 2022 г. | апрель 2023 г.
| Разработка рабочей документации |  | апрель 2022 г. | апрель 2023 г.
Организационный этап
| Заключение договора подряда |  | май 2022 г. | май 2023 г.
| Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  | - | -
| Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  | - | -
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
| Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП |  | июнь 2022 г. | июнь 2023 г.
| Поставка основного оборудования |  | июнь 2022 г. | июнь 2023 г.
| Монтаж основного оборудования |  | август 2022 г. | август 2023 г.
| Пусконаладочные работы |  | октябрь 2022 г. | октябрь 2023 г.
| Завершение строительства |  | ноябрь 2022 г. | ноябрь 2023 г.
Испытания и ввод в эксплуатацию
| Комплексное опробование оборудования |  | ноябрь 2022 г. | ноябрь 2023 г.
| Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  | - | -
| Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | декабрь 2022 г | декабрь 2023 г
| Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  | декабрь 2022 г | декабрь 2023 г
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| «Реконструкция электроснабжения мкр. Первомайский с заменой ЛЭП 6/0,4 кВ и КТП, взамен выбывающих основных фондов» | КЛ- 6 кВ кабелем типа АСБл-10 кВ сечением 185 мм2, общая длина по трассе составляет 5,16 км. ВЛК-6кВ (АПвП2гТи 3х1х95/50+Н62) общей длиной 1,5 км с установкой 50 опор для совместной подвески СВ-110-5, СИП-2 3х70+70 длиной 2 км; | 30 | 42.0683 | 42.0683
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_2_К
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_2_К
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ от КТП-143, взамен выбывающих основных фондов по адресу:г.Королев, мкр. Болшево, ул.Луговая.
2 | Идентификатор проекта | I_2_K
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Установка СТП с силовым трансформатором ТМГ-160кВА с подключением к л.562; Перевод сущ. ВЛ-0,4кВ от КТП-143 по ул. Гайдара, ул. Щепкина на СТП пр, щита УО на СТП пр; Пуско-наладочные работы.
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2018
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А , (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ от КТП-143, взамен выбывающих основных фондов по адресу:г.Королев, мкр. Болшево, ул.Луговая.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
| Заключение договора на разработку проектной документации |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г.
| Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  | - | -
| Утверждение проектной документации |  | апрель 2018 г. | апрель 2018 г.
| Разработка рабочей документации |  | апрель 2018 г. | апрель 2018 г.
Организационный этап
| Заключение договора подряда |  | май 2018 г. | май 2018 г.
| Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  | - | -
| Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  | - | -
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
| Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП |  | июнь 2018 г. | июнь 2018 г.
| Поставка основного оборудования |  | июнь 2018 г. | июнь 2018 г.
| Монтаж основного оборудования |  | август 2018 г. | октябрь 2018 г.
| Пусконаладочные работы |  | октябрь 2018 г. | октябрь 2018 г.
| Завершение строительства |  | ноябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г.
Испытания и ввод в эксплуатацию
| Комплексное опробование оборудования |  | ноябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г.
| Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  | - | -
| Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | декабрь 2018 г | декабрь 2018 г
| Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  | декабрь 2018 г | декабрь 2018 г
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ от КТП-143, взамен выбывающих основных фондов по адресу:г.Королев, мкр. Болшево, ул.Луговая. | Установка СТП с силовым трансформатором ТМГ-160кВА с подключением к л.562; Перевод сущ. ВЛ-0,4кВ от КТП-143 по ул. Гайдара, ул. Щепкина на СТП пр, щита УО на СТП пр; Пуско-наладочные работы. | 30 | 0.67628 | 0.67628
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_6_К
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_6_К
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция ВЛИ-0,4 кв от ТП-238, КТП-159 направлением на д.91 по ул. Кирова мкр. Первомайский, взамен выбывающих основных фондов
2 | Идентификатор проекта | I_6_K
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Строительно-монтажные работы по прокладке ЛЭП-0,4 кВ от ТП-238, от КТП-159 проводом СИП «Торсада» расчетного сечения. Ориентировочная протяженность 200 м.; Переустройство КТП-341 с заменой трансформатора 160 кВА; Монтаж кабельных выкидок КЛ-6 кВ кабелем типа АПвПу2г расчетного сечения от КТП-341 до ближайших опор магистральной линии 6 кВ. Общей протяженностью 120 м.
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2018
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А , (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | Реконструкция ВЛИ-0,4 кв от ТП-238, КТП-159 направлением на д.91 по ул. Кирова мкр. Первомайский, взамен выбывающих основных фондов
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
| Заключение договора на разработку проектной документации |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г.
| Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  | - | -
| Утверждение проектной документации |  | апрель 2018 г. | апрель 2018 г.
| Разработка рабочей документации |  | апрель 2018 г. | апрель 2018 г.
Организационный этап
| Заключение договора подряда |  | май 2018 г. | май 2018 г.
| Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  | - | -
| Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  | - | -
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
| Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП |  | июнь 2018 г. | июнь 2018 г.
| Поставка основного оборудования |  | июнь 2018 г. | июнь 2018 г.
| Монтаж основного оборудования |  | август 2018 г. | октябрь 2018 г.
| Пусконаладочные работы |  | октябрь 2018 г. | октябрь 2018 г.
| Завершение строительства |  | ноябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г.
Испытания и ввод в эксплуатацию
| Комплексное опробование оборудования |  | ноябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г.
| Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  | - | -
| Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | декабрь 2018 г | декабрь 2018 г
| Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  | декабрь 2018 г | декабрь 2018 г
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Реконструкция ВЛИ-0,4 кв от ТП-238, КТП-159 направлением на д.91 по ул. Кирова мкр. Первомайский, взамен выбывающих основных фондов | Строительно-монтажные работы по прокладке ЛЭП-0,4 кВ от ТП-238, от КТП-159 проводом СИП «Торсада» расчетного сечения. Ориентировочная протяженность 200 м.; Переустройство КТП-341 с заменой трансформатора 160 кВА; Монтаж кабельных выкидок КЛ-6 кВ кабелем типа АПвПу2г расчетного сечения от КТП-341 до ближайших опор магистральной линии 6 кВ. Общей протяженностью 120 м. | 30 | 5.6294 | 5.6294
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_11_N
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_11_N
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.210, ф.304 от РУ-10 кВ ПС 859 "Бутово" в замен выбывающих фодов, по адресу: г. МО, Ленинский р-он, сп. Булатниковское, д. Бутово
2 | Идентификатор проекта | I_11_N
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Прокладка КЛ-10кВ кабелем марки АПвВнг-10кВ 3(1х800/70)мм2 от РУ-10кВ ПСТ-859 «Бутово» до места врезки в ф. 210, ф.304 направлением на РУ-10кВ РТП-1021, длиной по трассе 2х0,207 км
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2018-2019
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А , (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.210, ф.304 от РУ-10 кВ ПС 859 "Бутово" в замен выбывающих фодов, по адресу: г. МО, Ленинский р-он, сп. Булатниковское, д. Бутово
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
| Заключение договора на разработку проектной документации |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г.
| Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  | - | -
| Утверждение проектной документации |  | апрель 2018 г. | апрель 2018 г.
| Разработка рабочей документации |  | апрель 2018 г. | апрель 2018 г.
Организационный этап
| Заключение договора подряда |  | май 2018 г. | май 2018 г.
| Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  | - | -
| Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  | - | -
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
| Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП |  | июнь 2018 г. | июнь 2018 г.
| Поставка основного оборудования |  | июнь 2018 г. | июнь 2018 г.
| Монтаж основного оборудования |  | август 2018 г. | октябрь 2018 г.
| Пусконаладочные работы |  | октябрь 2018 г. | октябрь 2018 г.
| Завершение строительства |  | ноябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г.
Испытания и ввод в эксплуатацию
| Комплексное опробование оборудования |  | ноябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г.
| Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  | - | -
| Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | декабрь 2018 г | декабрь 2018 г
| Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  | декабрь 2018 г | декабрь 2018 г
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Реконструкция КЛ-10 кВ ф.210, ф.304 от РУ-10 кВ ПС 859 "Бутово" в замен выбывающих фодов, по адресу: г. МО, Ленинский р-он, сп. Булатниковское, д. Бутово | Прокладка КЛ-10кВ кабелем марки АПвВнг-10кВ 3(1х800/70)мм2 от РУ-10кВ ПСТ-859 «Бутово» до места врезки в ф. 210, ф.304 направлением на РУ-10кВ РТП-1021, длиной по трассе 2х0,207 км | 30 | 2.5576 | 2.5576
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_12_N
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_12_N
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция КЛ-10кВ ф.48б от ПСТ-157 сек.4 -РТП-222 с.1, ф.62б от ПСТ-157 сек.2-РТП-222 с.2- РТП с.2 по адресу: мкр. 1 Мая г. Балашиха
2 | Идентификатор проекта | I_12_N
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Прокладка КЛ-10кВ кабелем марки АПвПуг-10кВ 3(1х240/50)мм2 от места врезки в ф.48б длиной по трассе 0,16 км до ячейки ф.604 РУ-10кВ ПСТ-157 «Горенки», на прокладка КЛ-10кВ кабелем марки АПвПуг-10кВ 3(1х240/50)мм2 от места врезки в ф.62б длиной по трассе 0,16 км до ячейки ф.707 РУ-10кВ ПСТ-157 «Горенки»
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2018-2019
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А , (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | Реконструкция КЛ-10кВ ф.48б от ПСТ-157 сек.4 -РТП-222 с.1, ф.62б от ПСТ-157 сек.2-РТП-222 с.2- РТП с.2 по адресу: мкр. 1 Мая г. Балашиха
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
| Заключение договора на разработку проектной документации |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г.
| Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  | - | -
| Утверждение проектной документации |  | апрель 2018 г. | апрель 2018 г.
| Разработка рабочей документации |  | апрель 2018 г. | апрель 2018 г.
Организационный этап
| Заключение договора подряда |  | май 2018 г. | май 2018 г.
| Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  | - | -
| Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  | - | -
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
| Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП |  | июнь 2018 г. | июнь 2018 г.
| Поставка основного оборудования |  | июнь 2018 г. | июнь 2018 г.
| Монтаж основного оборудования |  | август 2018 г. | октябрь 2018 г.
| Пусконаладочные работы |  | октябрь 2018 г. | октябрь 2018 г.
| Завершение строительства |  | ноябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г.
Испытания и ввод в эксплуатацию
| Комплексное опробование оборудования |  | ноябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г.
| Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  | - | -
| Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | декабрь 2018 г | декабрь 2018 г
| Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  | декабрь 2018 г | декабрь 2018 г
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Реконструкция КЛ-10кВ ф.48б от ПСТ-157 сек.4 -РТП-222 с.1, ф.62б от ПСТ-157 сек.2-РТП-222 с.2- РТП с.2 по адресу: мкр. 1 Мая г. Балашиха | Прокладка КЛ-10кВ кабелем марки АПвПуг-10кВ 3(1х240/50)мм2 от места врезки в ф.48б длиной по трассе 0,16 км до ячейки ф.604 РУ-10кВ ПСТ-157 «Горенки», на прокладка КЛ-10кВ кабелем марки АПвПуг-10кВ 3(1х240/50)мм2 от места врезки в ф.62б длиной по трассе 0,16 км до ячейки ф.707 РУ-10кВ ПСТ-157 «Горенки» | 30 | 1.3482 | 1.3482
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_13_N
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_13_N
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция кабельных линий КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-2 до ВРУ по адресу: МО, г. Королев, ул. Либкнехта, ул. Ленина
2 | Идентификатор проекта | I_13_N
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Прокладка КЛ-0,4кВ кабелем марки АПвБШп 4х120 мм2. Протяженность - 0,417км: А) от ВРУ ж/д №9 до ВРУ ж/д №11 по ул. Коминтерна; Б) от ВРУ ж/д №4 до ВРУ ж/д №6/5 по ул. К. Либкнехта; В) от РУ-0,4кВ ТП-2 до ВРУ ж/д №11 ул. Ленина; Г) от ВРУ ж/д №3 до ВРУ ж/д №5/7 по ул. К. Либкнехта
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2018-2019
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А , (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | Реконструкция кабельных линий КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-2 до ВРУ по адресу: МО, г. Королев, ул. Либкнехта, ул. Ленина
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
| Заключение договора на разработку проектной документации |  | январь 2018 г. | декабрь 2018 г.
| Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  | - | -
| Утверждение проектной документации |  | апрель 2018 г. | апрель 2018 г.
| Разработка рабочей документации |  | апрель 2018 г. | апрель 2018 г.
Организационный этап
| Заключение договора подряда |  | май 2018 г. | май 2018 г.
| Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  | - | -
| Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  | - | -
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
| Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП |  | июнь 2018 г. | июнь 2018 г.
| Поставка основного оборудования |  | июнь 2018 г. | июнь 2018 г.
| Монтаж основного оборудования |  | август 2018 г. | октябрь 2018 г.
| Пусконаладочные работы |  | октябрь 2018 г. | октябрь 2018 г.
| Завершение строительства |  | ноябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г.
Испытания и ввод в эксплуатацию
| Комплексное опробование оборудования |  | ноябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г.
| Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  | - | -
| Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | декабрь 2018 г | декабрь 2018 г
| Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  | декабрь 2018 г | декабрь 2018 г
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Реконструкция кабельных линий КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-2 до ВРУ по адресу: МО, г. Королев, ул. Либкнехта, ул. Ленина | Прокладка КЛ-0,4кВ кабелем марки АПвБШп 4х120 мм2. Протяженность - 0,417км: А) от ВРУ ж/д №9 до ВРУ ж/д №11 по ул. Коминтерна; Б) от ВРУ ж/д №4 до ВРУ ж/д №6/5 по ул. К. Либкнехта; В) от РУ-0,4кВ ТП-2 до ВРУ ж/д №11 ул. Ленина; Г) от ВРУ ж/д №3 до ВРУ ж/д №5/7 по ул. К. Либкнехта | 30 | 1.3173 | 1.3173
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_14_N
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2019 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_14_N
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция КЛ-10 кВ л.117 ТП-400-ТП-385; л.117 отпайка на КТП-382 по адресу: МО, г. Королев ул. Орждоникидзе-ул. Центральная
2 | Идентификатор проекта | I_14_N
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Электромонтажные работы по прокладке КЛ-6 кВ: 3.1. КЛ-6 кВ кабелем АСБл (3х120) - 0,2 км по трассе, их них в ПНД трубе - 0,1 км; 3.2. КЛ-6 кВ кабелем АСБл (3х95) - 0,385 км по трассе, их них в ПНД трубе-0,34 км.
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2019
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А , (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | Реконструкция КЛ-10 кВ л.117 ТП-400-ТП-385; л.117 отпайка на КТП-382 по адресу: МО, г. Королев ул. Орждоникидзе-ул. Центральная
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
| Заключение договора на разработку проектной документации |  | январь 2019 г. | декабрь 2019 г.
| Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  | - | -
| Утверждение проектной документации |  | апрель 2019 г. | апрель 2019 г.
| Разработка рабочей документации |  | апрель 2019 г. | апрель 2019 г.
Организационный этап
| Заключение договора подряда |  | май 2019 г. | май 2019 г.
| Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  | - | -
| Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  | - | -
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
| Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП |  | июнь 2019 г. | июнь 2019 г.
| Поставка основного оборудования |  | июнь 2019 г. | июнь 2019 г.
| Монтаж основного оборудования |  | август 2019 г. | октябрь 2019 г.
| Пусконаладочные работы |  | октябрь 2019 г. | октябрь 2019 г.
| Завершение строительства |  | ноябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г.
Испытания и ввод в эксплуатацию
| Комплексное опробование оборудования |  | ноябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г.
| Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  | - | -
| Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | декабрь 2019 г | декабрь 2019 г
| Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  | декабрь 2019 г | декабрь 2019 г
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Реконструкция КЛ-10 кВ л.117 ТП-400-ТП-385; л.117 отпайка на КТП-382 по адресу: МО, г. Королев ул. Орждоникидзе-ул. Центральная | Электромонтажные работы по прокладке КЛ-6 кВ: 3.1. КЛ-6 кВ кабелем АСБл (3х120) - 0,2 км по трассе, их них в ПНД трубе - 0,1 км; 3.2. КЛ-6 кВ кабелем АСБл (3х95) - 0,385 км по трассе, их них в ПНД трубе-0,34 км. | 30 | 4.701 | 4.701
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_15_N
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2019 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_15_N
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция 4 КЛ-6 кВ от места врезки в л. 413; л. 414 до ТП-103 по адресу: МО, г. Королев, мкр. Юбилейный
2 | Идентификатор проекта | I_15_N
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Прокладка 4 КЛ-6 кВ кабелем АСБл (3х240) - 4х0,250 км по трассе, их них методом ГНБ 2х0,08 км по трассе (труба ПНД 160 - 6 х 80 м )
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2019
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А , (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | Реконструкция 4 КЛ-6 кВ от места врезки в л. 413; л. 414 до ТП-103 по адресу: МО, г. Королев, мкр. Юбилейный
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
| Заключение договора на разработку проектной документации |  | январь 2019 г. | декабрь 2019 г.
| Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  | - | -
| Утверждение проектной документации |  | апрель 2019 г. | апрель 2019 г.
| Разработка рабочей документации |  | апрель 2019 г. | апрель 2019 г.
Организационный этап
| Заключение договора подряда |  | май 2019 г. | май 2019 г.
| Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  | - | -
| Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  | - | -
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
| Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП |  | июнь 2019 г. | июнь 2019 г.
| Поставка основного оборудования |  | июнь 2019 г. | июнь 2019 г.
| Монтаж основного оборудования |  | август 2019 г. | октябрь 2019 г.
| Пусконаладочные работы |  | октябрь 2019 г. | октябрь 2019 г.
| Завершение строительства |  | ноябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г.
Испытания и ввод в эксплуатацию
| Комплексное опробование оборудования |  | ноябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г.
| Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  | - | -
| Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | декабрь 2019 г | декабрь 2019 г
| Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  | декабрь 2019 г | декабрь 2019 г
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Реконструкция 4 КЛ-6 кВ от места врезки в л. 413; л. 414 до ТП-103 по адресу: МО, г. Королев, мкр. Юбилейный | Прокладка 4 КЛ-6 кВ кабелем АСБл (3х240) - 4х0,250 км по трассе, их них методом ГНБ 2х0,08 км по трассе (труба ПНД 160 - 6 х 80 м ) | 30 | 3.6788 | 3.6788
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_19
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_19
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | «Программный комплекс для энергетики Модус»
2 | Идентификатор проекта | I_19
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | «Программный комплекс для энергетики Модус»
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2019
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А , (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | «Программный комплекс для энергетики Модус»
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
Заключение договора на разработку проектной документации
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
Утверждение проектной документации
Разработка рабочей документации
Организационный этап
Заключение договора подряда
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП
Поставка основного оборудования
Монтаж основного оборудования
Пусконаладочные работы
Завершение строительства
Испытания и ввод в эксплуатацию
Комплексное опробование оборудования
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| «Программный комплекс для энергетики Модус» | «Программный комплекс для энергетики Модус» | нд | 3.6952 | 3.6952
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_20
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_20
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Автогидроподъемник ВИПО-18-01 на шасси ГАЗ -33081 (4х4)
2 | Идентификатор проекта | I_20
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Автогидроподъемник ВИПО-18-01 на шасси ГАЗ -33081 (4х4)
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2019-2022
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А , (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | Автогидроподъемник ВИПО-18-01 на шасси ГАЗ -33081 (4х4)
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
Заключение договора на разработку проектной документации
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
Утверждение проектной документации
Разработка рабочей документации
Организационный этап
Заключение договора подряда
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП
Поставка основного оборудования
Монтаж основного оборудования
Пусконаладочные работы
Завершение строительства
Испытания и ввод в эксплуатацию
Комплексное опробование оборудования
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Автогидроподъемник ВИПО-18-01 на шасси ГАЗ -33081 (4х4) | Автогидроподъемник ВИПО-18-01 на шасси ГАЗ -33081 (4х4) | нд | 19.661 | 19.661
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_21
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_21
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Renault Daster
2 | Идентификатор проекта | I_21
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Renault Daster
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2021-2022
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А , (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | Renault Daster
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
Заключение договора на разработку проектной документации
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
Утверждение проектной документации
Разработка рабочей документации
Организационный этап
Заключение договора подряда
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП
Поставка основного оборудования
Монтаж основного оборудования
Пусконаладочные работы
Завершение строительства
Испытания и ввод в эксплуатацию
Комплексное опробование оборудования
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Renault Daster | Renault Daster | нд | 1.6271 | 1.6271
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_22
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_22
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Газель 270500-264/364 ( 7 мест)
2 | Идентификатор проекта | I_22
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Газель 270500-264/364 ( 7 мест)
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2021-2022
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А , (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | Газель 270500-264/364 ( 7 мест)
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
Заключение договора на разработку проектной документации
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
Утверждение проектной документации
Разработка рабочей документации
Организационный этап
Заключение договора подряда
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП
Поставка основного оборудования
Монтаж основного оборудования
Пусконаладочные работы
Завершение строительства
Испытания и ввод в эксплуатацию
Комплексное опробование оборудования
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Газель 270500-264/364 ( 7 мест) | Газель 270500-264/364 ( 7 мест) | нд | 4.6017 | 4.6017
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_23
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_23
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Бортовой Камаз (манипулятор) 43118-46 с КМУ PALFINGER INMAN ИТ-180
2 | Идентификатор проекта | I_23
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Бортовой Камаз (манипулятор) 43118-46 с КМУ PALFINGER INMAN ИТ-180
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2019-2022
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А , (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | Бортовой Камаз (манипулятор) 43118-46 с КМУ PALFINGER INMAN ИТ-180
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
Заключение договора на разработку проектной документации
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
Утверждение проектной документации
Разработка рабочей документации
Организационный этап
Заключение договора подряда
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП
Поставка основного оборудования
Монтаж основного оборудования
Пусконаладочные работы
Завершение строительства
Испытания и ввод в эксплуатацию
Комплексное опробование оборудования
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Бортовой Камаз (манипулятор) 43118-46 с КМУ PALFINGER INMAN ИТ-180 | Бортовой Камаз (манипулятор) 43118-46 с КМУ PALFINGER INMAN ИТ-180 | нд | 15.7627 | 15.7627
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_24
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_24
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Автомобиль ГАЗ Соболь
2 | Идентификатор проекта | I_24
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Автомобиль ГАЗ Соболь
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2022
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А , (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | Автомобиль ГАЗ Соболь
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
Заключение договора на разработку проектной документации
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
Утверждение проектной документации
Разработка рабочей документации
Организационный этап
Заключение договора подряда
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП
Поставка основного оборудования
Монтаж основного оборудования
Пусконаладочные работы
Завершение строительства
Испытания и ввод в эксплуатацию
Комплексное опробование оборудования
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Соболь | Автомобиль ГАЗ Соболь | нд | 5.5932 | 5.5932
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_25
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_25
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Буровая JUNJIN SA-040С на шасси КАМАЗ-43114
2 | Идентификатор проекта | I_25
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Буровая JUNJIN SA-040С на шасси КАМАЗ-43114
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2022
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А , (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | Буровая JUNJIN SA-040С на шасси КАМАЗ-43114
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
Заключение договора на разработку проектной документации
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
Утверждение проектной документации
Разработка рабочей документации
Организационный этап
Заключение договора подряда
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП
Поставка основного оборудования
Монтаж основного оборудования
Пусконаладочные работы
Завершение строительства
Испытания и ввод в эксплуатацию
Комплексное опробование оборудования
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Буровая JUNJIN SA-040С на шасси КАМАЗ-43114 | Буровая JUNJIN SA-040С на шасси КАМАЗ-43114 | нд | 2.9661 | 2.9661
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_26
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_26
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | УАЗ-390945
2 | Идентификатор проекта | I_26
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | УАЗ-390945
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2022
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А , (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | УАЗ-390945
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
Заключение договора на разработку проектной документации
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
Утверждение проектной документации
Разработка рабочей документации
Организационный этап
Заключение договора подряда
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП
Поставка основного оборудования
Монтаж основного оборудования
Пусконаладочные работы
Завершение строительства
Испытания и ввод в эксплуатацию
Комплексное опробование оборудования
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| УАЗ-390945 | УАЗ-390945 | нд | 1.1864 | 1.1864
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_27
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_27
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | LADA Largus универсал
2 | Идентификатор проекта | I_27
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | LADA Largus универсал
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2022
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А , (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | LADA Largus универсал
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
Заключение договора на разработку проектной документации
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
Утверждение проектной документации
Разработка рабочей документации
Организационный этап
Заключение договора подряда
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП
Поставка основного оборудования
Монтаж основного оборудования
Пусконаладочные работы
Завершение строительства
Испытания и ввод в эксплуатацию
Комплексное опробование оборудования
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| LADA Largus универсал | LADA Largus универсал | нд | 1.0525 | 1.0525
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_28
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_28
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | LADA GRANTA седан
2 | Идентификатор проекта | I_28
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | LADA GRANTA седан
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2022
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А , (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | LADA GRANTA седан
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
Заключение договора на разработку проектной документации
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
Утверждение проектной документации
Разработка рабочей документации
Организационный этап
Заключение договора подряда
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП
Поставка основного оборудования
Монтаж основного оборудования
Пусконаладочные работы
Завершение строительства
Испытания и ввод в эксплуатацию
Комплексное опробование оборудования
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| LADA GRANTA седан | LADA GRANTA седан | нд | 0.86441 | 0.86441
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_18_K
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_18_K
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Газель 270500-264-364
2 | Идентификатор проекта | I_18_K
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Газель 270500-264-364
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2018
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А , (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | Газель 270500-264-364
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
Заключение договора на разработку проектной документации
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
Утверждение проектной документации
Разработка рабочей документации
Организационный этап
Заключение договора подряда
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП
Поставка основного оборудования
Монтаж основного оборудования
Пусконаладочные работы
Завершение строительства
Испытания и ввод в эксплуатацию
Комплексное опробование оборудования
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Газель 270500-264-364 | Газель 270500-264-364 | нд | 0.76695 | 0.76695
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_19_K
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_19_K
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Автомобиль ГАЗ Соболь
2 | Идентификатор проекта | I_19_K
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Автомобиль ГАЗ Соболь
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2018
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А , (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | Автомобиль ГАЗ Соболь
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
Заключение договора на разработку проектной документации
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
Утверждение проектной документации
Разработка рабочей документации
Организационный этап
Заключение договора подряда
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП
Поставка основного оборудования
Монтаж основного оборудования
Пусконаладочные работы
Завершение строительства
Испытания и ввод в эксплуатацию
Комплексное опробование оборудования
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Автомобиль ГАЗ Соболь | Автомобиль ГАЗ Соболь | нд | 0.69915 | 0.69915
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_20_K
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_20_K
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | LADA GRANTA седан
2 | Идентификатор проекта | I_20_K
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | LADA GRANTA седан
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2019
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А , (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | LADA GRANTA седан
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
Заключение договора на разработку проектной документации
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
Утверждение проектной документации
Разработка рабочей документации
Организационный этап
Заключение договора подряда
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП
Поставка основного оборудования
Монтаж основного оборудования
Пусконаладочные работы
Завершение строительства
Испытания и ввод в эксплуатацию
Комплексное опробование оборудования
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| LADA GRANTA седан | LADA GRANTA седан | нд | 2.0339 | 2.0339
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_21_K
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_21_K
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Трактор экскаватор JCB 3CXS14M2NM
2 | Идентификатор проекта | I_21_K
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Трактор экскаватор JCB 3CXS14M2NM
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2019
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А , (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | Трактор экскаватор JCB 3CXS14M2NM
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
Заключение договора на разработку проектной документации
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
Утверждение проектной документации
Разработка рабочей документации
Организационный этап
Заключение договора подряда
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП
Поставка основного оборудования
Монтаж основного оборудования
Пусконаладочные работы
Завершение строительства
Испытания и ввод в эксплуатацию
Комплексное опробование оборудования
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Трактор экскаватор JCB 3CXS14M2NM | Трактор экскаватор JCB 3CXS14M2NM | нд | 2.4703 | 2.4703
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_22_K
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_22_K
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | ГАЗ-ПСС-131
2 | Идентификатор проекта | I_22_K
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | ГАЗ-ПСС-131
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2018
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А , (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | ГАЗ-ПСС-131
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
Заключение договора на разработку проектной документации
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
Утверждение проектной документации
Разработка рабочей документации
Организационный этап
Заключение договора подряда
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП
Поставка основного оборудования
Монтаж основного оборудования
Пусконаладочные работы
Завершение строительства
Испытания и ввод в эксплуатацию
Комплексное опробование оборудования
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| ГАЗ-ПСС-131 | ГАЗ-ПСС-131 | нд | 0.47881 | 0.47881
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_23_K
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_23_K
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | ГАЗ-33086
2 | Идентификатор проекта | I_23_K
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | ГАЗ-33086
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2019
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А , (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | ГАЗ-33086
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
Заключение договора на разработку проектной документации
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
Утверждение проектной документации
Разработка рабочей документации
Организационный этап
Заключение договора подряда
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП
Поставка основного оборудования
Монтаж основного оборудования
Пусконаладочные работы
Завершение строительства
Испытания и ввод в эксплуатацию
Комплексное опробование оборудования
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| ГАЗ-33086 | ГАЗ-33086 | нд | 0.47881 | 0.47881
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_24_K
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_24_K
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | КАМАЗ 390806
2 | Идентификатор проекта | I_24_K
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | КАМАЗ 390806
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2019
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А , (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | КАМАЗ 390806
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
Заключение договора на разработку проектной документации
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
Утверждение проектной документации
Разработка рабочей документации
Организационный этап
Заключение договора подряда
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП
Поставка основного оборудования
Монтаж основного оборудования
Пусконаладочные работы
Завершение строительства
Испытания и ввод в эксплуатацию
Комплексное опробование оборудования
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| КАМАЗ 390806 | КАМАЗ 390806 | нд | 6.6229 | 6.6229
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_25_K
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_25_K
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | КАМАЗ 637110
2 | Идентификатор проекта | I_25_K
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | КАМАЗ 637110
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2019
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А , (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | КАМАЗ 637110
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
Заключение договора на разработку проектной документации
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
Утверждение проектной документации
Разработка рабочей документации
Организационный этап
Заключение договора подряда
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП
Поставка основного оборудования
Монтаж основного оборудования
Пусконаладочные работы
Завершение строительства
Испытания и ввод в эксплуатацию
Комплексное опробование оборудования
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| КАМАЗ 637110 | КАМАЗ 637110 | нд | 2.3093 | 2.3093
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_26_K
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_26_K
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Газель
2 | Идентификатор проекта | I_26_K
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Газель
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2018
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А , (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | Газель
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
Заключение договора на разработку проектной документации
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
Утверждение проектной документации
Разработка рабочей документации
Организационный этап
Заключение договора подряда
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП
Поставка основного оборудования
Монтаж основного оборудования
Пусконаладочные работы
Завершение строительства
Испытания и ввод в эксплуатацию
Комплексное опробование оборудования
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Газель | Газель | нд | 2.1568 | 2.1568
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_27_K
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_27_K
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | ЗИЛ СААЗ 4546
2 | Идентификатор проекта | I_27_K
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | ЗИЛ СААЗ 4546
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2018
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А , (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | ЗИЛ СААЗ 4546
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
Заключение договора на разработку проектной документации
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
Утверждение проектной документации
Разработка рабочей документации
Организационный этап
Заключение договора подряда
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП
Поставка основного оборудования
Монтаж основного оборудования
Пусконаладочные работы
Завершение строительства
Испытания и ввод в эксплуатацию
Комплексное опробование оборудования
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| ЗИЛ СААЗ 4546 | ЗИЛ СААЗ 4546 | нд | 0.36017 | 0.36017
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_28_K
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_28_K
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Прицеп-роспуск АР-5
2 | Идентификатор проекта | I_28_K
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Прицеп-роспуск АР-5
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2018
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А , (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | Прицеп-роспуск АР-5
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
Заключение договора на разработку проектной документации
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
Утверждение проектной документации
Разработка рабочей документации
Организационный этап
Заключение договора подряда
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП
Поставка основного оборудования
Монтаж основного оборудования
Пусконаладочные работы
Завершение строительства
Испытания и ввод в эксплуатацию
Комплексное опробование оборудования
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Прицеп-роспуск АР-5 | Прицеп-роспуск АР-5 | нд | 0.063559 | 0.063559
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_29_K
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_29_K
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Прицеп автомобильный 880712
2 | Идентификатор проекта | I_29_K
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Прицеп автомобильный 880712
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2018
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А , (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | Прицеп автомобильный 880712
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
Заключение договора на разработку проектной документации
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
Утверждение проектной документации
Разработка рабочей документации
Организационный этап
Заключение договора подряда
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП
Поставка основного оборудования
Монтаж основного оборудования
Пусконаладочные работы
Завершение строительства
Испытания и ввод в эксплуатацию
Комплексное опробование оборудования
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Прицеп автомобильный 880712 | Прицеп автомобильный 880712 | нд | 0.16102 | 0.16102
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_30_K
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_30_K
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | УАЗ-390945
2 | Идентификатор проекта | I_30_K
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | УАЗ-390945
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2018
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А , (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | УАЗ-390945
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
Заключение договора на разработку проектной документации
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
Утверждение проектной документации
Разработка рабочей документации
Организационный этап
Заключение договора подряда
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП
Поставка основного оборудования
Монтаж основного оборудования
Пусконаладочные работы
Завершение строительства
Испытания и ввод в эксплуатацию
Комплексное опробование оборудования
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| УАЗ-390945 | УАЗ-390945 | нд | 0.088136 | 0.088136
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_31_K
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_31_K
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | УАЗ-390944
2 | Идентификатор проекта | I_31_K
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | УАЗ-390944
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2018
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А , (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | УАЗ-390944
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
Заключение договора на разработку проектной документации
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
Утверждение проектной документации
Разработка рабочей документации
Организационный этап
Заключение договора подряда
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП
Поставка основного оборудования
Монтаж основного оборудования
Пусконаладочные работы
Завершение строительства
Испытания и ввод в эксплуатацию
Комплексное опробование оборудования
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| УАЗ-390944 | УАЗ-390944 | нд | 0.088136 | 0.088136
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_32_K
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_32_K
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | УАЗ-390995
2 | Идентификатор проекта | I_32_K
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | УАЗ-390995
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2018
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А , (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | УАЗ-390995
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
Заключение договора на разработку проектной документации
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
Утверждение проектной документации
Разработка рабочей документации
Организационный этап
Заключение договора подряда
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП
Поставка основного оборудования
Монтаж основного оборудования
Пусконаладочные работы
Завершение строительства
Испытания и ввод в эксплуатацию
Комплексное опробование оборудования
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| УАЗ-390995 | УАЗ-390995 | нд | 0.15763 | 0.15763
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_33_K
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_33_K
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | УАЗ-390945
2 | Идентификатор проекта | I_33_K
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | УАЗ-390945
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2018
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А , (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | УАЗ-390945
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
Заключение договора на разработку проектной документации
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
Утверждение проектной документации
Разработка рабочей документации
Организационный этап
Заключение договора подряда
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП
Поставка основного оборудования
Монтаж основного оборудования
Пусконаладочные работы
Завершение строительства
Испытания и ввод в эксплуатацию
Комплексное опробование оборудования
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| УАЗ-390945 | УАЗ-390945 | нд | 0.20847 | 0.20847
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_34_K
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_34_K
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | УАЗ-390995
2 | Идентификатор проекта | I_34_K
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | УАЗ-390995
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2018
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А , (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | УАЗ-390995
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
Заключение договора на разработку проектной документации
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
Утверждение проектной документации
Разработка рабочей документации
Организационный этап
Заключение договора подряда
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП
Поставка основного оборудования
Монтаж основного оборудования
Пусконаладочные работы
Завершение строительства
Испытания и ввод в эксплуатацию
Комплексное опробование оборудования
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| УАЗ-390995 | УАЗ-390995 | нд | 0.24237 | 0.24237
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_35_K
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_35_K
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | ВАЗ-21041
2 | Идентификатор проекта | I_35_K
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | ВАЗ-21041
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2018
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А , (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | ВАЗ-21041
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
Заключение договора на разработку проектной документации
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
Утверждение проектной документации
Разработка рабочей документации
Организационный этап
Заключение договора подряда
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП
Поставка основного оборудования
Монтаж основного оборудования
Пусконаладочные работы
Завершение строительства
Испытания и ввод в эксплуатацию
Комплексное опробование оборудования
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| ВАЗ-21041 | ВАЗ-21041 | нд | 0.045763 | 0.045763
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_36_K
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_36_K
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Дизель-генераторная установка, прицеп-платформа
2 | Идентификатор проекта | I_36_K
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Дизель-генераторная установка, прицеп-платформа
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2018
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А , (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | Дизель-генераторная установка, прицеп-платформа
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
Заключение договора на разработку проектной документации
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
Утверждение проектной документации
Разработка рабочей документации
Организационный этап
Заключение договора подряда
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП
Поставка основного оборудования
Монтаж основного оборудования
Пусконаладочные работы
Завершение строительства
Испытания и ввод в эксплуатацию
Комплексное опробование оборудования
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Дизель-генераторная установка, прицеп-платформа | Дизель-генераторная установка, прицеп-платформа | нд | 0.69492 | 0.69492
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_38_K
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_38_K
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Автокран
2 | Идентификатор проекта | I_38_K
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Автокран
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2018
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А , (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | Автокран
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
Заключение договора на разработку проектной документации
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
Утверждение проектной документации
Разработка рабочей документации
Организационный этап
Заключение договора подряда
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП
Поставка основного оборудования
Монтаж основного оборудования
Пусконаладочные работы
Завершение строительства
Испытания и ввод в эксплуатацию
Комплексное опробование оборудования
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Автокран | Автокран | нд | 0.88983 | 0.88983
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_16_N
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_16_N
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Приобретение, монтаж и пусконаладочные работы системы видеоконференц-связи АО "МСК Энерго"
2 | Идентификатор проекта | I_16_N
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Приобретение, монтаж и пусконаладочные работы системы видеоконференц-связи АО "МСК Энерго"
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2018
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А, (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | Приобретение, монтаж и пусконаладочные работы системы видеоконференц-связи АО "МСК Энерго"
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
Заключение договора на разработку проектной документации
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
Утверждение проектной документации
Разработка рабочей документации
Организационный этап
Заключение договора подряда
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП
Поставка основного оборудования
Монтаж основного оборудования
Пусконаладочные работы
Завершение строительства
Испытания и ввод в эксплуатацию
Комплексное опробование оборудования
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Приобретение, монтаж и пусконаладочные работы системы видеоконференц-связи АО "МСК Энерго" | Приобретение, монтаж и пусконаладочные работы системы видеоконференц-связи АО "МСК Энерго" | нд | 5 | 5
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_17_N
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_17_N
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Модернизация существующей системы телемеханики в г. Королев (Оборудование системы ТМ Королевской РЭС для 25-ти РП)
2 | Идентификатор проекта | I_17_N
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Модернизация существующей системы телемеханики в г. Королев (Оборудование системы ТМ Королевской РЭС для 25-ти РП)
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2018
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А, (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | Модернизация существующей системы телемеханики в г. Королев (Оборудование системы ТМ Королевской РЭС для 25-ти РП)
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
Заключение договора на разработку проектной документации
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
Утверждение проектной документации
Разработка рабочей документации
Организационный этап
Заключение договора подряда
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП
Поставка основного оборудования
Монтаж основного оборудования
Пусконаладочные работы
Завершение строительства
Испытания и ввод в эксплуатацию
Комплексное опробование оборудования
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Модернизация существующей системы телемеханики в г. Королев (Оборудование системы ТМ Королевской РЭС для 25-ти РП) | Модернизация существующей системы телемеханики в г. Королев (Оборудование системы ТМ Королевской РЭС для 25-ти РП) | нд | 4.815 | 4.815
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_18_N
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_18_N
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Модернизация существующей системы телемеханики в г. Королев (Оборудование системы ТМ уровня технического помещенния)
2 | Идентификатор проекта | I_18_N
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Модернизация существующей системы телемеханики в г. Королев (Оборудование системы ТМ уровня технического помещенния)
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2018
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А, (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | Модернизация существующей системы телемеханики в г. Королев (Оборудование системы ТМ уровня технического помещенния)
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
Заключение договора на разработку проектной документации
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
Утверждение проектной документации
Разработка рабочей документации
Организационный этап
Заключение договора подряда
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП
Поставка основного оборудования
Монтаж основного оборудования
Пусконаладочные работы
Завершение строительства
Испытания и ввод в эксплуатацию
Комплексное опробование оборудования
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Модернизация существующей системы телемеханики в г. Королев (Оборудование системы ТМ уровня технического помещенния) | Модернизация существующей системы телемеханики в г. Королев (Оборудование системы ТМ уровня технического помещенния) | нд | 0.65655 | 0.65655
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_19_N
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_19_N
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Модернизация существующей системы телемеханики в г. Королев (Оборудование системы ТМ уровня АРМ диспетчера)
2 | Идентификатор проекта | I_19_N
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Модернизация существующей системы телемеханики в г. Королев (Оборудование системы ТМ уровня АРМ диспетчера)
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2018
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А, (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | Модернизация существующей системы телемеханики в г. Королев (Оборудование системы ТМ уровня АРМ диспетчера)
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
Заключение договора на разработку проектной документации
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
Утверждение проектной документации
Разработка рабочей документации
Организационный этап
Заключение договора подряда
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП
Поставка основного оборудования
Монтаж основного оборудования
Пусконаладочные работы
Завершение строительства
Испытания и ввод в эксплуатацию
Комплексное опробование оборудования
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Модернизация существующей системы телемеханики в г. Королев (Оборудование системы ТМ уровня АРМ диспетчера) | Модернизация существующей системы телемеханики в г. Королев (Оборудование системы ТМ уровня АРМ диспетчера) | нд | 0.12632 | 0.12632
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_20_N
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_20_N
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Модернизация существующей системы телемеханики (Оборудование системы ТМ Лобненской РЭС для 13-ти РП)
2 | Идентификатор проекта | I_20_N
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Модернизация существующей системы телемеханики (Оборудование системы ТМ Лобненской РЭС для 13-ти РП)
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2018
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А, (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | Модернизация существующей системы телемеханики (Оборудование системы ТМ Лобненской РЭС для 13-ти РП)
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
Заключение договора на разработку проектной документации
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
Утверждение проектной документации
Разработка рабочей документации
Организационный этап
Заключение договора подряда
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП
Поставка основного оборудования
Монтаж основного оборудования
Пусконаладочные работы
Завершение строительства
Испытания и ввод в эксплуатацию
Комплексное опробование оборудования
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Модернизация существующей системы телемеханики (Оборудование системы ТМ Лобненской РЭС для 13-ти РП) | Модернизация существующей системы телемеханики (Оборудование системы ТМ Лобненской РЭС для 13-ти РП) | нд | 2.5038 | 2.5038
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_21_N
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_21_N
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Приобретение и установка диспетчерского щита Лобня
2 | Идентификатор проекта | I_21_N
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Приобретение и установка диспетчерского щита Лобня
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2018
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А, (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | Приобретение и установка диспетчерского щита Лобня
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
Заключение договора на разработку проектной документации
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
Утверждение проектной документации
Разработка рабочей документации
Организационный этап
Заключение договора подряда
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП
Поставка основного оборудования
Монтаж основного оборудования
Пусконаладочные работы
Завершение строительства
Испытания и ввод в эксплуатацию
Комплексное опробование оборудования
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Приобретение и установка диспетчерского щита Лобня | Приобретение и установка диспетчерского щита Лобня | нд | 2.4775 | 2.4775
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_22_N
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_22_N
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Приобретение и установка диспетчерского щита Дрожжино
2 | Идентификатор проекта | I_22_N
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Приобретение и установка диспетчерского щита Дрожжино
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2018
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А, (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | Приобретение и установка диспетчерского щита Дрожжино
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
Заключение договора на разработку проектной документации
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
Утверждение проектной документации
Разработка рабочей документации
Организационный этап
Заключение договора подряда
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП
Поставка основного оборудования
Монтаж основного оборудования
Пусконаладочные работы
Завершение строительства
Испытания и ввод в эксплуатацию
Комплексное опробование оборудования
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Приобретение и установка диспетчерского щита Дрожжино | Приобретение и установка диспетчерского щита Дрожжино | нд | 2.7557 | 2.7557
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_23_N
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_23_N
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Приобритение программного исполнительного модуля ОРС МРВ+
2 | Идентификатор проекта | I_23_N
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Приобритение программного исполнительного модуля ОРС МРВ+
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2018
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А, (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | Приобритение программного исполнительного модуля ОРС МРВ+
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
Заключение договора на разработку проектной документации
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
Утверждение проектной документации
Разработка рабочей документации
Организационный этап
Заключение договора подряда
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП
Поставка основного оборудования
Монтаж основного оборудования
Пусконаладочные работы
Завершение строительства
Испытания и ввод в эксплуатацию
Комплексное опробование оборудования
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Приобритение программного исполнительного модуля ОРС МРВ+ | Приобритение программного исполнительного модуля ОРС МРВ+ | нд | 0.31453 | 0.31453
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_24_N
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_24_N
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Строительство учебного полигона
2 | Идентификатор проекта | I_24_N
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Строительство учебного полигона
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2018
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А, (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | Строительство учебного полигона
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
Заключение договора на разработку проектной документации
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
Утверждение проектной документации
Разработка рабочей документации
Организационный этап
Заключение договора подряда
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП
Поставка основного оборудования
Монтаж основного оборудования
Пусконаладочные работы
Завершение строительства
Испытания и ввод в эксплуатацию
Комплексное опробование оборудования
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Строительство учебного полигона | Строительство учебного полигона | нд | 2.5424 | 2.5424
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_25_N
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_25_N
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Приобретение комплекса РЗА - Ретом 21
2 | Идентификатор проекта | I_25_N
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Приобретение комплекса РЗА - Ретом 21
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2018
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А, (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | Приобретение комплекса РЗА - Ретом 21
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
Заключение договора на разработку проектной документации
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
Утверждение проектной документации
Разработка рабочей документации
Организационный этап
Заключение договора подряда
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП
Поставка основного оборудования
Монтаж основного оборудования
Пусконаладочные работы
Завершение строительства
Испытания и ввод в эксплуатацию
Комплексное опробование оборудования
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Приобретение комплекса РЗА - Ретом 21 | Приобретение комплекса РЗА - Ретом 21 | нд | 0.4322 | 0.4322
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_26_N
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_26_N
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Приобретение электросетевых активов
2 | Идентификатор проекта | I_26_N
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Приобретение электросетевых активов
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2018
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А, (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | Приобретение электросетевых активов
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
Заключение договора на разработку проектной документации
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
Утверждение проектной документации
Разработка рабочей документации
Организационный этап
Заключение договора подряда
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП
Поставка основного оборудования
Монтаж основного оборудования
Пусконаладочные работы
Завершение строительства
Испытания и ввод в эксплуатацию
Комплексное опробование оборудования
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Приобретение электросетевых активов | Приобретение электросетевых активов | нд | 313.9942 | 313.9942
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)

## Пр I_27_N
Утверждаю:
Генеральный директор
АО "МСК Энерго"
_______________А.В.Прокопенко
" 7 " сентября 2018 г.
Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта I_27_N
Инвестиционная программа АО "МСК Энерго" на 2019-2023 год.
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения
2 | Идентификатор проекта | I_27_N
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов/ мегапроекту связь с другими проектами ( гиперссылка на материалы в случае наличия)
5 | Категория/ подкатегория проекта
6 | Филиал /Дочернее зависимое общество, реализующее проект ( если применимо)
7 | Субъект (ы) РФ, в которых реализуется проект | Московская область
8 | Территории/муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г.Королёв
9 | Тип проекта
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения
11 | Основной технико-экономический показатель/показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 2018
14 | Краткая характеристика технологии /технических решений, применяемых на вводимых объектах инвенстиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылка на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылка на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон,e-mail) | 123290, г. Москва, ул. Мукомольный проезд, 2А, (495) 662-11-64, sb@kenet.ru, TitovaUV@pik.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения
21 | Основной заявитель (заявители) проекта/потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | АО "МСК Энерго"
22 | Соответсвующие государственные целевые программы /инвестиционные соглашения/ нормативно-правовые акты/ отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылка на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т. ч. до включения проекта в инвенстиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта(гиперссылка на материалы в случае наличия)
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту(гиперссылка на материалы в случае наличия)
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
| Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26 | Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.
Плановые технико-экономические показатели проекта/инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации ( в т.ч. Показатели загрузки объекта)
41 | Наименование показател , еденицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализациии проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
Показатель 1
Показатель 2
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
Показатель 1
Показатель 2
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияние проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)Наименование цены, регион | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
| Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год)- фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
Предпроектный и проектный этап
Получение заявки на ТП
Разработка и выдача ТУ на ТП
Заключение договора на разработку проектной документации
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
Утверждение проектной документации
Разработка рабочей документации
Организационный этап
Заключение договора подряда
Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП
Поставка основного оборудования
Монтаж основного оборудования
Пусконаладочные работы
Завершение строительства
Испытания и ввод в эксплуатацию
Комплексное опробование оборудования
Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта /программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного оспользования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости ( сметная стоимость без НДС), млн.руб | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС) млн.руб | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | нд | 67.7966 | 67.7966
КОММЕНТАРИИ
Расположение объектов инвестиционного проекта- схема (если применимо)