## C0326_1035003351657_03_0_50_0
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Акционерного общества "МСК Энергосеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Решение об утверждении инвестиционной программы от 27.12.2019 г. № 112
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [13 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2019 года |  | План на 01.01.2020 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2020 года |  |  |  | 2020 год |  | 2021год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.5 | 29.6 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | 2019 | 2023 | нд | 335.9988 | 335.9988 | 103.5085 | 193.6487 | 0 | 160.0428 | 33.6058 | 0 | 277.9484 | 0 | 134.8465 | 143.102 | 0 | нд | #VALUE! | нд | #VALUE! | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | 97.1338 | 97.1338 | 44.5377 | 44.5377 | 41.705 | 41.705 | 43.6639 | 43.6639 | 10 | 10 | 0 | 10 | 237.0405 | 247.0405 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | 25.7019 | 25.7019 | 33.7086 | 39.7953 | нд | 39.7953 | нд | нд | 6.5435 | нд | 6.5435 | 0 | нд | нд | 12.3947 | нд | 8.6574 | нд | 0 | 12.3947 | нд | 6.5435 | 6.5435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5435 | 6.5435 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | 2019 | 2023 | нд | 116.787 | 116.787 | 18.4028 | 120.2476 | 0 | 120.2476 | 0 | 0 | 128.3029 | 0 | 128.3029 | 0 | 0 | нд | #VALUE! | нд | #VALUE! | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | 2.0833 | 2.0833 | 31.3294 | 31.3294 | 21.3075 | 21.3075 | 43.6639 | 43.6639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.3842 | 98.3842 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | 2020 | 2021 | нд | 193.5099 | 193.5099 | 51.3971 | 33.6058 | 0 | 0 | 33.6058 | 0 | 143.102 | 0 | 0 | 143.102 | 0 | нд | #VALUE! | нд | 0 | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | 88.507 | 88.507 | 13.2083 | 13.2083 | 20.3975 | 20.3975 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 132.1128 | 142.1128 | нд
[7 empty] | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 97.1338 | 97.1338 | нд | нд | 41.705 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд
1 | Московская область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5435 | 6.5435 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5435 | 6.5435 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5435 | 6.5435 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 25.7019 | 25.7019 | 33.7086 | 39.7953 | нд | 39.7953 | нд | нд | 6.5435 | 0 | 6.5435 | 0 | 0 | нд | 12.3947 | нд | 8.6574 | нд | 0 | 12.3947 | нд | 0 | 0 | 8.6574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.1.3.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-250 до РУ-0,4 кВ ТП проект., для перевода н/в нагрузки 0,4 кВ с ТП-250 на вновь построенную ТП проект по адресу: МО, г. Королев, мкр. Текстильщик, ул. Молодежная | I_1_N | нд | нд | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция ТП-468 с заменой трансформаторов 2х400 кВА на 2х630 кВА, замена вводных коммутационных аппаратов в РУ-0,4 кВ по адресу: МО, г. Королев, Школьный проезд, д. №2 | I_2_N | нд | нд | нд | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9713 | 5.9713 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция ТП-133 в части замены трансформаторов 2х630 на 2х1000, замена оборудования 6/0,4 кВ по адресу: МО, г. Королёв, мкр. Юбилейный, Лесная пом. XV | I_3_N | нд | нд | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 6.3807 | нд | 6.3807 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 5.9713 | нд | 0.40935 | нд | нд | 5.9713 | нд | #VALUE! | #VALUE! | 0.40935 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция ТП-16 с заменой трансформатора 400 кВА на 630 кВА по адресу: МО, г. Королёв, ул. Ленина , у д.17 | I_4_N | нд | нд | нд | 2018 | нд | нд | 0.41527 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция ТП-152, установка щита ЩО-70 в РУ-0,4 кВ по адресу: МО, г. Королев, ул. Горького , дом № 4-6 | I_5_N | нд | нд | нд | 2018 | нд | нд | 0.57765 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция КТП-355 с заменой трансформатора 250 кВА на 400 кВА по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Тарасовка, Большая Тарасовская ул, дом № 91 | I_6_N | нд | нд | нд | 2018 | нд | нд | 0.74408 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция ТП-299 с заменой трансформаторов 2х180 кВА на трансформаторы 2х250 кВА, установкой панели ЩО-70, строительство ВЛИ - 0,4 кВ от РУ-0.4 кВ к ТП-299, по адресу: МО, мкр. Болшево, ул. Станционная, д. №56А | I_7_N | нд | нд | нд | 2018 | нд | нд | 1.3352 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5247 | 3.5247 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция КТП-397, замена на КТП проходного типа, замена трансформатора 160 кВА на 250 кВА, перевод сетей КЛ/ВЛ 6/0,4 кВ, с целью технологического присоединения заявителя по адресу: МО, г. Королёв, мкр. Первомайский, ул.Речная Дачная, д. 2А | I_8_N | нд | нд | нд | 2019 | 0 | 0 | 7.6823 | 8.0507 | нд | 8.0507 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 3.5247 | нд | 4.526 | нд | нд | 3.5247 | нд | 1.3408 | 1.3408 | 4.526 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.8669 | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция ТП-172, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, мкр.Болшево; ул.Водопроводная 4; | I_4 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 2.1245 | 3.0626 | нд | 3.0626 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 1.3408 | нд | 1.7218 | нд | нд | 1.3408 | нд | 1.5578 | 1.5578 | 1.7218 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2795 | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция ТП -472, взамен выбывающих основных фондов по адресу:г. Королев, мкр.Юбилейный, ул. Нестеренко, д.24/17 | I_6 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 1.6712 | 3.5581 | нд | 3.5581 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 1.5578 | нд | 2.0003 | нд | нд | 1.5578 | нд | 0 | 0 | 2.0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0003 | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция ТП-59, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г. Королев, ул.Шоссейная 5. | I_5 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция внешнего электроснабжения ВЛИ-0,4 (от ТП-229) православного прихода по адресу: М.о., Пушкинский район, п. Лесные поляны, ул. Ленина, у д.№6. | I_8 | нд | 2019 | нд | нд | 0.41527 | 0.41527 | 0.41527 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | #VALUE! | #VALUE! | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | I_27_N | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Электромонтажные работы по установке ЩО-70 в РУ-0,4кВ ТП-220 с.1,2 в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, пристройка на 500 мест к зданию МБОУ СОШ №20 по адресу: г. Королёв пр-т Космонавтов д.5 А | I_28_N | нд | 2019 | нд | 2019 | 0.57765 | 0.57765 | 0.57765 | 0.57765 | нд | 0.57765 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
1.1.3.1 | Замена силового трансформатора 250 кВА на силовой трансформатор 400 кВа в ТП-14, замена силового трансформатора 320 кВА на силовой трансформатор 400 кВА в ТП-25 в связи с технологическим присоединением ДОУ на 190 мест по адресу: г.Королёв ул. Циолковского д.12 | I_29_N | нд | 2019 | нд | 2019 | 0.74408 | 0.74408 | 0.74408 | 0.74408 | нд | 0.74408 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
1.1.3.1 | Замена ТМ-320-6/0,4/АТЗ (инв. 1726) на 630 кВА и монтаж доп. панели ЩО-70 с установкой шинного моста в ТП-59 в ТП-59 (инв. 10250) по адресу: г. Королев Школьная д.6Д стр.1 | I_30_N | нд | 2019 | нд | 2019 | 1.3352 | 1.3352 | 1.3352 | 1.3352 | нд | 1.3352 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкции ТП-16211 10/0,4кВ в части замены существующих комплектных распределительных устройств RM-6 (IIDI) с.1, RM-6 (IIDI) с.2 на RM-6 (IIBI+B) c.1, RM-6 (IIBI+B) c.2 с заменой шкафов питания собственных нужд ЯСН-В на два щита ШПСН-ВУ с установкой системы коммерческого учета 10 кВ на базе решения i-Tor по адресу: Московская обл. Ленинский район Булатниковский с/о. д. Боброво. | I_31_N | нд | 2019 | нд | 2019 | 7.6823 | 7.6823 | 7.6823 | 7.6823 | нд | 7.6823 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция ТП-437 с заменой силовых трансформаторов 2х400 кВА (инв. 2894, 2895) на 2х630 кВа, замена РУ-0,4кВ (инв. 42241) по адресу: мкр Болшево Станционная площадь д.4 | I_32_N | нд | 2019 | нд | 2019 | 2.1245 | 2.1245 | 2.1245 | 2.1245 | нд | 2.1245 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
1.1.3.1 | «Реконструкция РУ-6кВ в ТП-471 в части замены электрооборудования и силовых трансформаторов 6/0,4кВ (2х400кВА) на силовые трансформаторы расчётной мощности (2х1000кВА) в соответствии с проектом, а также замена участков КЛ-6кВ от РУ-6кВ в ТП-471 до врезки в линии 6кВ (л.317 – ТП-468; л.389 – ТП-1542; л.324 – ТП-126) по адресу: Королёв мкр. Юбилейный ул. Нестеренко вл.5 котельная 2 | I_33_N | нд | 2019 | нд | 2019 | 1.6712 | 1.6712 | 1.6712 | 1.6712 | нд | 1.6712 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция КТП-416 в части замены 63кВа на трансформатор расчетной мощности в соответствии с проектным решением (160 кВа) по адресу г. Королёв мкр. Болшево ул. Печатников д. 29 | I_34_N | нд | 2019 | нд | 2019 | 0.30976 | 0.30976 | 0.30976 | 0.30976 | нд | 0.30976 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция РТП-1 в части азмены РУ10/0,4кВ, силовых трансформаторов 2х1250 на 2х1600 кВа в соответствии с проектным решением. По адресу: Люберцы, Красная горка, мкр.12 кор.1 | I_35_N | нд | 2019 | нд | 2019 | 4.0061 | 4.0061 | 4.0061 | 4.0061 | нд | 4.0061 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция КТП-115 с заменой силового трансформатора 63 кВА на 250 кВА , оборудования 10/0,4 кВ, с целью технологического присоединения заявителя, по адресу: г. Королев, ул.Горького д.77 | I_10_N | нд | нд | нд | 2019 | 0.29242 | 0.29242 | 0.29242 | 0.29242 | нд | 0.29242 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90599 | 0.90599 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90599 | нд
1.1.3.1 | Замена существующей КТП-300 на ТП (КТПн проект) с силовым трансформатором проектной мощности, но не менее 250 кВА, Солнечногорский район СНТ "Красная поляна", Краснополянского лесничества кв.141, 147, в районе пос. Красная поляна, уч.62, кадастровый номер земельного участка 50:09:0060739:0022 (в интересах Ляминой Ирины Анатольевны, ВРУ жилого дома) | K_49_K | нд | нд | нд | 2020 | 0.90599 | 0.90599 | 0 | нд | 1.0872 | нд | нд | 1.0872 | 0.90599 | нд | 0.90599 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.829 | 1.829 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
1.1.3.1 | Замена существующей КТП-201 на ТП проект с силовыми трансформатороми проектной мощности, МО, г. Королев, мкр, Первомайский, ул. Октябрьская, кадастровый номер земельного участка 50:45:0020204:470 | K_50_K | нд | нд | нд | 2020 | 1.829 | 1.829 | 0 | нд | 2.1948 | нд | нд | 2.1948 | 1.829 | нд | 1.829 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 3.8086 | 3.8086 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
1.1.3.1 | Замена в ТП-24 двух существующих силовых трансформаторов номинальной мощностью 630 кВА на силовые трансформаторы номинальной мощностью 1000 кВА. Произвести реконструкцию двух вводных ячеек и установку двух новых распределительных ячеек, Московская обл., Королев г, Циолковского ул, дом № 2 | K_51_K | нд | нд | нд | 2020 | 3.8086 | 3.8086 | 0 | нд | 4.5703 | нд | нд | 4.5703 | 3.8086 | нд | 3.8086 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 120.2476 | 0 | 120.2476 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0833 | 2.0833 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 16.554 | 16.554 | 0 | 20.0146 | 0 | 20.0146 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | #VALUE! | нд | 0 | #VALUE! | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 16.554 | 16.554 | 0 | 20.0146 | 0 | 20.0146 | 0 | 0 | 28.07 | 0 | 28.07 | 0 | 0 | нд | #VALUE! | нд | #VALUE! | нд | 0 | #VALUE! | нд | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-196, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул.Калинина д.9а, | I_2 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-24, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул. Циолковского, д.24Б, | I_9 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-34 , взамен выбывающих основных фондов по адресу: М.о., Ленинский р-он, мкр.Бутово-Парк-2Б (мкр."Дрожжино-2") | I_10 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.4606 | 3.4606 | 0 | 3.4606 | нд | 3.4606 | нд | нд | 3.4606 | нд | 3.4606 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-1526 взамен выбывающих основных фондов, по адресу: г. Королев, пр-т Королева, д.11Е | I_13 | нд | 2020 | 2019 | 2019 | 8.0554 | 8.0554 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 8.0554 | нд | 8.0554 | нд | нд | нд | 0 | нд | #VALUE! | нд | нд | 0 | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-1544 взамен выбывающих основных фондов, по адресу: г. Королев, пр-т Космонавтов, д. 2В | I_14 | нд | 2020 | 2019 | 2019 | 5.038 | 5.038 | 0 | 3.4606 | нд | 3.4606 | нд | нд | 3.4606 | нд | 3.4606 | нд | нд | нд | 0 | нд | 3.4606 | нд | нд | 0 | нд | #VALUE! | #VALUE! | 3.4606 | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-198, взамен выбывающих основных фондов по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, пос. Тарасовка | I_15 | нд | 2021 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 8.0554 | нд | 8.0554 | нд | нд | 8.0554 | нд | 8.0554 | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-173 взамен выбывающих основных фондов, по адресу: г. Королев, мкр. Текстильщик, ф-ка Передовая Текстильщица" | I_17 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 5.038 | нд | 5.038 | нд | нд | 5.038 | нд | 5.038 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-72, взамен выбывающих основных фондов по адресу: МО, г. Королев, ул. Сакко и Ванцетти, д.3Б | I_1_K | нд | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | "Реконструкция КТП-132, взамен выбывающих основных фондов по адресу: М.О., г.Королев, мкр.Болшево, ул.Проезжая. | I_9_K | нд | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция СТП 2012, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, мкр.Болшево, ул.Бурково | I_14_K | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-28, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул.Терешковой, д.3 | I_17_K | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-34 , взамен выбывающих основных фондов по адресу: М.о., Ленинский р-он, мкр.Бутово-Парк-2Б (мкр."Дрожжино-2") | 0 | нд | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция Ру-6 кВ с заменой трансформаторов с 2*400 на 2*1000, реконструкция КЛ 6кВ от ТП-471 до врезки в линии 6 кВ в направлении ТП-468, по адресу: г.Королев, мкр. Юбилейный, ул. А.И. Нестеренко, вл. № 5 | I_9_N | нд | нд | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | #VALUE! | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 100.233 | 0 | 100.233 | 0 | 0 | 100.233 | 0 | 100.233 | 0 | 0 | нд | #VALUE! | нд | #VALUE! | нд | #VALUE! | нд | нд | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 16.2695 | 16.2695 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 100.233 | 100.233 | 18.4028 | 100.233 | 0 | 100.233 | 0 | 0 | 100.233 | 0 | 100.233 | 0 | 0 | нд | #VALUE! | нд | #VALUE! | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 16.2695 | 16.2695 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ от РТП-222 до ТП-1350 по адресу: Московская обл., г.Балашиха, мкр.1 Мая | I_1 | нд | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | #VALUE! | нд | нд | 0 | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция РП-1517, взамен выбывающих основных фондов по адресу: МО, п.Тарасовка, Пушкинский район, | I_3 | нд | 2019 | 2023 | нд | 29.7262 | 29.7262 | 0 | 29.7262 | 0 | 29.7262 | 0 | 0 | 29.7262 | нд | 29.7262 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.1599 | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | 11.1599 | нд | 12.0939 | 12.0939 | 6.4723 | 6.4723 | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-76 и установка дополнительных панелей ЩО-70 г. Королев ул. Сакко и Ванцетти , 50 лет ВЛКСМ | I_7 | нд | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | #VALUE! | нд | нд | 0 | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд
[7 empty] | 0 |  | #VALUE! | [5 empty] | 0 | нд | 0 | нд | нд | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция электроснабжения от РТП-10 ДСК | I_11 | нд | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электроснабжения от ТП 303, взамен выбывающих основных фондов по адресу:Щелковский район, пос. Образцово | I_12 | нд | 2020 | 2020 | нд | 8.6535 | 8.6535 | 0 | 8.6535 | 0 | 8.6535 | 0 | 0 | 8.6535 | нд | 8.6535 | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | 8.6535 | нд | нд | #VALUE! | нд | #VALUE! | #VALUE! | 8.6535 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электроснабженияв г. Королев. (Финский поселок) с переустройством ЛЭП 6/0,4 кВ и ТП-20,взамен выбывающих основных фондов | I_16 | нд | 2021 | 2021 | нд | 41.3671 | 41.3671 | 0 | 41.3671 | 0 | 41.3671 | 0 | 0 | 41.3671 | нд | 41.3671 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0833 | 2.0833 | нд | нд | 4.1755 | 4.1755 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1755 | 4.1755 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электроснабжения мкр. Первомайский с заменой ЛЭП 6/0,4 кВ и КТП, взамен выбывающих основных фондов | I_18 | нд | 2022 | 2023 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0833 | 2.0833 | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ от КТП-143, взамен выбывающих основных фондов по адресу:г.Королев, мкр. Болшево, ул.Луговая. | I_2_K | нд | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ от РТП-222 до ТП-1350 по адресу: Московская обл., г.Балашиха, мкр.1 Мая | I_3_K | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электроснабжения от ТП 303, взамен выбывающих основных фондов по адресу:Щелковский район, пос. Образцово | I_4_K | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-76, взамен выбывающих основных фондов | I_5_K | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кв от ТП-238, КТП-159 направлением на д.91 по ул. Кирова мкр. Первомайский, взамен выбывающих основных фондов | I_6_K | нд | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция РП-1517, взамен выбывающих основных фондов по адресу: МО, п.Тарасовка, Пушкинский район, | I_7_K | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 4.5083 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-133, взамен выбывающих основных фондов | I_8_K | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 13.7012 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция внешнего электроснабжения православного прихода по адресу: М.о., Пушкинский район, п. Лесные поляны, ул. Ленина, у д.№6. | I_10_K | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.1934 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-59, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул.Шоссейная, 4а | I_11_K | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электроснабжения от РТП-10 ДСК | I_15_K | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
[7 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция РП-1517, взамен выбывающих основных фондов по адресу: МО, п.Тарасовка, Пушкинский район, | I_7_K | нд | 2018 | нд | нд | 4.5083 | 4.5083 | 4.5083 | 4.5083 | нд | 4.5083 | нд | нд | 4.5083 | нд | 4.5083 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.210, ф.304 от РУ-10 кВ ПС 859 "Бутово" в замен выбывающих фодов, по адресу: г. МО, Ленинский р-он, сп. Булатниковское, д. Бутово | I_11_N | нд | нд | 2018 | 2018 | 13.7012 | 13.7012 | 13.7012 | 13.7012 | нд | 13.7012 | нд | нд | 13.7012 | нд | 13.7012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.48б от ПСТ-157 сек.4 -РТП-222 с.1, ф.62б от ПСТ-157 сек.2-РТП-222 с.2- РТП с.2 по адресу: мкр. 1 Мая г. Балашиха | I_12_N | нд | нд | 2018 | 2018 | 0.1934 | 0.1934 | 0.1934 | 0.1934 | нд | 0.1934 | нд | нд | 0.1934 | нд | 0.1934 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-2 до ВРУ по адресу: МО, г. Королев, ул. Либкнехта, ул. Ленина | I_13_N | нд | нд | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ л.117 ТП-400-ТП-385; л.117 отпайка на КТП-382 по адресу: МО, г. Королев ул. Орждоникидзе-ул. Центральная | I_14_N | нд | нд | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | #VALUE! | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция 4 КЛ-6 кВ от места врезки в л. 413; л. 414 до ТП-103 по адресу: МО, г. Королев, мкр. Юбилейный | I_15_N | нд | нд | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | #VALUE! | нд | нд | #VALUE! | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-76 и установка дополнительных панелей ЩО-70 г. Королев ул. Сакко и Ванцетти , 50 лет ВЛКСМ | I_36_N | нд | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд
1.2.2.1 | Рекунструкция 2КЛ-10 кВ : КЛ-10кВ направлением Ф-204 ПС-519 "Каскадная" КРУН №1 10 кВ до точки врезки РП-1 10 кВ, КЛ-10 кВ направлением Ф604 ПС-519 "Каскадная" КРУН№2 10 кВ до точки врезки РП-1 10 кВ по адресу: г. Люберцы, Красная горка мкрн.12 | I_37_N | нд | 2019 | 2020 | 2020 | 2.0833 | 2.0833 | 0 | 2.0833 | нд | 2.0833 | нд | нд | 2.0833 | нд | 2.0833 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд | 2.0833 | 2.0833 | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | [11 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | [11 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 193.5099 | 193.5099 | 51.3971 | 33.6058 | 0 | 0 | 33.6058 | 0 | 143.102 | 0 | 0 | 143.102 | 0 | нд | #VALUE! | нд | 0 | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 13.7417 | 13.7417 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.6 | Программный комплекс для энергетики Модус | I_19 | нд | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд
1.6 | Автогидроподъемник ВИПО-18-01 на шасси ГАЗ -33081 (4х4) | I_20 | нд | 2021 | 2022 | нд | 12.6667 | 12.6667 | 0 | 12.6667 | нд | нд | 12.6667 | нд | 12.6667 | нд | нд | 12.6667 | нд | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | 6.3333 | 6.3333 | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.6 | Renault Daster | I_21 | нд | 2021 | 2022 | нд | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | нд | нд | 1.6 | нд | 1.6 | нд | нд | 1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 88.507 | 88.507 | нд | нд | 1.0667 | 1.0667 | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.6 | Газель 270500-264/364 ( 7 мест) | I_22 | нд | 2021 | 2022 | нд | 4.9597 | 4.9597 | 1.943 | 3.0167 | нд | нд | 3.0167 | нд | 3.0167 | нд | нд | 3.0167 | нд | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | 1.5083 | 1.5083 | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.6 | Бортовой Камаз (манипулятор) 43118-46 с КМУ PALFINGER INMAN ИТ-180 | I_23 | нд | 2021 | 2022 | нд | 15 | 15 | 5.3333 | 9.6667 | нд | нд | 9.6667 | нд | 9.6667 | нд | нд | 9.6667 | нд | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | 4.8333 | 4.8333 | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.6 | Соболь | I_24 | нд | 2022 | 2022 | нд | 6.0845 | 6.0845 | 5.397 | 0.6875 | нд | нд | 0.6875 | нд | 0.6875 | нд | нд | 0.6875 | нд | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.6 | Буровая JUNJIN SA-040С на шасси КАМАЗ-43114 | I_25 | нд | 2022 | 2022 | нд | 2.9167 | 2.9167 | 0 | 2.9167 | нд | нд | 2.9167 | нд | 2.9167 | нд | нд | 2.9167 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.6 | УАЗ-390945 | I_26 | нд | 2022 | 2022 | нд | 1.1667 | 1.1667 | 0 | 1.1667 | нд | нд | 1.1667 | нд | 1.1667 | нд | нд | 1.1667 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.6 | LADA Largus универсал | I_27 | нд | 2022 | 2022 | нд | 1.035 | 1.035 | 0 | 1.035 | нд | нд | 1.035 | нд | 1.035 | нд | нд | 1.035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.6 | LADA GRANTA седан | I_28 | нд | 2022 | 2022 | нд | 0.85 | 0.85 | 0 | 0.85 | нд | нд | 0.85 | нд | 0.85 | нд | нд | 0.85 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.6 | Газель 270500-264-364 | I_18_K | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Соболь | I_19_K | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | LADA GRANTA седан | I_20_K | нд | 2018 | 2018 | нд | 2.1104 | 2.1104 | 2.1104 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.6 | Трактор экскаватор JCB 3CXS14M2NM | I_21_K | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | ГАЗ-ПСС-131 | I_22_K | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | ГАЗ-33086 | I_23_K | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | КАМАЗ 390806 | I_24_K | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд
1.6 | КАМАЗ 637110 | I_25_K | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Газель | I_26_K | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | ЗИЛ СААЗ 4546 | I_27_K | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прицеп-роспуск АР-5 | I_28_K | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прицеп автомобильный 880712 | I_29_K | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | УАЗ-390945 | I_30_K | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | УАЗ-390944 | I_31_K | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | УАЗ-390995 | I_32_K | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | УАЗ-390945 | I_33_K | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | УАЗ-390995 | I_34_K | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | ВАЗ-21041 | I_35_K | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Передвижной дизель-генератор | I_36_K | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прицеп-платформа | I_37_K | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
[7 empty] | 0 |  | 0 | [16 empty] | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0
1.6 | ВАЗ-21041 | I_35_K | нд | нд | нд | 2019 | 0 |  | 6.825 | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Передвижной дизель-генератор | I_36_K | нд | нд | нд | 2019 | 0 | 0 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прицеп-платформа | I_37_K | нд | нд | нд | 2019 | 0 | 0 | 4.987 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Автокран | I_38_K | нд | нд | нд | 2019 | 0 | 0 | 7.0979 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Автогидроподъемник ПСС-131.18Э на шасси ГАЗон NEXT 4х2 - 5 мест, 2 шт. | I_39_K | нд | нд | нд | 2019 | 6.825 | 6.825 | 4.9815 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд
1.6 | КАМАЗ-43253-6010-69(G) ЕВРО 5 бортовой 7,5 т. | I_40_K | нд | нд | нд | 2019 | 5 | 5 | 6.7327 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд
1.6 | Приобретение, монтаж и пусконаладочные работы системы оперативно-технического управления по ликвидации аварийных ситуаций | I_41_K | нд | нд | нд | 2020 | 4.987 | 4.987 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд
1.6 | Выполнение полного комплекса строительно-монтажных и пуско-наладочных работ и ввод в эксплуатацию программно-аппаратного комплекса системы диспетчерского и технологического управления (АСДТУ) распределительных сетей (РС) электроснабжения АО «МСК Энерго» | I_42_K | нд | нд | нд | 2020 | 7.0979 | 7.0979 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд
| Создание системы телемеханики в РТП-1331, РТП-1332, РТП-1334, по адресу д. Путилково | J_45_K | нд | нд | нд | 2019 | 4.9815 | 4.9815 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд
| Создание системы телемеханики в ТП-13316, ТП-13317, ТП-13320, ТП-13330, по адресу д. Путилково | J_46_K | нд | нд | нд | 2019 | 6.7327 | 6.7327 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
| Цифровизация технологических процессов эксплуатации электрических сетей | K_47_K | нд | нд | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
| Построение системы интеллектуального учета | K_48_K | нд | нд | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 7.5 | 7.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
| Замена ПУ по физлицам вышедшим за межповерочный интервал, частный сектор | K_52_K | нд | нд | нд | 2020 | 7.5 | 7.5 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.5 | нд | нд | 7.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд | 6.6667 | 6.6667 | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд
| Замена вышедших за межповерочный интервал Измерительных комплексов учёта электроэнергии по юр. Лицам | K_53_K | нд | нд | нд | 2020 | 6.6667 | 6.6667 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.6667 | нд | нд | 6.6667 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд | 4.1667 | 4.1667 | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд
| Замена вышедших за межповерочный интервал Измерительных комплексов учёта электроэнергии по юр. Лицам | K_54_K | нд | нд | нд | 2020 | 4.1667 | 4.1667 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1667 | нд | нд | 4.1667 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд | 1.75 | 1.75 | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд
| Установка общедомовых измерительных комплексов электроэнергии | K_55_K | нд | нд | нд | 2020 | 1.75 | 1.75 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.75 | нд | нд | 1.75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд | 7.75 | 7.75 | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд
| Монтаж измерительных комплексов технического учёта электроэнергии и создание системы АСКУЭ | K_56_K | нд | нд | нд | 2020 | 27.75 | 27.75 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.75 | нд | нд | 27.75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд | 2.126 | 2.126 | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд
| Установка систем телемеханики в ТП-510 591 Ромашково. | K_57_K | нд | нд | нд | 2020 | 2.126 | 2.126 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.126 | нд | нд | 2.126 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд | 1.5623 | 1.5623 | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд
| Установка систем телемеханики в РТП-1 Одинцово-1 | K_58_K | нд | нд | нд | 2020 | 1.5623 | 1.5623 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5623 | нд | нд | 1.5623 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд | 1.2783 | 1.2783 | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд
| Установка систем телемеханики в ТП-1421 | K_59_K | нд | нд | нд | 2020 | 1.2783 | 1.2783 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2783 | нд | нд | 1.2783 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд | 16.1961 | 16.1961 | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд
| Установка систем телемеханики в РТП-ДЗФС Дмитров, РП-Махалино Дмитров, РП-Внуковская Дмитров, РТП-2 Долгопрудный. РТП-1 Л.Берег Химки РТП-2 Л.Берег Химки РТП-3 Л.Берег Химки РТП-23 Н.К. Химки РТП-24 Н.К. Химки РТП-97 Н.К. Химки | K_60_K | нд | нд | нд | 2020 | 16.1961 | 16.1961 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.1961 | нд | нд | 16.1961 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд | 4.8288 | 4.8288 | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд
| Установка систем телемеханики в РТП-121 М.Озера, РТП-1 Сакраменто, РТП-Б Сакраменто | K_61_K | нд | нд | нд | 2020 | 4.8288 | 4.8288 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8288 | нд | нд | 4.8288 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд | 1.0833 | 1.0833 | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд
| Измерительное устройство Ретом 21 - 2шт. | K_62_K | нд | нд | нд | 2020 | 1.0833 | 1.0833 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0833 | нд | нд | 1.0833 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд | 1.275 | 1.275 | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд
| Тепловизор FLUK TIS75 - 3 шт. | K_63_K | нд | нд | нд | 2020 | 1.275 | 1.275 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.275 | нд | нд | 1.275 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд | 1.1083 | 1.1083 | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд
| Комплекс записи оперативных переговоров "Фантом" | K_64_K | нд | нд | нд | 2020 | 1.1083 | 1.1083 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1083 | нд | нд | 1.1083 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд | 0.23625 | 0.23625 | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд
| Микроомметр С.А. 6240 - 1 шт. | K_65_K | нд | нд | нд | 2020 | 0.23625 | 0.23625 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23625 | нд | нд | 0.23625 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд | 0.14583 | 0.14583 | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд
| Робот-тренажер «Гоша-06» | K_66_K | нд | нд | нд | 2020 | 0.14583 | 0.14583 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14583 | нд | нд | 0.14583 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд | 13.75 | 13.75 | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд
| АСУ (автоматизированная систма управления) + Геоинформационная система электрических сетей АО "МСК Энерго" | K_67_K | нд | нд | нд | 2020 | 13.75 | 13.75 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.75 | нд | нд | 13.75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд | 6.25 | 6.25 | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд
| Кран КС-35714К-3 | K_68_K | нд | нд | нд | 2020 | 6.25 | 6.25 | 0.4975 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.25 | нд | нд | 6.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд | 6.6667 | 6.6667 | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд
| Машина бурильная 637110(КАМАЗ-4326) | K_69_K | нд | нд | нд | 2020 | 6.6667 | 6.6667 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.6667 | нд | нд | 6.6667 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд | 2.0833 | 2.0833 | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд
| Самосвал | K_70_K | нд | нд | нд | 2020 | 2.0833 | 2.0833 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0833 | нд | нд | 2.0833 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд | 2.0833 | 2.0833 | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд
| Самосвал | K_71_K | нд | нд | нд | 2020 | 2.0833 | 2.0833 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0833 | нд | нд | 2.0833 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд
| Спутниковый приёмник, полевой контроллер, электронный тахеометр Лазерный дальномер | I_43_K | нд | нд | нд | 2019 | 0.4975 | 0.4975 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4975 | нд | нд | 0.4975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд
| Приобретение программного комплекса "Электронный оперативный журнал" | I_44_K | нд | нд | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Приобретение, монтаж и пусконаладочные работы системы видеоконференц-связи АО "МСК Энерго" | I_16_N | нд | нд | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд
| Модернизация существующей системы телемеханики в г. Королев (Оборудование системы ТМ Королевской РЭС для 25-ти РП) | I_17_N | нд | нд | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд
| Модернизация существующей системы телемеханики в г. Королев (Оборудование системы ТМ уровня технического помещенния) | I_18_N | нд | нд | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд
| Модернизация существующей системы телемеханики в г. Королев (Оборудование системы ТМ уровня АРМ диспетчера) | I_19_N | нд | нд | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд
| Модернизация существующей системы телемеханики (Оборудование системы ТМ Лобненской РЭС для 13-ти РП) | I_20_N | нд | нд | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд
| Приобретение и установка диспетчерского щита Лобня | I_21_N | нд | нд | нд | 2019 | 0 | 0 | 0.49167 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд
| Приобретение и установка диспетчерского щита Дрожжино | I_22_N | нд | нд | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд
| Приобритение программного исполнительного модуля ОРС МРВ+ | I_23_N | нд | нд | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд
| Строительство учебного полигона | I_24_N | нд | нд | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд
| Приобретение комплекса РЗА - Ретом 21 | I_25_N | нд | нд | нд | 2019 | 0.49167 | 0.49167 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.49167 | нд | нд | 0.49167 | нд | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
| Приобретение электросетевых активов | I_26_N | нд | нд | нд | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд
Генеральный директор АО "МСК Энерго" А.В.Прокопенко

## Лист1
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020