## форма ФСТ
Утверждаю Председатель ТЭКМО Ц.Д. Цагадаев "____"_______________20____г.
Инвестиционная программа ОАО "Королевская электросеть" на 2011 год
№ п/п | Наименование проектов, объектов и работ | Район | Сроки выполнения работ (проектов) |  | Физические параметры объекта |  | Сметная стоимость в тек. ценах, без НДС | 2011 год
[8 empty] | Вводимая протяженность сетей, вводимая мощность трансформаторов | Итого за счет регулируемых тарифов (тыс.руб) | Источники финансирования, без НДС
[10 empty] | За счет тарифа на передачу э/э |  | За счет платы за тех. присоеди-нение | За счет иных источников (расшифровать)
|  |  | Начало | Окончание | Ед. изм. (км., Мва, шт.) | Протяженность сетей, мощность трансформаторов |  |  |  | Амортизация отчетного года | Прибыль отчетного года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| ИТОГО |  |  |  | км; МВА; шт | 11,14 6,78 567 | 90283.8804 | 11,14 6,78 567 | 90283.8804 | 17317.27 | 72966.6104
1. | Техническое перевооружение и реконструкция, в.т.ч.: |  |  |  | км; МВА; шт | 11,14 6,78 51 | 77369.9004 | 11,14 6,78 51 | 77369.9004 | 17317.27 | 60052.6304
Проект № 1
| «Реконструкция РТП-1531 и распределительных сетей в микрорайоне № 2 г. Юбилейный Московская область взамен выбывающих основных фондов» | г. Юбилейный Московской области | 1 кв. 2011 г. | 2 кв. 2011 г. | км МВА шт | 6,52 0,80 16 | 26242.7148 | 6,52 0,80 16 | 26242.7148 | 0 | 26242.7148
| Объект № 1 «Строительство здания новой трансформаторной подстанции в г. Юбилейный с установкой и наладкой силовых трансформаторов типа ТМГ 6/0,4 кВ, ячеек КСО-203 и щитов ЩО-02» | г. Юбилейный Московской области | 1 кв. 2011 г. | 2 кв. 2011 г. | МВА шт | 0,80 16 | 5394.87 | 0,80 16 | 5394.87 | 0 | 5394.87
| Объект № 2 «Прокладка двух кабельных линий КЛ-6,0 кВ от ТП-330 до проектируемой ТП, взамен выбывающих основных фондов" | г. Юбилейный Московской области | 1 кв. 2011 г. | 2 кв. 2011 г. | км | 1.3 | 4176.522 | 1.3 | 4176.522 | 0 | 4176.522
| Объект № 3 «Прокладка двух кабельных линий КЛ-6,0 кВ от распределительной трансформаторной подстанции РТП-1535 до ТП-330, взамен выбывающих основных фондов» | г. Юбилейный Московской области | 1 кв. 2011 г. | 2 кв. 2011 г. | км | 1.2 | 3823.65 | 1.2 | 3823.65 | 0 | 3823.65
| Объект № 4 «Прокладка кабельной линии 6 кВ от проектируемой ТП до ТП-299, взамен выбывающих основных фондов» | г. Юбилейный Московской области | 1 кв. 2011 г. | 2 кв. 2011 г. | км | 0.55 | 2168.7012 | 0.55 | 2168.7012 | 0 | 2168.7012
| Объект № 5 «Прокладка кабельной линии 6 кВ от проектируемой ТП до ТП-337, взамен выбывающих основных фондов» | г. Юбилейный Московской области | 1 кв. 2011 г. | 2 кв. 2011 г. | км | 0.7 | 2654.4744 | 0.7 | 2654.4744 | 0 | 2654.4744
| Объект № 6 «Прокладка 2-х кабельных линий 0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ здания КГПО «Горзеленхозстрой", взамен выбывающих основных фондов» | г. Юбилейный Московской области | 1 кв. 2011 г. | 2 кв. 2011 г. | км | 0.7 | 1944.1368 | 0.7 | 1944.1368 | 0 | 1944.1368
| Объект № 7 «Прокладка 2-х кабельных линий 0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ жилого дома и ВРУ ГСК «Заря», взамен выбывающих основных фондов». | г. Юбилейный Московской области | 1 кв. 2011 г. | 2 кв. 2011 г. | км | 0.5 | 1533.2184 | 0.5 | 1533.2184 | 0 | 1533.2184
| Объект № 8 «Прокладка кабельной линии 0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ ЗАО «Инфолайн», взамен выбывающих основных фондов». | г. Юбилейный Московской области | 1 кв. 2011 г. | 2 кв. 2011 г. | км | 0.12 | 443.0736 | 0.12 | 443.0736 | 0 | 443.0736
| Объект № 9 «Прокладка 4-х кабельных линий 0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ жилых домов, взамен выбывающих основных фондов» | г. Юбилейный Московской области | 1 кв. 2011 г. | 2 кв. 2011 г. | км | 0.8 | 2068.7904 | 0.8 | 2068.7904 | 0 | 2068.7904
| Объект № 10 «Прокладка кабельной линии 0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ жилого дома, взамен выбывающих основных фондов» | г. Юбилейный Московской области | 1 кв. 2011 г. | 2 кв. 2011 г. | км | 0.25 | 860.778 | 0.25 | 860.778 | 0 | 860.778
| Объект № 11 «Прокладка 2-х кабельных линий 0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ магазина и кафе «Томск» взамен воздушной линии СИП Торсада 3х70+54» | г. Юбилейный Московской области | 1 кв. 2011 г. | 2 кв. 2011 г. | км | 0.4 | 1174.5 | 0.4 | 1174.5 | 0 | 1174.5
Проект № 3
| «Реконструкция ТП-66, расположенной на ул. Пионерская, г. Королев Московская область» | г. Королев Московская область | 1 кв. 2011 г. | 2 кв. 2011 г. | км МВА шт | 0,15 1,26 23 | 6868.1628 | 0,15 1,26 23 | 6868.1628 | 0 | 6868.1628
| Объект № 1 «Монтаж панелей ЩО-70, ячеек КСО-203 и силовых трансформаторов ТМГ12-630/10 в РУ-0,4 кВ ТП-66 взамен выбывающего оборудования» | г. Королев Московская область | 1 кв. 2011 г. | 2 кв. 2011 г. | МВА шт | 1,26 21 | 5577.7788 | 1,26 21 | 5577.7788 | 0 | 5577.7788
| Объект № 2 «Прокладка дополнительной кабельной линии 6 кВ, кабелем типа АСБл-10 кВ от распределительного устройства РУ-6 кВ РП-1529 до РУ-6кВ ТП-66» | г. Королев Московская область | 1 кв. 2011 г. | 2 кв. 2011 г. | км шт | 0,15 2 | 1290.384 | 0,15 2 | 1290.384 | 0 | 1290.384
Проект № 4
| «Реконструкция ТП-40, расположенной на ул. Терешковой, д. 10 А, г. Королев Московская область» | г. Королев Московская область | 1 кв. 2011 г. | 2 кв. 2011 г. | МВА | 0.5 | 3023.0064 | 0.5 | 3023.0064 | 0 | 3023.0064
Проект № 6
| «Реконструкция РП-1529, расположенной на ул. Пионерская, г. Королев Московская область» | г. Королев Московская область | 4 кв. 2011 г. | 4 кв. 2011 г. | МВА | 0.8 | 511.56 | 0.8 | 511.56 | 0 | 511.56
Проект № 7
| "Реконструкция РП-1537, расположенной на пр-те Королева, г. Королев Московская область" | г. Королев Московская область | 4 кв. 2011 г. | 4 кв. 2011 г. | МВА | 1.26 | 7908.9264 | 1.26 | 7908.9264 | 0 | 7908.9264
Проект № 8
| «Реконструкция РП-1515, расположенной в мкр. Текстильщик, г. Королев Московская область. Прокладка КЛ-6 кВ фид. 102 от ПС-336 до РП-1515.» | г. Королев Московская область | 3 кв. 2011 г. | 4 кв. 2011 г. | км | 3.92 | 17791.92 | 3.92 | 17791.92 | 17317.27 | 474.65
Проект № 10
| "Строительство КТП-301, взамен выбывающих основных фондов" | г. Королев Московская область | 3 кв. 2011 г. | 4 кв. 2011 г. | МВА | 0.25 | 627.91 | 0.25 | 627.91 | 0 | 627.91
Проект № 11
| "Электромонтажные работы по установке КРУН-10 кВ в деревне Оболдино" | г. Королев Московская область | 3 кв. 2011 г. | 4 кв. 2011 г. | шт | 1 | 532.84 | 1 | 532.84 | 0 | 532.84
Проект № 12
| "Реконструкция ТП-377, расположенной на ул. Мичурина, г. Королев Московская область" | г. Королев Московская область | 3 кв. 2011 г. | 4 кв. 2011 г. | МВА | 0.65 | 1597.81 | 0.65 | 1597.81 | 0 | 1597.81
Проект № 13
| "Реконструкция распределительных сетей напряжением 6 кВ сельского поселения Тарасовка, поселка Челюскинский и поселка Лесные Поляны Пушкинского района Московской области" | Пушкинский район Московская область | 3 кв. 2011 г. | 4 кв. 2011 г. | км МВА шт | 0,55 1,26 11 | 12265.05 | 0,55 1,26 11 | 12265.05 | 0 | 12265.05
| Объект № 1 "Реконструкция кабельной линии КЛ-6 кВ от ТП-449 до ТП-207" | Пушкинский район М.о. | 3 кв. 2011 г. | 4 кв. 2011 г. | км | 0.55 | 3425.25 | 0.55 | 3425.25 | 0 | 3425.25
| Объект № 2 " Монтаж оборудования в РУ-0,4 и 6 кВ РТП-1517" | Пушкинский район М.о. | 3 кв. 2011 г. | 4 кв. 2011 г. | шт | 8 | 4242.8 | 8 | 4242.8 | 0 | 4242.8
| Объект № 3 "Строительство трансформаторной подстанции типа БКТП с трансформаторами ТМГ-630 кВА и моноблоками RM-6" | Пушкинский район М.о. | 3 кв. 2011 г. | 4 кв. 2011 г. | МВА шт | 1,26 3 | 4597 | 1,26 3 | 4597 | 0 | 4597
2. | Прочие капитальные вложения | [5 empty] | 12913.98 |  | 12913.98 | 0 | 12913.98
Проект № 9
| Построение системы АСКУЭ на объектах ЗАО "Королевская электросеть" | г. Королев Московская область | 1 кв. 2011 г. | 4 кв. 2011 г. | шт | 516 | 12913.98 | 516 | 12913.98 | 0 | 12913.98
| Директор ОАО "Королевская электросеть" |  |  | Н.А. Байбакова