## форма ФСТ
Утверждаю:
Министр энергетики Московской области
______________________ М. А. Кручинин
ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ОАО "КОРОЛЕВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" НА 2012-2014 г.г.
№ п/п | Наименование проектов, объектов и работ | Район | Сроки выполнения работ (проектов) |  | Физические параметры объекта |  | Сметная стоимость в тек. ценах, без НДС | Итого за счет регулируемых тарифов на 2012-2014 г. (тыс.руб) | 2012 год |  |  |  |  | 2013 год |  |  |  |  | 2014 год
[9 empty] | Вводимая протяжен-ность сетей, вводимая мощность трансформа-торов | Итого за счет регулируемых тарифов (тыс.руб) | Источники финансирования, без НДС |  |  | Вводимая протяжен-ность сетей, вводимая мощность трансформа-торов | Итого за счет регулируемых тарифов (тыс.руб) | Источники финансирования, без НДС |  |  | Вводимая протяжен-ность сетей, вводимая мощность трансформа-торов | Итого за счет регулируемых тарифов (тыс.руб) | Источники финансирования, без НДС
[11 empty] | За счет тарифа на передачу э/э |  | За счет платы за тех. присоеди-нение |  |  | За счет тарифа на передачу э/э |  | За счет платы за тех. присоеди-нение |  |  | За счет тарифа на передачу э/э |  | За счет платы за тех. присоеди-нение
|  |  | Начало | Окончание | Ед. изм. (км., Мва, шт.) | Протяжен-ность сетей, мощность трансформа-торов |  |  |  |  | Амортизация отчетного года | Прибыль отчетного года |  |  |  | Амортизация отчетного года | Прибыль отчетного года |  |  |  | Амортизация отчетного года | Прибыль отчетного года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| ИТОГО |  | 2012 | 2014 | км; МВА; шт | 65,333 км, 7,920 МВА 408 шт. | 345045.817 | 345045.817 | 4,226 км, 2,075 МВА, 163 шт. | 56000 | 20674.06 | 35325.94 |  | 54,64 км, 4,23 МВА, 138 шт. | 226065.527 | 23877.17 | 35314.83 | 166873.527 | 6,467 км, 1,615 МВА, 107 шт. | 62980.29 | 26595.63 | 36384.66 | -
1. | Техническое перевооружение и реконструкция, в.т.ч.: |  |  |  | км; МВА; шт | 22,693 км, 4,510 МВА 402шт | 168423.69 | 168423.69 | 4,226 км, 2,075 МВА, 160 шт. | 51929.37 | 20674.06 | 31255.31 | 0 | 12,000 км, 0,82 МВА 136 шт. | 56132.67 | 23877.17 | 32255.5 | - | 6,467 км, 1,615 МВА 106 шт. | 60361.65 | 26595.63 | 33766.02 | -
1.1 | Проект 1 «Реконструкция РТП-1527 и распределительных сетей в микрорайоне «Первомайский» г. Королев Московская область взамен выбывающих основных фондов» | г. Королев Московской области | 2012 | 2013 | км, МВА | 12,72 км, 0,500 МВА | 50312.14 | 50312.14 | 0,720 км 0,500 МВА | 20422.51 | 16329.57 | 4092.94 | 0 | 12,000 км | 29889.63 | 23185.28 | 6704.35 | - | - | 0 | 0 | 0 | -
1.1.1 | Объект № 1, «Строительство здания новой распределительной трансформаторной подстанции в микрорайоне «Первомайский» с установкой и наладкой силовых трансформаторов типа ТМГ 6/0,4 кВ, ячеек КСО-298 и щитов ЩО-02» | г. Королев Московской области | 2012 | 2012 | МВА | 0,500 МВА | 16329.57 | 16329.57 | 0,500 МВА | 16329.57 | 16329.57 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | -
1.1.2 | Объект № 2, «Прокладка двух фидерных линий КЛ-6 кВ от ПС-336 «Клязьма» до проектируемой РТП кабелем из сшитого полиэтилена сечением не менее 500 кв. мм. взамен фидера 206 и фидера 304» | г. Королев Московской области | 2013 | 2013 | км | 12,000 км | 29889.63 | 29889.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12,000 км | 29889.63 | 23185.28 | 6704.35 | - | - | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3 | Объект № 8, «Прокладка двух кабельных линий КЛ-6 кВ кабелем АСБ 3*185 до опоры № 1 воздушной линии ВЛ-6 кВ» | г. Королев Московской области | 2012 | 2012 | км | 0,12 км | 1168.74 | 1168.74 | 0,12 км | 1168.74 | 0 | 1168.74 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | -
1.1.4 | Объект № 9, «Прокладка воздушной линии ВЛ-6 кВ изолированным проводом типа NA2XS2Y 3*50 от проектируемой РТП - 1527 (опора № 1) до СТП-2008, взамен существующей ВЛ-6 кВ, выполненной неизолированными проводами» | г. Королев Московской области | 2012 | 2012 | км | 0,6 км | 2924.2 | 2924.2 | 0,6 км | 2924.2 | 0 | 2924.2 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | -
1.2 | Проект 2 "Реконструкция электроснабжения частной жилой застройки в юго-восточной части г. Королев Московской области, взамен выбывающих основных фондов" | г. Королев Московской области | 2013 | 2014 | км, МВА | 6,467 км, 2,435 МВА | 69931.47 | 69931.47 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0,82 МВА | 16845.41 | 0 | 16845.41 | - | 6,467 км, 1,615 МВА | 53086.06 | 26555.69 | 26530.37 | -
1.2.1 | Объект № 1 «Строительство БКТП с установкой и наладкой силовых трансформаторов типа ТМГ 10/0,4 кВ, ячеек RM-6 и щитов ЩРНВ, взамен выбывающих основных фондов» | г. Королев Московской области | 2013 | 2013 | МВА | 0,82 МВА | 16845.41 | 16845.41 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0,82 МВА | 16845.41 | 0 | 16845.41 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.2 | Объект № 2 «Монтаж СТП с установкой и наладкой силовых трансформаторов типа ТМГ 10/0,4 кВ и прокладкой воздушных линий 10 и 0,4 кВ, взамен выбывающих основных фондов» | г. Королев Московской области | 2014 | 2014 | км, МВА | 5,06 км, 0,485 МВА | 19367.07 | 19367.07 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 5,06 км, 0,485 МВА | 19367.07 | 19367.07 | 0 | -
1.2.3 | Объект № 3 «Строительство 2-х секционной БКТП с установкой ячеек RM-6, взамен выбывающих основных фондов» | г. Королев Московской области | 2014 | 2014 | МВА | 0,5 МВА | 8616.56 | 8616.56 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0,5 МВА | 8616.56 | 7188.62 | 1427.94 | -
1.2.4 | Объект № 4 «Строительство МРП с установкой ячеек RM-6, взамен выбывающих основных фондов» | г. Королев Московской области | 2014 | 2014 | МВА | 0,63 МВА | 16938.01 | 16938.01 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0,63 МВА | 16938.01 | 0 | 16938.01 | -
1.2.5 | Объект № 5 «Прокладка двух кабельных линий КЛ-10 кВ от ТП-267 до вновь устанавливаемых БКТП, взамен выбывающих основных фондов» | г. Королев Московской области | 2014 | 2014 | км | 0,734 км | 3867.72 | 3867.72 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0,734 км | 3867.72 | 0 | 3867.72 | -
1.2.6 | Объект № 6 «Прокладка кабельной линии КЛ-10 кВ от РТП-1538 до вновь устанавливаемой МРП, взамен выбывающих основных фондов» | г. Королев Московской области | 2014 | 2014 | км | 0,673 км | 4296.7 | 4296.7 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0,673 км | 4296.7 | 0 | 4296.7 | -
1.3 | Проект 3 "Построение системы АСКУЭ на объектах ОАО "Королевская электросеть"" | г. Королев Московская область | 2012 | 2014 | шт | 402 шт | 27718.63 | 27718.63 | 160 шт. | 11045.41 | 1588.66 | 9456.75 | - | 136 шт. | 9397.63 | 691.89 | 8705.74 | - | 106 шт. | 7275.59 | 39.94 | 7235.65 | -
1.4 | Проект 4 «Реконструкция распределительных сетей напряжением 6 кВ и трансформаторных подстанций мкр. Зеленый Бор сельского поселения Тарасовка Пушкинского района Московской области» | Пушкинский район Московская область | 2012 | 2012 | км; МВА | 1,245 км, 0,315 МВА | 11000 | 11000 | 1,245 км, 0,315 МВА | 11000 | 2755.83 | 8244.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.1 | Объект № 1 «Реконструкция ТП-207 со строительством МРП и установкой СТП» | Пушкинский район Московская область | 2012 | 2012 | км; МВА | 0,600 км, 0,315 МВА | 8631.7 | 8631.7 | 0,600 км, 0,315 МВА | 8631.7 | 0 | 8631.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.2 | Объект № 2 «Прокладка КЛ-6 кВ от МРП до Л-441, Л-234, Л-373, Л-374, Л-541» | Пушкинский район Московская область | 2012 | 2012 | км | 0,645 км | 2368.3 | 2368.3 | 0,645 км | 2368.3 | 0 | 2368.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5 | Проект № 5 «Реконструкция распределительных сетей напряжением 6 кВ сельского поселения Тарасовка, поселка Челюскинский и поселка Лесные Поляны Пушкинского района Московской области» | Пушкинский район Московская область | 2012 | 2012 | км; МВА | 2,261 км, 1,260 МВА | 9461.45 | 9461.45 | 2,261 км, 1,260 МВА | 9461.45 | 0 | 9461.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.1 | Объект № 1 «Строительство 2-х трансформаторной подстанции типа БКТП с трансформаторами ТМГ-630 кВА взамен выбывающих основных фондов» | Пушкинский район Московская область | 2012 | 2012 | МВА | 1,260 МВА | 1331.13 | 1331.13 | 1,260 МВА | 1331.13 | 0 | 1331.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.2 | Объект № 2 «Строительство КЛ-6 кВ от РП-1524 до ТП-251, взамен выбывающих основных фондов» | Пушкинский район Московская область | 2012 | 2012 | км | 0,685 км | 3036.25 | 3036.25 | 0,685 км | 3036.25 | 0 | 3036.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.3 | Объект № 3 «Строительство КЛ-6 кВ от ТП-251 до проектируемой ТП, взамен выбывающих основных фондов» | Пушкинский район Московская область | 2012 | 2012 | км | 1,103 км | 3905.3 | 3905.3 | 1,103 км | 3905.3 | 0 | 3905.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.4 | Объект № 4 «Строительство КЛ-6 кВ от ТП-470 до проектируемой ТП, взамен выбывающих основных фондов» | Пушкинский район Московская область | 2012 | 2012 | км | 0,331 км | 786.2 | 786.2 | 0,331 км | 786.2 | 0 | 786.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.5 | Объект № 5 «Строительство КЛ-6 кВ от ТП-260 до проектируемой ТП, взамен выбывающих основных фондов» | Пушкинский район Московская область | 2012 | 2012 | км | 0,142 км | 402.57 | 402.57 | 0,142 км | 402.57 | 0 | 402.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2. | Новое строительство в.т. ч. |  |  |  |  | 42,64 км, 3,410 МВА | 166873.527 | 166873.527 | [5 empty] | 42,64 км, 3,410 МВА | 166873.527 |  |  | 166873.527
2.1 | Объект № 1 "Монтаж оборудования в РП-1542 и строительство КЛ-0,4 кВ от РП-1542" | г. Королев Московской области | 2013 | 2013 | км; МВА | 1,45 км, 1,260 МВА | 4102.26 | 4102.26 | [5 empty] | 1,45 км, 1,260 МВА | 4102.26 |  |  | 4102.26
2.2 | Объект № 2 "Строительство ТП от ПС-198, прокладка КЛ-6 кВ и КЛ-0,4 кВ" | г. Королев Московской области | 2013 | 2013 | км; МВА | 1,90 км, 0,500 МВА | 6746.744 | 6746.744 | [5 empty] | 1,90 км, 0,500 МВА | 6746.744 |  |  | 6746.744
2.3 | Объект № 3 "Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 40" | г. Королев Московской области | 2013 | 2013 | км | 0,5 км | 1016.949 | 1016.949 | [5 empty] | 0,5 км | 1016.949 |  |  | 1016.949
2.4 | Объект № 4 "Монтаж оборудования в РП-1535 и строительство КЛ-6 кВ от РП-1535" | г. Королев Московской области | 2013 | 2013 | км | 1,06 км | 6521.264 | 6521.264 | [5 empty] | 1,06 км | 6521.264 |  |  | 6521.264
2.5 | Объект № 5 "Строительство КЛ-6 кВ от л. 84 и л. 244" | г. Королев Московской области | 2013 | 2013 | км | 2,0 км | 4238.032 | 4238.032 | [5 empty] | 2,0 км | 4238.032 |  |  | 4238.032
2.6 | Объект № 6 "Строительство ВЛ-0,4 кВ от РП-1515" | г. Королев Московской области | 2013 | 2013 | км | 1,0 км | 847.516 | 847.516 | [5 empty] | 1,0 км | 847.516 |  |  | 847.516
2.7 | Объект № 7 "Строительство ВЛ-0,4 кВ от РП-1515" | г. Королев Московской области | 2013 | 2013 | км | 1,0 км | 847.516 | 847.516 | [5 empty] | 1,0 км | 847.516 |  |  | 847.516
2.8 | Объект № 8 "Строительство СТП, строительство ВЛ-10 кВ, прокладка КЛ-0,4 кВ" | г. Королев Московской области | 2013 | 2013 | км; МВА | 0,48 км, 0,025 МВА | 1489.223 | 1489.223 | [5 empty] | 0,48 км, 0,025 МВА | 1489.223 |  |  | 1489.223
2.9 | Объект № 9 "Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-475" | г. Королев Московской области | 2013 | 2013 | км | 0,54 км | 1101.774 | 1101.774 | [5 empty] | 0,54 км | 1101.774 |  |  | 1101.774
2.10 | Объект № 10 "Строительство СТП, строительство ВЛ-6 кВ от ТП-229, прокладка КЛ-0,4 кВ" | г. Королев Московской области | 2013 | 2013 | км; МВА | 0,48 км, 0,025 МВА | 1489.223 | 1489.223 | [5 empty] | 0,48 км, 0,025 МВА | 1489.223 |  |  | 1489.223
2.11 | Объект № 11 "Монтаж оборудования в КТП-344 и строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-344" | г. Королев Московской области | 2013 | 2013 | км; МВА | 0,23 км, 0,400 МВА | 2083.296 | 2083.296 | [5 empty] | 0,23 км, 0,400 МВА | 2083.296 |  |  | 2083.296
2.12 | Объект № 12 "Строительство ТП от ПС-239, прокладка ВЛ-6 кВ л. 576 и КЛ-0,4 кВ" | г. Королев Московской области | 2013 | 2013 | км; МВА | 2,61 км, 0,400 МВА | 7627.016 | 7627.016 | [5 empty] | 2,61 км, 0,400 МВА | 7627.016 |  |  | 7627.016
2.13 | Объект № 13 "Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-476" | г. Королев Московской области | 2013 | 2013 | км | 0,29 км | 593.273 | 593.273 | [5 empty] | 0,29 км | 593.273 |  |  | 593.273
2.14 | Объект № 14 "Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-69" | г. Королев Московской области | 2013 | 2013 | км | 0,25 км | 508.541 | 508.541 | [5 empty] | 0,25 км | 508.541 |  |  | 508.541
2.15 | Объект № 15 "Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-236" | г. Королев Московской области | 2013 | 2013 | км | 0,29 км | 593.273 | 593.273 | [5 empty] | 0,29 км | 593.273 |  |  | 593.273
2.16 | Объект № 16 "Монтаж оборудования в ТП-142" | г. Королев Московской области | 2013 | 2013 | - | - | 761.501 | 761.501 | [5 empty] | - | 761.501 |  |  | 761.501
2.17 | Объект № 17 "Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-1541" | г. Королев Московской области | 2013 | 2013 | км | 0,33 км | 678.007 | 678.007 | [5 empty] | 0,33 км | 678.007 |  |  | 678.007
2.18 | Объект № 18 "Монтаж оборудования в РП-1544, ТП-390 и строительство КЛ-10 кВ от РП-1544" | г. Королев Московской области | 2013 | 2013 | км; МВА | 6,94 км, 0,800 МВА | 29987.141 | 29987.141 | [5 empty] | 6,94 км, 0,800 МВА | 29987.141 |  |  | 29987.141
2.19 | Объект № 19 "Монтаж оборудования в РП-1517 и ТП-358, строительство КЛ-6 кВ" | г. Королев Московской области | 2013 | 2013 | км; МВА | 7,2 км | 34214.494 | 34214.494 | [5 empty] | 7,2 км | 34214.494 |  |  | 34214.494
2.20 | Объект № 20 "Монтаж оборудования в РП-1538 и РП-1523, строительство КЛ-6 кВ" | г. Королев Московской области | 2013 | 2013 | км; МВА | 6,22 км | 31766.374 | 31766.374 | [5 empty] | 6,22 км | 31766.374 |  |  | 31766.374
2.21 | Объект № 21 "Строительство КЛ-6 кВ от л. 391 и л. 392 ПС-336" | г. Королев Московской области | 2013 | 2013 | км | 3,99 км | 15253.325 | 15253.325 | [5 empty] | 3,99 км | 15253.325 |  |  | 15253.325
2.22 | Объект № 22 "Строительство КЛ-10 кВ от РП-1544" | г. Королев Московской области | 2013 | 2013 | км | 3,88 км | 14406.785 | 14406.785 | [5 empty] | 3,88 км | 14406.785 |  |  | 14406.785
3 | Прочие капитальные вложения |  |  |  | шт | 6 шт. | 9748.6 | 9748.6 | 3 шт. | 4070.63 | 0 | 4070.63 | - | 2 шт. | 3059.33 | 0 | 3059.33 | - | 1 шт. | 2618.64 | 0 | 2618.64 | -
3.2 | Приобретение транспортных средств |  | 2012 | 2014 | шт | 6 шт. | 9748.595 | 9748.595 | 3 шт. | 4070.63 | 0 | 4070.63 | - | 2 шт. | 3059.325 | 0 | 3059.325 | - | 1 шт. | 2618.64 | 0 | 2618.64 | -
| в том числе: | [21 empty] | -
3.2.1 | Экскаватор погрузчик JCB 3CX | г. Королев М. о. | 2012 | 2012 | шт | 1 шт. | 2966.1 | 2966.1 | 1 шт. | 2966.1 | 0 | 2966.1 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | -
3.2.3 | ВАЗ 2131 | г. Королев М. о. | 2012 | 2014 | шт | 1 шт. | 296.61 | 296.61 | 1 шт. | 296.61 | 0 | 296.61 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | -
3.2.4 | Прицеп роспуск LS | г. Королев М. о. | 2012 | 2012 | шт | 1 шт. | 807.92 | 807.92 | 1 шт. | 807.92 | 0 | 807.92 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | -
3.2.5 | Камаз 43255 | г. Королев М. о. | 2013 | 2013 | шт | 1 шт. | 1237.29 | 1237.29 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 шт. | 1237.29 | 0 | 1237.29 | - | - | 0 | 0 | 0 | -
3.2.7 | Автогидроподъемник ПСС-131.18Э | г. Королев М. о. | 2013 | 2013 | шт | 1 шт. | 1822.035 | 1822.035 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 шт. | 1822.035 | 0 | 1822.035 | - | - | 0 | 0 | 0 | -
3.2.8 | Автокран КС-35714К-3 | г. Королев М. о. | 2014 | 2014 | шт | 1 шт. | 2618.64 | 2618.64 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 шт. | 2618.64 | 0 | 2618.64 | -
|  | Директор ОАО "Королевская электросеть" | [5 empty] | А.В. Козлов