## приложение 6.1
Приложение № 6.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО "Королевская электросеть" за 2012 год, млн. рублей с НДС (представляется ежегодно)
Утверждаю
Директор ОАО "Королевская электросеть"
_______________ А. Козлов
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
[8 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | [5 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
| ВСЕГО, | 0 | 66.08 | 67.206 | 67.816 | 0
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 61.276 | 62.081 | 62.691 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 61.276 | 62.081 | 62.691 | 0
1.1.1 | Проект № 1 «Реконструкция РТП-1527 и распределительных сетей в микрорайоне «Первомайский» г. Королев Московская область взамен выбывающих основных фондов» |  | 24.099 | 25.728 | 27.227 | 0
| Объект № 1, «Строительство здания новой распределительной трансформаторной подстанции в микрорайоне «Первомайский» с установкой и наладкой силовых трансформаторов типа ТМГ 6/0,4 кВ, ячеек КСО-298 и щитов ЩО-02» |  | 19.269 | 20.697 | 21.288 | 0
| Объект № 8, «Прокладка двух кабельных линий КЛ-6 кВ кабелем АСБ 3*185 до опоры № 1 воздушной линии ВЛ-6 кВ» |  | 1.379 | 0.614 | 0.954 | 0
| Объект № 9, «Прокладка воздушной линии ВЛ-6 кВ изолированным проводом типа NA2XS2Y 3*50 от проектируемой РТП - 1527 (опора № 1) до СТП-2008, взамен существующей ВЛ-6 кВ, выполненной неизолированными проводами» |  | 3.451 | 4.417 | 4.985 | 0
1.1.2 | Проект № 3 "Построение системы АСКУЭ на объектах ЗАО "Королевская электросеть"" |  | 13.032 | 9.4 | 7.123 | 0
1.1.3 | Проект 4 «Реконструкция распределительных сетей напряжением 6 кВ и трансформаторных подстанций мкр. Зеленый Бор сельского поселения Тарасовка Пушкинского района Московской области» |  | 12.98 | 12.87 | 12.281 | 0
| Объект № 1 «Реконструкция ТП-207 со строительством МРП и установкой СТП» |  | 10.185 | 11.045 | 10.376 | 0
| Объект № 2 «Прокладка КЛ-6 кВ от МРП до Л-441, Л-234, Л-373, Л-374, Л-541» |  | 2.795 | 1.825 | 1.905 | 0
1.1.4 | Проект № 5 «Реконструкция распределительных сетей напряжением 6 кВ сельского поселения Тарасовка, поселка Челюскинский и поселка Лесные Поляны Пушкинского района Московской области» |  | 11.165 | 14.083 | 16.06 | 0
| Объект № 1 «Строительство 2-х трансформаторной подстанции типа БКТП с трансформаторами ТМГ-630 кВА взамен выбывающих основных фондов» |  | 1.571 | 6.016 | 6.809 | 0
| Объект № 2 «Строительство КЛ-6 кВ от РП-1524 до ТП-251, взамен выбывающих основных фондов» |  | 3.583 | 1.204 | 2.904 | 0
| Объект № 3 «Строительство КЛ-6 кВ от ТП-251 до проектируемой ТП, взамен выбывающих основных фондов» |  | 4.608 | 5.921 | 4.572 | 0
| Объект № 4 «Строительство КЛ-6 кВ от ТП-470 до проектируемой ТП, взамен выбывающих основных фондов» |  | 0.928 | 0.478 | 1.026 | 0
| Объект № 5 «Строительство КЛ-6 кВ от ТП-260 до проектируемой ТП, взамен выбывающих основных фондов» |  | 0.475 | 0.464 | 0.749 | 0
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство
3 | Прочие капитальные вложения |  | 4.804 | 5.125 | 5.125 | 0
| Приобретение транспортных средств |  | 4.804 | 5.125 | 5.125 | 0
| Экскаватор погрузчик JCB 3CX |  | 3.5 | 4.338 | 4.338 | 0
| ВАЗ 2131 |  | 0.35 | 0.402 | 0.402 | 0
| Прицеп роспуск LS |  | 0.954 | 0.385 | 0.385 | 0
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## приложение 6.2
Приложение № 6.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы ОАО "Королевская электросеть" за 2012 год, млн. рублей (представляется ежегодно)
Утверждаю
Директор ОАО "Королевская электросеть"
_______________ А. Козлов
М.П.
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [2012 год] |  | Причины отклонений
|  | план* | факт**
1 | Собственные средства | 66.08 | 67.206
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 35.326 | 36.28
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 35.326 | 36.28
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 20.674 | 20.674
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 20.674 | 20.674
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | НДС | 10.08 | 10.252
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 66.08 | 67.206
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

## приложение 6.3
Приложение № 6.3
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет о вводах/выводах объектов за 2012 год (представляется ежегодно)
Утверждаю
Директор ОАО "Королевская электросеть"
_______________ А. Козлов
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  | Вывод мощностей
|  | план* | факт | план* | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Проект № 1 «Реконструкция РТП-1527 и распределительных сетей в микрорайоне «Первомайский» г. Королев Московская область взамен выбывающих основных фондов» | 0,720 км, 0,500 МВА | 0,720 км, 0,500 МВА | 0,720 км, 0,500 МВА | 0,720 км, 0,500 МВА
| Объект № 1, «Строительство здания новой распределительной трансформаторной подстанции в микрорайоне «Первомайский» с установкой и наладкой силовых трансформаторов типа ТМГ 6/0,4 кВ, ячеек КСО-298 и щитов ЩО-02» | 0,500 МВА | 0,500 МВА | 0,500 МВА | 0,500 МВА
| Объект № 8, «Прокладка двух кабельных линий КЛ-6 кВ кабелем АСБ 3*185 до опоры № 1 воздушной линии ВЛ-6 кВ» | 0,12 км | 0,12 км | 0,12 км | 0,12 км
| Объект № 9, «Прокладка воздушной линии ВЛ-6 кВ изолированным проводом типа NA2XS2Y 3*50 от проектируемой РТП - 1527 (опора № 1) до СТП-2008, взамен существующей ВЛ-6 кВ, выполненной неизолированными проводами» | 0,6 км | 0,6 км | 0,6 км | 0,6 км
Проект № 3 "Построение системы АСКУЭ на объектах ОАО "Королевская электросеть""
| Проект 4 «Реконструкция распределительных сетей напряжением 6 кВ и трансформаторных подстанций мкр. Зеленый Бор сельского поселения Тарасовка Пушкинского района Московской области» | 1,245 км, 0,315 МВА | 1,245 км, 0,315 МВА | 1,245 км, 0,315 МВА | 1,245 км, 0,315 МВА
| Объект № 1 «Реконструкция ТП-207 со строительством МРП и установкой СТП» | 0,600 км, 0,315 МВА | 0,600 км, 0,315 МВА | 0,600 км, 0,315 МВА | 0,600 км, 0,315 МВА
| Объект № 2 «Прокладка КЛ-6 кВ от МРП до Л-441, Л-234, Л-373, Л-374, Л-541» | 0,645 км | 0,645 км | 0,645 км | 0,645 км
| Проект № 5 «Реконструкция распределительных сетей напряжением 6 кВ сельского поселения Тарасовка, поселка Челюскинский и поселка Лесные Поляны Пушкинского района Московской области» | 2,261 км, 1,260 МВА | 2,261 км, 1,260 МВА | 2,261 км, 1,260 МВА | 2,261 км, 1,260 МВА
| Объект № 1 «Строительство 2-х трансформаторной подстанции типа БКТП с трансформаторами ТМГ-630 кВА взамен выбывающих основных фондов» | 1,260 МВА | 1,260 МВА | 1,260 МВА | 1,260 МВА
| Объект № 2 «Строительство КЛ-6 кВ от РП-1524 до ТП-251, взамен выбывающих основных фондов» | 0,685 км | 0,685 км | 0,685 км | 0,685 км
| Объект № 3 «Строительство КЛ-6 кВ от ТП-251 до проектируемой ТП, взамен выбывающих основных фондов» | 1,103 км | 1,103 км | 1,103 км | 1,103 км
| Объект № 4 «Строительство КЛ-6 кВ от ТП-470 до проектируемой ТП, взамен выбывающих основных фондов» | 0,331 км | 0,331 км | 0,331 км | 0,331 км
| Объект № 5 «Строительство КЛ-6 кВ от ТП-260 до проектируемой ТП, взамен выбывающих основных фондов» | 0,142 км | 0,142 км | 0,142 км | 0,142 км
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой