## приложение 6.1
Приложение № 6.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Королевская электросеть" за 2015 год, млн. рублей с НДС (представляется ежегодно)
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
_______________Г.М.Крук
2016-02-29
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [2015 год] |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
[8 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | [5 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
| ВСЕГО, | 0 | 54.372 | 55.0091 | 55.0868 | 9.832 | -0.63702
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 54.372 | 55.0091 | 55.0868 | 9.832 | -0.63702
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 54.372 | 55.0091 | 55.0868 | 9.832 | -0.63702
| Проект №1 «Реконструкция ВЛ-10кВ л.163 от СТП-2056 до МРП на ул. Пограничников, г. Королев, Московская область, взамен выбывающих основных фондов» | 0 | 3.1716 | 2.3219 | 2.3219 | 0 | 0.8497
| Проект №2 "Прокладка двух кабельных линий КЛ-10кВ л.616,л.617 от РТП-1538 направлением на МРП1, МРП2(КТП-440), прокладка двух кабельных линий КЛ-10кВ от МРП-1 на ул.Нахимова, от МРП-2 (КТП-440) на ул.Книжная, взамен выбывающих фондов" | 0 | 4.3735 | 5.1687 | 5.1687 | 0 | -0.79522
| Проект №3 "Реконструкция ТП-36 по адресу: Московская область, г.Королев, ул.Трудовая" | 0 | 8.6867 | 8.6867 | 8.6867 | 8.687 | -1.22e-08
| Проект №4 "Строительство МРП с установкой ячеек RM-6 по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Нахимова, ул. Книжная, ул. Пограничников, взамен выбывающих основных фондов"" | 0 | 1.6054 | 1.6054 | 1.6054 | 0 | 0
| Проект №5 «Прокладка 5 кабельных линий КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-23 до ВРУ жилых домов № 15/14, 20/22, 25/26, 21/27, шк. № 7, г. Королев, ул. Циолковского, ул. К. Маркса, ул. Фрунзе, взамен выбывающих основных фондов» | 0 | 2.2748 | 2.2748 | 2.3522 | 0 | -1.06e-08
| Проект №6 «Прокладка 4 кабельных линий КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-25 до ВРУ жилых домов № 10, 14/16, 18 до ВРУ д/с № 7 по адресу: г. Королев, Московская область, взамен выбывающих основных фондов» | 0 | 0.4836 | 0.4836 | 0.4836 | 0 | 4.7e-07
| Проект №7 «Прокладка 2 кабельных линий КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-14 до ВРУ жилого дома 17 по ул. Октябрьская, взамен выбывающих основных фондов» | 0 | 0.40844 | 0.40844 | 0.40844 | 0 | -1.6e-09
| Проект №8: «Реконструкция КТП-258 (Московская область, Пушкинский район, п. Тарасовка, ул. Вокзальная), взамен выбывающих основных фондов» | 0 | 0.19677 | 0.19661 | 0.19661 | 0 | 0.00015932
| Проект №9 «Реконструкция ТП-238 (Московская область, г. Королев, мкр. Горки, ул. Кирова), взамен выбывающих основных фондов» | 0 | 0.19908 | 0.19955 | 0.19955 | 0 | -0.00047764
| Проект №10 "Реконструкция ТП-395 по адресу: Московская область, г. Королев, СНТ «Дружба» | 0 | 0.26327 | 0.19835 | 0.19835 | 0 | 0.06492
| Проект №11 "Реконструкция ТП-392 по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Орджоникидзе, д. 3 В» | 0 | 0.38889 | 0.38889 | 0.38889 | 0 | -6e-08
| Проект №12 "Реконструкция ТП-20 по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Чайковского, д. 26 а» | 0 | 0.19497 | 0.19109 | 0.19109 | 0 | 0.0038793
| Проект №13 "Реконструкция РТП-1544 по адресу: Московская область, г. Королев, пр-т Космонавтов, д. 2 В» | 0 | 0.57057 | 0.57057 | 0.57057 | 0 | -7.67e-07
| Проект №14 "Реконструкция КТП-182 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, пос. Тарасовка, ул. Вокзальная» | 0 | 0.62878 | 0.5542 | 0.5542 | 0 | 0.074574
| Проект №15 «Реконструкция БКТП по адресу: Московская область, г. Королев, ул.Державина» | 0 | 0.19442 | 0.19113 | 0.19113 | 0 | 0.0032907
| Проект №16 "Реконструкция КТП-198 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, пос. Тарасовка» | 0 | 0.099692 | 0.099692 | 0.099692 | 0 | -1.2e-11
| Проект №17 "Реконструкция КТП-176 по адресу: Московская область, г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Ульянова» | 0 | 0.56067 | 0.41707 | 0.41707 | 0 | 0.14361
| Проект №18 "Реконструкция ТП-221 по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Подмосковная» | 0 | 1.2738 | 0.64336 | 0.64336 | 0 | 0.63043
| Проект №19 "Реконструкция РУ-0,4кВ РТП-1537 (Московская область, г.Королев, пр-кт Королева, д.6Л), взамен выбывающих фондов" | 0 | 1.6164 | 1.8476 | 1.8476 | 0 | -0.23117
| Прооект №20 "Реконструкция КТП-162 по адресу: Московская область, г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Баррикадная» | 0 | 0.19621 | 0.19621 | 0.19621 | 0 | -5e-07
| Проект №21 "Реконструкция ТП-426 по адресу: Московская область, г. Королев, мкр. Первомайский» | 0 | 0.728 | 0.099219 | 0.099219 | 0 | 0.62878
| Проект №22 "Реконструкция КТП-166 по адресу: Московская область, г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Солнечная» | 0 | 0.19775 | 0.19672 | 0.19672 | 0 | 0.0010288
| Проект №23 "Реконструкция ТП-59 по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Шоссейная» | 0 | 0.72669 | 0.097912 | 0.097912 | 0 | 0.62878
| Проект №24 "Реконструкция КТП-342 по адресу: Московская область, г. Королев, мкр. Текстильщик, ул. Кутузова» | 0 | 0.19621 | 0.1952 | 0.1952 | 0 | 0.0010096
| Проект №25 "Реконструкция ТП-259 по адресу: Московская область, г. Королев, мкр. Болшево, 3-й Гражданский пер.» | 0 | 0.728 | 0.099219 | 0.099219 | 0 | 0.62878
| Проект №26 "Реконструкция ТП-167 по адресу: Московская область, г. Королев, мкр. Первомайский» | 0 | 0.19621 | 0.19621 | 0.19621 | 0 | -5e-07
| Проект №27 "Реконструкция КТП-237 по адресу: Московская область, г. Королев, мкр. Текстильщик» | 0 | 0.65865 | 0.097975 | 0.097975 | 0 | 0.56067
| Проект №28 "Реконструкция ТП-361 по адресу: Московская область, г. Королев, мкр. Текстильщик» | 0 | 0.19601 | 0.1952 | 0.1952 | 0 | 0.00080773
| Проект №29 "Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-43, ТП-23, ТП-14 по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Гагарина (ТП-43), ул. К. Маркса (ТП-23), ул. Калинина (ТП-14)» | 0 | 1.9992 | 1.7499 | 1.7499 | 0 | 0.2493
| Проект №30 "Реконструкция КТП-153 по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Декабристов» | 0 | 0.19156 | 0.1952 | 0.1952 | 0 | -0.0036396
| Проект №31 "Реконструкция ТП-229 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, пос. Лесные Поляны» | 0 | 0.72669 | 0.55737 | 0.55737 | 0 | 0.16932
| Проект №32 "Реконструкция РТП-1527" | 0 | 2.2763 | 2.2763 | 2.2763 | 0 | -2e-09
| Проект №33 " Реконструкция РТП-1545 (Московская область, г. Королев, пр-кт Космонавтов, д. 40 Б)" | 0 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 0 | -1.6e-09
| Проект №34 " Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от КТП-365 (Московская область, г. Королев, мкр. Текстильщик, ул. Мичурина)" | 0 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0 | -9.4e-10
| Проект №35 "Реконструкция ТП-54, КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-54 (Московская область, г. Королев, ул. Пионерская)" | 0 | 1.4822 | 1.1454 | 1.1454 | 1.145 | 0.33687
| Проект №36 " Реконструкция ВЛ-6 кВ л. 366 (Московская область, Пушкинский район, пос. Тарасовка, ул.Вокзальный тупик),взамен выбывающих фондов" | 0 | 0.427 | 3.2293 | 3.2293 | 0 | -2.8023
| Проект № 37 " Установка МРП, прокладка КЛ-6 кВ от МРП до л.625, взамен выбывающих фондов по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Тарасовка, пос. Лесные поляны" | 0 | 0.985 | 0.98471 | 0.985 | 0 | 0.00029093
| Проект №38 "Реконструкция КТП 124, КЛ и ВЛ 10кВ, взамен выбывающих фондов" | 0 | 1.0986 | 0.78 | 0.78 | 0 | 0.31859
| Проект № 39 "Реконструкция распределительных сетей мкр. Изумрудный и мкр.Янтарный г.Балашиха МО, взамен выбывающих основных фондов" | 0 | 8.3564 | 11.1214 | 11.1214 | 0 | -2.765
| Проект № 40 Передвижная электротехническая лаборатория типа "ЛК-10" на базе ГАЗ 33081 ("Садко") | 0 | 4.366 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0.666
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## приложение 6.2
Приложение № 6.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы АО "Королевская электросеть" за 2015 год, млн. рублей (представляется ежегодно)
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
_______________ Г.М.Крук
2016-02-29
М.П.
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [2015 год] |  | Причины отклонений
|  | план* | факт**
1 | Собственные средства | 46.078 | 46.617
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 21.199 | 21.199
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 21.199 | 21.199
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 24.879 | 24.879
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 24.879 | 24.879
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства |  | 0.539
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
ВСЕГО источников финансирования
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

## приложение 6.3
Приложение № 6.3
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежегодно) ЗА 2015 год
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
____________(Г.М. Крук)
2016-02-29
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  |  |  | Вывод мощностей
|  | МВА |  | КМ |  | МВА |  | КМ
|  | план* | факт | план* | факт | план* | факт | план* | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Проект №1 «Реконструкция ВЛ-10кВ л.163 от СТП-2056 до МРП на ул. Пограничников, г. Королев, Московская область, взамен выбывающих основных фондов» | 0 | 0 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0.735 | 0.735
| Проект №2 "Прокладка двух кабельных линий КЛ-10кВ л.616,л.617 от РТП-1538 направлением на МРП1, МРП2(КТП-440), прокладка двух кабельных линий КЛ-10кВ от МРП-1 на ул.Нахимова, от МРП-2 (КТП-440) на ул.Книжная, взамен выбывающих фондов" | 0 | 0 | 3.143 | 0 | 0 | 0 | 3.143 | 3.143
| Проект №3 "Реконструкция ТП-36 по адресу: Московская область, г.Королев, ул.Трудовая" | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.48 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0
| Проект №4 "Строительство МРП с установкой ячеек RM-6 по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Нахимова, ул. Книжная, ул. Пограничников, взамен выбывающих основных фондов"" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проект №5 «Прокладка 5 кабельных линий КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-23 до ВРУ жилых домов № 15/14, 20/22, 25/26, 21/27, шк. № 7, г. Королев, ул. Циолковского, ул. К. Маркса, ул. Фрунзе, взамен выбывающих основных фондов» | 0 | 0 | 1.043 | 0 | 0 | 0 | 1.043 | 1.043
| Проект №6 «Прокладка 4 кабельных линий КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-25 до ВРУ жилых домов № 10, 14/16, 18 до ВРУ д/с № 7 по адресу: г. Королев, Московская область, взамен выбывающих основных фондов» | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.398
| Проект №7 «Прокладка 2 кабельных линий КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-14 до ВРУ жилого дома 17 по ул. Октябрьская, взамен выбывающих основных фондов» | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21
| Проект №8: «Реконструкция КТП-258 (Московская область, Пушкинский район, п. Тарасовка, ул. Вокзальная), взамен выбывающих основных фондов» | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0
| Проект №9 «Реконструкция ТП-238 (Московская область, г. Королев, мкр. Горки, ул. Кирова), взамен выбывающих основных фондов» | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0
| Проект №10 "Реконструкция ТП-395 по адресу: Московская область, г. Королев, СНТ «Дружба» | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0.64 | 0 | 0
| Проект №11 "Реконструкция ТП-392 по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Орджоникидзе, д. 3 В» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проект №12 "Реконструкция ТП-20 по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Чайковского, д. 26 а» | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0
| Проект №13 "Реконструкция РТП-1544 по адресу: Московская область, г. Королев, пр-т Космонавтов, д. 2 В» | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0
| Проект №14 "Реконструкция КТП-182 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, пос. Тарасовка, ул. Вокзальная» | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0
| Проект №15 «Реконструкция БКТП по адресу: Московская область, г. Королев, ул.Державина» | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0
| Проект №16 "Реконструкция КТП-198 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, пос. Тарасовка» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проект №17 "Реконструкция КТП-176 по адресу: Московская область, г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Ульянова» | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0
| Проект №18 "Реконструкция ТП-221 по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Подмосковная» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проект №19 "Реконструкция РУ-0,4кВ РТП-1537 (Московская область, г.Королев, пр-кт Королева, д.6Л), взамен выбывающих фондов" | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.135
| Прооект №20 "Реконструкция КТП-162 по адресу: Московская область, г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Баррикадная» | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0
| Проект №21 "Реконструкция ТП-426 по адресу: Московская область, г. Королев, мкр. Первомайский» | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0
| Проект №22 "Реконструкция КТП-166 по адресу: Московская область, г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Солнечная» | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0
| Проект №23 "Реконструкция ТП-59 по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Шоссейная» | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0
| Проект №24 "Реконструкция КТП-342 по адресу: Московская область, г. Королев, мкр. Текстильщик, ул. Кутузова» | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0
| Проект №25 "Реконструкция ТП-259 по адресу: Московская область, г. Королев, мкр. Болшево, 3-й Гражданский пер.» | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0
| Проект №26 "Реконструкция ТП-167 по адресу: Московская область, г. Королев, мкр. Первомайский» | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0
| Проект №27 "Реконструкция КТП-237 по адресу: Московская область, г. Королев, мкр. Текстильщик» | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0
| Проект №28 "Реконструкция ТП-361 по адресу: Московская область, г. Королев, мкр. Текстильщик» | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0
| Проект №29 "Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-43, ТП-23, ТП-14 по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Гагарина (ТП-43), ул. К. Маркса (ТП-23), ул. Калинина (ТП-14)» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проект №30 "Реконструкция КТП-153 по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Декабристов» | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0
| Проект №31 "Реконструкция ТП-229 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, пос. Лесные Поляны» | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0
| Проект №32 "Реконструкция РТП-1527" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проект №33 " Реконструкция РТП-1545 (Московская область, г. Королев, пр-кт Космонавтов, д. 40 Б)" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проект №34 " Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от КТП-365 (Московская область, г. Королев, мкр. Текстильщик, ул. Мичурина)" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проект №35 "Реконструкция ТП-54, КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-54 (Московская область, г. Королев, ул. Пионерская)" | 0.5 | 0.5 | 0.155 | 0.625 | 0.36 | 0.36 | 0.155 | 0.155
| Проект №36 " Реконструкция ВЛ-6 кВ л. 366 (Московская область, Пушкинский район, пос. Тарасовка, ул.Вокзальный тупик),взамен выбывающих фондов" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проект № 37 " Установка МРП, прокладка КЛ-6 кВ от МРП до л.625, взамен выбывающих фондов по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Тарасовка, пос. Лесные поляны" | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0.324
| Проект №38 "Реконструкция КТП 124, КЛ и ВЛ 10кВ, взамен выбывающих фондов" | 0.25 | 0 | 0.092 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.092 | 0.092
| Проект № 39 "Реконструкция распределительных сетей мкр. Изумрудный и мкр.Янтарный г.Балашиха МО, взамен выбывающих основных фондов" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проект № 40 Передвижная электротехническая лаборатория типа "ЛК-10" на базе ГАЗ 33081 ("Садко") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0