- Приложение 1

к договору №_________от ________

# Техническое задание

на выполнение электромонтажных  работ по объекту:

«Реконструкция  ТП-206, взамен выбывающих основных фондов»

| №п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | Программа капитальных вложений 2014года. |
| 2 | Виды выполняемых работ | Электромонтажные и пуско-наладочные работы по замене силового трансформатора 2х250кВА на 2х400кВА в ТП-206 по адресу: Пушкинский р-он, пос. Лесные Поляны |
| 3 | Перечень объема работ | Демонтаж: 1.Ошиновки 0,4кВ трансформаторов - 40м; 2.Силовых трансформаторов 2х250кВА-2шт; 3. Предохранителей ПК-6 – 6шт; 4.Рубильника в РУ-0,4кВ – 2шт; 5.Демонтаж трансформаторов тока – 6шт; 6. Предохранителей 0,4кВ – 6шт; 7.Амперметров – 6шт; 8. Шин в вводных ячейках – 5,4м Монтаж: 1.Силового трансформатора 400кВА - 2шт; 2. Шин в вводных ячейках - 6м; 3.Кабельных перемычек 0,4кВ – 14шт; 4.Концевых кабельных муфт 0,4кВ на одножильный кабель – 28шт.; 5.Предохранителей ПК-6 – 6шт;; 6.Проводов заземления – 4шт; 7.Автоматического выключателя ВА5541- 2шт; 8.Разъединителя РЕ19-41 – 2шт; 9.Трансформаторов тока – 6шт; 10. Амперметров – 6шт. Пуско-наладочные работы: 1.Испытания силового трансформатора- 2шт; 2. Испытания трансформаторов тока – 6шт; 3.Испытания выключателя автоматического – 2шт; 4.Испытания разъединителя -2шт; 5.Схема разводки – 2шт; 6.Проверка наличия цепи между заземлителем и заземленными элементами – 32точки; 7.Фазировка силового трансформатора – 2 фаз.; 8.Фазировка линии – 2фаз.; 9.Замер сопротивления «фаза-нуль» - 2шт; 10.Измерение коэффициента абсорбции-2изм.; 11..Измерение сопротивления изоляции – 2линии; 12.Измерение сопротивления изоляции машин – 4 изм.; 13..Испытание обмотки трансформатора – 4 исп.; 14. Испытание кабеля до 10кВ - 2исп.; 15. Испытание сборных шин – 2исп. |
| 4 | Особые условия | Электромонтажные работы выполняются в соответствии с проектом ТУ-41/13/Р-ЭС, разработанным ООО «Проектная фирма «ЭнергоПроект» |
| 5 | Условия выполнения электромонтажных работ | 5.1. Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами; 5.2 Работы должны выполняться в соответствии с: - Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001; - Межотраслевыми правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов ПОТ РМ-007-98; - Строительными нормами и правилами, - Правилами устройства электроустановок (ПУЭ 7 изд.), - Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, - Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. 5.3. Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком. |
| 6 | Особые условия | Выполнение строительно-монтажных работ допускается только при наличии проекта производства работ (ППР) с приложением технологических карт на данные виды работ. |
| 7 | Порядок сдачи и приемки результатов работ | По завершению работ подрядчик представляет в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе: исполнительную документацию, подписанные Акты выполненных работ, акты на скрытые работы, паспорта и сертификаты соответствия применяемых материалов и оборудование, журналы КС-6, КС-6а, а так же технический отчет (согласно инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07), отчет на пуско-наладку оборудования. Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2, №КС-3, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон. Датой сдачи выполненных работ считается дата, указанная в Акте выполненных работ. |
| 8 | Требования к монтажной организации | Организация: 12.1. Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом конкурса; 12.2. Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения электромонтажных работ по объекту, указанному в техническом задании не менее 5 лет и иметь не менее 8 завершенных проектов аналогичного типа в год; |
| 9 | Сроки (периоды) выполнения работ | 29.09.2014г. Электромонтажные работы выполнять согласно графику выполнения работ, предоставленному в составе заявки на участие в конкурсе. Подрядчик обязан приступить к работе не позднее трех дней со дня подписания договора. |
| 10 | Требования по сроку гарантий качества на результаты работ | Гарантийные обязательства по выполнению работ предоставляются подрядчиком в соответствии с законодательством РФ, регламентирующим данный вид деятельности и составляют - 36 месяцев с момента подписания сторонами Акта сдачи – приема работ (в соответствии с разделом 7 Контракта). Гарантии на оборудование, изделия заводского изготовления (приобретенные Генеральным подрядчиком) устанавливаются не менее гарантийного срока, установленного заводами изготовителями. В случае возникновения дефектов в период гарантийного срока устранение выявленных недостатков производится за счет Генерального подрядчика в течение суток с момента уведомления Заказчиком и (или) его уполномоченным представителем. |
| 11 | Общие требования к выполнению работ | Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований конкурсной документации. |

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| ________________________________ | Директор ЗАО «Королевская электросеть» |
| ________________________________ | _________________Никитский Н.П. |
| МП | МП |

Согласовано:

Директор по перспективному развитию _______________Н.А.Хаханов

Технический  директор _____________________________В.А. Семиков

Начальник ПТО ___________________________________С.А. Давыдов

Начальник СП и КЛ ________________________________Ю.Н.Фронтов

Начальник ПЭО___________________________________И.В. Марьина