- Приложение 1

к договору №_____________________от ________

# Техническое задание

# на выполнение электромонтажных работ по строительству КЛ-10кВ  от РУ-10кВ РТП-1538 до РУ-10кВ ТП-1,от РУ-10кВ РТП-1523 до РУ-10кВ ТП-7 жилой застройки ООО «Гранель Девелопмент» мкр. Болшево.

| №п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | Технические условия №-68/13 от 09.04.2013г. в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых суммарно свыше 670кВт, в объеме указанном ЗАО «Королевская электросеть». |
| 2 | Виды выполняемых работ | Строительные и электромонтажные работы по строительству кабельных линий КЛ-10кВ от РУ-10кВ РТП-1538,РТП-1523до ТП-1, ТП-7 по адресу: г. Королев, мкр.Болшево, ул.Полевая, ул.Горького, ул.Добролюбова. |
| 3 | Перечень объема работ | Работы по прокладке 2х кабелей КЛ-10кВ от РУ-10кВ РТП-1538 АСБл-10-3х240мм2: 1.Копка траншеи – 234,6м3, 2.Разборка а/б покрытия – 14,55м3, 3.Обратная засыпка траншеи- 185,0м3, 4.Вывоз мусора, скола – 70,8т, 5.Прокладка ПНД труб D160мм – 650м, 6. Прокладка ПНД труб D160мм проколом методом ГНБ – 236м, 7.Устройство песчаной постели на 1 кабель -177м, 8. Устройство песчаной постели на каждый последующий -177м, 9.Прокладка кабеля без покрытия – 358м, 10.Прокладка кабеля в трубах – 842м, 11.Крепление кабеля накладными скобами- 60м, 12. Снятие джута с кабеля – 60, 13.Укладка кабеля кирпичом – 177м, 14. Планировка площадей после засыпки – 810м2 , 15.Укладка асфальта – 67,9м2 , 16.Герметизация вводов в здания – 4шт., 17. Герметизация труб с кабелем (уплотнители) – 60шт., 18. Монтаж концевых кабельных муфт КВтп-10-150/240 -4шт., 19.Монтаж соединительных кабельных муфт СТп-10-150/240 -2шт., 20. Монтаж электронного маркера – 16м, 21.Испытание кабеля повышенным напряжением – 2 исп., 22.Испытания каждого последующего повышенным напряжением – 2исп., 23.Фазировка кабельной линии – 6 фаз, 24. Определение активного сопротивления кабеля до 35кВ -6изм. Работы по прокладке 2х кабелей КЛ-10кВ от РУ-10кВ РТП-1523 АСБл-10-3х240мм2: 1.Копка траншеи – 310,1м3, 2.Разборка а/б покрытия – 11,55м3, 3.Обратная засыпка траншеи- 249,1м3, 4.Вывоз мусора, скола – 75,6т, 5.Прокладка ПНД труб D160мм 806м, 6. Прокладка ПНД труб D160мм проколом методом ГНБ – 606м, 7.Устройство песчаной постели на 1 кабель -315м, 8. Устройство песчаной постели на каждый последующий -315м, 9.Прокладка кабеля без покрытия – 636м, 10.Прокладка кабеля в трубах – 974м, 11.Крепление кабеля накладными скобами- 76м, 12. Снятие джута с кабеля – 76, 13.Укладка кабеля кирпичом – 315м, 14. Планировка площадей после засыпки – 1066м2 , 15.Укладка асфальта – 53,9м2 , 16.Герметизация вводов в здания – 4шт., 17. Герметизация труб с кабелем (уплотнители) – 52шт., 18. Монтаж концевых кабельных муфт КВтп-10-150/240 -4шт., 19.Монтаж соединительных кабельных муфт СТп-10-150/240 -4шт., 20. Монтаж электронного маркера – 7м, 21.Испытание кабеля повышенным напряжением – 2 исп., 22.Испытания каждого последующего повышенным напряжением – 2исп., 23.Фазировка кабельной линии – 6 фаз, 24. Определение активного сопротивления кабеля до 35кВ -6изм. |
| 4 | Особые условия | Электромонтажные работы выполняются в соответствии с проектом ОК№028/2013/ТП/Р, разработанным ООО «Проектная фирма «ЭнергоПроект» |
| 5 | Условия выполнения электромонтажных работ | 5.1. Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами; 5.2 Работы должны выполняться в соответствии с: - Инструкцией по эксплуатации силовых кабельных линий до 35кВ; - Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001; - Межотраслевыми правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов ПОТ РМ-007-98; - Строительными нормами и правилами, - Правилами устройства электроустановок (ПУЭ 7 изд.), - Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, - Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, - Типовым альбомом А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях, выпуск 1», 5.3. Оформить документацию (разрешение) на строительство КЛ-10кВ. 5.4. Перед началом работ выполнить шурфы по существующим трассам кабельных линий и заложить в местах шурфления электронные маркеры; 5.5. Провести работы по расчистке трассы от зеленых насаждений; 5.6.Выполнение электромонтажных работ поэтапно предъявлять Заказчику с оформлением актов скрытых работ; 5.7. Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком. |
| 6 | Особые условия | Выполнение строительно-монтажных работ допускается только при наличии проекта производства работ (ППР) с приложением технологических карт на данные виды работ. |
| 7 | Порядок сдачи и приемки результатов работ | По завершению работ подрядчик представляет в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе: исполнительную документацию, подписанные Акты выполненных работ, акты на скрытые работы, паспорта и сертификаты соответствия применяемых материалов и оборудование, журналы КС-6, КС-6а, а так же технический отчет (согласно инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07), отчет на пуско-наладку оборудования, два экземпляра на электронном носителе исполнительной трассы. Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2, №КС-3, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон. Датой сдачи выполненных работ считается дата, указанная в Акте выполненных работ. |
| 8 | Требования к проектной и монтажной организации | Организация: 12.1. Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом конкурса; 12.2. Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения проектных и электромонтажных работ по объекту, указанному в техническом задании не менее 5 лет и иметь не менее 8 завершенных проектов аналогичного типа в год; |
| 9 | Сроки (периоды) выполнения работ | 29.08.2014г. Электромонтажные работы выполнять согласно графику выполнения работ, предоставленному в составе заявки на участие в конкурсе. Подрядчик обязан приступить к работе не позднее трех дней со дня подписания договора. |
| 10 | Требования по сроку гарантий качества на результаты работ | Гарантийные обязательства по выполнению работ предоставляются подрядчиком в соответствии с законодательством РФ, регламентирующим данный вид деятельности и составляют - 36 месяцев с момента подписания сторонами Акта сдачи – приема работ (в соответствии с разделом 7 Контракта). Гарантии на оборудование, изделия заводского изготовления (приобретенные Генеральным подрядчиком) устанавливаются не менее гарантийного срока, установленного заводами изготовителями. В случае возникновения дефектов в период гарантийного срока устранение выявленных недостатков производится за счет Генерального подрядчика в течение суток с момента уведомления Заказчиком и (или) его уполномоченным представителем. |
| 11 | Общие требования к выполнению работ | Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований конкурсной документации. |

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| ________________________________ | Директор ЗАО «Королевская электросеть» |
| ________________________________ | _________________Никитский Н.П. |
| МП | МП |

Согласовано:

Директор по перспективному развитию _______________Н.А.Хаханов

Технический  директор _____________________________В.А. Семиков

Начальник ПТО ___________________________________С.А. Давыдов

Начальник СП и КЛ ________________________________Ю.Н.Фронтов

Начальник ПЭО___________________________________И.В. Марьина