- Приложение 1

к договору №_____________________от ________

# Техническое задание

# на выполнение электромонтажных работ «Реконструкция ТП-35 и распределительных сетей, взамен выбывающих основных фондов.

# Объект №10 «Прокладка КЛ-0,4кВ до ВРУ здания детского сада №2 «Малышка». Объект №11 «Прокладка КЛ-0,4кВ до ВРУ многоквартирного жилого дома №2  по ул.Трудовая»,

# Объект №12 «Прокладка КЛ-0,4кВ до ВРУ многоквартирного жилого дома №5  по ул.Садовая, до ВРУ многоквартирного жилого дома №7 по ул.Садовая»,

# Объект №13 «Прокладка кабельной перемычки КЛ-0,4кВ от ВРУ  многоквартирного жилого дома №2  по ул.Трудовая до ВРУ многоквартирного жилого дома №1  по ул.Грабина

| №п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | Программа капитальных вложений 2014-2015г.г. |
| 2 | Виды выполняемых работ | Строительные и электромонтажные работы по строительству кабельных линий КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-35до ВРУ жилых домов и детского садика. |
| 3 | Перечень объема работ | КЛ-0,4кВ ТП-35-ул.Трудовая, д.2 АВБбШв-1-4х150мм2: 1.Копка траншеи – 14,9м3, 2.Разборка а/б покрытия – 0,9м3, 3.Обратная засыпка траншеи- 11,7м3, 4.Вывоз мусора, скола – 4,5т, 5.Прокладка ПНД труб D160мм – 34м, 6. Устройство песчаной постели на 1 кабель -46м, 7.Прокладка кабеля без покрытия – 46м, 8.Прокладка кабеля в трубах – 34м, 9.Укладка сигнальной ленты -46м, 10.Крепление кабеля накладными скобами- 23м, 11. Планировка площадей после засыпки –65м2 , 12.Укладка асфальта – 6м2, 13.Герметизация вводов в здания – 2шт., 14. Герметизация труб с кабелем (уплотнители) – 6шт., 15. Монтаж концевых кабельных муфт 4КВтп-150/240 -2шт., 16. Испытание кабеля повышенным напряжением – 1 исп., 17.Замер сопротивления «Фаза-нуль» -1токопр., 18.Фазировка кабельной линии – 3 фаз, 19. Измерение сопротивления изоляции кабеля до 1кВ-1лин. КЛ-0,4кВ перемычка ул.Грабина д.1-ул.Трудовая, д.2 АВБбШв-1-4х150мм2: 1.Копка траншеи – 22,9м3, 2.Разборка а/б покрытия – 2,64м3, 3.Обратная засыпка траншеи- 17,7м3, 4.Вывоз мусора, скола – 9,43т, 5.Прокладка ПНД труб D160мм – 74м, 6. Устройство песчаной постели на 1 кабель -56м, 7.Прокладка кабеля без покрытия – 57м, 8.Прокладка кабеля в трубах – 74м, 9.Укладка сигнальной ленты -56м, 10.Крепление кабеля накладными скобами- 26м, 11. Планировка площадей после засыпки –86м2 , 12.Укладка асфальта – 17,6м2, 13.Герметизация вводов в здания – 2шт., 14. Герметизация труб с кабелем (уплотнители) – 6шт., 15. Монтаж концевых кабельных муфт 4КВтп-150/240 -2шт., 16. Испытание кабеля повышенным напряжением – 1 исп., 17.Замер сопротивления «Фаза-нуль» -1токопр., 18.Фазировка кабельной линии – 3 фаз, 19. Измерение сопротивления изоляции кабеля до 1кВ-1лин. КЛ-0,4кВ ТП-35-д/сад.№2 АВБбШв-1-4х120мм2: 1.Копка траншеи – 23,6м3, 2.Разборка а/б покрытия – 2м3, 3.Обратная засыпка траншеи- 18,1м3, 4.Вывоз мусора, скола – 8,65т, 5.Прокладка ПНД труб D160мм – 67м, 6. Устройство песчаной постели на 1 кабель -37м, 7.Прокладка кабеля без покрытия – 37м, 8.Прокладка кабеля в трубах – 67м, 9.Крепление кабеля накладными скобами- 15м, 10. Планировка площадей после засыпки – 84м2 , 11.Укладка сигнальной ленты – 37м, 12.Укладка асфальта – 9,5м2, 13.Герметизация вводов в здания – 2шт., 14. Герметизация труб с кабелем (уплотнители) – 9шт., 15. Монтаж концевых кабельных муфт 4КВтп-70/120 -2шт., 16. Монтаж электронного маркера – 3шт, 17.Испытание кабеля повышенным напряжением – 1 исп., 18.Замер сопротивления «Фаза-нуль» -1токопр., 19.Фазировка кабельной линии – 3 фаз, 20. Измерение сопротивления изоляции кабеля до 1кВ-1лин. КЛ-0,4кВ ТП-35-ул.Садовая, д.5 АВБбШв-1-4х150мм2: 1.Копка траншеи – 21,9м3, 2.Разборка а/б покрытия – 0,3м3, 3.Обратная засыпка траншеи- 16,98м3, 4.Вывоз мусора, скола – 5т, 5.Прокладка ПНД труб D160мм – 54м, 6. Устройство песчаной постели на 1 кабель -70м, 7.Прокладка кабеля без покрытия – 71м, 8.Прокладка кабеля в трубах – 54м, 9.Укладка сигнальной ленты -70м, 10.Крепление кабеля накладными скобами- 17м, 11. Планировка площадей после засыпки –119м2 , 12.Укладка асфальта – 2м2, 13.Герметизация вводов в здания – 2шт., 14. Герметизация труб с кабелем (уплотнители) – 6шт., 15. Монтаж концевых кабельных муфт 4КВтп-150/240 -2шт., 16. Испытание кабеля повышенным напряжением – 1 исп., 17.Замер сопротивления «Фаза-нуль» -1токопр., 18.Фазировка кабельной линии – 3 фаз, 19. Измерение сопротивления изоляции кабеля до 1кВ-1лин. КЛ-0,4кВ ТП-35-ул.Садовая, д.7 АВБбШв-1-4х150мм2: 1.Копка траншеи – 40,68м3, 2.Разборка а/б покрытия – 1,68м3, 3.Обратная засыпка траншеи- 31,6м3, 4.Вывоз мусора, скола – 11,23т, 5.Прокладка ПНД труб D160мм – 81м, 6. Устройство песчаной постели на 1 кабель -95м, 7.Прокладка кабеля без покрытия – 96м, 8.Прокладка кабеля в трубах – 81м, 9.Укладка сигнальной ленты -95м, 10.Крепление кабеля накладными скобами- 31м, 11. Планировка площадей после засыпки –200м2 , 12.Укладка асфальта – 9,2м2, 13.Герметизация вводов в здания – 2шт., 14. Герметизация труб с кабелем (уплотнители) – 6шт., 15. Монтаж концевых кабельных муфт 4КВтп-150/240 -2шт., 16. Испытание кабеля повышенным напряжением – 1 исп., 17.Замер сопротивления «Фаза-нуль» -1токопр., 18.Фазировка кабельной линии – 3 фаз, 19. Измерение сопротивления изоляции кабеля до 1кВ-1лин. |
| 4 | Особые условия | Электромонтажные работы выполняются в соответствии с проектом ОК№031/2013/ЛОТ№2/КР, разработанным ООО «Проектная фирма «ЭнергоПроект» |
| 5 | Условия выполнения электромонтажных работ | 5.1. Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами; 5.2 Работы должны выполняться в соответствии с: - Инструкцией по эксплуатации силовых кабельных линий до 35кВ; - Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001; - Межотраслевыми правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов ПОТ РМ-007-98; - Строительными нормами и правилами, - Правилами устройства электроустановок (ПУЭ 7 изд.), - Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, - Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, - Типовым альбомом А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях, выпуск 1», 5.3. Оформить документацию (разрешение) на строительство КЛ-0,4кВ. 5.4. Перед началом работ выполнить шурфы по существующим трассам кабельных линий и заложить в местах шурфления электронные маркеры; 5.5. Провести работы по расчистке трассы от зеленых насаждений; 5.6.Выполнение электромонтажных работ поэтапно предъявлять Заказчику с оформлением актов скрытых работ; 5.7. Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком. |
| 6 | Особые условия | Выполнение строительно-монтажных работ допускается только при наличии проекта производства работ (ППР) с приложением технологических карт на данные виды работ. |
| 7 | Порядок сдачи и приемки результатов работ | По завершению работ подрядчик представляет в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе: исполнительную документацию, подписанные Акты выполненных работ, акты на скрытые работы, паспорта и сертификаты соответствия применяемых материалов и оборудование, журналы КС-6, КС-6а, а так же технический отчет (согласно инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07), отчет на пуско-наладку оборудования, два экземпляра на электронном носителе исполнительной трассы. Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2, №КС-3, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон. Датой сдачи выполненных работ считается дата, указанная в Акте выполненных работ. |
| 8 | Требования к проектной и монтажной организации | Организация: 12.1. Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом конкурса; 12.2. Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения проектных и электромонтажных работ по объекту, указанному в техническом задании не менее 5 лет и иметь не менее 8 завершенных проектов аналогичного типа в год; |
| 9 | Сроки (периоды) выполнения работ | 15.09.2014г. Электромонтажные работы выполнять согласно графику выполнения работ, предоставленному в составе заявки на участие в конкурсе. Подрядчик обязан приступить к работе не позднее трех дней со дня подписания договора. |
| 10 | Требования по сроку гарантий качества на результаты работ | Гарантийные обязательства по выполнению работ предоставляются подрядчиком в соответствии с законодательством РФ, регламентирующим данный вид деятельности и составляют - 36 месяцев с момента подписания сторонами Акта сдачи – приема работ (в соответствии с разделом 7 Контракта). Гарантии на оборудование, изделия заводского изготовления (приобретенные Генеральным подрядчиком) устанавливаются не менее гарантийного срока, установленного заводами изготовителями. В случае возникновения дефектов в период гарантийного срока устранение выявленных недостатков производится за счет Генерального подрядчика в течение суток с момента уведомления Заказчиком и (или) его уполномоченным представителем. |
| 11 | Общие требования к выполнению работ | Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований конкурсной документации. |

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| ________________________________ | Директор ЗАО «Королевская электросеть» |
| ________________________________ | _________________Никитский Н.П. |
| МП | МП |

Согласовано:

Директор по перспективному развитию _______________Н.А.Хаханов

Технический  директор _____________________________В.А. Семиков

Начальник ПТО ___________________________________С.А. Давыдов

Начальник СП и КЛ ________________________________Ю.Н.Фронтов

Начальник ПЭО___________________________________И.В. Марьина