- Приложение 1

к договору № _________ от ________

Техническое задание

на выполнение проектно-сметных и строительно-монтажных работ по

строительству: ТП, КЛ-6 кВ  от РУ-6 кВ ТП-125 до границы земельного участка офисного здания по адресу: г.Королев, мкр.Болшево, ул.Железнодорожная у д.6/3

| п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования | В целях технологических присоединений энергопринимающих устройств максимальной мощностью до от 15 кВт до 150 кВт включительно, с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности. |
| 2 | Исходные данные для проектирования | Технические условия ЗАО «Королевская электросеть» № ТУ-335/14 от 19.08.2014г. |
| 3 | Место положение объекта | г. Королев, мкр. Болшево, ул. Железнодорожная у д. 6/3 |
| 4 | Виды выполняемых работ | 4.1 Инженерно-геодезические изыскания. 4.2 Проектно-сметные и электомонтажные работы по строительству трансформаторной подстанции (тип подстанции определить проектом). 4.3 Проектно – сметные и электромонтажные работы по прокладке кабельной линии КЛ-6 кВ расчетного сечения от РУ-6 кВ ТП-125 до ТП проектируемой. Ориентировочная длина линии 50м. |
| 5 | Основные требования при разработке проекта | 5.1 Разработать документацию в составе, достаточном для принятия технических решений и параметров, предусмотренных настоящим заданием, обоснования объемов и сметной стоимости объекта. Сбор всех необходимых материалов для проектирования осуществляется проектной организацией. 5.2 Выполнить все необходимые согласования и заключения по проекту со всеми заинтересованными организациями, с частными лицами, компетентными органами местного самоуправления, так же в течение 5-ти рабочих дней исправить проектную документацию по замечаниям указанных органов и получением, при необходимости, заключения государственной вневедомственной экспертизы в случаях, предусмотренных ст.49 Градостроительного комплекса РФ. 5.3 При проектировании КЛ должны быть обеспечены: - надежная и качественная передача электроэнергии; - экономическая эффективность КЛ; - соблюдение охранных зон вдоль трассы проектируемой КЛ; - внедрение прогрессивных проектных решений, обеспечивающих снижение ресурсных, трудовых и капитальных затрат при строительстве и эксплуатации; - внедрение прогрессивных технологий строительных и монтажных работ; - оптимальное использование земли, а также лесных угодий, т.е. применение конструкций и проектных решений, требующих при прочих равных условиях наименьшего отчуждения земли в постоянное и временное пользование и наименьшей площади вырубки зеленых насаждений; - соблюдение требований экологической безопасности и охраны окружающей среды; - ремонтопригодность всех применяемых конструкций; - передовые методы эксплуатации, удобные и безопасные условия труда; 5.4 Материалы, применяемые в проекте заложить в ценах, действующих на момент выдачи проекта, подтвержденные прайс-листами заводов изготовителей, а так же счетами. При проектировании по возможности, применять материалы и оборудование российского производства с учетом экономичного использования денежных средств на строительство объекта. |
| 6 | Специальные требования к составу и оформлению проектной документации | 6.1Проект разработать в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. « О составе разделов проектной документации с требованиями к их содержанию». 6.2Выполнить в соответствии с земельным и градостроительным законодательством следующие документы: 6.2.1 Согласованный акт выбора земельного участка и приложения к акту выбора земельного участка; 6.2.2 Выбор кабельной трассы КЛ-6кВ; 6.2.3 Согласование кабельных трасс со всеми заинтересованными организациями; 6.3 Проект разработать в двух томах по двум разделам с проектно-сметной документацией: строительство КЛ-6кВ и реконструкция РУ-6кВ ТП-125. |
| 7 | Стадийность проектирования | Проектная документация. |
| 8 | Основные требования к проектной организации | Проектная организация: 8.1 Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом запроса предложений. 8.2 Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения проектных работ по объектам, указанным в техническом задании не менее 3 года; 8.3 Должна иметь всю необходимую технику для выполнения работ предусмотренных настоящим заданием. |
| 9 | Требования к составлению сметной документации | 9.1 Сметная документация составляется в базисном уровне цен на 01.01.2000г., в соответствии с методикой по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденных Постановлением Госстроя России от 05.03.2004г., с переводом в текущие цены по индексу ФЦЦ на момент разработки проектно-сметной документации отдельно по каждому пусковому комплексу; 9.2 Проектно – сметная документация предоставляется в объеме требований ст.48 Градостроительного кодекса РФ. 9.3 Сметную документацию разработать на основе ТСНБ-2001 МО и в текущих ценах; 9.4 В локальном сметном расчете (ЛСР) предусмотреть: 9.4.1 Затраты на получение заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, определенным по расчетам и ценам на услуги; 9.5 Перечень прочих затрат и работ, включаемых в ЛСР: 9.5.1 При составлении ЛСР состав затрат «Прочие затраты» согласовать с Заказчиком; 9.6 Предусмотреть в ЛСР: 9.6.1 Затраты на экспертизу проектной документации, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007г. №145 «о порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»; 9.6.2 Затраты на проектные работы и изыскательские работы определить по сборникам базовых цен, рекомендованным приказом Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 20.04.2007г. №110, приказом Министерством регионального развития РФ от 24.05.2012 г. №213; 9.7 При наличии особых условий выполнения работ, снижающих производительность труда (стесненность, вредные условия, высокое напряжение и пр.), предусмотренных ПОС, применять коэффициенты согласно МДС 81-35.2004 и письму Госстроя от 23.06.2004г. №АП-3230/06; 9.8 Стоимость оборудования определить по прайс-листам предприятий – изготовителей в текущем уровне цен, с последующим переводом в уровень цен 2001г используя коэффициенты Мособлэкспертизы. При определении стоимости оборудования учесть: 10.8.1 Транспортные расходы в размере 4,2%, согласно п.4.60 МДС 81-35.2004; 9.8.2 Резерв средств на непредвиденные расходы и затраты принять в размере 2% согласно п.4.96 МДС 81-35.2004. |
| 10 | Требования к сдаче проекта | Проектную документацию представить в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе. Все бумажные экземпляры должны быть сброшюрованы. Согласования предоставляются в оригиналах. Геодезические изыскания представить в электронном виде. |
| 11 | Условия выполнения электромонтажных работ | 11.1Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами; 11.2 Работы должны выполняться с учетом существующих строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, правил охраны труда и правил технической эксплуатации потребителей; 11.3 Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком. |
| 12 | Порядок сдачи и приемки результатов работ | Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2, №КС-3, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон. |
| 13 | Требования к проектной и монтажной организации | 13.1 Организация: 13.1.1 Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом конкурса; 13.1.2 Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения проектных и электромонтажных работ по объекту, указанному в техническом задании не менее 5 лет. |
| 14 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | После выполнения электромонтажных работ представить Заказчику: технический отчет (согласно инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07), сертификаты соответствия применяемых материалов, пуско-наладочный отчет. |
| 15 | Сроки (периоды) выполнения работ | Поэтапно: Iэтап - до 31.01. 2015г. - проектные работы, II этап до 12.03.2015г. - электромонтажные работы Подрядчик обязан приступить к работе не позднее трех дней со дня подписания договора. |
| 16 | Требования по сроку гарантий качества на результаты работ | Срок предоставления гарантий качества на выполненные работы должен составлять не менее 3(трех) лет. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта выполненных работ. |
| 17 | Общие требования к выполнению работ | Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований конкурсной документации. |

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| ________________________________ | Директор ЗАО «Королевская электросеть» |
| ________________________________ | _________________ Г.М. Крук |
| МП | МП |

Согласовано:

Зам. директора по ТП ______________________________ А.В. Прокопенко

Главный инженер  __________________________________ В.А. Семиков

Начальник ПТО ___________________________________ С.А. Давыдов

Начальник КРЭС __________________________________ Н.А. Хаханов

Начальник ПЭО___________________________________ И.В. Марьина