- Приложение 1

к договору №_________от ________

# Техническое задание

на выполнение электромонтажных  работ по объекту:

«Реконструкция  ТП-225, взамен выбывающих основных фондов»

|  | №п/п | Наименование | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Основание для выполнения работ | Программа капитальных вложений 2014 -2015г.г. |  |  |
|  | 2 | Виды выполняемых работ | Электромонтажные и пуско-наладочные работы по замене силовых трансформаторов на 2х400кВА и установки панели ЩО-70 в ТП-225 по адресу: г.Королев, ул.Баумана согласно проекта ООО «Проектная фирма «Энергопроект» №ТУ-98(136)/13/Р |  |  |
|  | 3 | Перечень объема работ | Демонтаж: 1.Ошиновки 0,4кВ трансформаторов – 8м; 2.Силового трансформатора 250кВА -2шт; 3.Силовых перемычек 10кВ – 6шт; Монтаж: 1.Силового трансформатора 400кВА - 2шт; 2. Проводов заземления -4шт; 3.Кабельных перемычек КЛ-10кВ– 6шт; 4. Панели ЩО-70 – 1шт; 5.Автоматических выключателей- 2шт; 6. Концевых муфт на одножильный кабель 0,4кВ – 32шт. 7. Кабельных перемычек КЛ-0,4кВ– 16шт. Пуско-наладочные работы: 1.Испытания силового трансформатора- 2шт; 2. .Проверка наличия цепи между заземлителем и заземленными элементами – 18точки; 3.Фазировка линии и силового трансформатора до 1кВ– 8 фаз; 4.Фазировка линии и силового трансформатора св 1кВ – 8фаз.; 5.Замер сопротивления «фаза-нуль» - 2шт; 6.Измерение коэффициента абсорбции-4изм.; 7.Измерение сопротивления растеканию тока-2изм.; 8.Измерение сопротивления изоляции линии– 8лин; 9.Измерение сопротивления изоляции машин – 4изм.; 10.Испытание обмотки трансформатора – 4исп. |  |  |
|  | 4 | Условия выполнения электромонтажных работ | 4.1. Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами; 4.2 Работы должны выполняться в соответствии с: - Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001; - Межотраслевыми правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов ПОТ РМ-007-98; - Строительными нормами и правилами, - Правилами устройства электроустановок (ПУЭ 7 изд.), - Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, - Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. 4.3. Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком. |  |  |
|  | 5 | Особые условия | Выполнение строительно-монтажных работ допускается только при наличии проекта производства работ (ППР) с приложением технологических карт на данные виды работ. |  |  |
|  | 6 | Порядок сдачи и приемки результатов работ | По завершению работ подрядчик представляет в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе: исполнительную документацию, подписанные Акты выполненных работ, акты на скрытые работы, паспорта и сертификаты соответствия применяемых материалов и оборудование, журналы КС-6, КС-6а, а так же технический отчет (согласно инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07), отчет на пуско-наладку оборудования. Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2, №КС-3, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон. Датой сдачи выполненных работ считается дата, указанная в Акте выполненных работ. |  |  |
|  | 7 | Требования к монтажной организации | Организация: 7.1. Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом конкурса; 7.2. Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения электромонтажных работ по объекту, указанному в техническом задании не менее 5 лет и иметь не менее 8 завершенных проектов аналогичного типа в год. |  |  |
|  | 8 | Сроки (периоды) выполнения работ | 30.01.2015г. Электромонтажные работы выполнять согласно графику выполнения работ, предоставленному в составе заявки на участие в конкурсе. Подрядчик обязан приступить к работе не позднее трех дней со дня подписания договора. |  |  |
|  | 9 | Требования по сроку гарантий качества на результаты работ | Гарантийные обязательства по выполнению работ предоставляются подрядчиком в соответствии с законодательством РФ, регламентирующим данный вид деятельности и составляют - 36 месяцев с момента подписания сторонами Акта сдачи – приема работ (в соответствии с разделом 7 Контракта). Гарантии на оборудование, изделия заводского изготовления (приобретенные Генеральным подрядчиком) устанавливаются не менее гарантийного срока, установленного заводами изготовителями. В случае возникновения дефектов в период гарантийного срока устранение выявленных недостатков производится за счет Генерального подрядчика в течение суток с момента уведомления Заказчиком и (или) его уполномоченным представителем. |  |  |
|  | 10 | Общие требования к выполнению работ | Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований конкурсной документации. |  |  |
| Исполнитель |  |  |  | Заказчик |  |
| ________________________________ |  |  |  | Директор ЗАО «Королевская электросеть» |  |
| ________________________________ |  |  |  | _________________Крук Г.М. |  |
| МП |  |  |  | МП |  |

Согласовано:

Директор по кап. строительству ___________________М.Б.Меркулов

Технический  директор _____________________________В.А. Семиков

Начальник ПТО ___________________________________С.А. Давыдов

Начальник СП и КЛ ________________________________Н.А.Хаханов

Начальник ПЭО___________________________________И.В. Марьина