- приложение 1

к договору №_________от ________

# Техническое задание

на выполнение работ   по строительству и монтажу отпайки ВЛ-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ л.359 до границ участка заявителя  согласно  проекта  №  ТУ-127/13/ТП-ЭС, расположенного по адресу: г. Королёв  мкрн.  Текстильщик ул. Калининградская д.26А в 33 метрах от основного здания.

| №п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения электромонтажных работ | Строительство отпайки ВЛ-6кВ от л.359 ВЛ-6кВ для электроснабжения строения, расположенного на участке для хранения эвакуированных машин по ТУ № 127/13. |
| 2 | Объем работ | Строительство и монтаж отпайки ВЛ-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ л.359 до границ участка заявителя согласно проекта № ТУ-127/13/ТП-ЭС: 2.1 Монтаж ж/б опор СВ-110 – 6 шт. 2.2 Бетонирование ж/б опор СВ-110 – 1,05 куб. м 2.3 Подвеска ВЛ-6кВ по опорам - 125 м 2.4 Демонтаж существующих светильников УО - 4 шт. 2.5Демонтаж существующей ВЛ-0,4 кВ уличного освещения – 4 шт. 2.5 Демонтаж существующих ж/б опор ЛЭП - 4 2.6 Обратный монтаж существующей ВЛ-0,4 кВ уличного освещения – 125 м 2.7 Обратный монтаж существующих светильников уличного освещения - 4 шт. 2.12 Монтаж повторного заземления ВЛ-6кВ - 2 шт. |
| 3 | Виды выполняемых работ | Электромонтажные и пуско-наладочные работы по строительству и монтажу отпайки ВЛ-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ л.359 до границ участка заявителя согласно проекта № ТУ-127/13/ТП-ЭС: |
| 4 | Особые условия | 4.1.Электромонтажные работы выполняются по проекту № ТУ-127/13/ТП-ЭС, разработанным ООО «Проектная фирма «Энергопроект». 4.2. Выполнение строительно-монтажных работ допускается только при наличии производства работ (ППР) с приложением технологических карт на данные виды работ. |
| 5 | Условия выполнения работ | 5.1. Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами; 5.2 Работы должны выполняться в соответствии с нижеперечисленными руководящими документами: - Инструкцией по эксплуатации воздушных линий кабельных линий до 35кВ; - Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001; - Межотраслевыми правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов ПОТ РМ-007-98; - Строительными нормами и правилами, - Правилами устройства электроустановок (ПУЭ 7 изд.), - Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, - Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, 5.3. Перед началом работ выполнить шурфы по существующим трассам кабельных линий и заложить в местах шурфления электронные маркеры; 5.4. Провести работы по расчистке трассы от зеленых насаждений; 5.5.Выполнение электромонтажных работ поэтапно предъявлять Заказчику с оформлением актов скрытых работ; 5.6. Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком. |
| 6 | Порядок сдачи и приемки результатов работ | По завершению работ подрядчик представляет в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе: исполнительную документацию, подписанные Акты выполненных работ, акты на скрытые работы, паспорта и сертификаты соответствия применяемых материалов и оборудование, журналы КС-6, КС-6а, а так же технический отчет (согласно инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07), отчет на пуско-наладку оборудования, два экземпляра на электронном носителе исполнительной трассы. Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2, №КС-3, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон. Датой сдачи выполненных работ считается дата, указанная в Акте выполненных работ. |
| 7 | Требования к монтажной организации | Организация: 12.1. Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом конкурса; 12.2. Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения проектных и электромонтажных работ по объекту, указанному в техническом задании не менее 5 лет и иметь не менее 8 завершенных проектов аналогичного типа в год; |
| 8 | Сроки (периоды) выполнения работ | До 31.01.2015г. Электромонтажные работы выполнять согласно графику выполнения работ, предоставленному в составе заявки на участие в конкурсе. Подрядчик обязан приступить к работе не позднее трех дней со дня подписания договора. |
| 9 | Требования по сроку гарантий качества на результаты работ | Гарантийные обязательства по выполнению работ предоставляются подрядчиком в соответствии с законодательством РФ, регламентирующим данный вид деятельности и составляют - 36 месяцев с момента подписания сторонами Акта сдачи – приема работ (в соответствии с разделом 7 Контракта). Гарантии на оборудование, изделия заводского изготовления (приобретенные Генеральным подрядчиком) устанавливаются не менее гарантийного срока, установленного заводами изготовителями. В случае возникновения дефектов в период гарантийного срока устранение выявленных недостатков производится за счет Генерального подрядчика в течение суток с момента уведомления Заказчиком и (или) его уполномоченным представителем. Срок предоставления гарантий качества на выполненные работы должен составлять не менее 3(трех) лет. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта выполненных работ. |
| 10 | Общие требования к выполнению работ | Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований конкурсной документации. |

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| ________________________________ | Директор ЗАО «Королевская электросеть» |
| ________________________________ | _________________Крук Г.М. |
| М.П. | М.П. |

С о г л а с о в а н о :

Заместитель директора по тех. присоединению ________________  А.В. Прокопенко

Заместитель директора по кап. строительству________________ М.Б. Меркулов

Главный инженер __________________________________________ В.А. Семиков

Начальник ПТО ____________________________________________ С.А. Давыдов

Начальник БРЭС ___________________________________________ В.А. Сводин

Начальник ПЭО_____________________________________________ И.В. Марьина

Начальник ОКС_____________________________________________А.В. Калинин