«**СОГЛАСОВАНО»** «**УТВЕРЖДАЮ»**

**Заказчик: ЗАО «Королевская Подрядчик: ООО «Проектная**

**электросеть» фирма «ЭнергоПроект»**

**Директор \_\_\_\_\_\_\_\_ Никитский Н.П. Директор \_\_\_\_\_\_\_\_ Сиротина Э.В.**

**График выполнения работ по строительству:**

**ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-192 по адресу: Королев, мкр. Болшево, ул. Маяковского, д. 35Б.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Сроки выполнения работ** | |
| **Дата начала** | **Дата окончания** |
| 1 | Закупка материалов и открытие ордера | 23.09.13 | 10.10.13 |
| 2 | Электромонтажные работы | 11.10.13 | 23.10.13 |
| 3 | Работа электролаборатории и подготовка технического отчета | 24.10.13 | 28.10.13 |
| 4 | Исполнительная схема трассы с согласованием в Архитектуре, КЭС | 15.10.13 | 24.10.13 |
| 5 | Подготовка КС-2, КС-3 | 22.10.13 | 29.10.13 |
| 6 | Подготовка технической документации | 28.10.13 | 29.10.13 |
| 7 | Сдача объекта заказчику |  | 30.10.13 |

График составил главный инженер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шумский И.М.