- Приложение 1

к договору №_________от ________

# Техническое задание

на выполнение проектно-сметных и электромонтажных работ по  капитальному  ремонту ВЛ-6 кВ

| №п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | Программа капитального ремонта на 2014 -2015 г.г. |
| 2 | Исходные данные для проектирования | Поопорные схемы ВЛ-6 кВ; инженерно-геодезические планы в масштабе 1:500 |
| 3 | Виды выполняемых работ | Проектно-сметные и электромонтажные работы по капитальному ремонту воздушных линий: 6 кВ л.334: оп.10-оп.48; ПСТ 394-167 отпайка на СТП 2005; отпайка на СТП 2007; отпайка на СТП 2013 ул.Ульянова, д.2; отпайка на СТП-2025 мкр.Первомайский, ул.Госпитальная; отпайка на КТП-317 мкр.Первомайский , ул.Ватутина »; 6 кВ л.366: РП1525-оп17; отп.КТП198; отп.КТП182; РП1525 оп.16 отп. на КТП 186» по адресу: Пушкинский район, пос.Тарасовка 6 кВ л.371: отпайка КТП 205; оп.1-оп.6 » по адресу: Пушкинский район, пос.Лесные Поляны 6 кВ л.484: отпайка на СТП-2030; 2031» по адресу: г. Королев, мкр.Болшево, ул.Спартаковская 6 кВ л.329: Ф.209 КРУН 2-оп.30; 160-157 отп. Оп.26-КТП 159; отпайка на КТП 341; КРУН-2 160-157 отп. На КТП 216; отпайка на КТП-375 п. Первомайский 2. Замена существующих опор, при необходимости. 3. Запроектировать к прокладке ВЛ-6 кВ: л.334; л.366; л.371; л.484; л.329 самонесущим кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена, расчетного сечения, но не менее 3х50RM/16. 4. Установить и смонтировать опоры: промежуточные – дерево типа (S), типа СКЦТ 11,5; анкерные - типа СКЦТ 11,5; ОГКС-1,3. |
| 4 | Основные требования при разработке проекта | 4.1. Разработать проектную документацию в составе, достаточном для принятия технических решений и параметров, предусмотренных настоящим заданием, обоснования объемов и сметной стоимости объекта; выполнить инженерно-геологические изыскания (при необходимости). 4.2. Выполнить все необходимые согласования и заключения по проекту со всеми заинтересованными эксплуатирующими организациями, при необходимости, заключением Ростехнадзора и получением заключения государственной вневедомственной экспертизы в случаях, предусмотренных ст.49 Градостроительного комплекса РФ (оплата за проведение государственной вневедомственной экспертизы производится Заказчиком), а так же с частными лицами , компетентными органами местного самоуправления и в течение 5-ти рабочих дней исправить проектную документацию по замечанием указанных органов. 4.3 Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с заказчиком. 4.4 Материалы, применяемые в проектах заложить в ценах, действующих на момент выдачи проекта, подтвержденные прайс-листами заводов изготовителей, а так же счетами. При проектировании по возможности, применять материалы и оборудование российского производства с учетом экономичного использования денежных средств на строительство объекта. |
| 5 | Специальные требования к составу проекта и оформлению проекта | 5.1.Проект разработать в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. « О составе разделов проектной документации с требованиями к их содержанию» в части разработки рабочей документации с учётом постановления Правительства РФ № 73 от 15.02.2011 г., Сводом правил СП 132.13330.2011 «Обеспечение Антитеррористической защищённости зданий и сооружений», Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», требованиям Градостроительного Кодекса РФ, в том числе: 1) Задание на проектирование; 2) Пояснительная записка; 3) Схема планировочной организации земельного участка; 4) Архитектурные решения; 5) Конструктивные и объемно-планировочные решения; 6) Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения: -Система электроснабжения; - Технологические решения; 7) Проект организации строительства (ПОС) ( при необходимости); 8) Проект организации работ по демонтажу или сносу (при необходимости); 9) Перечень мероприятий по охране окружающей среды; 10) Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 11) Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий и сооружений; 12) Согласованный акт выбора земельного участка под КЛ; 13) Иная документация, в случаях, предусмотренных Федеральными Законами; 5.2. Проекты разработать по отдельности, включая в каждый проект раздел проектно-сметной документации. |
| 6 | Стадийность проектирования | Проектная документация |
| 7 | Требования к сдаче проекта | 7.1. Проектную документацию представить в 3 (трех) экземплярах, согласованные трассы в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе. Все бумажные экземпляры должны быть сброшюрованы, один экземпляр на электронном носителе – чертежи в формате AutoCad, сметный расчет в формате Microsoft Excel, word. Согласования предоставляются в оригинале – 1 экз. По завершению работ Исполнитель предоставляет Заказчику 2 (два) экземпляра подписанного им Акта выполненных работ. Датой сдачи выполненных работ считается дата, указанная в Акте выполненных работ. Работы считаются принятыми, если Акт выполненных работ подписан ответственными представителями всех Сторон. |
| 8 | Требования к составлению сметной документации | 8.1 Сметная документация составляется в базисном уровне цен на 01.01.2000г., в соответствии с методикой по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденных Постановлением Госстроя России от 09.03.2004г., с переводом в текущие цены по индексу ФЦЦ на момент разработки проектно-сметной документации отдельно по каждому пусковому комплексу; 8.2 Проектно – сметная документация предоставляется в объеме требований ст.48 Градостроительного кодекса РФ. 8.3 Сметную документацию разработать с применением нормативно-сметной базы ТСНБ-2001 МО базисно-индексным методом. При составлении локальной сметы осуществляется перевод базисной стоимости работ в текущий уровень цен, путем применения расчетного индекса по статьям затрат к базе ТСНБ-2001 МО, действующего на текущий момент. 8.4 Перечень прочих затрат и работ, включаемых в ЛСР: 8.4.1 При составлении ЛСР состав затрат «Прочие затраты» согласовать с Заказчиком; 8.5 В локальном сметном расчете (ЛСР) предусмотреть: 8.5.1 Затраты на получение заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, определенным по расчетам и ценам на услуги; 8.5.2 Затраты на экспертизу проектной документации, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007г. №145 «о порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»; 8.5.3 Затраты на проектные работы и изыскательские работы определить по сборникам базовых цен, рекомендованным приказом Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 20.04.2007г. №110, приказом Министерством регионального развития РФ от 24.05.2012 г. №213; 8.6 При наличии особых условий выполнения работ, снижающих производительность труда (стесненность, вредные условия, высокое напряжение и пр.), предусмотренных ПОС, применять коэффициенты согласно МДС 81-35.2004 и письму Госстроя от 23.06.2004г. №АП-3230/06; 8.7 Стоимость оборудования определить по прайс-листам предприятий – изготовителей в текущем уровне цен, с последующим переводом в уровень цен 2001г используя коэффициенты Мособлэкспертизы. При определении стоимости оборудования учесть: 8.7.1 Транспортные расходы в размере 3%, согласно п.4.60 МДС 81-35.2004; 8.7.2 Заготовительно-складские расходы в размере 1,2% согласно п.4.64 МДС 81-35.2004; 8.7.3 Резерв средств на непредвиденные расходы и затраты принять в размере 2% согласно п.4.96 МДС 81-35.2004. |
| 9 | Объем электромонтажных работ | Согласно проектно-сметной документации. |
| 10 | Условия выполнения электромонтажных работ | 9.1.Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами; 9.2. Провести работы по расчистке трассы от зеленых насаждений в охранной зоне ВЛ; 9.3. Работы должны выполняться с учетом существующих строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, правил охраны труда и правил технической эксплуатации потребителей; 9.4. Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком. |
| 11 | Особые условия | 11.1.Разработанная проектная документация является собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается. 11.2. Выполнение строительно-монтажных работ допускается только при наличии проекта производства работ (ППР) с приложением технологических карт на данные виды работ. |
| 12 | Порядок сдачи и приемки результатов работ. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | По завершению работ подрядчик представляет в 3 (трех) экземплярах: исполнительную документацию, подписанные Акты выполненных работ, акты на скрытые работы, паспорта и сертификаты соответствия применяемых материалов и оборудования, журналы КС-6, КС-6а; исполнительные трассы на электронном носителе в 2 (двух) экз.; технический отчет (согласно инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07), пуско-наладочный отчет. Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2, №КС-3, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон. Датой сдачи выполненных работ считается дата, указанная в Акте выполненных работ. |
| 13 | Требования к проектной и монтажной организации | 11.1 Организация: 11.1.1 Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом конкурса; 11.1.2 Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения проектных и электромонтажных работ по объекту, указанному в техническом задании не менее 5 лет и иметь не менее 8 завершенных проектов аналогичного типа в год ; 11.1.3.Должна иметь в наличии обученный и специализированный персонал по подрезке зеленых насаждений. |
| 14 | Сроки (периоды) выполнения работ | Поэтапно: I этап Проектные работы по капитальному ремонту воздушных линий: - 6 кВ л.484: отпайка на СТП-2030; 2031» по адресу: г. Королев, мкр.Болшево, ул.Спартаковская до 15.06. 2014г. Электромонтажные работы по капитальному ремонту воздушных линий: 6 кВ л.484: отпайка на СТП-2030; 2031» по адресу: г. Королев, мкр.Болшево, ул.Спартаковская - до 30.06.2014г. II этап - Проектные работы по капитальному ремонту воздушных линий: 6 кВ л.366: РП1525-оп17; отп.КТП198; отп.КТП182; РП1525 оп.16 отп. на КТП 186»по адресу: Пушкинский район, пос.Тарасовка- до 15.07. 2014г. по капитальному ремонту 6 кВ л.371: отпайка КТП 205; оп.1-оп.6 » по адресу: Пушкинский район, пос.Лесные Поляны до 15.08. 2014г. Электромонтажные работы по капитальному ремонту воздушных линий: по капитальному ремонту воздушных линий: 6 кВ л.366: РП1525-оп17; отп.КТП198; тп.КТП182; РП1525 оп.16 отп. на КТП 186»по адресу: Пушкинский район, пос.Тарасовка- до 15.09. 2014г. по капитальному ремонту 6 кВ л.371: отпайка КТП 205; оп.1-оп.6 » по адресу: Пушкинский район, пос.Лесные Поляны до 30.10. 2014г. III этап Проектные работы по капитальному ремонту воздушных линий:6 кВ л.334: оп.10-оп.48; ПСТ 394-167 отпайка на СТП 2005; отпайка на СТП 2007; отпайка на СТП 2013 ул.Ульянова, д.2; отпайка на СТП-2025 мкр.Первомайский, ул.Госпитальная; отпайка на КТП-317 мкр.Первомайский , ул.Ватутина » - до 15.09. 2014г.; Электромонтажные работы - по капитальному ремонту воздушных линий:6 кВ л.334: оп.10-оп.48; ПСТ 394-167 отпайка на СТП 2005; отпайка на СТП 2007; отпайка на СТП 2013 ул.Ульянова, д.2; отпайка на СТП-2025 мкр.Первомайский, ул.Госпитальная; отпайка на КТП-317 мкр.Первомайский , ул.Ватутина » до 30.11.2014г. IV этап Проектные работы по капитальному ремонту воздушных линий: 6 кВ л. 329: Ф.209 КРУН 2-оп.30; 160-157 отп. Оп.26-КТП 159; отпайка на КТП 341; КРУН-2 160-157 отп. На КТП 216; отпайка на КТП-375 п. Первомайский г.Королев –до 15.02.2015г. Электромонтажные работы - по капитальному ремонту воздушных линий: 6 кВ л. 329: Ф.209 КРУН 2-оп.30; 160-157 отп. Оп.26-КТП 159; отпайка на КТП 341; КРУН-2 160-157 отп. На КТП 216; отпайка на КТП-375 п. Первомайский г.Королев –до 15.06.2015г. Подрядчик обязан приступить к работе не позднее трех дней со дня подписания договора. |
| 15 | Требования по сроку гарантий качества на результаты работ | Гарантийные обязательства по выполнению работ предоставляются подрядчиком в соответствии с законодательством РФ, регламентирующим данный вид деятельности и составляют - 36 месяцев с момента подписания сторонами Акта сдачи – приема работ (в соответствии с разделом 7 Контракта). Гарантии на оборудование, изделия заводского изготовления (приобретенные Генеральным подрядчиком) устанавливаются не менее гарантийного срока, установленного заводами изготовителями. В случае возникновения дефектов в период гарантийного срока устранение выявленных недостатков производится за счет Генерального подрядчика в течение суток с момента уведомления Заказчиком и (или) его уполномоченным представителем. |
| 16 | Общие требования к выполнению работ | Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований конкурсной документации. |

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| ________________________________ | Директор ЗАО «Королевская электросеть» |
| ________________________________ | _________________Никитский Н.П. |
| МП | МП |

Согласовано:

Директор по перспективному развитию _______________Н.А.Хаханов

Технический  директор _____________________________В.А. Семиков

Начальник ПТО ___________________________________С.А. Давыдов

Начальник ВЛ  и УО  _______________________________В.А.Сводин

Начальник ПЭО___________________________________И.В. Марьина