- Приложение 1

к договору №_________от ________

# Техническое задание

на выполнение электромонтажных работ по проекту №8 Программы капитальных вложений 2013г.  «Объект №5. Реконструкция РТП-1515 взамен выбывающих основных фондов»

| №п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения электромонтажных работ | Программа капитальных вложений на 2013 год. ТУ ОАО «МОЭСК» №С8-11-202-8670(916600/107) от 12.10.2011г., №С8-10-202-6205(909782/107), №С8-10-202-721(90064/107). |
| 2 | Объем работ | Объем работ указан в п.12 настоящего технического задания. |
| 3 | Виды выполняемых работ | Электромонтажные работы по замене силовых трансформаторов 180кВа и 250кВА на 2х400кВА в РТП-1515. |
| 4 | Условия выполнения работ | 4.1Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами; 4.2 Работы должны выполняться с учетом существующих строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, правил охраны труда и правил технической эксплуатации потребителей; 4.3 Выполнение электромонтажных работ поэтапно предъявлять Заказчику с оформлением актов скрытых работ; 4.4 Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком; |
| 5 | Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ | Согласно «Графику выполнения работ», предоставленному в составе заявки на участие в конкурсе. |
| 6 | Порядок сдачи и приемки результатов работ | Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2, №КС-3, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон. |
| 7 | Требования к монтажной организации | 7.1 Монтажная организация : 7.1.1 Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом конкурса; 7.1.2 Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения монтажных работ по объекту, указанному в техническом задании не менее 3 лет; |
| 8 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | После выполнения электромонтажных работ представить Заказчику: технический отчет (согласно инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07), сертификаты соответствия применяемых материалов, пуско-наладочный отчет. |
| 9 | Сроки (периоды) выполнения работ | до 27.12. 2013 г. согласно графику выполнения работ. Подрядчик обязан приступить к работе не позднее трех дней со дня подписания договора. |
| 10 | Требования по сроку гарантий качества на результаты работ | Срок предоставления гарантий качества на выполненные работы должен составлять не менее 3(трех) лет. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта выполненных работ. |
| 11 | Общие требования к выполнению работ | Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований конкурсной документации. |

12. Ведомость объема работ

|  | Перечень работ по монтажу (демонтажу) трансформаторов в РТП-1515 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вид работ |  | Ед. измерения | Кол-во |  | Прим. |
|  | Общие демонтажные работы |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж силового трансформатора 250кВА |  | Шт. | 1 |  |  |
|  | Демонтаж силового трансформатора 180кВА |  | Шт. | 1 |  |  |
|  | Демонтаж кабельных перемычек 6кВ |  | Шт. | 3 |  |  |
|  | Демонтаж кабельных перемычек 0,4кВ |  | Шт. | 8 |  |  |
|  | Демонтаж заземления |  | Шт. | 2 |  |  |
|  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж силового трансформатора ТМГ -400кВА/6,0/0,4кВ |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Монтаж заземления |  | Шт. | 2 |  |  |
|  | Монтаж кабельных перемычек 0,4кВ |  | Шт. | 8 |  |  |
|  | Монтаж кабельных перемычек 6кВ |  | Шт. | 6 |  |  |
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |
|  | Фазировка электрической линии или трансформатора |  | 1 фаз. | 6 |  |  |
|  | Измерение сопротивление изоляции |  | 1 изм. | 6 |  |  |
|  | Испытание силового трансформатора |  | 1 исп. | 2 |  |  |
|  | Испытание изолятора опорного многоэлементного или подвесного |  | шт. | 6 |  |  |
| Исполнитель |  | Заказчик |  |  |  |  |
| ________________________________ |  | Директор ЗАО «Королевская электросеть» |  |  |  |  |
| ________________________________ |  | _________________Никитский Н.П. |  |  |  |  |
| МП |  | МП |  |  |  |  |

Согласовано:

Директор по перспективному развитию _______________Н.А.Хаханов

Технический  директор _____________________________В.А. Семиков

Начальник ПТО ___________________________________С.А. Давыдов

Начальник ПЭО___________________________________И.В. Марьина