***Приложение 3***

***к договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_***

|  |  |
| --- | --- |
| «**СОГЛАСОВАНО»** | «**УТВЕРЖДАЮ»** |
| **Заказчик:** | **Подрядчик:** |
| **ЗАО «Королевская Электросеть»** | **ООО «Проектная фирма «ЭнергоПроект»** |
| **Директор \_\_\_\_\_\_\_\_ Никитский Н.П.** | **Директор \_\_\_\_\_\_\_\_ Сиротина Э.В.** |

**График выполнения работ по строительству:**

ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-479 г. Юбилейный, ул. Нестеренко, д.27

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Сроки выполнения работ** | |
| **Дата начала** | **Дата окончания** |
| 1 | Закупка материалов и открытие ордера | 25.09.13 | 10.10.13 |
| 2 | Электромонтажные работы | 11.10.13 | 23.10.13 |
| 3 | Работа электролаборатории и подготовка технического отчета | 24.10.13 | 28.10.13 |
| 4 | Исполнительная схема трассы с согласованием в Архитектуре, КЭС | 15.10.13 | 24.10.13 |
| 5 | Подготовка КС-2, КС-3 | 22.10.13 | 29.10.13 |
| 6 | Подготовка технической документации | 28.10.13 | 29.10.13 |
| 7 | Сдача объекта заказчику |  | 30.10.13 |

График составил главный инженер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шумский И.М.