- Приложение 1

к договору №_________от ________

# Техническое задание

на выполнение электромонтажных работ по строительству

трансформаторной подстанции (СТП);  ВЛ-6кВ л.334;  КЛ-0,4 кВ.

| №п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения электромонтажных работ | Технические условия №- 247/12 от 21.06.2012 г.; №- 248/12 от 21.06.2012 г. ; №- 249/12 от 21.06.2012 г. ; №- 250/12 от 21.06.2012 г. ; №- 251/12 от 21.06.2012 г. ; №- 252/12 от 21.06.2012 г. ; №- 253/12 от 21.06.2012 г. ; №- 254/12 от 21.06.2012 г. в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15кВт включительно в объеме указанном ОАО «Королевская электросеть»; проектная документация ЭС-56/13. |
| 2 | Объем работ | Объем работ указан в п.12 настоящего технического задания. |
| 3 | Виды выполняемых работ | 3.1 Электромонтажные работы. |
| 4 | Условия выполнения работ | 4.1Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами; 4.2 Работы должны выполняться с учетом существующих строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, правил охраны труда и правил технической эксплуатации потребителей; 4.3 Выполнение электромонтажных работ поэтапно предъявлять Заказчику с оформлением актов скрытых работ; 4.4 Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком. |
| 5 | Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ | Согласно «Графику выполнения работ», предоставленному в составе заявки на участие в конкурсе. |
| 6 | Порядок сдачи и приемки результатов работ | Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2, №КС-3, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон. |
| 7 | Требования к монтажной организации | 7.1 Монтажная организация : 7.1.1 Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом конкурса; 7.1.2 Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения монтажных работ по объекту, указанному в техническом задании не менее 5 лет; |
| 8 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | После выполнения электромонтажных работ представить Заказчику: технический отчет (согласно инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07), сертификаты соответствия применяемых материалов, пуско-наладочный отчет. |
| 9 | Сроки (периоды) выполнения работ | до 29.11. 2013 г. согласно графику выполнения работ. Подрядчик обязан приступить к работе не позднее трех дней со дня подписания договора. |
| 10 | Требования по сроку гарантий качества на результаты работ | Срок предоставления гарантий качества на выполненные работы должен составлять не менее 3(трех) лет. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта выполненных работ. |
| 11 | Общие требования к выполнению работ | Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований конкурсной документации. |

12.Ведомость объема работ

| Перечень работ по монтажу СТП, ВЛ-6(10), КЛ-0,4 кВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид работ | Ед. измерения | Кол-во | Примеч. |
| Общие монтажные работы |  |  |  |
| Рытьё котлованов для установки, бетонирования опор | м3 | 2,1 |  |
| Монтаж стоек ж/б опор ВЛ | шт. | 7 |  |
| Устройство непросадочного основания для опор ВЛ из грунто-цементной смеси | м3 | 0,07 |  |
| Бетонирование опор ВЛ | м3 | 1,5 |  |
| Монтажные работы на линии 6(10) кВ |  |  |  |
| Монтаж анкерного крепления на опоре | шт. | 4 |  |
| Опрессовка анкерных зажимов на опоре | шт. | 4 |  |
| Подвеска самонесущего кабеля среднего напряжения по опорам | м | 128 |  |
| Монтаж концевых муфт | шт. | 2 |  |
| Монтаж непаяного заземления кабеля | шт. | 2 |  |
| Монтаж траверсы ВЛ 10кВ | шт. | 1 |  |
| Монтаж колпачков КП-22 | шт. | 6 |  |
| Монтаж изоляторов ШФ-20 | шт. | 6 |  |
| Монтаж конструкции для присоединения кабеля на опоре | шт. | 1 |  |
| Монтаж ОПН на опоре | шт. | 3 |  |
| Монтаж изолятора С4-80 | шт. | 6 |  |
| Опрессовка наконечников 50 мм2 на соединительный проводник несущего троса и 25мм² на перемычки | шт. | 12 |  |
| Опресовка наконечников 50мм² на перемычки фазного провода | шт. | 3 |  |
| Монтаж перемычки фазного провода | шт. | 1 |  |
| Монтаж соединительного проводника несущего троса | шт. | 3 |  |
| Монтаж плашечного зажима | шт. | 3 |  |
| Монтаж электрических перемычек | шт. | 3 |  |
| Монтаж шины АД31 L=0,25м 10х100мм² | шт. | 3 |  |
| Монтаж заземляющих спусков по основанию опоры L=10м | м. | 12 |  |
| Механизированная забивка глубинного заземлителя на глубину до 10м | шт. | 15 |  |
| Монтаж ремней крепления | шт. | 15 |  |
| Монтажные работы на линии КЛ 1 - 0,4 кВ |  |  |  |
| Рытьё траншеи вручную | м³ | 5,5 |  |
| Обратная засыпка траншеи | м³ | 4,2 |  |
| Прокладка труб ПНД-110 | м | 8 |  |
| Устройство песчанной постели на 1 кабель | м | 4 |  |
| Прокладка кабеля без покрытия | м | 16 |  |
| Прокладка кабеля в трубах | м | 8 |  |
| Прокладка кабеля по опоре | м | 16 |  |
| Монтаж кабельного лотка | шт. | 9 |  |
| Прокладка кабеля в лотках | м | 46 |  |
| Крепление кабеля накладными скобами | м | 13 |  |
| Обработка кабельных лотков и кабелей огнезащитным слоем | м² | 13,5 |  |
| Планировка траншеи после засыпки | м² | 15,6 |  |
| Герметизация вводов в здание | шт. | 2 |  |
| Герметизация труб кабеля | шт. | 2 |  |
| Монтаж концевой муфты | шт. | 4 |  |
| Монтаж защитного кожуха | шт. | 1 |  |
| Монтаж СТП |  |  |  |
| Монтаж конструкции под трансформатор на опоре | шт. | 1 |  |
| Монтаж силового трансформатора на опоре | шт. | 1 |  |
| Монтаж конструкции с предохранителями и ОПН на опоре | шт. | 1 |  |
| Монтаж шины АД L=0,25м 10х100 | шт. | 3 |  |
| Опрессовка наконечников на электрические перемычки 6(10) и 0,4 кВ | шт. | 19 |  |
| Монтаж электрических перемычек на ОПН | шт. | 3 |  |
| Монтаж ОПН на опоре (6(10)кВ) | шт. | 3 |  |
| Монтаж изоляторов С4-80 II УХЛ1 | шт. | 6 |  |
| Установка предохранителей | шт. | 3 |  |
| Монтаж шкафа 500х500х210 IP66 (RITTAL) | шт. | 1 |  |
| Монтаж хомута для крепления шкафа на опоре (RITTAL) | шт. | 1 |  |
| Установка рубильника АВВ | шт. | 1 |  |
| Установка автоматического выключателя OEZ | шт. | 2 |  |
| Установка изоляторов SM 35 | шт. | 2 |  |
| Монтаж медных шин | м | 0,5 |  |
| Монтаж кабеля ВВГнг 1х70 | м | 20 |  |
| Монтаж концевой муфты | шт. | 8 |  |
| Монтаж электрических перемычек медным проводом | м | 15 |  |
| Монтаж заземляющих спусков 25х4 по основанию опоры | м | 12 |  |
| Монтаж кабельных сальников | шт. | 6 |  |
| Механизированная забивка глубинного заземлителя L=1м | шт. | 70 |  |

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| ________________________________ | Директор ОАО «Королевская электросеть» |
| ________________________________ | _________________Никитский Н.П. |
| МП | МП |

Согласовано:

Технический  директор ___________В.А. Семиков

Начальник ПТО _________________С.А. Давыдов

Начальник ВЛ и УО _____________ В.А. Сводин

Начальник ПЭО_________________И.В. Марьина